臺灣港務股份有限公司111年度營業預算評估報告
臺灣港務股份有限公司(以下簡稱港務公司)係交通部依據國營港務股份有限公司設置條例於101年3月1日成立。港務公司之成立，係參考世界各先進國家港埠經營管理體制改革趨勢，朝政企分離方式改制，將原基隆港務局等4個港務局辦理之港埠經營管理業務，移由港務公司辦理；另港務公司分別於103年10月16日投資成立臺灣港務港勤股份有限公司(持股比率100%，以下簡稱港勤公司)，及106年3月29日與高雄市政府合資成立高雄港區土地開發股份有限公司(持股比率51%，以下簡稱土開公司），並編列該2家轉投資事業之分預算。該公司111年度預算案合併報表編列營業收入210億1,500萬1千元，營業成本107億8,563萬9千元，營業費用31億3,510萬5千元，營業利益70億9,425萬7千元，本期淨利56億2,341萬2千元，較110年度預算案淨利減少159萬3千元(0.03%)。謹就港務公司111年度預算案評估如下：
一二、國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)允宜妥適規劃及執行，俾因應全球經濟情勢及國際海運市場變化，提升我國國際商港競爭力
港務公司111年度專案計畫之繼續計畫「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列18億6,698萬7千元，新興計畫「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」編列2億7,380萬元。經查：
(一)港務公司辦理未來國際商港發展重點
交通部依商港法第6條第1項規定[1]，自84年度起以每5年為一週期辦理商港整體發展規劃，並由港務公司據以訂定國際商港未來5年發展建設計畫，主要由航港建設基金及港務公司負擔經費，未來5年之「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」於110年10月12日經行政院核定。
[1] 商港法第6條第1項：「商港區域之整體規劃及發展計畫，由商港經營事業機構、航港局或指定機關徵詢商港所在地直轄市、縣(市)政府意見擬訂，並報請主管機關或層轉行政院核定。」
據港務公司說明，「國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」係依據「強化智慧創新與多元服務，鞏固海運樞紐地位」之目標所擬定，各港發展重點如下：
1.基隆港：續辦基隆港軍用碼頭遷建，建構國際郵輪母港，並結合基隆市共榮發展。
2.臺北港：結合產業發展需求，填築開發臺北港「智慧車輛產業園區」，並提供離岸風電水下基礎生產用地，營造物流及產業發展利基。
3.臺中港：配合國家能源轉型政策，推動臺中港離岸風電及液化天然氣(LNG)發展基地。
4.高雄港：持續推動高雄港第七貨櫃中心相關港埠建設，鞏固亞太地區海運樞紐地位。
5.花蓮港、蘇澳港及安平港：除定位為各地區貨物進出港外，同時推動辦理港口水岸遊憩招商開發，以帶動地方觀光產業發展。
(二)七櫃營運設施工程經2次修正後展延至113年底完工，截至110年8月底預算執行及進度超前
港務公司111年度「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列之「高雄港第七貨櫃中心計畫－營運設施工程」(以下簡稱七櫃營運設施工程)，係由「國際商港未來發展及建設計畫」前期計畫(106-110年)內經滾動檢討實際需求後納入本期(111-115年)辦理。七櫃營運設施工程總經費115億2,905萬4千元，於108年度起辦理，原定112年底完工，因分年經費調整及配合新增工項[2]，經2次修正後展延至113年底完工。截至110年8月底，七櫃營運設施工程累計執行數29億36萬4千元，占累計預算分配數25億2,421萬8千元之114.9%，且工程進度超前。111年度預計辦理S1~S3碼頭護岸及新生地填築工程、S4~S5櫃場設施工程、營運管理大樓工程、櫃場附屬建築物工程、櫃場設施工程(營業設施部分)及S1~S3櫃場附屬建築物工程。
[2] 新增工項為「四櫃及五櫃機具搬遷」，係協助航商業者辦理四櫃及五櫃中心之機具搬遷至七櫃中心，爰將期程由112年度展延至113年度，經費由其他工程之標餘款支應。
(三)新興計畫「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」賡續辦理碼頭新(改)建、碼頭倉庫改建及旅運服務設施改善工程
「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」屬新興計畫，整體計畫總經費52億5,770萬元，111年度編列2億7,380萬元，112至115年度共編列49億8,390萬元。該計畫辦理棧埠及港灣營運設施工程，包括碼頭新(改)建工程、碼頭倉庫改建工程及旅運服務設施改善工程(詳表2)。
表2 「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)－港務公司辦理部分」計畫明細表 單位：新臺幣千元
編號	計畫名稱	計畫經費及期程			111年度 / 預算案數
		金額	起迄年度
			起	迄
1	基隆港碼頭改建工程(東4、西33及西33B)	1,211,900	111	115	8,800
2	基隆港西16後庫改建工程	386,000	111	114	30,000
3	臺北港物流倉儲區碼頭興建工程	31,500	115	115	-
4	臺北港南碼頭區碼頭興建工程	1,340,300	111	115	30,000
5	蘇澳港旅運服務設施工程	40,000	111	112	10,000
6	臺中港散雜貨碼頭興建工程	1,084,000	113	115	-
7	高雄港27~28號碼頭改建工程	704,000	111	115	5,000
8	高雄港1~10號等碼頭港埠建設及旅運設施改善計畫	400,000	111	113	130,000
9	花蓮港13~16號碼頭及後線基地開發工程	60,000	111	111	60,000
合計		5,257,700			273,800

說 明：1.碼頭新(改)建工程：編號1、3、4、6、7。
2.碼頭倉庫改建工程：編號2。
3.旅運服務設施改善工程：編號5、8、9。
資料來源：港務公司111年度預算案業務計畫及預算概要，及專案計畫分年預算明細表「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)－港務公司辦理部分」。
綜上，「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)」規劃111年起未來5年之國際商港建設計畫，主要由航港建設基金及港務公司負擔經費。港務公司依據「強化智慧創新與多元服務，鞏固海運樞紐地位」之目標擬定各港發展重點，111年度預算案繼續計畫「臺灣國際商港營運設施實質建設計畫」編列之七櫃營運設施工程經2次修正後展延至113年底完工，截至110年8月底預算執行及工程進度超前；新興計畫「臺灣國際商港未來發展及建設計畫(111-115年)-港務公司辦理部分」賡續辦理碼頭新(改)建、碼頭倉庫改建及旅運服務設施改善工程等棧埠及港灣營運設施工程，允宜妥適規劃及執行，俾因應全球經濟情勢及國際海運市場變化，提升我國國際商港競爭力。