中華郵政股份有限公司111年度營業預算評估報告
目錄 頁次

中華郵政股份有限公司111年度營業預算評估報告
中華郵政股份有限公司（以下簡稱中華郵政公司）111年度預算案編列營業收入2,126億7,138萬3千元，營業成本1,749億924萬5千元，營業毛利377億6,213萬8千元，營業費用271億8,592萬4千元，營業外收入1億6,610萬2千元，營業外費用1億797萬9千元，所得稅費用21億2,686萬7千元，本期淨利85億747萬元，較110年度預算[1]淨利90億2,380萬2千元，減少5億1,633萬2千元。茲就中華郵政公司111年度預算案相關問題評析如下：
[1] 由於110年度中央政府附屬單位預算案尚未經本院審議通過，爰本報告所稱「110年度預算」均係預算案，以下同。
一０、郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫允宜妥慎確認計畫及經費需求，加強控管工程進度，以如期完成相關建設
中華郵政公司111年度預算案於「固定資產建設改良擴充計畫」項下編列「郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫」26億2,466萬9千元，經查：
(一)中華郵政公司推動「郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫」以因應物流產業未來發展趨勢
為因應物流產業未來發展趨勢，中華郵政公司推動郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫，該計畫主要目的，包括建置全方位物流中心，有效連結整合消費物流、區域轉運及國際運籌物流，整合多元相關產業，提供上下游產業辦公環境需求，促進地方發展，以及建置工商服務中心、資訊中心及訓練中心等，俾促進物流相關產業交流。
(二)因北臺灣郵件作業中心等項目之辦理期程延後，爰報請修正計畫
該計畫原定總經費258億4,694萬2千元，預計辦理期間為103年1月至110年12月，嗣因北臺灣郵件作業中心及郵政訓練中心新建工程、機器及交通運輸設備採購及安裝等項目無法於110年底前完成，預估整體計畫總期程需延長至113年度始得辦理完竣，且因營建材料價格上漲等因素致總經費增加，爰報請修正計畫[2]，調增總經費為283億4,694萬2千元[3]，並修正辦理期間為103年1月至113年12月，經行政院於109年8月28日核定。該計畫截至109年度累計預算數138億5,911萬3千元，累計決算數137億5,511萬3千元(詳表1)
[2] 整理自109年8月修正之「郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫」(核定本)之計畫修正理由說明。
[3] 核定內容共增加經費25億元，調增項目包括：郵政物流中心2億元、北臺灣郵件作業中心15億元、郵政資訊中心2億元、郵政訓練中心4億元，以及機器及交通運輸設備2億元。
表1　郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫執行情形表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	總經費	截至109年底累計預算數	截至109年底累計決算數	110年度預算案	110年截至7月底執行數	111年度預算案
郵政物流中心	10,527,000	7,925,451	7,865,978	1,301,549	293,685	1,300,000
北臺灣郵件作業中心	10,362,798	3,908,254	3,878,925	1,100,000	843,318	59,407
郵政資訊中心	2,159,850	575,588	571,269	429,000	91,326	1,155,262
郵政訓練中心	1,818,717	438,061	434,774	284,287	224,288	10,000
工商服務中心	3,478,577	1,011,759	1,004,167	612	482	100,000
總計	28,346,942	13,859,113	13,755,113	3,115,448	1,453,099	2,624,669

資料來源：中華郵政公司。
(三)允宜針對進度落後原因積極改善，並妥慎確認細部計畫及經費需求，俾如期完成後續工程
該計畫包括郵政物流中心等5項子計畫，因北台灣郵件作業中心及訓練中心等工程細部設計進度延遲等因素，致整體計畫進度落後，截至109年底郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政訓練中心、郵政資訊中心等4項子計畫已決標且施工中；餘工商服務中心因招商不如預期等因素，致無法依預期預定進度執行，據中華郵政表示，擬辦理修正計畫，將工商服務中心於原計畫中排除，俟商業條件較為成熟時，另立專案計畫重新擬定開發規模及期程。是以，由於前揭計畫細部設計進度延遲、招商不如預期等因素，造成整體計畫執行進度落後。基此，該公司允宜針對進度落後原因積極改善，並妥慎確認細部計畫及經費需求，加強控管工程進度，以如期完成相關建設。
綜上，為因應物流產業未來發展趨勢，中華郵政公司推動郵政物流園區(機場捷運A7站)建置計畫，惟該計畫因細部設計進度延遲、招商不如預期等因素，致影響後續工進並造成整體計畫執行進度落後，為免影響智慧物流軟硬體建設推動成效，允宜針對進度落後原因積極改善，並妥慎確認計畫及經費需求，加強控管工程進度，以如期完成相關建設。