中華郵政股份有限公司111年度營業預算評估報告
目錄 頁次

中華郵政股份有限公司111年度營業預算評估報告
中華郵政股份有限公司（以下簡稱中華郵政公司）111年度預算案編列營業收入2,126億7,138萬3千元，營業成本1,749億924萬5千元，營業毛利377億6,213萬8千元，營業費用271億8,592萬4千元，營業外收入1億6,610萬2千元，營業外費用1億797萬9千元，所得稅費用21億2,686萬7千元，本期淨利85億747萬元，較110年度預算[1]淨利90億2,380萬2千元，減少5億1,633萬2千元。茲就中華郵政公司111年度預算案相關問題評析如下：
[1] 由於110年度中央政府附屬單位預算案尚未經本院審議通過，爰本報告所稱「110年度預算」均係預算案，以下同。
一一、建購郵政局所計畫(110至113年)允宜加強事前規劃及後續績效控管機制，以提升資金運用效益
中華郵政公司111年度於固定資產建設改良擴充計畫下編列「購建郵政局所計畫(110至113年)」9億4,996萬7千元，預計以自有資金辦理購置房地2處(1億1,148萬1千元)及興建局屋15處(8億3,848萬6千元)。經查：
(一)購建郵政局所計畫(110至113年)總經費達64億元，預計建購局屋20處
購建郵政局所計畫為中華郵政公司多年來之主要建設計畫之一，110至113年計畫總經費64億1,170萬5千元，規劃購置房地4處、興建局屋16處，共計20處，以提升營業場所服務品質，提供顧客寬敞舒適用郵空間。
(二)允宜加強事前規劃審議程序及後續績效控管機制，以提升資金運用效益
該計畫之前期計畫辦理期間為106至109年度，累計預算數88億5,916萬9千元，累計執行數84億409萬5千元(詳表1)。111年度預計辦理購置房地及興建局屋共17處(詳表2)，其中「板橋臺北大學郵局局屋興建(109~113)」原為94年度提報興建並暫予保留之「三峽臺北大學郵局案」，嗣於99年間再次研提可行性報告，並於103至106年度執行，惟因未列管追蹤郵局局屋興建計畫後續辦理情形，亦未督促所屬積極檢討已完成購置之郵局用地投資計畫效益，致局屋用地長期閒置；另未檢討郵局用地退縮空間，致遭新北市都市設計審議委員會退回，復未積極協調相鄰用地管理機關合併開發事宜，致影響整體局屋興建計畫之推動等情形，經審計部查核後認為有效能過低情事，於107年度依審計法第69條規定[2]報告監察院。本案基地於89年5月以5,117萬元購入，107年1月再以2億150萬元購置鄰地，檢討後預計興建地下2層、地上6層建築物，108年12月經新北市政府都市設計審議同意核准，109年6月取得建造執造，110年8月1日開工，現正進行鄰房鑑定作業。為避免類似情事再發生，允宜加強事前規劃審議程序及後續績效控管機制，以提高綜效。
[2] 審計法第69條：「審計機關考核各機關之績效，如認為有未盡職責或效能過低者，除通知其上級機關長官外，並應報告監察院；…。」
綜上，中華郵政公司辦理購建郵政局所計畫(110至113年)，111年度編列9億4,996萬7千元規劃購置房地及興建局屋，其中板橋臺北大學郵局局屋興建計畫因以前年度未能積極辦理，發生效能過低情形，影響資金有效運用，鑑於中華郵政公司歷年辦理不少房地購建案，允宜加強事前規劃審議程序及後續績效控管機制，以提升資金使用效益。
表1　購建郵政局所計畫預算編列及執行情形表
單位：新台幣千元
年 度		購置房地	興建局屋	合 計
106	預算數	3,174,876	187,466	3,362,342
	決算數(註1)	3,599,609	29,583	3,629,192
107	預算數	3,168,051	564,735	3,732,786
	決算數	2,944,113	190,527	3,134,640
108	預算數	0	658,937	658,937
	決算數	387,099	148,060	535,159
109	預算數(註2)	521,665	583,439	1,105,104
	執行數	655,846	449,258	1,105,104
106-109	累計預算數	6,864,592	1,994,577	8,859,169
	累計執行數	7,586,667	817,428	8,404,095
110	預算案	90,067	860,031	950,098
	1-7月執行數	14,180	295,047	309,227
111	預算案	111,481	838,486	949,967

說　　明：依據行政院106年11月29日院授主基綜字第1060201096號函先行動支107年度預算2億6,685萬元。
資料來源：中華郵政公司。

表2　111年度預計購置房地(2處)及興建局屋(15處)明細表
單位：新台幣千元
項次	明細計畫(期程)	預算金額
購置房地：
1	苗栗頭份中央路郵局基地購置(111)	103,992
2	臺東成功郵局基地購置(111)	7,489
	合計	111,481
興建局屋：
1	臺北信維大樓興建(102~113)	500
2	豐原站前大樓興建(102~112)	250,000
3	彰化光復路郵局局屋興建(105~112)	71,400
4	臺南安平郵局局屋興建(107-111)	16,460
5	臺南麻豆郵局局屋興建(108-111)	38,436
6	宜蘭頭城郵局局屋興建(108-112)	59,800
7	三重林口中正路郵局局屋興建(108-112)	32,000
8	桃園中壢郵局局屋興建(108-113)	166,000
9	臺北木柵郵局局屋興建(109-115)	200
10	板橋臺北大學郵局局屋興建(109-113)	107,500
11	基隆郵局局屋興建(109-114)	76,200
12	臺北金門山外郵局局屋興建(110-115)	12,000
13	臺中軍功郵局局屋興建(111-114)	3,210
14	臺北北投郵局局屋興建(111-115)	3,250
15	新竹樹林頭大樓興建(111-114)	1,530
	合計	838,486

資料來源：中華郵政公司。