國軍生產及服務作業基金111年度預算評估報告
國防部為辦理軍品生產，提升醫學教育及研究，提供國軍與民眾醫療及官兵服務，推展國軍福利及文教，提倡軍人儲蓄，照顧基層官兵，落實國軍副食供應政策等業務，爰設立國軍生產及服務作業基金，並分設生產、醫療、服務、福利及文教、軍人儲蓄及副供等6個事業。該基金為預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算，其111年度業務收支及餘絀撥補預算編列如下：
一、業務收入382億2,327萬2千元，業務外收入7億9,211萬6千元，收入合計390億1,538萬8千元，與上年度收入392億5,136萬2千元相較，計減少2億3,597萬4千元，減幅0.60%。
二、業務成本與費用377億2,440萬8千元，業務外費用1億3,863萬9千元，費用合計378億6,304萬7千元，與上年度費用381億2,541萬7千元相較，計減少2億6,237萬元，減幅0.69%。
三、收支相抵後，111年度預計賸餘11億5,234萬1千元，較上年度增加2,639萬6千元，增幅2.34%。
四、111年度預計賸餘連同以前年度未分配賸餘2億6,283萬3千元，合計14億1,517萬4千元，將提存為公積。
有關該基金111年度重要業務計畫及預算編列內容，謹舉其要者評估於下：
四、生產事業辦理軍種委託生產或組裝之武器裝備，近年仍有部分品項產製進度未如預期，允應加強製程進度之管控
該基金生產事業111年度預計業務收入111億1,116萬8千元，較110年度之124億5,541萬3千元減少13億4,424萬5千元，減幅10.79%。該事業主要任務係接受各軍種委託生產各式武器及裝備，應避免因軍品停工待料，影響國軍各項軍品之獲得及國防建軍目標之達成，揆其近年受託產製部分武器裝備中，仍有因故延後解繳期程之情事，該事業允宜加強製程進度之管控。經查：
(一)兵工類產品為該事業接受各軍種委託生產之最主要項目，並以陸軍委製金額最高
生產事業下轄1個生產營運中心(生產製造中心)及4個責任中心(第202廠、第205廠、第209廠及第401廠)。其中第202廠營運項目主要係火砲及彈藥，第205廠為輕兵器，第209廠生產品項為戰、甲車底盤載具為主，第401廠為軍圖及航空照等軍用品。揆該事業111年度預算案中，銷貨收入編列110.86億元，其中預估來自三軍委託生產之銷貨收入約89.47億元(詳表)，占比達80.7%。而各軍種委託生產品項中，又以兵工類產品預估之79.16億元最高，並以陸軍委製之79.12億元為主。
表1 國軍生產及服務作業基金生產事業111年度編列來自三軍委託生產之各類產品銷貨收入數 單位：新台幣千元
委託生產單位		兵工類產品	印刷類產品	測量類產品	經理類產品	合計數
全軍委託		9,728,023	146,183	1,126,442	86,179	11,086,827
	陸軍	7,912,300	33,804	776,278	-	8,722,382
	海軍	2,500	9,958	-	85,401	97,859
	空軍	2,051	14,724	110,162	-	126,937
	小計	7,916,851	58,486	886,440	85,401	8,947,178
	三軍占比	81.38%	40.01%	78.69%	99.10%	80.70%

資料來源，國軍生產及服務作業基金。
(二)該事業受託產製各項武器或裝備，應避免因軍品停工待料，影響國軍各項軍品之獲得及國防建軍目標之達成
依該基金預算書所附「各事業明細資料」第1-1頁就生產事業設立宗旨明述：「…係為建立我國國防自主並達成軍品國造目標，以確保國軍各生產工廠生產軍品所需材料供應不斷，避免因軍品停工待料，影響國軍各項軍品之獲得及國防建軍目標之達成。…」然查近年陸軍委由生產事業產製之「國軍多功能雷觀機案」、陸軍及海軍委製之「輕重型狙擊槍案」，均有產品延遲解繳致需求軍種就已編列年度預算需辦理保留之不經濟情事，說明如次：
1. 國軍多功能雷觀機案：該案107年度因關鍵性零組件「多感應器系統檢測設備」等3項國外原料未能如期取得，致陸軍14台雷觀機延至108年度解繳[1]；復109年度仍有部分關鍵性零組件貨料延遲取得，該年度原應解繳陸軍135台雷觀機，亦有90台延至110年辦理[2]。
  [1] 陸軍司令部107年度就「國軍多功能雷觀機案」編列3億1,682萬9千元，預算保留2億7,048萬元(保留率85.37%)；查該14台雷觀機已於108年3月28日解繳。
  [2] 陸軍司令部109年度就「國軍多功能雷觀機案」編列8億3,911萬2千元，預算保留5億6,222萬7千元(保留率67.00%)；經於110年10月5日電洽陸軍表示，該90台已交貨，刻正進行驗測中。
2. 輕重型狙擊槍案：輕型狙擊槍研發案因故至109年2月7日始通過作戰測評，同年4月26日依測評精進應改善項目，5月29日始委製協議書簽署，致第205廠無法如期於109年度完成514支量產，陸軍及海軍109年度編列預算亦需辦理保留[3]。復於110年度辦理狙擊鏡購案開標作業時，因廠商疑義、異議等因素而延後開標，致原規劃109年度應解繳陸軍及海軍514支輕型狙擊槍需延至110年12月底前完成[4]。
  [3] 陸軍及海軍109年度分就「輕重型狙擊槍案」編列2億5,967萬9千元及4,047萬5千元，預算保留2億5,946萬1千元及4,047萬5千元。(保留率99.92%及100%)
  [4] 依陸軍提供資料，輕型狙擊槍於110年3月16日測評合格，原預定110年8月31日解繳514支，又因205廠狙擊鏡採購進度延宕，調整解繳規劃於110年11月19日前解繳306支，12月20日前解繳208支，合計514支。
綜上，生產事業所屬各工廠為國軍各項武器及裝備之重要生產單位，對滿足國軍戰備需求具相當重要地位。惟其近年受託產製部分武器裝備，仍有因備料不及或測試不順等因素而延後解繳期程，致軍種未能如期籌獲所需軍品，該事業允宜加強受託製程進度之管控。