行政院環境保護署主管非營業特種基金111年度預算評估報告目錄
        頁次
行政院環境保護署主管非營業特種基金111年度預算評估報告
行政院環境保護署(以下稱環保署)主管基金包括特別收入基金性質之環境保護基金，以及信託基金性質之資源回收管理基金(87年度設立）、清潔人員執行職務死亡濟助基金(以下稱濟助基金，88年度設立）。環境保護基金係由6項分基金組成，包括空氣污染防制基金(以下稱空污基金，85年度設立）、資源回收管理基金(88年度設立）、土壤及地下水污染整治基金(以下稱土污基金，90年度設立）、水污染防治基金(以下稱水污基金，95年度設立）、環境教育基金(100年度設立）及溫室氣體管理基金(105年度設立）。以下謹就各基金111年度預算評估如次：
一二、補助地方政府興設優化貯存場及興建細分類場之預算執行率偏低，允宜掌握進度，並充分運用現有環保設施資源
資源回收管理基金111年度預算案「資源回收管理計畫-04補助及獎勵回收清除處理暨再生利用」計畫編列「捐助、補助與獎助」3億2,000萬元[1]，用以辦理「環境保護機關辦理資源回收貯存場優化計畫(108 年12月6日起至112年12月31日止)」、「環境保護機關辦理資源回收貯存場暨細分類廠興建計畫(108 年8月27日起至112年12月31日止)」等兩項補助計畫(以下稱本計畫)，藉由補助地方政府興設優化貯存場及興建細分類場，增加地方政府資源回收分類項目與提升分類物之價值，並進行既有貯存場之環境改善工作，以翻轉髒臭印象。經查：
[1] 參資源回收管理基金111年度預算案書，第2-32頁說明2.。
(一)本計畫預算執行率偏低，允宜掌握執行進度
本計畫109年度預算數3,709萬元，執行數1,616萬1千元，執行率43.57%；110年度預算數3億2千萬元，截至8月底止執行數1,768萬3千元，執行率5.53%(如表1)。按該基金說明其預算執行率偏低之主要原因係近兩年受COVID-19疫情影響，減緩工程執行速度；同時因優化及建場(廠)土地規劃變更，以致受補助執行機關需另申請興辦事業或水土保持計畫，允宜掌握執行進度。
表1 補助「環境保護機關辦理資源回收貯存場暨細分類廠興建計畫」預算執行情形表 單位：新台幣千元
年度	預算數(1)	執行數(2)	執行率(2)/(1)

109	37,090	16,161	43.57%
110	320,000	17,683	5.53%
111	320,000	-	-

說 明：1.表內執行數=實現數+應付數；110年度執行數為截至8月底止數據。
資料來源：環保署。本報告整理。
(二)辦理資源回收貯存場暨細分類廠興建計畫，允宜併同考量現有垃圾轉運設施之可利用情形
考量垃圾焚化廠興建完成後，垃圾車常須跨鄉鎮或跨縣市逐區收集家戶垃圾，為便利鄉市鎮垃圾彙集及撙節運輸成本，環保署於89年至102年10月底補助16個地方政府，設置31個垃圾轉運設施[2]，補助金額合計3億9,577萬5千元(詳表2，其中臺中市潭子區、高雄市旗山區、南投縣埔里鎮及嘉義縣竹崎鄉等4處垃圾轉運站因民眾抗爭及未完成地目變更等因素而取消補助)。截至110年7月底止，31處垃圾轉運站每日預計運轉規模為1,770公噸，實際運轉937公噸，占比52.94%，其中有部分設施已改做資源回收分類使用(如：新北市三芝區；宜蘭縣頭城區；台東縣成功、鹿野、大武鄉)；亦有部分已無運轉量(如：台中市大里區及和平區；南投縣竹山鎮)；尚有部分已補助卻因停止租用或訴訟停工致自始未有運轉量；另有6處轉運站實際運轉規模未及預計之5成(詳表2，第1、6、21、23、25、26項次，如：新北市貢寮區每日預計運轉規模25公噸，實際運轉4公噸；台中市新社區每日預計運轉規模50公噸，實際運轉17公噸等)。是以，本計畫預計辦理資源回收貯存場暨細分類廠興建計畫，允宜併同考量現有垃圾轉運設施之可利用情形。
[2] 一般廢棄物回收清除處理辦法第2條第1項第12款：「轉運設施：指可將一般廢棄物集中至較大量後，再以大型運輸工具轉運至處理場所之設施。」
表2 環保署補助設置31處垃圾轉運站及其運轉情形表
單位：新台幣千元；公噸/日
項次	縣市	垃圾運轉設施	補助經費	預計運轉規模	年度/月底
					103	104	105	106	107	108	109	110/7
1	新北市	貢寮區	4,655	25	6	5	5	5	4	5	4	4
2	新北市	瑞芳區	4,817	22	20	18	20	18	14	21	20	21
3	新北市	三芝區	5,639	26	改做資源回收物分類使用(註1)
4	臺中市	大里區	1,444	95	95	95	93	137	-	-	-	-
5	臺中市	和平區	4,022	5	5	5	5	5	5	-	-	-
6	臺中市	新社區	3,146	50	25	14	14	14	11	16	15	17
7	臺中市	大雅區	4,354	90	55	48	52	51	40	62	57	53
8	臺中市	潭子區	0	取消補助(民眾抗爭)
9	臺南市	南區	22,336	32	31	31	37	34	24	38	25	35
10	臺南市	六甲區	8,507	81	80	89	75	95	72	87	100	74
11	高雄市	旗山區	0	取消補助(民眾抗爭)
12	宜蘭縣	頭城鎮	6,345	12	改做資源回收物分類使用(註2)
13	桃園市	復興鄉	13,800	5	10	10	12	10	8	12	12	11
14	桃園市	八德市	7,000	88	55	48	21	無轉運	21	35	140	150
15	新竹縣	湖口	21,528	90	訴訟停工中(註3)
16	苗栗縣	苗栗市	18,740	88	61	56	58	55	37	58	65	69
17	南投縣	竹山鎮	14,424	88	33	21	30	無轉運
18	南投縣	埔里鎮	1,136	停止租用(註4)
19	南投縣	埔里鎮	0	取消補助(民眾抗爭)
20	彰化縣	鹿港鎮	36,700	92	60	54	61	62	45	91	81	75
21	雲林縣	虎尾鎮	8,300	94	60	60	82	58	27	6	30	37
22	嘉義縣	民雄鄉	69,620	57	45	45	42	38	20	29	29	29
23	嘉義縣	大林鎮		45	20	15	14	14	8	12	11	11
24	嘉義縣	竹崎鄉	0	取消補助(未完成地目變更)
25	屏東縣	屏北	73,731	400	220	192	202	216	149	206	217	198
26	屏東縣	屏南	36,803	150	80	57	64	54	38	56	56	57
27	屏東縣	琉球鄉	14,487	5	5	5	5	6	21	8	29	26
28	臺東縣	成功鎮	13,681	30	改做資源回收物分類使用(註5)
29	臺東縣	鹿野鄉		35
30	臺東縣	大武鄉		10
31	澎湖縣	湖西鄉	560	55	55	54	49	57	35	63	67	70
合計			395,775	1,770	1,021	922	941	929	579	805	958	937

說 明：1.原台北縣改制後調整自100年10月起實施垃圾不轉運，原轉運平臺目前改做資源回收物品細分類使用。
2.垃圾收運後直接送利澤焚化廠。
3.最高行政法院判決未依規定辦理環境影響評估及與承包商履約爭議訴訟中。
4.租用臨時垃圾轉運站因鄰近居民抗爭，鎮公所停止繼續租用。
5.因臺東縣焚化廠尚未營運，故垃圾轉運站尚未啟用，目前該地點先行暫時作為資源回收物暫存地點或垃圾清運車輛停放等用途。
資料來源：環保署。本報告整理。
綜上，為加強地方政府執行機關既有資源回收貯存場運作，以增加資源回收分類項目及提升分類物價值，並改善資源貯存場形象，資源回收管理基金預計補助地方政府興設優化貯存場及興建細分類場，惟本計畫預算執行率偏低，允宜掌握執行進度，俾達成預期目標，另宜併同考量現有垃圾轉運設施之可利用情形，以充分運用現有環保設施資源。