司法院主管111年度單位預算評估報告
司法院為國家最高司法機關，置大法官解釋憲法與統一解釋法令、審理總統副總統彈劾及政黨違憲解散案件；另掌理與民事、刑事、行政訴訟審判與公務員懲戒等有關之行政事項。111年度司法院主管預算案歲入編列66億4,592萬1千元，較110年度減少1,769萬6千元(減幅0.27%)；歲出編列250億988萬9千元，較110年度增列8億1,653萬元(增幅3.38%)。謹就111年度司法院主管預算案編列情形及施政計畫評估如下：
七、司法院近年積極開發建置第三代審判系統，惟因計畫主要內容變更頻仍，系統又採分散式架構設計，致完成期程不斷遞延，影響原訂計畫目標之達成
司法院111年度預算案於「一般行政」業務(工作)計畫項下之「辦理電腦資訊作業」分支計畫編列6億1,797萬8千元，其中司法院及所屬各機關第三代審判系統開發及推廣建置計畫(以下簡稱第三代審判系統建置計畫)總經費3億447萬3千元，分7年辦理，105年度至110年度已編列2億8,425萬7千元，111年度續編列最後1年經費2,021萬6千元。惟第三代審判系統建置計畫主要內容變更頻仍，致執行進度較原計畫落後，加上該系統採分散式架構設計，作業時間較長，影響後續資訊服務計畫推展，說明如下：
(一)第三代審判系統建置計畫主要內容變更頻仍，致完成期程不斷延後並增加經費需求
司法院自105年起辦理第三代審判系統建置計畫。原規劃總經費2億元，預計108年底完成。惟因該院資訊處評估系統推廣時間較長、需優先完成系統備援環境及納入行政法院系統再造計畫等因素，分別於105年4月、105年6月、107年3月、108年3月及109年5月提報5次修正計畫；嗣為因應國民法官法、行政訴訟法等法規修正、最高法院廢除限量分案等政策調整，系統需配合增修相關功能，爰於110年6月8日再簽准辦理第6次修正計畫。本案因多次修正計畫內容，致計畫規模及內容大幅變更，除計畫完成期程將展延至111年底外，總經費亦增至3億447萬3千元，較原規劃經費增加1億447萬3千元，增幅高達52.24%。
(二)第三代審判系統建置計畫部分年度之執行情形未臻理想
近5年(105年度至109年度)第三代審判系統建置計畫各年度可用預算數介於4,717萬元至6,465萬元之間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)介於1,405萬9千元至6,081萬元，預算執行率則介於29.80%至99.93%之間(詳表1)，差距頗大，其中預算執行率未達6成者，計有105年度及108年度等2個年度，主要係得標廠商集中、廠商開發系統能量有限等因素所致。
(三)第三代審判系統因採分散式架構設計，又須依各法院之事務分配原則進行客製化調整，致作業時間較長
據司法院主管108年度預算凍結事項報告資料所示，第三代審判系統分三階段進行開發；惟因該審判資訊系統為分散式架構，又須依各法院之事務分配原則進行客製化調整，各階段均需6個月到2年不等之推廣建置作業(詳表2)，致各階段之作業期程較長，主要係因第三代審判資訊系統前於105年起即陸續開發，考量當時該院網路頻寬、穩定性，及避免因網路中斷而可能導致審判業務中斷，故採建置於各法院之系統採分散式架構設計。
綜上，第三代審判系統建置計畫為司法院核心系統，惟由於建置於各法院之系統採分散式架構設計，開發與推廣建置期程較長，再加上本案自提出後，計畫數度變更，致總經費不斷增加，完成日期亦不斷延後，延宕計畫目標之達成。
表1 司法院105年度至111年度第三代審判系統建置計畫預、決算概況表
單位：新臺幣千元
年度	可用預算數			執行數			執行率 / (2)/(1)	未支用預算數
	以前年度 / 保留數	本年度 / 預算數	合計 / (1)	本年度	以前 / 年度	小計 / (2)		本年度 / 保留數	停 止 / 支用數
105	0	48,000	48,000	24,469	0	24,469	50.98%	23,531	0
106	23,531	28,350	51,881	28,314	23,531	51,845	99.93%	0	36
107	0	64,650	64,650	60,810	0	60,810	94.06%	3,670	170
108	3,670	43,500	47,170	10,389	3,670	14,059	29.80%	27,662	5,449
109	27,662	32,500	60,162	12,751	27,662	40,413	67.17%	19,749	0
110	19,749	72,636	92,385	13,829	19,749	33,578	36.35%	-	-
111	-	20,216	20,216	-	-	-	-	-	-

說 明：本表不含維護經費。110年度之執行數為截至8月底之實際數。
資料來源：司法院提供。
表2 司法院第三代審判系統建置計畫三階段開發期程表 單位：新臺幣千元
階段	系統規劃範圍	經費 / 需求	再造期程	推廣期程
一	民執、提存、登記等3個系統再造(含基礎建設)	51,000	已履約完成(21個月)。	-
一	民執、提存、登記等3個系統全國推廣	12,000	-	已履約完成(12個月)。
二	民(家)、刑(少)、簡易等12個系統再造(含兩家推廣示範)	75,177	已履約完成(24個月)。 / (106.8.14~108.7.31)	已履約完成(約12個月) (108.8.1~109.7.31)。
二	民(家)、刑(少)、簡易等12個系統全國推廣	72,500	-	執行中(109.9~111.6)。
三	最高法院、最高暨高等行政法院及智財法院等4個審判系統再造(含推廣)	57,750	●最高法院：約1年5月 (108.9~110.2)。 / ●最高行法院：約1年(108.9~109.9)。 / ●行政法院：約1年1月 (108.8~109.9)。 / ●智財法院：約1年7月(108.8~110.3)。	●最高法院推廣：約10月(110.2~110.12)。 / ●最高行法院推廣：約6月(109.9~110.2)。 / ●行政法院推廣：約1年3月(109.9~110.12)。 / ●智財法院推廣：約6月(110.3~110.9)。
三	司法院憲法法庭審判作業系統開發	7,500	履約中(109.7~110.10)。	履約中(110.11~111.3)。

說 明：本表僅列計系統開發建置部分，不包括功能增修部分。
資料來源：司法院提供。