司法院主管111年度單位預算評估報告
司法院為國家最高司法機關，置大法官解釋憲法與統一解釋法令、審理總統副總統彈劾及政黨違憲解散案件；另掌理與民事、刑事、行政訴訟審判與公務員懲戒等有關之行政事項。111年度司法院主管預算案歲入編列66億4,592萬1千元，較110年度減少1,769萬6千元(減幅0.27%)；歲出編列250億988萬9千元，較110年度增列8億1,653萬元(增幅3.38%)。謹就111年度司法院主管預算案編列情形及施政計畫評估如下：
一０、司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，並依原定進度管控執行，俾如期完成及發揮預期效益
司法院主管111年度預算案編列「司法機關擴遷建計畫」3億9,500萬元，較110年度增加2億7,079萬7千元(增幅218.03%)，主要係辦理臺灣臺北地方法院-司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫3億9,300萬元及臺灣臺中地方法院-興建法院辦公廳室新興房屋建築計畫200萬元等工作所需。「司法機關擴遷建計畫」所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免影響排擠其他重要施政；惟近年司法院主管重大資本支出計畫間有執行率偏低情事，亟待針對進度落後原因積極改善，說明如下：
(一)近年司法機關擴遷建計畫執行情形多未臻理想，尚待賡續依計畫期程加速辦理
為營造友善司法環境，司法院及所屬近年賡續辦理各項「司法機關擴遷建計畫」。98年度至109年度「司法機關擴遷建計畫」各年度可用預算數介於7億4,141萬7千元至54億8,479萬5千元間，執行結果，實現數(不含保留數及賸餘數，以下同）僅介於1億9,014萬1千元至26億6,132萬7千元、實現率則介於11.33%至78.43%之間，均低於8成，執行情況欠佳(詳表1)。另同期間保留金額介於2億7,875萬1千元至14億7,562萬8千元、保留比率則介於36.34%至87.95%之間，各年度保留金額頗鉅，保留比率亦偏高，影響計畫推展。
(二)司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，各項計畫112年度(含)以後尚待編列數高達142億餘元
司法院主管111年度預算案「司法機關擴遷建計畫」共編列3億9,500萬元，各項計畫112年度(含)以後尚待編列數高達142億193萬4千元，所需經費相當龐鉅，行政院就司法院所提之111年度司法概算所加註意見中即提及：「…。司法院及所屬各機關111年度編列辦公廳舍遷建等分年延續性資本計畫經費3億9,500萬元，較110年度增加2億7,079萬7千元，主要係臺灣臺北地方法院『華山行六司法園區計畫』進入主體工程階段所致，又該院各項計畫112及以後年度尚待編列數為142億193萬4千元，所需經費龐大，仍請該院考量政府財政負擔能力，妥為安排各項工程辦理優先順序，以避免同時進入施工高峰，致經費需求加劇，嚴重排擠該院其他重要施政所需。」
(三)109年度司法院主管3項重大資本支出計畫預算執行率皆未達8成，允待賡續依計畫期程加速辦理
1.臺灣高等法院-新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫：109年度可支用預算數1億1,471萬8千元，執行結果，執行數僅300萬1千元，執行率2.62%(詳表2)，核屬偏低，主要係因都計與地籍樁點座標修正、臺北市政府新頒「臺北市畸零地使用自治條例」新舊法適用問題、重新鑑界、依法新增畸零地協議價購程序、臺北市都市設計一、二階審議程序等因素，影響建造執照取得期程；另因新冠肺炎疫情影響，工程案經2次發包均無廠商投標，致計畫執行進度落後。
2.臺灣臺北地方法院-司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫：109年度可支用預算數8,694萬9千元，執行結果，執行數4,115萬4千元，執行率47.33%，核屬偏低，主要係因本案自105年度提出後，計畫即數度變更，迄至109年12月1目始核定規劃設計方案，延宕計畫執行進度所致。
3.臺灣桃園地方法院-擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫：109年度可支用預算數6億5,929萬1千元，執行結果，執行數4億9,447萬5千元，執行率75.00%，進度亦不如預期，主要係因：(1)二期室內裝修及相關設備採購案辦理多次變更設計展延工期，迄至109年8月15日始報竣(並於同年12月15日驗收合格)，連帶影響規劃設計及監造結案驗收期程；(2)資通信弱電系統設備案配合二期室內裝修及相關設備施工界面，展延工期45日曆天；(3)公共藝術設置案及其他設備採購案，配合二期室內裝修及相關設備工程進度，延後履約時程。
綜上，司法機關擴遷建計畫所需經費龐鉅，宜妥作事前規劃，以免未能依原預定進度執行，影響計畫時程與效益；惟近年司法機關擴遷建計畫執行情形多未臻理想，且109年度司法院主管3項重大資本支出計畫預算執行率皆未達8成，允待賡續督促相關機關檢討問題癥結，加強管控施工進度及依計畫期程加速辦理，以提升資本計畫效能。
表1 司法院及所屬98年度至111年度「司法機關擴遷建計畫」之預、決算概況表
單位：新臺幣千元；%
年度	可支用預算數(A)			已實現數(B)	實現率=(B)/(A)	賸餘數		保留數
	合計	以前年度	本年度			金額	占比%	金額	占比%
98	1,677,857	1,502,478	175,379	190,141	11.33	12,088	0.72	1,475,628	87.95
99	1,487,699	1,475,628	12,071	277,011	18.62	883	0.06	1,209,805	81.32
100	1,800,376	1,209,804	590,572	557,294	30.95	-	-	1,243,082	69.05
101	2,832,193	1,243,082	1,589,111	1,159,482	40.94	622,171	21.97	1,050,540	37.09
102	3,106,428	1,030,100	2,076,328	2,248,445	72.38	67,148	2.16	790,835	25.46
103	3,594,675	790,835	2,803,840	2,661,327	74.04	205,987	5.73	727,361	20.23
104	2,161,951	727,361	1,434,590	1,133,291	52.42	9,208	0.43	1,019,452	47.15
105	5,484,795	1,019,451	4,465,344	1,563,863	28.51	3,046,289	55.54	874,643	15.95
106	1,724,315	874,643	849,672	1,352,388	78.43	93,176	5.40	278,751	16.17
107	741,417	278,754	462,663	348,755	47.04	69,558	9.38	323,104	43.58
108	850,875	323,104	527,771	346,224	40.69	50	0.01	504,601	59.30
109	860,958	504,601	356,357	538,630	62.56	0	0.00	322,328	37.44
110	446,532	322,329	124,203	155,617	34.85	-	-	-	-
111	395,000	-	395,000	-	-	-	-	-	-

說 明：1.本表預算數除111年度為預算案數外，餘為法定預算數；已實現數除110年為至8月底實際數外，餘為審定決算數。
　　　　　2.本表實現率＝(年度已實現數/可支用預算合計數)。本表占比係占預算數。
資料來源：司法院提供。
表2 109年度司法院主管重大資本支出計畫預算執行情形表
單位：新臺幣千元；%
計畫名稱	計畫期程 / (原計畫期程)	計 畫 / 總經費	109年度預算數
			可支用 / 預算數	執行數	執行率
臺灣高等法院-新建聯合檔案暨贓證物庫大樓新興房屋建築計畫	106.1-114.1 / (106.1-109.12)	560,698	114,718	3,001	2.62%
臺灣臺北地方法院-司法院所屬機關遷建華山司法園區新興房屋建築計畫	105.8-116.5 / (105.8-112.12)	12,049,489	86,949	41,154	47.33%
臺灣桃園地方法院-擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫	100.6-110.12 / (100.6-105.12)	3,335,042	659,291	494,475	75.00%
合 計	-	15,945,229	860,958	538,630	62.56%

說　　明：1.本表執行數含實際支用數、應付未付數及賸餘數(不含計畫未執行之賸餘)。
2.華山司法園區遷建計畫原由司法院主辦(編列105年度及106年度預算)，106年10月調整進駐單位，主辦機關改為臺灣高等法院(編列107年度、108年度預算)，嗣107年10月決議再改由臺灣臺北地方法院主辦，並由該院續編列109年度以後所需經費。
資料來源：整理自審計部審核司法院109年度主管決算書面通知及司法院主管109年度重大計畫執行績效報告表。