國軍營舍及設施改建基金111年度預算評估報告目錄
頁次

國軍營舍及設施改建基金111年度預算評估報告
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)111年度基金來源編列179億5,651萬6千元，較110年度預算案數564億4,710萬元減少384億9,058萬4千元(減幅68.19%)；基金用途編列188億5,654萬元，較110年度預算案數133億4,083萬8千元增加55億1,570萬2千元(增幅41.34%)；以上收支相抵後，預計短絀9億2萬4千元，較110年度之預計賸餘431億626萬2千元，由餘轉絀之差異數達440億628萬6千元。謹評述如下：
一、近年辦理「砲兵關廟湯山營區新建工程」計畫間有未臻周妥情事，致各年度保留金額及比率偏高，仍待賡續依規劃落實執行
營改基金111年度預算案於「基金用途」項下編列「老舊營舍整建計畫」143億5,407萬元，較110年度預算案數58億220萬元增加85億5,187萬元(增幅147.39%)；其中砲兵關廟湯山營區新建工程計畫經2次修正後總經費85億8,832萬9千元，分15年辦理，101年度至110年度已編列37億2,195萬4千元，111年度續編第11年經費4億2,809萬元；惟近年該計畫執行情形多未臻理想，連年產生鉅額保留款，亟待研謀改善，俾儘速達成計畫目標，說明如下：
(一)砲兵關廟湯山營區新建工程計畫採分期分區逐步推動，原規劃總經費56億4,972萬9千元，執行期程101至106年度
按陸軍砲校現址位於臺南湯山營區，面積約83公頃，為配合行政院93年間核定永康創意設計園區計畫開發，並解決砲彈射擊路徑跨越國道三號問題，規劃遷建至關廟基地。案經國防部與臺南市政府多次協調溝通後，雙方於100年間達成以分期、分區開發模式執行。第一期砲校先行釋出16公頃土地，提供市府辦理區段徵收，第二期俟關廟校區校舍興建完成後，再辦理校舍遷移。砲兵關廟湯山營區新建工程計畫報經行政院於101年5月23日核定，總工程經費56億4,972萬9千元，執行期程101至106年度，計畫完成後，將成為國軍近年來大型營區搬遷最具代表性之案例[1]。
[1] 監察院調查報告(黃委員煌雄調查)，調查案號：103國調0022，審議日期：103年7月14日。
(二)砲兵關廟湯山營區新建工程計畫2度辦理變更，除延宕完工期程外，復因計畫執行期間工程項目及成本大幅增加，總經費亦隨之調升
該計畫曾辦理2次需求計畫書修正，分述如下：
1.第一次需求計畫書修正：土地徵收條例部分條文修正草案業經本院於100年12月13日三讀通過，復由總統於101年1月4日公布，其中第30條[2]行政院定自101年9月1日施行。鑑於原計畫核定之土地徵收補償基準係採土地公告現值加成補償，在土地徵收條例修正後，應改按市價補償；另再依實際地形測量、規劃設計道路定線成果及整地需求，調增兩條聯外道路、南169線改道工程及新虎山射擊目標區之工程款。基此，營改基金於104年5月25日提報第一次修正計畫，嗣經行政院於104年8月18日核定，該計畫修正後，總工程經費調增為68億1,732萬4千元，計畫期程則由原101至106年度修正為101至108年度。
[2] 土地徵收條例第30條規定：「被徵收之土地，應按照徵收當期之市價補償其地價。…。」
2.第二次需求計畫書修正：由於107年8月間中南部地區發生致災性豪雨，原規劃營區對外2條聯外道路已不敷使用，在整體考量下增闢第3條聯外道路及新光大道；另因該項工程地處偏遠，營建物料運送成本較高，發包期間臺南地區又有多項大型工程同時進行，造成人力短缺、工資上漲，評估需調高相關工程經費。爰營改基金於108年7月16日提報第二次修正計畫，嗣經行政院於108年11月14日核定，總工程經費調增為85億8,832萬9千元，執行期程再修正為101至115年度。
本案自行政院101年5月間核定計畫，原預計於106年底完工，惟因計畫變更頻仍，除延宕完工期程外，復因計畫執行期間興建工程項目及成本大幅增加，土地徵收補償基準又改採市價補償，致總經費由原規劃56億4,972萬9千元增加至85億8,832萬9千元，增加29億3,860萬元，增幅高達52.01%。
(三)近年營改基金辦理砲兵關廟湯山營區新建工程計畫執行情形欠佳
參據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第壹、乙、七點規定：「(購建固定資產)各項計畫均應審慎規劃辦理期程，並配合政府政策、工程進度、實際執行能力及財務狀況，核實編列年度預算；…。一般建築及設備計畫，應力求撙節，從嚴核列；…。」惟由表1所示，營改基金101年度至109年度砲兵關廟湯山營區新建工程計畫可用預算數介於1億8,791萬9千元至17億6,120萬9千元之間，執行結果，執行數(不含保留數及賸餘數，以下同)僅介於1億1,637萬5千元至7億360萬4千元、預算執行率則介於12.84%至99.33%之間，且除101年度外，其餘年度均低於7成，執行情況欠佳(詳表1)。
(四)未妥適衡量預算執行能力，致各年度保留經費及比率均偏高
按機關辦理營建工程應依工程實際進度及預算執行能力核實編列預算，以利整體資源妥善規劃運用，已概如前述；惟由表1所示，除101年度外[3]，102年度至109年度營改基金「砲兵關廟湯山營區新建工程」計畫各年度預算保留金額介於2億3,663萬1千元至14億2,976萬2千元、保留比率則介於34.30%至87.16%之間，各年度保留金額頗鉅，保留比率亦偏高，影響計畫推展。
[3] 本案自101年起啟動相關遷建作業，由於計畫開辦初期尚未進入實體工程階段，且101年度執行情形尚稱良好，保留數僅125萬8千元，故未予列入分析。
綜上，近年營改基金辦理「砲兵關廟湯山營區新建工程」計畫執行進度多有落後，成效欠佳，致各年度預算保留金額亦居高不下，且該項工程自101年5月間提出後，計畫2度辦理變更，延宕執行進度；復因計畫執行期間興建工程項目及成本大幅增加，土地徵收補償基準又改採市價補償，致總經費大幅增加，除影響營區預期完工啓用時程外，並加重基金財務負擔，嗣仍待依規劃加速辦理。
表1 營改基金101至111年度「砲兵關廟湯山營區新建工程」計畫預、決算表
單位：新臺幣千元；%
年度	可用預算數				執行數		未支用預算數
	以前年度保 留 數	本年度 / 預算數	預 算 / 調整數	合計(1)	金額(2)	執行率(2)/(1)	本 年 度 / 保留數(3)	保留比率(3)/(1)
101	0	187,919	0	187,919	186,661	99.33%	1,258	0.67%
102	1,258	761,967	0	763,225	501,409	65.70%	261,816	34.30%
103	261,816	320,687	0	582,503	345,871	59.38%	236,631	40.62%
104	236,631	669,533	0	906,164	116,375	12.84%	789,789	87.16%
105	789,789	313,000	0	1,102,789	147,067	13.34%	955,722	86.66%
106	955,722	350,000	0	1,305,722	234,513	17.96%	1,071,209	82.04%
107	1,071,209	690,000	0	1,761,209	331,447	18.82%	1,429,762	81.18%
108	1,429,762	0	0	1,429,762	442,845	30.97%	986,917	69.03%
109	986,917	128,848	0	1,115,765	703,604	63.06%	412,161	36.94%
110	412,161	0	300,000	712,161	316,366	44.42%	-	-
111	-	428,090	-	428,090	-	-	-	-

說　　明：本表執行率＝(年度執行數/可用預算合計數)。本表執行數含實現數及應付數。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。本表110年度「執行數」係截至8月底實際數，以下未註明均同。
二、核定納入來源清冊之未處分不適用營地，仍有部分處理進度緩慢，亟待積極推動辦理
營改基金111年度於「基金來源」項下之「政府撥入收入-政府其他撥入收入」科目編列40億71萬元，較110年度預算案數30億9,645萬6千元增加9億425萬4千元(增幅29.20%)，主要係依第22批、23批及25批來源清冊「建國營區」等20處土地及拆遷補償費作價撥入數；截至110年8月底止，核定納入來源清冊之未處分營地中，仍有部分處理進度緩慢，說明如下：
(一)截至110年8月底止，列管尚未處理不適用營地面積占各批次來源清冊土地總面積之26.72%
按營改基金係預算法第4條第1項第2款第6目所定，處理政府機關重大公共工程建設計畫之資本計畫基金，由國防部逐年檢討不適用營地，經行政院核定納入該基金財源清冊，作為辦理土地處分之依據，處分款項並以專款專用方式，作為國軍營舍及設施改建相關財源。該基金成立迄今，經行政院核定納入基金來源之不適用營地共計26批、481處(含專案核定)，總面積1,169.32公頃(已扣除剔除部分)。截至110年8月底止，已處理者228處、面積856.84公頃，惟尚有253處、面積312.48公頃仍待後續處理，占各批次來源清冊土地總面積之26.72%(詳如表1)。
(二)核定納入來源清冊之未處分不適用營地，仍有部分處理進度緩慢
營改基金就行政院核定納入該基金處分之不適用營地，主要係以移交財政部國有財產署(下稱國產署)代辦方式進行土地活化處理事宜。截至110年8月底止，尚有253處、計312.48公頃未完成處分，地點遍及基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹(縣)市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、屏東縣、澎湖縣及高雄市等縣市，其中屬於100年度以前(第1批至第9批)行政院核定納入者有92處、136.41公頃，占列管尚未處理不適用營地面積之43.65%，處理進度緩慢，主要係需地機關尚未辦理有償撥用、駐用單位尚未搬遷、以及尚未完成市地重劃、區段徵收與占用排除等所致。
綜上，截至110年8月底止，經行政院核定納入營改基金來源之不適用營地，尚有253處、面積312.48公頃仍待後續處理，且核定納入來源清冊未處分營地中，仍有部分處理進度緩慢，亟待檢討進度落後癥結，加速土地處理作業，以提升計畫效能。
表1 歷年行政院核定納入營改基金來源之不適用營地處理情形一覽表(截至110年8月底止) 單位：處；公頃
核定 / 批次	核定納入 / 時 間	數量	面積	已完成		尚未處理
				數量	面積	數量	面積
第1批	86.12.02	49	52.338452	32	43.579087	17	8.759365
第2批	87.12.29	24	5.514154	18	4.377166	6	1.136988
第3批	89.07.19	32	46.893975	20	37.275071	12	9.618904
第4批	91.09.26	31	10.773275	19	4.817890	12	5.955385
第5批	92.11.12	25	72.599708	17	54.195016	8	18.404692
第6批	94.10.26	34	36.468709	23	15.734821	11	20.733888
第7批	98.11.02	4	0.101000	2	0	2	0.101000
第7批 / (補納)	100.01.04	4	0	4	0	0	0
第8批	99.12.27	11	76.515736	6	76.056891	5	0.458845
第9批	100.08.18	30	91.148086	11	19.912234	19	71.235852
第10批	101.03.30	15	5.696168	7	1.525542	8	4.170626
第11批	102.04.03	23	53.858271	10	52.858323	13	0.999948
第12批	103.01.22	22	48.452933	7	33.868853	15	14.584080
第13批	103.06.03	30	50.174069	12	19.346614	18	30.827455
第14批	104.01.14	10	3.156799	3	0.225482	7	2.931317
第15批	104.08.04	21	21.729963	3	0.936428	18	20.793535
第16批	104.12.25	17	66.700102	5	28.311698	12	38.388404
第17批	105.08.01	6	5.892784	3	5.782284	3	0.110500
第18批	106.01.12	5	0.225534	3	0.162834	2	0.062700
第19批	106.06.16	10	1.337910	2	0.438000	8	0.899910
第20批	106.12.19	8	1.466466	5	0.329300	3	1.137166
第21批	107.06.11	20	493.402645	8	448.945983	12	44.456662
第22批	108.01.23	6	1.417676	2	0.018342	4	1.399334
第23批	108.07.10	3	3.172383	0	0	3	3.172383
第24批	109.02.25	8	2.903297	0	0	8	2.903297
第25批	110.01.05	19	8.277071	0	0	19	8.277071
第26批	110.08.16	8	0.963583	0	0	8	0.963583
專案核定	88.05.18 89.01.15 90.10.24 105.10.27	6	8.141615	6	8.141615	0	0
合 計	-	481	1,169.322364	228	856.839474	253	312.482890

說 明：表列納編之營地數量已扣除剔除部分。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。

三、部分營改基金營地自核納清冊迄今已逾10年以上，遲未能移交國產署接管，不利後續土地活化處理作業
營改基金111年度於「基金來源」項下之「財產收入」科目編列處分不適用營地之財產收入138億40萬4千元，較110年度預算案數529億6,207萬5千元減少391億6,167萬1千元(減幅73.94%)，部分營改基金營地自核納清冊迄今已逾10年以上，遲未能移交國產署接管，不利後續土地活化處理作業，說明如下：
(一)營改基金係以「變產置產」方式檢討國軍無運用計畫之土地處分後專款專用，以供興建國軍營舍及設施工程財源
營改基金係以「變產置產」方式檢討國軍無運用計畫之土地，處分後專款專用，以供興建國軍營舍及設施工程財源，其納入基金來源清冊土地均係經行政院專案核定之不適用營地，有關處理方式，包含標(租)售、有償撥用、設定地上權、合作開發、參與都市更新或其他等。據統計，該基金自87年度成立至110年8月止，經行政院核定納入該基金來源清冊土地共26批及專案核定4次，計481 處、面積1,169.32公頃。
(二)核定納入來源清冊之待處分營地中，仍有部分營地核納已逾10年仍未移管，處理進度緩慢
依據110年「國軍營舍及設施改建基金土地處理方案暨具體作法實施計畫」：「…。參、執行構想：針對核納營改基金標的，依其面積、使用分區及活化方式等清查分類，並加強管理維護，透過定期拜會協調地方政府及國產署(含各地區分署)或以召開活化會議等方式，研議個案土地處理方案、優先順序及時程等，俾加速土地處分，資金收益挹注基金財源。」爰營改基金應加速移交國有財產署接管活化時程，以增加資金收益挹注基金財源。截至110年8月底止，前揭行政院核定納入該基金處分之不適用營地中，已活化處理者228處，面積856.84公頃(占核定總面積73.28%)，處分土地得款1,640.02億元，有效挹注該基金運作所需財源；餘未處分者，尚有253處、面積312.48公頃(占核定總面積26.72%)，其中待移交國產署接管者113處、面積224.33公頃；惟查前開待移交國產署接管土地自核定日至110年8月底止，已逾10年至23年不等仍未處分者計有15處、面積77.54公頃(詳如表1)，主要係中央及地方政府區段徵收期程冗長、土(營)地被占用尚未排除、配合都市計畫或市地重劃期程、營區尚有留用需求(尚未尋獲搬遷地點)等因素所致。
(三)審計部查核該基金109年度決算時發現，部分土地自核納清冊迄今已逾10 年以上遲無法有效處分，不利該基金籌措財源及風險管控
依行政院主計總處102年11月11日函示，納營改基金來源清冊之不動產，須完成透列總預算程序，其處分收益，始得撥入基金，否則應解繳國庫[4]。又審計部查核該基金109年度決算時發現[5]：「…。截至109年底止，…；餘未處分者，尚有239處、面積683 公頃（占核定總面積58.88%），其中包含已移交國產署尚未活化者144處、面積92公頃，及待移交國產署接管者95處、面積590公頃。經查上開待移交國產署接管土地仍存有仍存有第1批（86年12月核定）至第6 批(94年10月核定)核納清冊標的，共10公頃，占該等批次來源清冊土地之4.80%，自各該批核定日至109年底止，已逾10年至23年不等，仍未處分，…，顯見該等土地短期間內依舊難以移交國產署接管處分，是否仍適合匡列充作營改基金財源存有疑義。…。」為利該基金評估各項業務計畫財務之可行性及風險管控，審計部爰建議營改基金允宜審慎檢討上開土地變產之必要性或可行性，並妥為規劃辦理後續土地排占與變產等作業事宜，以加速基金土地處理作業。
[4] 行政院主計總處102年11月11日主預國字第1020019830號書函，其內容略以：「…。已報奉或尚未報奉行政院同意納入來源清冊之國有不動產，倘未完成透列預算程序，依預算法第25條規定，並未移轉所有權，仍屬國有財產，非屬營改基金之不動產，國產署先行辦理處分、活化所產生之收益依國有財產法第7條規定自應解繳國庫，至後續該等不動產依上述程序作價撥充營改基金後所產生之收益始歸於營改基金。…。」
[5] 審計部110年6月3日台審部二字第11000580321號函，國軍營舍及設施改建基金109年度財務收支及決算。
綜上，營改基金自87年成立迄今已逾23年之久，並自101年度起將軍事工程及設施納入辦理，為支應龐大工程資金需求，雖持續檢討不適用營地陳報行政院核納基金來源清冊，以增裕基金收入。惟部分不適用營地移管作業之處理進度緩慢，自核納營改基金起已逾10年未移管之營地仍有77.54公頃，相關移管作業允宜強化改進，以減少資源閒置，發揮國有土地運用效益。
表1　營改基金110年8月底來源清所列土地待移交國產署接管情形
單位：處；公頃；%
年 數		核納來源清冊		待移交國產署接管
		處數	面積 / (A)	處數	面積 / (B)	比率% / (B)/(A)
合 計		481	1,169.322364	113	224.334185	19.18
已逾10年以上	小 計	215	308.002824	15	77.538332	25.17
	逾20年至23年	109	110.652181	5	8.027513	7.23
	逾15年至20年	91	120.733907	5	2.110332	1.75
	逾10年至15年	19	76.616736	5	67.400487	87.96
逾5年以上至10年		168	340.916391	50	110.528694	32.42
5年以下		94	520.403149	48	36.267159	6.87

資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
表2 截至110年8月底行政院核納營改基金已逾10年未移管營地統計表
單位：新臺幣千元；平方公尺
項次	營區名稱	坐落	土地面積（㎡）	核納日期 / (批次)	現況及未移管原因	110年度 / 公告現值
1	精武營區 / (練武退舍)	臺中市東區尚武900-3地號1筆土地	1,190.00	86.12.02 (第1批)	1.正常使用。 / 2.尚未尋獲搬遷地點，俟完成搬遷後移管。	52,709
2	二0三廠舊址	高雄市前鎮區憲德段二小段9、9-1地號2筆土地	12,136.26	86.12.02 (第1批)	1.空置。 / 2.配合高雄市政府都市計畫變更期程辦理。	728,712
3	左東營地二	高雄市左營區左東段137-1地號等26筆土地	6,839.00	87.12.29 (第2批)	1.高雄市政府「哈囉市場」占用。 / 2.俟高雄市政府占用部分排除後移管。	258,172
4	左東營地二	高雄市左營區左東段5-15、5-16、5-50地號3筆土地	84.00	87.12.29 (第2批)	1.空置。 / 2.配合建台水泥公司自辦「半屏湖榭市地重劃開發案」期程辦理。	3,171
5	碧潭營區	新北市新店區陽光段669地號等8筆土地	59,725.87	89.07.19 / (第3批)	1.正常使用。 / 2.尚未尋獲搬遷地點，俟完成搬遷後移管。	2,072,488
6	湯山營區外零散地	臺南市永康區橋北段24-1地號1筆土地	821.06	91.09.26 (第4批)	1.空置。 / 2.分回變電所用地俟由台電公司編列預算辦理價購	51,409
7	立復營區	宜蘭縣羅東鎮信義段30-4地號1筆土地	610.00	92.11.12 (第5批)	1.空置。 / 2.配合宜蘭縣政府公辦市地重劃案期程辦理。	41,149
8	青年高分社	高雄市新興區新興段三小段234-14地號1筆土地	16.00	92.11.12 / (第5批)	1.遭民占用訴訟中。 / 2.俟占用部分排除後移管	1,094
9	中正足球場	高雄市前鎮區光華段一小段1888、1891、1892地號3筆土地	15,557.00	94.10.26 / (第6批)	1.高雄市政府「中正足球場」占用。 / 2.俟高雄市政府占用部分排除後移管。	777,850
10	二0三廠舊址	高雄市前鎮區光華段一小段1667地號等3筆土地	4,556.00	94.10.26 / (第6批)	1.空置。 / 2.配合高雄市政府都市計畫變更期程辦理。	274,262
11	立復營區一	宜蘭縣羅東鎮信義段30地號等2筆土地	3,071.00	99.12.27 / (第8批)	1.空置。 / 2.配合宜蘭縣政府公辦市地重劃案期程辦理。	207,160
12	和平島退舍	基隆市中正區和平段500-57地號1筆土地	3,738.00	100.08.18 / (第9批)	1.空置。 / 2.完成地上物拆除後，即移交國產署接管。	26,540
13	和平營區一	基隆市中正區和平段3-2、3-11、3-12地號3筆土地	443.00	100.08.18 / (第9批)	1.基隆市政府魚市場占用 / 2.俟基隆市政府占用部分排除後移管。	2,437
14	湯山營區	臺南市永康區東橋段397地號等137筆	657,465.87	100.08.18 / (第9批)	1.正常使用。 / 2.配合臺南市政府區段徵收期程分期辦理移管。	27,649,398
15	三軍官兵俱樂部等6處營區	臺北市中正區城中段3小段中正區城中段三小段32、70、70-1地號3筆土地	11,486.00	100.08.18 / (第9批)	1.正常使用。 / 2.行政院核定民國112年移交國產署管理。	6,240,450
合計15處，土地195筆， / 面積777,739.06㎡ / 公告現值38,387,001千元			正常使用：4處，土地 149筆，面積729,867.74㎡ / 公告現值：36,015,045千元
			空 置：11處，土地46筆，面積47,871.32㎡ / 公告現值：2,371,956千元

資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。

四、截至110年8月底止，營改基金列管已移交國產署尚未活化之不動產仍高達88.15公頃，允待賡續督促權責機關依個案條件儘速辦理活化或公開標售(租)，俾增裕基金收益
營改基金111年度於「基金來源」項下之「財產收入-其他財產收入」科目編列100億7,350萬8千元，較110年度預算案數493億2,367萬9千元減少392億5,017萬1千元(減幅79.58%)，主要係光中營區等21處營地委託國產署辦理公開標售或有償撥用，預劃處分收入扣減帳面價值之預估處分利得；惟近年部分不適用營地移管後之活化處理進度緩慢，尚待持續督促權責機關，依個案條件儘速辦理活化，以發揮國有土地運用效益並減少營地資源閒置，說明如下：
(一)為加速推展不適用營地之處理作業，營改基金協調國產署等機關辦理土地活化事宜
為因應兵力精簡與募兵制之推動，國防部逐年檢討不適用之營地，報經行政院同意後，按核定當期公告地價，循預算程序撥充營改基金，以作為辦理各項營舍及設施改建經費之財源。為加速推展不適用營地處理作業，國防部於99年11月5日令頒「國軍營舍及設施改建基金納管營地處理具體作法」，針對核納營改基金標的，依其面積、使用分區及土地活化方式等清查分類，並積極協調國產署及其他相關部會與地方政府辦理土地活化事宜。另依國防部軍備局工程營產中心110年「國軍營舍及設施改建基金土地處理方案暨具體作法實施計畫」，其處理原則概述如下：
1.已移交國產署接管待處理者：
(1)符合納入活化範圍者(500坪以上國有土地)：配合國有土地活化處理政策，改採設定地上權、都市更新、合作開發或其他適當方式處理土地，處分之權利金、租金等收益挹注基金財源，執行老舊營舍整建工程。
(2)非屬活化範圍者(500坪以下國有土地)：依現行國有土地處理政策仍可辦理出售作業，配合工程建案需求，因應整體市場需要，辦理公開標售(租)，得款挹注基金財源。
2.未移交國產署接管者：核納第7批來源清冊以後標的，應完成作價程序並依國有財產法相關規定，變更為非公用財產，移交國產署接管，並依前述已移交營改基金土地處理原則，辦理後續處分事宜。
(二)允宜加速空置營地移管及活化處理作業，以增加基金收益，並促使國有資源有效運用
由表1所示，截至110年8月底止營改基金納管之待處理營地計253處，面積312.48公頃(核納來源清冊當時之公告現值為1,605.23億元，以下未註明皆同)，其中已移管國產署者140處，面積88.15公頃(公告現值468.42億元)，占待處理營地面積之28.21%(占待處理營地公告現值之29.18%，以下同)，而未移交國產署接管者113處，面積高達224.33公頃(公告現值1,136.81億元)，占待處理營地面積之71.79%(占70.82%)，仍待加速空置營地移管及活化處理作業，以增加資金收益挹注基金財源，促使國家資源有效利用。
(三)截至110年8月底止，營改基金列管已移交國產署尚未活化之不動產仍高達88.15公頃，允待協調權責機關賡續積極處理
截至110年8月底止，營改基金列管不適用營地已完成活化處理者228處，面積856.84公頃，處分營地得款1,640.02億元，其中屬已移交國產署完成活化之不動產計有24處，面積29.22公頃，得款393.85億元，占已完成活化處理營地面積之3.41%(占已活化處理營地得款之24.01%，以下同)；同期間營改基金列管不動產已移交國產署尚未活化者計有140處，面積88.15公頃，110年度公告現值高達1,199.96億元，未能活化原因主要係招標案件受市場景氣影響無法順利決標、地方政府都市計畫變更期程冗長、需地機關未編列撥用預算、遭占用排除中、借用或代管及國產署檢討活化方式等因素所致(詳表2)；考量部分移交國產署之大面積、高價值營地自移管後，長期呈現閒置狀態[6]，影響資源有效利用，該基金允宜賡續協調權責機關儘速辦理活化或公開標售(租)，俾增裕基金收益。
[6] 依營改基金所提供之「截至110年8月底止營改基金列管不動產已移交國產署尚未活化統計表」所示，空軍總部(舊址)坐落於臺北市大安區精華地段，土地面積71,543㎡，110年度公告現值高達358億2,036萬4千元，惟自103年1月22日(第12批)核納清冊後，現況僅空置，並由國產署委託文化部管理至146年9月21日止。
綜上，為加速推展不適用營地處理作業，營改基金雖已針對核納基金標的，依其面積、使用分區及土地活化方式等清查分類，並積極協調國產署及其他相關部會與地方政府辦理土地活化事宜。惟近年來不適用營地活化處理作業進度緩慢，截至110年8月底止，營改基金列管已移交國產署尚未活化之不動產仍高達88.15公頃，允待持續協調權責機關，依個案條件儘速辦理活化、標租或公開標售，以減少資源閒置，發揮國有土地運用效益。
表1 截至110年8月底止營改基金列管不適用營地之處理情形統計表
單位：新臺幣億元；公頃
區分	處數	筆數	面積	公告現值
行政院核納來源清冊(A+D)	481	2,933	1,169.32	2,750.12
已處理得款小計(A)	228	1,507	856.84	1,640.02
已移管(B)	140	597	88.15	468.42
未移管(C)	113	829	224.33	1,136.81
待處理小計(D=B+C)	253	1,426	312.48	1,605.23

說 明：本表「已處理得款小計(A)」之「公告現值」欄位數字為「實際得款」，約為實際公告現值1.45倍。本表「公告現值」為核納來源清冊當時之公告現值。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
表2 營改基金110年8月底列管不動產已移交國產署尚未活化統計表
單位：公頃；%
項次	代表性營區	處數	面積 / (公頃)	占比 / (%)	無法活化原因說明
1	臺北市電視教學中心等	37	21.88	28	招標案件受市場景氣影響無法順利決標
2	新北市汐止營區等	10	18.80	21	配合地方政府都市計畫變更等作業
3	新北保長坑營區等	17	5.92	6	需地機關尚未編列撥用預算
4	桃園市龍勝營區等	10	0.72	1	遭占用刻正執行排占作業
5	高雄市衛武東營區等	12	27.02	29	借(租)出或代管
6	臺北市東民營區等	54	13.81	15	國產署檢討活化方式作業中
	合 計	140	88.15	100	-

資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。

五、營改基金資金運用績效連年下滑，允宜於兼顧安全性及收益性之原則下，強化資產配置管理，以提升資金運用效益
營改基金111年度於「財產收入」項下之「利息收入」科目編列1億9,808萬元，係依預計可運用資金水準，以活期儲蓄存款年利率0.1%及定期存款年利率0.3%估算編列；較110年度之1億9,092萬8千元元增加715萬2千元(增幅3.75%)。近年來營改基金資金運用收益率持續下滑，且資金運用項目集中度偏高，不利提升整體資金運用效益，說明如下：
(一)國防部為管理所屬各基金資金，成立特種基金總管理會，以統籌指導各基金加強拓展營運資金運用範圍，提高財務收益
為發揮資源管理綜效，支援國防政策達成，國防部就其主管「國軍營舍及設施改建基金」、「國軍老舊眷村改建基金」及「國軍生產及服務作業基金」3基金，成立「國防部特種基金總管理會」(下稱總管理會)，統籌指導各基金經營方針及策定中、長期發展目標，落實績效控制之企業化管理，其中並規劃以「擴大籌措財源」等方式[7]，在不增加國庫負擔前提下，拓展營運資金運用範圍，提高財務收益，以達成提升經營績效之目標。故營改基金依其事業特性與各項工程需求，檢討訂定營運資金限額，並將超逾限額之資金上繳總管理會集中統籌運用。
[7] 立法院第8 屆第7 會期第14 次會議議案關係文書，院總第 887 號政府提案第14717 號之2633，案由：國防部函送「特種基金營運管理策進及整體發展規劃」書面報告，請查照案，104年5月27日。其內容略以：「…。參、策進作為：本部現行特種基金之管理運作，係依據『本部特種基金管理作業規定』，由部長授權本部專業幕僚局、司、室等，組成『國防部特種基金總管理會』，兼辦基金各項管理業務；…。肆、發展目標：…，並期藉『特種基金總管理會』組織與功能的精進，整合特種基金之營運資源，…，並以『擴大籌措財源』及『強化福利照護』兩大具體願景，發展完成全案推動目標綱領：一、『擴大籌措財源』：透過『與金融機構策略聯盟』、『強化財務、帳務中心功能，發展電子商務服務平臺』、『加強推動促參政策』及『拓展營運資金運用範圍』等項推動計畫，於不增加國庫負擔前提下，擴展財務收益，擴充基金資本，達成提升經營績效之目標。」
(二)審計部前曾提出營改基金上繳總管理會資金僅存放銀行孳息，未能妥適運用之意見
參據審計部96年2月7日台審部二字第0960000320號致國防部軍備局函：「…。二、本部審核旨揭基金95年10月會計報告，平衡表之銀行存款列有149億1,791萬餘元，其中上繳總管理會134億6,644萬餘元，約計90.27%，僅存放銀行孳息，未能妥適運用，提升基金財務效能；…。核與營改基金收支保管及運用辦法第10條及第11條規定未合。…。」
另行政院主計處(主計總處前身)於96年11月2日以處孝四字第0960006315號函審計部：「…。二、查國防部所屬營改基金…等各該基金收支保管及運用辦法規定，各該基金之保管及運用在兼顧收益性及安全性下，依相關法令規定辦理，並得應業務需要，購買政府公債、國庫券或其他短期票券，其相關保管及運用計畫並由各該基金管理會審議之。三、本案國防部為提升所屬各特種基金財務效益，設置總管理會統籌管理各基金之資金，並訂定作業規定以資遵循，依其立意，尚無不可；…；然卻於國防部特種基金營運資金統籌管理作業規定第5點及第13點規定，限制各基金營運資金額度，以及各基金不得辦理定期存款作業等資金存管方式，似有逾越上開各基金收支保管及運用辦法之虞，故仍宜請該部檢討其運作機制，並妥適規劃資金活化事宜，俾提升各基金之資金運用效益。」
嗣國防部雖於98年7月7日、104年6月24日2次修正「國防部特種基金營運資金統籌管理作業規定」，惟未取消上開營運資金額度限制(目前為2億元)，故各基金營運資金除依各該基金收支保管及運用辦法自行投資運用外，仍以總管理會統籌存管為原則[8]。
[8] 依據「國防部特種基金營運資金統籌管理作業規定」第5點規定：「各基金(事業)營運資金應統籌存管。但符合各基金收支保管及運用辦法規定，可執行借、貸款及基金投資者，應按各該辦法之規定辦理。」
(三)近年(101至109年度)營改基金投資報酬率持續下滑，資金運用效益有待檢討提升
營改基金101年度至109年度可運用資金平均餘額，由101年度之88億7,404萬2千元，逐漸上升至109年度之275億5,107萬1千元，增加186億7,702萬9千元，增幅高達210.47%，其間雖於102、103年度略有下降，惟整體而言，仍呈增加趨勢；然同期間各年度資金運用實際收益率卻大致呈現下降趨勢，由101年度之1.12%，下降至107年度之0.57%，其後108年度雖回升至0.79%，惟109年度復又降至0.61%(詳表1)，主要係該期間中央銀行調降基準利率與市場資金寬鬆，銀行定存利率持續走低等因素所致。
(四)該基金可運用資金仍多集中存放總管理會孳息，恐不利提升整體資金運用效益
依據國軍營舍及設施改建基金收支保管及運用辦法第10條及第11條規定：「本基金之保管及運用應注重收益性及安全性，其存儲並應依公庫法及其相關法令規定辦理。」、「本基金為應業務需要，得購買政府公債、國庫券或其他短期票券。」營改基金111年底現金預計數734億6,341萬7千元，遠高於109年底實際數382億1,867萬2千元，基金現金水位大幅上升，允可依前項基金收支保管及運用辦法規定，運用各項穩健之金融工具，如政府公債、國庫券或其他票券等，妥適評估各項工程之資金需求時間，就餘裕資金於兼顧安全性及收益性之前提及資金可運用範圍內，有效提升資金運用效能。惟目前營改基金資金運用仍以銀行定期存款及存放總管理會孳息為主，資金運用效能欠佳。考量「銀行存款」與「存放總管理會孳息」雖風險低、流動性高，可供短期內及臨時性資金需求，惟若配置比重過高則亦將導致報酬率較低而減少收益，恐不利提升整體資金運用績效。
綜上，近年營改基金可運用資金仍多集中於銀行定期存款及存放總管理會孳息，資金運用收益率介於0.57%至1.26%之間；另111年度預計資金運用目標收益率僅0.3%甚且為歷年(101至111年)最低，顯示該基金仍未能依其基金收支保管及運用辦法賦予之多元管道彈性運用資金，未來允宜在確保資金運用安全性、流動性及收益性原則下，積極向往來金融機構爭取最佳承作條件及於規定資金運用範圍內尋求最適當金融商品，以提升資金運用效益。
表1 營改基金101年度至111年度資金運用績效概況表
單位：新臺幣千元；%
項目 / 年度	可運用資金 / 平均餘額	利息收入	實際收益率	目標收益率 / (預期平均利率)
101	8,874,042	99,781	1.12%	1.155
102	7,553,846	81,643	1.08%	1.380
103	7,852,329	98,868	1.26%	0.880
104	11,415,114	108,589	0.95%	0.880
105	12,174,619	93,448	0.77%	0.880
106	13,927,530	92,697	0.67%	0.740
107	20,715,556	117,514	0.57%	0.646
108	24,960,772	197,896	0.79%	0.648
109	27,551,071	167,993	0.61%	0.730
110/8	45,401,176	141,339	0.31%	0.530
111	73,908,023	198,080		0.300

說　　明：本表102、103、104及106年度利息收入與各該年度實際決算數不同，主要係加計篤行營區有償撥用款遲延應收利息，各該年度金額分別為983萬1,447元、773萬3,577元、564萬5,906元、158萬0,153元。
資料來源：國軍營舍及設施改建基金提供。
（分機：8665鍾俊華）