就業安定基金、勞工保險局作業基金、勞工退休基金(舊制)、勞工退休基金(新制)及積欠工資墊償基金111年度預算評估報告
一二、110年度預計購置之機器與設備品項眾多且金額不低，允宜積極辦理相關採購事宜，俾利如期完成
就業安定基金111年度預算案於「固定資產建設改良擴充計畫」項下編列「購建固定資產-購置機械與設備」2億9,945萬3千元，用於促進國民就業計畫。經查：
(一)就業安定基金為辦理促進國民就業計畫購置機器與設備，109至111年度購置經費逐年遞增
就業安定基金為辦理促進國民就業計畫，逐年購置機器與設備，主要購置內容包括：1.配合國家政策、產業發展趨勢，教學訓練所需，規劃逐年汰換及新增訓練機具設備，購置排風設備、機械手臂、智動化生產系統等。2.購置國手培訓所需機具設備等。3.為建置技能檢定測試場地，購置或汰舊換新所需機具設備等。109至111年度預算(案)數分別為2.22億元、2.63億元及2.99億元，購置經費逐年遞增(詳表1)，

表1 109-111年度購置機器與設備用於促進就業計畫之明細表
單位：新臺幣千元
年度	109	110	111
預算數	221,948	262,711	299,453
實支數	216,180	193,447	-
辦理事項	1.依編列項目進行採購，經費有效運用並達成預定目標。 / 2.購置各就業中心辦理就業服務相關機械及設備，如印表機、電腦、網路設備等。 / 3.購置國手培訓所需機具設備。 / 4.因應該年度辦理之檢定職類，覈實支付場地建置費用。 / 5.配合虛擬化作業，購置伺服器、記憶體、HBA卡、SAN Storage及硬碟擴充。	1.配合國家政策、產業發展趨勢，教學訓練所需，規劃逐年汰換及新增訓練機具設備，購罝電腦車床、氬銲機、電腦數值控制銑床等。 / 2.為利職業訓練得以與時俱進及協助因應COVID-19疫情影響工具機業者，於原編列預算無法調整容納下，經行政院同意111年補辦預算，增加購置相關工具機經費。 / 3.購置各就業中心辦理就業服務相關機械及設備。 / 4.購置國手培訓所需機具設備。 / 5.為建置技能檢定測試場地，購置或汰舊換新所需機具設備。	1.配合國家政策、產業發展趨勢，教學訓練所需，規劃逐年汰換及新增訓練機具設備，購置排風設備、機械手臂、智動化生產系統等。 / 2.購置國手培訓所需機具設備。 / 3.為建置技能檢定測試場地，購置或汰舊換新所需機具設備。 / 4.為增進工作者職業安全衛生知能及提升危害辨識能力，解決學習場所侷限等困難，規劃利用網路5G系統，實現多點、多人及多工等同時執行系統影音資料所需，預計購置堆高機動感平台、機器手臂動感平台及360度暢轉VR體感機動感平台等3種機械及設備。

說 明：1.110年實支數統計至9月底止。
2.辦理事項：109年度為已辦理項目，110年度及111年度為預計辦理項目。
資料來源：發展署。
(二)110年度為縮短受訓者進入職場之職能落差，並協助受疫情影響之業者，增加購置工具機設備3.4億元，並於111年度補辦預算
依據發展署說明，為配合109年11月12日行政院院會指示，為利職業訓練得以與時俱進，並協助因應疫情影響之國內工具機業者，希冀勞動部於110年針對職業訓練所需機具設備，增加購置相關工具機，以提升職業訓練辦理效能。
發展署各分署及技能檢定中心依前揭指示盤點所需工具機相關設備，110年規劃購置機台等所需經費計4億5,200萬元，扣除就業安定基金當年度已編列購置工具機[1]預算數1億1,200萬元，尚有3億4,000萬元之經費缺口，依預算法第88條第1項規定[2]於111年度補辦預算(以下簡稱補辦預算案)，業經行政院110年1月28日同意辦理並送本院備查，且於111年度補辦預算。預計於「職業訓練」計畫購置購置雷射切割機(非金屬雷射雕刻切割機)、立式銑床等87種設備，另於「國際技能競賽選手培訓」購置銲接工作桌、縱剖機等23種設備。
[1] 工具機係屬機械與設備之細項。
[2] 預算法第88條第1項：「附屬單位預算之執行，如因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理，並得不受第25條至第27條之限制。但其中有關固定資產之建設、改良、擴充及資金之轉投資、資產之變賣及長期債務之舉借、償還，仍應補辦預算。每筆數額營業基金3億元以上，其他基金1億元以上者，應送立法院備查；但依第54條辦理及因應緊急災害動支者，不在此限。」
補辦預算案截至110年9月底止預算分配數7,656萬7千元，占整體補辦預算之22.52%[3]，實支數4,130萬5千元，預算分配數執行率僅達53.95%。詢據發展署有關預算執行落原因略以，係因部分已決標設備，受COVID-19疫情影響，進口相關工具機設備零件因國際貨運延遲，使標案驗收、核銷及履約期限均受影響，致經費執行成效未如預期，後續將俟廠商交貨後，儘速辦理驗收與撥款事宜，預計12月底執行率可達9成以上。由於相關機器設備採購之品項眾多且金額不低，允宜積極辦理，俾達預期目標。
[3] 截至110年9月底止預算分配數7,656萬7千元占補辦預算數3億4,000萬元之22.52%。
綜上，就業安定基金111年度預算案於「促進國民就業計畫」項下編列購置機械及設備費用2億9,945萬3千元，另110年度為縮短受訓者進入職場之職能落差，並協助受疫情影響之國內工具機業者，增加購置「職業訓練」及「國際技能競賽選手培訓」計畫所需工具機設備3.4億元並於111年度補辦預算；截至110年9月底止，補辦預算案之預算分配數占整體補辦預算22.52%，且預算分配數執行率僅達53.95%，另110年度原編預算尚有機械與設備購置案待執行，鑒於預計購置機械與設備品項眾多且金額不低，允宜積極辦理相關採購事宜，俾利如期完成。