內政部所屬（警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、空中勤務總隊及財團法人台灣建築中心）111年度預算評估報告
一一、辦理訓練中心充實建置中程計畫，允宜借鏡以前年度執行缺失檢討改善相關規畫作業，另消防人員訓練總次數呈逐年減少趨勢，允宜加強消防人員相關訓練，以維護消防人員執勤安全
消防署及所屬111年度預算案於「消防救災業務」項下「加強消防訓練中心工作」編列1億8,640萬元，主要係1.辦理各種消防專業在職教育及常年訓練；2.辦理消防役訓練、消防及義消人員實火專業訓練；3.辦理訓練中心各類設備及器具規劃事宜；4.賡續辦理訓練中心充實建置中程計畫，充實訓練中心各項設施，以整合訓練發揮效益。經查：
(一)辦理訓練中心充實建置中程計畫，惟以前年度保留數偏高
消防署辦理訓練中心充實建置中程計畫111年度編列1億2千萬元。該計畫係行政院103年10月1日核定[1]，並經行政院104年5月5日及109年8月7日同意修正，計畫期程為104年度至112年度，計畫總經費11億6,470萬5千元，未來年度經費需求1億9,963萬4千元，主要係辦理教務學務機能、訓練場區充實及擴充建置工程等經費，105至108年度含保留數預算執行率分別為99.65%、89.61%、22.78%及100.00%，109及110年度未編列預算，惟108年度預算數1億4,216萬4千元，實支數1,015萬元，保留數1億3,201萬4千元，保留比率92.86%(詳表1)，主要原因係內政部消防署訓練場區擴充工程係委託營建署代辦，因配合行政院政策變更須辦理修正計畫，致相關期程較原計畫規劃期程延宕逾1年，該案原採統包方式辦理，因計畫經費不足，歷經5次招標均無廠商投標而流標，經檢討後改採先辦理規劃設計監造勞務標後再辦理工程標，委託規劃設計及監造案於108年12月16日決標，致保留數偏高。
[1] 消防署及所屬辦理訓練中心充實建置中程計畫係依據行政院103年10月1日院臺內字第1030148896號函核定、行政院104年5月5日院臺內字第1040132378號函及行政院109年8月7日院臺忠字第1090024362號函同意修正。
(二)消防人員訓練總次數呈逐年減少趨勢，未及格比率呈增加之勢，允宜加強訓練
消防人員訓練(包含火災搶救、急流救援、潛水、震災搜救、安全檢查等)105至109年度訓練總人數由1萬142人次減至7,271人次，減少2,871人次(28.31%)，未訓比率由3.1%降至0.4%，未及格比率由4.9%升至9.1%之間；110年截至7月底計訓練3,011人次，未訓比率為6.2%(詳表2)，可知105至109年度訓練總人數呈減少趨勢，惟未及格比率呈增加之勢，允宜加強訓練，以熟稔火災搶救、急流救援、潛水、震災搜救、安全檢查等技能。
綜上，消防署及所屬111年度預算編列「加強消防訓練中心工作」經費1億8,640萬元，惟其中辦理訓練中心充實建置中程計畫以前年度因發包作業不順，多次流標至保留數偏高，允宜檢討改善相關規劃作業，避免計畫延宕；另消防人員訓練總次數呈逐年減少趨勢，允宜加強消防人員相關訓練，以維護消防人員執勤安全。
表1 105至108年度辦理訓練中心充實建置中程計畫預算執行情形表
        單位：新台幣千元；%
年度	預算數	決算數			保留比率	執行率
		實支數	保留數	合計
105	339,273	296,319	41,759	338,078	12.31	99.65
106	193,945	119,569	54,231	173,800	27.96	89.61
107	67,151	10,767	4,529	15,296	6.74	22.78
108	142,164	10,150	132,014	142,164	92.86	100.00

說 明：109及110年度未編列預算。
資料來源：消防署提供，本中心彙整。
表2 105至110年度辦理消防人員訓練執行情形表 單位：人次；人
年度	訓練人次	應訓人數 / (A)	參訓人數 / (B)	未訓人數 / (C)	未訓比率 / (D=C/A)	未及格人數 / (E)	未及格比率 / (F=E/B)
105	10,142	509	493	16	3.1%	24	4.9%
106	7,356	726	712	14	1.9%	58	8.1%
107	8,586	604	590	14	2.3%	43	7.3%
108	6,695	527	512	15	2.8%	47	9.1%
109	7,271	500	498	2	0.4%	25	5.0%
110	3,011	193	181	12	6.2%	訓練中	訓練中

說 明：110年度數據為截至7月底止資料。
資料來源：消防署提供，本中心彙整。