內政部所屬（警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、役政署、空中勤務總隊及財團法人台灣建築中心）111年度預算評估報告
一八、辦理臺北松山駐地直升機棚廠興建工程計畫，允宜掌握進度，俾確實依計畫期程完成，以利黑鷹直升機如期進駐
空勤總隊辦理「臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中期計畫」，係為解決黑鷹直升機進駐臺北松山駐地現有棚廠及備勤空間不足等問題，以提升北部地區空中救災能量。該計畫總經費27億6,702萬1千元，期程自109年度至115年度，分7年辦理，111年度預算案於「空中勤務業務-勤務棚廠廳舍興建整修工程」分支計畫下編列2億5,000萬元，未來所需經費23億4,328萬7千元(詳表1)。經查：
(一)臺北松山駐地直升機棚廠興建計畫目前辦理情形
空勤總隊辦理「臺北松山駐地直升機棚廠暨代拆代建空軍司令部松山基地指揮部飛機棚廠等興建工程中期計畫」，經行政院109年8月3日核定後，空勤總隊與代辦機關辦理技術服務廠商遴選發包作業，110年度辦理建築師基本設計、細部設計、地質鑽探作業，主要建材、器材設備討論與選用、招標文件撰擬等前置作業、公告招標、執行建築相關許可申辦作業、特種建築物都市計畫審議作業及辦理工程發包前置作業；111年度預計辦理工程發包及施工廠商遴選最有利標評選作業，開工後接續辦理假設工程、代建空軍松山基地指揮部興建及基地範圍地質改良等基礎工程施作。該計畫110年度預算數1億7,343萬4千元，截至8月底之實際數為990萬元，實支率5.71%，主要原因係委請營建署代辦工程採購，目前由建築師事務所進行細部設計。
(二)允宜掌握進度，俾確實依計畫期程完成臺北松山駐地直升機棚廠興建工程，以利黑鷹直升機如期進駐
因黑鷹直升機機體較空勤總隊現有單主旋翼直升機大，黑鷹直升機進駐之駐地分別為臺北、臺中、高雄、花蓮及臺東等，109年度始辦理工程興建事宜，預計於115年度進駐使用，惟空勤總隊已接收6架黑鷹直升機站暫部署於高雄駐地，俟115年底臺北松山駐地棚廠完工後再予進駐，允宜掌握進度，俾確實依計畫期程完成臺北松山駐地直升機棚廠興建工程，以能順利進駐。
綜上，空勤總隊辦理臺北松山駐地直升機棚廠興建工程中程計畫，111年度續編列2億5,000萬元，預計於115年度進駐使用，惟空勤總隊已接收6架黑鷹直升機站暫部署於高雄駐地，俟115年底臺北松山駐地棚廠完工後再予進駐，允宜掌握進度，俾確實依計畫期程完成臺北松山駐地直升機棚廠興建工程，以利黑鷹直升機進駐。
表1 空勤總隊臺北松山駐地直升機棚廠興建工程中程計畫預算分年度明細表 單位：新台幣千元；%
年度	預算數	決算數	執行率
109	300	300	100.00
110	173,434	9,900	5.71
111	250,000	-	-
112	1,000,000	-	-
113	1,000,000	-	-
114	200,000	-	-
115	143,287	-	-
合計	2,767,021	-	-

說 明：110年度數據係截至8月底止。
資料來源：內政部空中勤務總隊提供，本報告彙整。