內政部、實施平均地權基金、行政法人國家住宅及都市更新中心111年度預算評估報告
九、地籍圖重測後續計畫第1期及第2期各年度地方政府實際重測筆數均高於補助之目標筆數，允於規劃新計畫時審酌提高績效目標，俾加速建構正確地籍圖資
內政部111年度預算案「土地測量-地籍圖重測後續計畫第2期計畫」(以下簡稱第2期計畫)編列該計畫第4年度所需經費2億1,497萬9千元。經查：
(一)地籍圖重測後續計畫概況
臺灣於日據時期測繪之地籍圖，仍有部分繼續沿用於地籍管理，其精確度已不符合現今應用需求，為釐整地籍，政府自45年度起辦理地籍圖修正測量計畫、62年度起試辦地籍圖重測計畫、65年度先後實施臺灣地區地籍圖重測3期13年計畫[1]、臺灣省地籍圖重測78年度計畫、臺灣省地籍圖重測後續計畫(79-94年)、地籍圖重測計畫(95-103年，分2期辦理，第1期4年，第2期5年)等[2]。近年則辦理地籍圖重測後續計畫，分2期辦理，第1期由104至107年度(以下簡稱第1期計畫)，第2期由108至111年度(以下簡稱第2期計畫)。
[1] 自65至77年度止，分3期，第1期5年，第2期及第3期各4年，共13年。
[2] 整理自內政部國土繪測中心網站。
(二)允宜參酌以往年度實際執行情形，於規劃新計畫時審酌提高績效目標，俾加速建構正確地籍圖資
精確之地籍圖資為政府進行國土規劃及公共建設之核心基礎資料，近年來內政部辦理地籍圖重測後續計畫第1期計畫及第2期計畫，均補助地方政府辦理地籍圖重測。觀察補助地方政府辦理地籍圖重測執行情形可知，各年度地方政府實際執行地籍圖重測之筆數均超過補助之目標筆數，104至109度各超過1萬6,320筆(15.87%)、1萬3,216筆(14.00%)、1萬3,796筆(14.32%)、1萬184筆(10.46%)、1萬2,576筆(12.78%)及1萬1,983筆(12.48%) (詳表1)。
查地籍圖重測後續計畫第2期計畫於111年底屆期後，內政部刻正規劃接續計畫以進行地籍圖重測，據內政部調查第2期計畫結束後各直轄市、縣（市）政府提報尚有屬於日據時期測繪65萬49筆、45年度起辦理之地籍圖修正測量19萬3,564筆及62至64年度試辦地籍圖重測8萬2,008筆，計92萬5,621筆之地籍圖待重測(詳表2)，允宜參酌以往年度實際執行情形，酌予提高各年度補助地方政府之績效目標，以加速建構正確地籍圖資。
表1　補助地方政府辦理地籍圖重測執行情形表
項目	目標筆數(A)	實際筆數(B)	差異筆數(C)=(B)-(A)	差異筆數／目標筆數（C/A*100%）
104	102,847	119,167	16,320	15.87%
105	94,409	107,625	13,216	14.00%
106	96,338	110,134	13,796	14.32%
107	97,390	107,574	10,184	10.46%
108	98,429	111,005	12,576	12.78%
109	96,043	108,026	11,983	12.48%

資料來源：內政部。
表2　第2期計畫結束後待辦理重測土地筆數統計表
縣市別	日據時期測繪	45年度起辦理之地籍圖修正測量	62至64年度試辦地籍圖重測	合計
新北市	90,643	5,757	0	96,400
桃園市	24,473	0	0	24,473
臺中市	6,898	104,662	26,202	137,762
臺南市	166,125	34,277	1,028	201,430
高雄市	37,135	12,908	0	50,043
新竹縣	21,809	0	0	21,809
苗栗縣	22,577	0	0	22,577
南投縣	43,507	0	9,377	52,884
彰化縣	23,904	0	0	23,904
雲林縣	36,496	10,932	6,894	54,322
嘉義縣	49,967	0	0	49,967
澎湖縣	14,702	0	0	14,702
屏東縣	73,093	2,606	2,522	78,221
臺東縣	7,845	0	0	7,845
花蓮縣	12,568	12,560	0	25,128
基隆市	18,307	0	1,922	20,229
嘉義市	0	9,862	34,063	43,925
總計	650,049	193,564	82,008	925,621

資料來源：內政部。
綜上，為確實釐整地籍，杜絕經界糾紛，保障國民合法產權，爰辦理地籍圖重測，經觀察內政部辦理地籍圖重測後續計畫第1期計畫及第2期計畫時，各年度地方政府實際執行重測筆數均超過補助之目標筆數。查內政部刻正規劃接續計畫，持續進行地籍圖重測，允宜參酌以往年度實際執行情形，於擬定新計畫時酌予提高各年度補助地方政府之績效目標，以加速建構正確地籍圖資。