內政部、實施平均地權基金、行政法人國家住宅及都市更新中心111年度預算評估報告
一二、辦理新北市汐止文高三用地市地重劃計畫，允宜衡酌實際運作狀況，調整工作期程及預算編列時點，以利預算及進度控管
該基金111年度預算案「其他長期投資-政策性開發不動產」編列1億2,054萬元，係用於辦理新北市汐止文高三用地市地重劃計畫，主要用於辦理市地重劃計畫書報核及公告實施，舉行土地所有權人說明會及異議處理，地上物查估及發放拆遷補償費等事項。經查：
(一)新北市汐止文高三用地市地重劃計畫內容
為配合社會住宅興辦計畫，及解決公共設施保留地長期未被政府徵收使用，致影響民眾權益問題，營建署經評估新北市汐止區文高三用地已無使用需求，爰擇定辦理新北市汐止文高三用地市地重劃計畫，透過市地重劃方式取得社福用地，以供規劃興辦汐止區社會住宅，並藉以重新整理該重劃區地籍、加強公共設施，以改善當地生活環境。該計畫期程110至113年度，110年度由內政部公務預算支應10萬8千元之先期作業費用，111至113年度由該基金編列2.67億元經費辦理各項工作，規劃重點如下：
1.重劃區域：鄰接新北市汐止區大同路2段，南側近台鐵汐科站，北側近汐止交流道，現況為倉儲、資源回收場或空地等。
2.重劃規劃：市地重劃面積約3.54公頃，透過都市計畫變更，將文高三用地及其周圍用地規劃以市地重劃重新整理地籍，以取得社福用地(0.6862公頃)、住宅區(1.3725公頃)、道路及公園(1.3696公頃)及其他用地。
(二)允宜衡酌實際運作狀況，調整工作期程及預算編列時點
內政部於110年度起開始辦理本計畫各項前置作業，包括選定重劃區、籌編經費、舉行土地所有權人座談會及編造基本圖冊等工作事項，111年度擬辦理市地重劃計畫書報核及公告實施，舉行土地所有權人說明會及異議處理，地上物查估及發放拆遷補償費等工作（各年度辦理事項詳表1）。惟查本案營建署預計於111年8月完成環境影響評估、水土保持計畫及都市計畫變更審議後，再由內政部依平均地權條例第56條第2項[1]規定擬具市地重劃計畫書草案報請行政院核定後公告實施，並據以辦理後續市地重劃事宜，然查市地重劃計畫書送經上級主管機關核定時，尚須公告滿30日後實施，公告期間若有反對意見，尚須進行調處等程序[2]，方可進行地上物查估及發放補償金等作業，因而是否能如預定期程於111年度辦理地上物查估及發放補償金，容待審酌。
[1] 平均地權條例第56條第1項及第2項規定：「各級主管機關得就下列地區，報經上級主管機關核准後，辦理市地重劃：一、新設都市地區之全部或一部，實施開發建設者。二、舊都市地區為公共安全、公共衛生、公共交通或促進土地合理使用之需要者。三、都市土地開發新社區者。四、經中央主管機關指定限期辦理者。」、「依前項規定辦理市地重劃時，主管機關應擬具市地重劃計畫書，送經上級主管機關核定公告滿30日後實施之。」
[2] 平均地權條例第56條第3項及第4項規定：「在前項公告期間內，重劃地區私有土地所有權人半數以上，而其所有土地面積超過重劃地區土地總面積半數者，表示反對時，主管機關應予調處，並參酌反對理由，修訂市地重劃計畫書，重行報請核定，並依其核定結果公告實施。」、「在前項公告期間內，重劃地區私有土地所有權人半數以上，而其所有土地面積超過重劃地區土地總面積半數者，表示反對時，主管機關應予調處，並參酌反對理由，修訂市地重劃計畫書，重行報請核定，並依其核定結果公告實施。」
再者，該基金111年度預算案除編列重劃費用4,096萬9千元（含地上物補償費3,688萬7千元、地籍整理費167萬元、查估委辦費50萬元及重劃業務費191萬2千元）外，尚編列工程費用7,802萬4千元(含施工工程費473萬2千元、管線工程費7,279萬5千元及工程管理費49萬7千元)，亦與原擬於112年度進行施工之預計時程未符（詳表1），允宜衡酌實際運作狀況，調整工作期程及預算編列時點。
表1　新北市汐止文高三用地市地重劃計畫預計時程表
年度	工作內容
110	選定重劃區、籌編經費、舉行土地所有權人座談會及編造基本圖冊等。
111	辦理市地重劃計畫書報核及公告實施，舉行土地所有權人說明會及異議處理，地上物查估及發放拆遷補償費等。
112	工程施工，查定重劃前後地價，土地分配設計及計算負擔等。
113	分配結果公告及異議處理、地籍整理及權利變更登記、點交土地及清償。

資料來源：內政部。
綜上，為透過市地重劃方式取得社福用地，以供興辦社會住宅，內政部爰辦理新北市汐止文高三用地市地重劃計畫，惟如前所述，實際運作狀況與預定期程及111年度之預算內容未盡相符，允宜衡酌調整工作期程及預算編列時點，以利預算及進度控管。