內政部所屬(營建署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院111年度預算評估報告
七、實施中之生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)部分案件未如期完成，並擬於新一期計畫優先辦理，允宜強化進度控管，避免案件持續延宕
營建署及所屬111年度「道路建設及養護-生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」編列70億元，用於辦理18個生活圈道路系統建設計畫。經查：
(一)近年生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)概況
為協助地方建構完善路網，提升及配合區域建設整體發展，爰辦理生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(104-111年)。該計畫期程原為104至107年度，嗣經行政院於107年1月5日核定修正延長至111年度。該計畫修正後，納入補助道路瓶頸改善計畫，整體改善道路使用效率及避免人員事故傷亡。
營建署配合均衡城鄉差距、照顧區域弱勢及協助地方發展公共建設等政策所需，爰調整縮短上述計畫時程(原104-111年)提前於110年度結束。新一期「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)，計畫期程為111至116年度，並將著重於：1.配合相關部會之重大建設計畫；2.危險瓶頸路口/路段改善計畫；3.配合營建署盤查優先建議計畫；3.屬都市計畫已公告防災計畫中所指認之防災動線之道路建設計畫；4.供通勤通學之自行車專用道路(非供汽車使用者)」；5.配合鐵路立體化後所增設之景觀道路及共同管道工程等道路建設，預計每年編列70億元經費、為期6年，總經費420億元。
(二)實施中之生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)部分案件未如期完成，允宜強化進度控管
據營建署統計，實施中之生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)共核列342項工程，共有9項工程未能於111年底如期完成，需延至111年度及以後年度繼續執行[1]，預計完工日期介於112年至114年間(詳表1)，雖營建署擬於新一期計畫優先辦理，惟該等案件之工程進度已落後，允宜強化進度控管，避免案件持續延宕。
[1] 摘自生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)6年(111-116年)核定本，110年5月。該等案件未能於原訂當期(111年底)如期完成。
表1　實施中之生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)未如期完成案件表
序號	縣市別	工程名稱	核定日期	預定完工日期
1	桃園市	月桃路道路拓寬及延伸至福山路道路新闢工程	108.12.11	112.12.31
2	新竹縣	高鐵橋下聯絡道延伸至竹科工程(中興路V力行路段)	103.09.02	112.06.30
3	臺中市	西屯區市政路延伸工程	109.07.15	114.12.31
4	臺中市	溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路新闢工程	108.03.18	113.12.31
5	彰化縣	彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程規劃設計案	108.12.11	114.12.31
6	嘉義縣	民雄頭橋地區都市計畫特II道路銜接13號道路工程	107.07.13	112.06.30
7	臺南市	臺南市安平漁港跨港大橋新建工程	107.07.13	114.12.31
8	臺南市	臺南都會區北外環銜接樹谷園區連絡道	107.07.13	113.06.30
9	臺南市	永康區新灣橋改建工程	109.07.15	113.06.30

資料來源：生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)(111-116年)計畫書。
綜上，營建署為協助地方建構完善路網，近年來持續進行各期之生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)，惟實施中之生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)尚有9件案件未如期完成，並擬於新一期計畫優先辦理，允宜強化進度控管，避免案件持續延宕。