營建建設基金及國土永續發展基金111年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金111年度預算案編列業務收入53億306萬1千元，業務成本與費用113億933萬7千元，業務外收入3,859萬元，業務外費用945萬1千元，收支相抵後短絀59億7,713萬7千元，較110年度預算案短絀增加3億6,432萬5千元（6.49%）。謹就該基金111年度預算案評估如下：
一、社會住宅興辦進度未如預期，允宜積極強化推動
行政院於104年9月間核定整體住宅政策，期在多元居住協助與社會住宅之規劃下，達到不同所得水準、身心機能、性別、年齡等國民，均擁有適宜且有尊嚴居住環境之目標[1]。另為落實「安心住宅計畫」，計畫目標為8年內完成規劃興建20萬戶只租不賣社會住宅，行政院爰推動社會住宅興辦計畫，預計在113年底完成興建 20 萬戶社會住宅[2]，為此，住宅基金於111年度預算案編列社會住宅興辦經費37億1,927萬元。經查：
[1] 參據摘述自住宅計畫及財務計畫(108年至111年)第1頁，行政院108年12月間核定。
[2] 社會住宅興辦計畫，行政院106年3月核定。
(一)興辦社會住宅目標
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院推動之社會住宅興辦計畫係以多元方式取得社會住宅，其一為直接興建，另一為包租代管，預計在113年底完成直接興建 12 萬戶及包租代管 8 萬戶，合計 20 萬戶社會住宅之目標。為增加社會住宅之提供量能，106年推動之社會住宅興辦計畫於110年1月奉行政院核定第1次修正計畫，並設定目標如下：
1.第一階段（106至109年）：政府直接興建4萬戶及包租代管4萬戶，計8萬戶。
2.第二階段（110至113年）：政府直接興建8萬戶及包租代管4萬戶，計12萬戶。
(二)社會住宅興辦進度未達預定累計興辦戶數
社會住宅興辦計畫於110年1月第一次修正，並將社會住宅累計興辦戶數設定為績效指標，其中106年度至108年度為實際興辦戶數。109年底原預計興建8萬4,994戶，實際數5萬4,159戶，達成率63.72%，達成情形難謂理想；110年底預計興辦11萬戶，截至110年8月底實際數7萬126戶，距離年底設定目標仍有差距(詳表1)。謹就直接興辦與包租代管社會住宅執行情形分述如下：
1.直接興建社會住宅：109年底原預計4萬4,994戶，然實際數4萬708戶，仍有4,286戶待興建；110年8月底實際數4萬7,340戶，距離110年底預計6萬戶，仍有多達1萬2,660戶待興建(詳表1)。此外，109年底已興建之4萬708戶中，尚有4,326戶(占比10.63%)待開工、1萬9,218戶(占比47.21%)仍在興建中(詳表2)；110年8月底已興建4萬7,340戶，尚有7,936戶(占比16.76%)待開工、2萬639戶(占比43.6%)仍在興建中(詳表3)。整體而言，直接興建之社會住宅仍未達預計目標，而列入達成數之社會住宅仍處於興建中及待開工中之比例不低，亟待積極推動完成。
2.包租代管之社會住宅：原設定109年包租代管社會住宅4萬戶，其後每年增加1萬戶，至113年達成8萬戶之目標。惟實際執行結果109年底僅1萬3,451戶，且至110年8月底雖增至2萬2,786戶，然距離原設定110年底達成5萬戶目標差距甚大(詳表1)。再以109年底至110年8月底六都增加之包租代管戶數觀之，新北市、臺北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市各增加1,631戶、953戶、2,923戶、1,276戶、681戶、909戶，尚有臺北市、臺南市及高雄市未及1千戶，六都以外縣市亦僅基隆市、新竹市、嘉義市及新竹縣增加逾百戶各為426戶、178戶、145戶及105戶(詳表4)，顯示包租代管之實施成效仍有待提升。
表1　社會住宅興辦計畫各年度累計興辦戶數達成情形表
年度	105 / 決算	106 / 決算	107 / 決算	108 / 決算	109 / 預算	109 / 決算	110 / 預算	110 / 決算	111 / 預算	112 / 預算	113 / 預算
直接興建戶數（A）	14,950	19,631	25,424	31,952	44,994	40,708	60,000	47,340	80,000	100,000	120,000
包租代管戶數（B）	0	19	3,014	5,753	40,000	13,451	50,000	22,786	60,000	70,000	80,000
累計興辦戶數C=A+B	14,950	19,650	28,438	37,705	84,994	54,159	110,000	70,126	140,000	170,000	200,000

說　　明：1.直接興建戶數：既有戶數(105年10月31日前已完工出租)+新完工戶數(105年11月1日後完工出租)+興建中戶數(已開工)+待開工戶數(已完成工程發包尚未開工)。
2.包租代管戶數：106-108年為實際戶數。110決算數為截至8月底實際執行數。
資料來源：營建署。

表2 109年底各縣市直接興建社會住宅情形表 　　 　單位：戶數
項目	既有 / (A)	新完工 / (Ｂ)	興建中 / （C）	已決標待開工 / (D)	達成數E / (A+B+C+D)
臺北市	5,777	2,717	10,303	276	19,073
新北市	418	6,061	1,732	2,210	10,421
桃園市	0	855	3,759	1,210	5,824
臺中市	0	891	2,977	630	4,498
臺南市	0	0	0	0	0
高雄市	241	122	427	0	790
其他縣市	39	43	20	0	102
合計	6,475	10,689	19,218	4,326	40,708
占達成數%	15.91	26.26	47.21	10.63	100.00

說　　明：109年底原規劃由各地方政府直接興建社會住宅，中央未參與興建計畫。
資料來源：營建署。

表3 110年8月底各縣市直接興建社會住宅情形表 　　單位：戶數
項目		既有 / (A)	新完工 / (Ｂ)	興建中 / （C）	已決標待開工(D)	達成數E / (A+B+C+D)	規劃中 / (F)	總興建戶數 / (E+F)
臺北市	中央	0	0	0	460	460	12,128	12,588
	地方	5,771	3,513	9,644	0	18,928	1,651	20,579
	小計	5,771	3,513	9,644	460	19,388	13,779	33,167
新北市	中央	0	2,907	317	2,081	5,305	31,051	36,356
	地方	418	3,175	2,882	130	6,605	0	6,605
	小計	418	6,082	3,199	2,211	11,910	31,051	42,961
桃園市	中央	0	0	0	460	460	3,849	4,309
	地方	0	1,378	3,236	0	4,614	4,124	8,738
	小計	0	1,378	3,236	460	5,074	7,973	13,047
臺中市	中央	0	0	0	490	490	6,753	7,243
	地方	0	1,191	3,916	400	5,507	557	6,064
	小計	0	1,191	3,916	890	5,997	7,310	13,307
臺南市	中央	0	0	0	614	614	2,159	2,773
	地方	0	0	379	535	914	542	1,456
	小計	0	0	379	1,149	1,528	2,701	4,229
高雄市	中央	0	0	0	2,491	2,491	1,906	4,397
	地方	241	122	245	0	608	3,242	3,850
	小計	241	122	245	2,491	3,099	5,148	8,247
其他 / 縣市	中央	0	0	0	275	275	14,883	15,158
	地方	6	43	20	0	69	322	391
	小計	6	43	20	275	344	15,205	15,549
合計	中央	0	2,907	317	6,871	10,095	72,729	82,824
	地方	6,436	9,422	20,322	1,065	37,245	10,438	47,683
	合計	6,436	12,329	20,639	7,936	47,340	83,167	130,507
占達成數%		13.60	26.04	43.60	16.76	100.00	-	-

說　　明：欄位之「中央」係由住都中心參與興建社會住宅。
資料來源：營建署。

表4 109年底及110年8月底包租代管戶數彙總表
縣市別	109年底戶數	110年8月底戶數	增加戶數 / B-A
新北市	2,528	4,159	1,631
臺北市	1,765	2,718	953
桃園市	3,668	6,591	2,923
臺中市	2,550	3,826	1,276
臺南市	1,003	1,684	681
高雄市	1,253	2,162	909
基隆市	238	664	426
新竹市	154	332	178
嘉義市	96	241	145
新竹縣	64	169	105
苗栗縣	45	45	0
屏東縣	76	113	37
宜蘭縣	11	57	46
嘉義縣	0	7	7
花蓮縣	0	18	18
合計	13,451	22,786	9,335

資料來源：營建署。
綜上，為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院爰推動社會住宅興辦計畫，期於113年底達成20 萬戶社會住宅之目標，惟109年底實際興辦數量僅達原預計興辦戶數之63.72%、110年底預計興辦11萬戶，截至110年8月底實際為7萬126戶，距離年底設定目標仍有差距。其中直接興建之社會住宅仍未達預計目標，且列入達成數之社會住宅仍處於興建中及待開工中之比例不低；另包租代管之社會住宅109年底僅1萬3,451戶，且至110年8月底雖增至2萬2,786戶，距離原設定110年底達成5萬戶目標差距甚大，允宜積極強化推動。