營建建設基金及國土永續發展基金111年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金111年度預算案編列業務收入53億306萬1千元，業務成本與費用113億933萬7千元，業務外收入3,859萬元，業務外費用945萬1千元，收支相抵後短絀59億7,713萬7千元，較110年度預算案短絀增加3億6,432萬5千元（6.49%）。謹就該基金111年度預算案評估如下：
二、社會住宅包租代管各期計畫之媒合率容待提升，允宜視後續實施情形，持續宣導並研謀改善，俾提升計畫成效
住宅基金111年度預算案「其他業務費用-雜項業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助」編列補助地方政府推動包租代管(縣市版)計畫經費10億136萬3千元；「其他業務費用-雜項業務費用-服務費用-專業服務費」編列辦理包租代管(公會版)計畫經費13億356萬元。經查：
(一)社會住宅包租代管各期計畫概況
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院於106年核定社會住宅興辦計畫，並於110年1月第一次修正，計畫期程106至113年度，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，除直接興建12萬戶外，另以包租代管民間8萬戶增加社會住宅之量能，俾達成計畫目標，目前已進行下列計畫：
1.106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)：為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院於106年核定社會住宅興辦計畫，以多元取得社會住宅，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，採興建12萬戶及包租代管民間8萬戶之方式達成，爰於106年度推動106年度社會住宅包租代管試辦計畫，由6直轄市政府先行辦理1萬戶。
2.社會住宅包租代管第2期及第3期計畫(縣市版及公會版併行)：為增加社會住宅供給達8年8萬戶包租代管目標，並延續及擴大106 年度試辦計畫效益，爰辦理社會住宅包租代管第2期及第3期計畫，另107年6月27日公告施行租賃住宅市場發展及管理條例，租賃住宅市場引入專業服務制度，各直轄市、縣市陸續成立租賃住宅服務商業同業公會，為強化計畫效益，第2期及第3期計畫除由各地方政府委託業者辦理 (縣市版)外，另加入由住都中心偕同租賃需求較高之6個直轄市之地方公會，協力主導並結合業者推動社會住宅包租代管(公會版)計畫。
(二)社會住宅包租代管各期計畫之媒合率偏低，實施成效仍待提升，允宜持續視後續實施情形，研謀改善
自社會住宅包租代管計畫實施以來，各期計畫之媒合率偏低，實施成效仍待提升，允宜續視後續實施情形，研謀改善。茲將各期計畫實施情形說明如下：
1.106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)：106年度試辦計畫係由營建署之住宅基金補助地方政府，再由地方政府透過招標方式由委託業者辦理，本期試辦計畫於108年11月底屆期，累計媒合僅5,157戶次、占總核定戶數9,670戶之53.33%，實施成效難謂理想。
2.社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版及公會版併行)
(1)縣市版：截至110年8月底止15個縣市已開辦，共28家業者參與。該計畫至110年8月底累計媒合僅8,333戶次、占總核定之戶數1萬3,700戶之60.82%。另開辦中之嘉義市及花蓮縣之累計媒合戶次占核定戶數之比率未及1成，僅各為2.33%、9%；苗栗縣11.25%未及2成，及台北市27.91%未及3成（詳表1），實際媒合率容有提升空間。
表1　社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版)辦理情形表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	1,100	1,100	2,200	401	36.45	1,241	112.82	1,642	74.64
臺北市	1,100	1,100	2,200	290	26.36	324	29.45	614	27.91
桃園市	1,200	400	1,600	165	13.75	1,174	293.50	1,339	83.69
臺中市	800	800	1,600	199	24.88	1,165	145.63	1,364	85.25
臺南市	600	600	1,200	390	65.00	599	99.83	989	82.42
高雄市	600	600	1,200	370	61.67	369	61.50	739	61.58
基隆市	300	300	600	165	55.00	499	166.33	664	110.67
新竹市	400	400	800	25	6.25	307	76.75	332	41.50
嘉義市	400	400	800	59	14.75	182	45.50	241	30.13
新竹縣	200	200	400	27	13.50	142	71.00	169	42.25
苗栗縣	200	200	400	7	3.50	38	19.00	45	11.25
屏東縣	50	50	100	60	120.00	53	106.00	113	113.00
宜蘭縣	50	50	100	12	24.00	45	90.00	57	57.00
嘉義縣	150	150	300	2	1.33	5	3.33	7	2.33
花蓮縣	100	100	200	5	5.00	13	13.00	18	9.00
合計	7,250	6,450	13,700	2,177	30.03	6,156	95.44	8,333	60.82

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。各縣市開辦日期不一，媒合期間原則為開辦日起算兩年，桃園市至110年4月底已屆期，故資料截止日為110年4月底；其餘縣市為截至110年8月底執行狀況。
資料來源：營建署。
(2)公會版：社會住宅包租代管第2期(公會版)計畫共6直轄市租賃住宅服務商業同業公會及43家租賃住宅服務業者參與，已於109年1月16日陸續開辦，截至110年8月底核定興辦戶數5,000戶、累計媒合5,937戶，累計媒合戶次占核定興辦戶數之118.74%。其中桃園市(350.25%)媒合狀況較為活絡，另臺北市(52.55%)及臺南市(34.33%)相較其他直轄市偏低（詳表2），實施成效仍待強化。
表2　社會住宅包租代管第2期計畫(公會版)辦理情形表
	直轄市		核定興辦戶數			累計媒合戶次
			包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管		合計
						戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市		550		550	1,100	92	16.73	906	164.73	998	90.73
臺北市		550		550	1,100	117	21.27	461	83.82	578	52.55
桃園市		400		400	800	29	7.25	2,773	693.25	2,802	350.25
臺中市		400		400	800	71	17.75	747	186.75	818	102.25
臺南市		300		300	600	4	1.33	202	67.33	206	34.33
高雄市		300		300	600	75	25.00	460	153.33	535	89.17
合計		2,500		2,500	5,000	388	15.52	5549	221.96	5,937	118.74

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。本表為截至110年8月底之執行狀況。
資料來源：營建署及住都中心。
2.社會住宅包租代管第3期計畫(縣市版及公會版併行)
(1)縣市版：共15個縣市參與辦理，截至110年8月底有17家業者參與，未來將陸續增加業者家數。各縣市於110年5月起陸續開辦，截至110年8月底核定興辦戶數20,000戶、累計媒合354戶，累計媒合戶次占核定興辦戶數之1.77%，實施媒合時間尚短，仍待積極推動（詳表3）。
表3　社會住宅包租代管第3期計畫(縣市版)辦理情形表
	縣市		核定興辦戶數			累計媒合戶次
			包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管				合計
						戶次	%	戶次			%	戶次	%
新北市		1,500		1,500	3,000	0	0.00		0	0.00		0	0.00
臺北市		500		500	1,000	46	9.20		33	6.60		79	7.90
桃園市		1,700		1,700	3,400	18	1.06		201	11.82		219	6.44
臺中市		1,200		1,200	2,400	3	0.25		53	4.42		56	2.33
臺南市		800		800	1,600	0	0.00		0	0.00		0	0.00
高雄市		1,000		1,000	2,000	0	0.00		0	0.00		0	0.00
基隆市		300		300	600	0	0.00		0	0.00		0	0.00
新竹市		400		400	800	0	0.00		0	0.00		0	0.00
嘉義市		400		400	800	0	0.00		0	0.00		0	0.00
新竹縣		200		200	400	0	0.00		0	0.00		0	0.00
苗栗縣		200		200	400	0	0.00		0	0.00		0	0.00
屏東縣		50		50	100	0	0.00		0	0.00		0	0.00
宜蘭縣		50		50	100	0	0.00		0	0.00		0	0.00
嘉義縣		150		150	300	0	0.00		0	0.00		0	0.00
雲林縣		100		100	200	0	0.00		0	0.00		0	0.00
合計		10,000		10,000	20,000	67	0.67		287	2.87		354	1.77

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。各地方政府自110年5月陸續開辦，至8月底已開辦縣市為桃園市、臺北市、臺中市、新北市、宜蘭縣、雲林縣、苗栗縣及屏東縣，本表為截至110年8月底執行狀況。
資料來源：營建署。
(2)公會版：共6直轄市租賃住宅服務商業同業公會及57家租賃住宅服務業者參與，已於110年5月31日陸續開辦，核定興辦戶數1萬6千戶，截至110年8月31日止累計媒合3,005戶，累計媒合戶次占核定興辦戶數之18.78%(詳表4)，實施日尚短，允宜積極提升媒合戶數，以提高計畫成效。
表4　社會住宅包租代管第3期計畫(公會版)辦理情形表
直轄市		核定興辦戶數			累計媒合戶次
		包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管		合計
					戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	1,200		1,200	2,400	114	9.50	499	41.58	613	25.54
臺北市	1,600		1,600	3,200	84	5.25	197	12.31	281	8.78
桃園市	2,400		2,400	4,800	28	1.17	1,198	49.92	1,226	25.54
臺中市	1,200		1,200	2,400	29	2.42	396	33.00	425	17.71
臺南市	800		800	1600	32	4.00	135	16.88	167	10.44
高雄市	800		800	1600	70	8.75	223	27.88	293	18.31
合計	8,000		8,000	16,000	357	4.46	2,648	33.10	3,005	18.78

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。本表為截至110年8月底之執行狀況。
資料來源：營建署及住都中心。
據營建署分析，包租代管計畫執行成效不佳，主要係我國租賃市場長期為小眾市場，房東較無委託業者辦理包租代管習慣，租屋市場長期地下化，以致媒合情形不如預期；另租賃服務業者屬於萌芽階段，尚處於市場適應及磨合期，初期較難推動等因素所致，營建署已陸續取修正相關法規等措施，以提高政策誘因[1]，允宜視社會住宅包租代管各期計畫後續實施情形，持續宣導並研謀提高媒合率，俾提升計畫成效。
[1] 據營建署說明，該署已於110年2月間發布修訂租屋服務事業認定及獎勵辦法，並於110年6月9日發布修正住宅法第23條之租金所得稅優惠額度，另督請各地方政府配合，完成地方賦稅優惠之法制作業。此外於第3期計畫新增包租代管整合租金補貼方案、身障者或65歲以上長者換居方案等精進措施，以增進政策誘因。
綜上，自社會住宅包租代管計畫實施以來，各期計畫之媒合率偏低，營建署已陸續取修正相關法規等措施，以提高政策誘因，允宜視各期計畫後續實施情形，持續宣導並研謀提高媒合率，俾提升計畫成效。