營建建設基金及國土永續發展基金111年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金111年度預算案編列業務收入53億306萬1千元，業務成本與費用113億933萬7千元，業務外收入3,859萬元，業務外費用945萬1千元，收支相抵後短絀59億7,713萬7千元，較110年度預算案短絀增加3億6,432萬5千元（6.49%）。謹就該基金111年度預算案評估如下：
九、允宜持續辦理林口新市鎮機場捷運A7站開發案之遭掩埋廢棄物之後續清理，並與相關部會落實監控，以避免再次發生前開情事
新市鎮開發基金111年度預算案「存貨-在建工程」編列林口新市鎮機場捷運A7站開發案經費4億2,049萬元。經查：
(一)林口新市鎮機場捷運A7站開發案內容
行政院為推動「平價住宅」，型塑北臺灣「產業創新走廊」，引領臺商鮭魚返鄉投資建設等政策，於99年3月間核定「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，後因區內發現掩埋大量廢棄物情事，爰報經行政院於109年6月5日核定修正「機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，縮小開發範圍為原第1期開發區，原保護區及農業區，除必要之聯絡道路外，修正為不予開發。
(二)第1期開發區內查有掩埋廢棄物情事，允宜持續清理，並與相關部會落實監控，以避免再次發生前開情事
林口新市鎮機場捷運A7站開發案進行第1期開發區之開發時，發現區內存有掩埋廢棄物情事，據監察院107年對內政部之糾正案文指出，林口新市鎮機場捷運A7站開發案進行第1期開發區之開發時，營建署未重視民眾陳情所提開發土地有廢棄物堆積之警訊，又地政司辦理土地徵收前，亦未確實進行勘查及廢棄物調查，肇致未將不利開發地區排除於區段徵收範圍之外，衍生內政部土地重劃工程處於施工期間發現廢棄物，延宕工程期程137天，且發生部分地區埋有大量廢棄物，致經都市計畫程序變更恢復原有分區之情事，已影響開發成效[1]。
[1] 107年3月14日監察院公報第3072期，內政部辦理臺灣桃園國際機場捷運A7站區周邊土地開發，使用老舊過時圖資，致測釘樁位產生疑義、相關工程無法施作；又桃園市政府任令本案土地長期被棄置廢棄物，該部事前亦未確實進行廢棄物調查，排除不利開發地區，致大幅延宕工期，並衍生巨額開發成本，均核有違失，經監察院糾正內政部及桃園市政府。
另有關不予開發區域之現有大量廢棄物(土)及環境回復等事宜，行政院於109年5月間函復請協調相關部會與桃園市政府建立監控機制，擬訂配套措施周妥處理[2]，據營建署說明，為清理該等廢棄物，已配合區段徵收公共工程，辦理開發區外蝕溝治理工程，並於109年8月26日竣工。惟開挖所發現廢棄物數量超出預期甚多，已先開挖堆置及覆蓋保護，納入第9標辦理後續清理工程，預計111年1月31日前完成工程發包及113年12月底前完工，允宜持續清理，並與相關部會落實監控，以避免再次發生前開情事。
[2] 參據行政院109年6月5日院臺建字第1090016175號核定函之核復事項二。
綜上，辦理林口新市鎮機場捷運A7站開發案，未確實勘查基地狀況，致因部分地區查有遭掩埋廢棄物情事，允宜持續清理，並與相關部會落實監控，以避免再次發生前開情事。