營建建設基金及國土永續發展基金111年度預算評估報告目錄 頁次
營建建設基金及國土永續發展基金111年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金111年度預算案編列業務收入53億306萬1千元，業務成本與費用113億933萬7千元，業務外收入3,859萬元，業務外費用945萬1千元，收支相抵後短絀59億7,713萬7千元，較110年度預算案短絀增加3億6,432萬5千元（6.49%）。謹就該基金111年度預算案評估如下：
壹、住宅基金
一、社會住宅興辦進度未如預期，允宜積極強化推動
行政院於104年9月間核定整體住宅政策，期在多元居住協助與社會住宅之規劃下，達到不同所得水準、身心機能、性別、年齡等國民，均擁有適宜且有尊嚴居住環境之目標[1]。另為落實「安心住宅計畫」，計畫目標為8年內完成規劃興建20萬戶只租不賣社會住宅，行政院爰推動社會住宅興辦計畫，預計在113年底完成興建 20 萬戶社會住宅[2]，為此，住宅基金於111年度預算案編列社會住宅興辦經費37億1,927萬元。經查：
[1] 參據摘述自住宅計畫及財務計畫(108年至111年)第1頁，行政院108年12月間核定。
[2] 社會住宅興辦計畫，行政院106年3月核定。
(一)興辦社會住宅目標
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院推動之社會住宅興辦計畫係以多元方式取得社會住宅，其一為直接興建，另一為包租代管，預計在113年底完成直接興建 12 萬戶及包租代管 8 萬戶，合計 20 萬戶社會住宅之目標。為增加社會住宅之提供量能，106年推動之社會住宅興辦計畫於110年1月奉行政院核定第1次修正計畫，並設定目標如下：
1.第一階段（106至109年）：政府直接興建4萬戶及包租代管4萬戶，計8萬戶。
2.第二階段（110至113年）：政府直接興建8萬戶及包租代管4萬戶，計12萬戶。
(二)社會住宅興辦進度未達預定累計興辦戶數
社會住宅興辦計畫於110年1月第一次修正，並將社會住宅累計興辦戶數設定為績效指標，其中106年度至108年度為實際興辦戶數。109年底原預計興建8萬4,994戶，實際數5萬4,159戶，達成率63.72%，達成情形難謂理想；110年底預計興辦11萬戶，截至110年8月底實際數7萬126戶，距離年底設定目標仍有差距(詳表1)。謹就直接興辦與包租代管社會住宅執行情形分述如下：
1.直接興建社會住宅：109年底原預計4萬4,994戶，然實際數4萬708戶，仍有4,286戶待興建；110年8月底實際數4萬7,340戶，距離110年底預計6萬戶，仍有多達1萬2,660戶待興建(詳表1)。此外，109年底已興建之4萬708戶中，尚有4,326戶(占比10.63%)待開工、1萬9,218戶(占比47.21%)仍在興建中(詳表2)；110年8月底已興建4萬7,340戶，尚有7,936戶(占比16.76%)待開工、2萬639戶(占比43.6%)仍在興建中(詳表3)。整體而言，直接興建之社會住宅仍未達預計目標，而列入達成數之社會住宅仍處於興建中及待開工中之比例不低，亟待積極推動完成。
2.包租代管之社會住宅：原設定109年包租代管社會住宅4萬戶，其後每年增加1萬戶，至113年達成8萬戶之目標。惟實際執行結果109年底僅1萬3,451戶，且至110年8月底雖增至2萬2,786戶，然距離原設定110年底達成5萬戶目標差距甚大(詳表1)。再以109年底至110年8月底六都增加之包租代管戶數觀之，新北市、臺北市、桃園市、臺中市、臺南市及高雄市各增加1,631戶、953戶、2,923戶、1,276戶、681戶、909戶，尚有臺北市、臺南市及高雄市未及1千戶，六都以外縣市亦僅基隆市、新竹市、嘉義市及新竹縣增加逾百戶各為426戶、178戶、145戶及105戶(詳表4)，顯示包租代管之實施成效仍有待提升。
表1　社會住宅興辦計畫各年度累計興辦戶數達成情形表
年度	105 / 決算	106 / 決算	107 / 決算	108 / 決算	109 / 預算	109 / 決算	110 / 預算	110 / 決算	111 / 預算	112 / 預算	113 / 預算
直接興建戶數（A）	14,950	19,631	25,424	31,952	44,994	40,708	60,000	47,340	80,000	100,000	120,000
包租代管戶數（B）	0	19	3,014	5,753	40,000	13,451	50,000	22,786	60,000	70,000	80,000
累計興辦戶數C=A+B	14,950	19,650	28,438	37,705	84,994	54,159	110,000	70,126	140,000	170,000	200,000

說　　明：1.直接興建戶數：既有戶數(105年10月31日前已完工出租)+新完工戶數(105年11月1日後完工出租)+興建中戶數(已開工)+待開工戶數(已完成工程發包尚未開工)。
2.包租代管戶數：106-108年為實際戶數。110決算數為截至8月底實際執行數。
資料來源：營建署。

表2 109年底各縣市直接興建社會住宅情形表 　　 　單位：戶數
項目	既有 / (A)	新完工 / (Ｂ)	興建中 / （C）	已決標待開工 / (D)	達成數E / (A+B+C+D)
臺北市	5,777	2,717	10,303	276	19,073
新北市	418	6,061	1,732	2,210	10,421
桃園市	0	855	3,759	1,210	5,824
臺中市	0	891	2,977	630	4,498
臺南市	0	0	0	0	0
高雄市	241	122	427	0	790
其他縣市	39	43	20	0	102
合計	6,475	10,689	19,218	4,326	40,708
占達成數%	15.91	26.26	47.21	10.63	100.00

說　　明：109年底原規劃由各地方政府直接興建社會住宅，中央未參與興建計畫。
資料來源：營建署。

表3 110年8月底各縣市直接興建社會住宅情形表 　　單位：戶數
項目		既有 / (A)	新完工 / (Ｂ)	興建中 / （C）	已決標待開工(D)	達成數E / (A+B+C+D)	規劃中 / (F)	總興建戶數 / (E+F)
臺北市	中央	0	0	0	460	460	12,128	12,588
	地方	5,771	3,513	9,644	0	18,928	1,651	20,579
	小計	5,771	3,513	9,644	460	19,388	13,779	33,167
新北市	中央	0	2,907	317	2,081	5,305	31,051	36,356
	地方	418	3,175	2,882	130	6,605	0	6,605
	小計	418	6,082	3,199	2,211	11,910	31,051	42,961
桃園市	中央	0	0	0	460	460	3,849	4,309
	地方	0	1,378	3,236	0	4,614	4,124	8,738
	小計	0	1,378	3,236	460	5,074	7,973	13,047
臺中市	中央	0	0	0	490	490	6,753	7,243
	地方	0	1,191	3,916	400	5,507	557	6,064
	小計	0	1,191	3,916	890	5,997	7,310	13,307
臺南市	中央	0	0	0	614	614	2,159	2,773
	地方	0	0	379	535	914	542	1,456
	小計	0	0	379	1,149	1,528	2,701	4,229
高雄市	中央	0	0	0	2,491	2,491	1,906	4,397
	地方	241	122	245	0	608	3,242	3,850
	小計	241	122	245	2,491	3,099	5,148	8,247
其他 / 縣市	中央	0	0	0	275	275	14,883	15,158
	地方	6	43	20	0	69	322	391
	小計	6	43	20	275	344	15,205	15,549
合計	中央	0	2,907	317	6,871	10,095	72,729	82,824
	地方	6,436	9,422	20,322	1,065	37,245	10,438	47,683
	合計	6,436	12,329	20,639	7,936	47,340	83,167	130,507
占達成數%		13.60	26.04	43.60	16.76	100.00	-	-

說　　明：欄位之「中央」係由住都中心參與興建社會住宅。
資料來源：營建署。

表4 109年底及110年8月底包租代管戶數彙總表
縣市別	109年底戶數	110年8月底戶數	增加戶數 / B-A
新北市	2,528	4,159	1,631
臺北市	1,765	2,718	953
桃園市	3,668	6,591	2,923
臺中市	2,550	3,826	1,276
臺南市	1,003	1,684	681
高雄市	1,253	2,162	909
基隆市	238	664	426
新竹市	154	332	178
嘉義市	96	241	145
新竹縣	64	169	105
苗栗縣	45	45	0
屏東縣	76	113	37
宜蘭縣	11	57	46
嘉義縣	0	7	7
花蓮縣	0	18	18
合計	13,451	22,786	9,335

資料來源：營建署。
綜上，為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院爰推動社會住宅興辦計畫，期於113年底達成20 萬戶社會住宅之目標，惟109年底實際興辦數量僅達原預計興辦戶數之63.72%、110年底預計興辦11萬戶，截至110年8月底實際為7萬126戶，距離年底設定目標仍有差距。其中直接興建之社會住宅仍未達預計目標，且列入達成數之社會住宅仍處於興建中及待開工中之比例不低；另包租代管之社會住宅109年底僅1萬3,451戶，且至110年8月底雖增至2萬2,786戶，距離原設定110年底達成5萬戶目標差距甚大，允宜積極強化推動。

二、社會住宅包租代管各期計畫之媒合率容待提升，允宜視後續實施情形，持續宣導並研謀改善，俾提升計畫成效
住宅基金111年度預算案「其他業務費用-雜項業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助」編列補助地方政府推動包租代管(縣市版)計畫經費10億136萬3千元；「其他業務費用-雜項業務費用-服務費用-專業服務費」編列辦理包租代管(公會版)計畫經費13億356萬元。經查：
(一)社會住宅包租代管各期計畫概況
為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院於106年核定社會住宅興辦計畫，並於110年1月第一次修正，計畫期程106至113年度，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，除直接興建12萬戶外，另以包租代管民間8萬戶增加社會住宅之量能，俾達成計畫目標，目前已進行下列計畫：
1.106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)：為協助青年及弱勢家戶基本居住需求，行政院於106年核定社會住宅興辦計畫，以多元取得社會住宅，規劃於8年間興辦20萬戶社會住宅，採興建12萬戶及包租代管民間8萬戶之方式達成，爰於106年度推動106年度社會住宅包租代管試辦計畫，由6直轄市政府先行辦理1萬戶。
2.社會住宅包租代管第2期及第3期計畫(縣市版及公會版併行)：為增加社會住宅供給達8年8萬戶包租代管目標，並延續及擴大106 年度試辦計畫效益，爰辦理社會住宅包租代管第2期及第3期計畫，另107年6月27日公告施行租賃住宅市場發展及管理條例，租賃住宅市場引入專業服務制度，各直轄市、縣市陸續成立租賃住宅服務商業同業公會，為強化計畫效益，第2期及第3期計畫除由各地方政府委託業者辦理 (縣市版)外，另加入由住都中心偕同租賃需求較高之6個直轄市之地方公會，協力主導並結合業者推動社會住宅包租代管(公會版)計畫。
(二)社會住宅包租代管各期計畫之媒合率偏低，實施成效仍待提升，允宜持續視後續實施情形，研謀改善
自社會住宅包租代管計畫實施以來，各期計畫之媒合率偏低，實施成效仍待提升，允宜續視後續實施情形，研謀改善。茲將各期計畫實施情形說明如下：
1.106年度社會住宅包租代管試辦計畫(縣市版)：106年度試辦計畫係由營建署之住宅基金補助地方政府，再由地方政府透過招標方式由委託業者辦理，本期試辦計畫於108年11月底屆期，累計媒合僅5,157戶次、占總核定戶數9,670戶之53.33%，實施成效難謂理想。
2.社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版及公會版併行)
(1)縣市版：截至110年8月底止15個縣市已開辦，共28家業者參與。該計畫至110年8月底累計媒合僅8,333戶次、占總核定之戶數1萬3,700戶之60.82%。另開辦中之嘉義市及花蓮縣之累計媒合戶次占核定戶數之比率未及1成，僅各為2.33%、9%；苗栗縣11.25%未及2成，及台北市27.91%未及3成（詳表1），實際媒合率容有提升空間。
表1　社會住宅包租代管第2期計畫(縣市版)辦理情形表
直轄市	核定興辦戶數			累計媒合戶次
	包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管		合計
				戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	1,100	1,100	2,200	401	36.45	1,241	112.82	1,642	74.64
臺北市	1,100	1,100	2,200	290	26.36	324	29.45	614	27.91
桃園市	1,200	400	1,600	165	13.75	1,174	293.50	1,339	83.69
臺中市	800	800	1,600	199	24.88	1,165	145.63	1,364	85.25
臺南市	600	600	1,200	390	65.00	599	99.83	989	82.42
高雄市	600	600	1,200	370	61.67	369	61.50	739	61.58
基隆市	300	300	600	165	55.00	499	166.33	664	110.67
新竹市	400	400	800	25	6.25	307	76.75	332	41.50
嘉義市	400	400	800	59	14.75	182	45.50	241	30.13
新竹縣	200	200	400	27	13.50	142	71.00	169	42.25
苗栗縣	200	200	400	7	3.50	38	19.00	45	11.25
屏東縣	50	50	100	60	120.00	53	106.00	113	113.00
宜蘭縣	50	50	100	12	24.00	45	90.00	57	57.00
嘉義縣	150	150	300	2	1.33	5	3.33	7	2.33
花蓮縣	100	100	200	5	5.00	13	13.00	18	9.00
合計	7,250	6,450	13,700	2,177	30.03	6,156	95.44	8,333	60.82

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。各縣市開辦日期不一，媒合期間原則為開辦日起算兩年，桃園市至110年4月底已屆期，故資料截止日為110年4月底；其餘縣市為截至110年8月底執行狀況。
資料來源：營建署。
(2)公會版：社會住宅包租代管第2期(公會版)計畫共6直轄市租賃住宅服務商業同業公會及43家租賃住宅服務業者參與，已於109年1月16日陸續開辦，截至110年8月底核定興辦戶數5,000戶、累計媒合5,937戶，累計媒合戶次占核定興辦戶數之118.74%。其中桃園市(350.25%)媒合狀況較為活絡，另臺北市(52.55%)及臺南市(34.33%)相較其他直轄市偏低（詳表2），實施成效仍待強化。
表2　社會住宅包租代管第2期計畫(公會版)辦理情形表
	直轄市		核定興辦戶數			累計媒合戶次
			包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管		合計
						戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市		550		550	1,100	92	16.73	906	164.73	998	90.73
臺北市		550		550	1,100	117	21.27	461	83.82	578	52.55
桃園市		400		400	800	29	7.25	2,773	693.25	2,802	350.25
臺中市		400		400	800	71	17.75	747	186.75	818	102.25
臺南市		300		300	600	4	1.33	202	67.33	206	34.33
高雄市		300		300	600	75	25.00	460	153.33	535	89.17
合計		2,500		2,500	5,000	388	15.52	5549	221.96	5,937	118.74

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。本表為截至110年8月底之執行狀況。
資料來源：營建署及住都中心。
2.社會住宅包租代管第3期計畫(縣市版及公會版併行)
(1)縣市版：共15個縣市參與辦理，截至110年8月底有17家業者參與，未來將陸續增加業者家數。各縣市於110年5月起陸續開辦，截至110年8月底核定興辦戶數20,000戶、累計媒合354戶，累計媒合戶次占核定興辦戶數之1.77%，實施媒合時間尚短，仍待積極推動（詳表3）。
表3　社會住宅包租代管第3期計畫(縣市版)辦理情形表
	縣市		核定興辦戶數			累計媒合戶次
			包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管				合計
						戶次	%	戶次			%	戶次	%
新北市		1,500		1,500	3,000	0	0.00		0	0.00		0	0.00
臺北市		500		500	1,000	46	9.20		33	6.60		79	7.90
桃園市		1,700		1,700	3,400	18	1.06		201	11.82		219	6.44
臺中市		1,200		1,200	2,400	3	0.25		53	4.42		56	2.33
臺南市		800		800	1,600	0	0.00		0	0.00		0	0.00
高雄市		1,000		1,000	2,000	0	0.00		0	0.00		0	0.00
基隆市		300		300	600	0	0.00		0	0.00		0	0.00
新竹市		400		400	800	0	0.00		0	0.00		0	0.00
嘉義市		400		400	800	0	0.00		0	0.00		0	0.00
新竹縣		200		200	400	0	0.00		0	0.00		0	0.00
苗栗縣		200		200	400	0	0.00		0	0.00		0	0.00
屏東縣		50		50	100	0	0.00		0	0.00		0	0.00
宜蘭縣		50		50	100	0	0.00		0	0.00		0	0.00
嘉義縣		150		150	300	0	0.00		0	0.00		0	0.00
雲林縣		100		100	200	0	0.00		0	0.00		0	0.00
合計		10,000		10,000	20,000	67	0.67		287	2.87		354	1.77

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。各地方政府自110年5月陸續開辦，至8月底已開辦縣市為桃園市、臺北市、臺中市、新北市、宜蘭縣、雲林縣、苗栗縣及屏東縣，本表為截至110年8月底執行狀況。
資料來源：營建署。
(2)公會版：共6直轄市租賃住宅服務商業同業公會及57家租賃住宅服務業者參與，已於110年5月31日陸續開辦，核定興辦戶數1萬6千戶，截至110年8月31日止累計媒合3,005戶，累計媒合戶次占核定興辦戶數之18.78%(詳表4)，實施日尚短，允宜積極提升媒合戶數，以提高計畫成效。
表4　社會住宅包租代管第3期計畫(公會版)辦理情形表
直轄市		核定興辦戶數			累計媒合戶次
		包租包管	代租代管	合計	包租包管		代租代管		合計
					戶次	%	戶次	%	戶次	%
新北市	1,200		1,200	2,400	114	9.50	499	41.58	613	25.54
臺北市	1,600		1,600	3,200	84	5.25	197	12.31	281	8.78
桃園市	2,400		2,400	4,800	28	1.17	1,198	49.92	1,226	25.54
臺中市	1,200		1,200	2,400	29	2.42	396	33.00	425	17.71
臺南市	800		800	1600	32	4.00	135	16.88	167	10.44
高雄市	800		800	1600	70	8.75	223	27.88	293	18.31
合計	8,000		8,000	16,000	357	4.46	2,648	33.10	3,005	18.78

說　　明：「%」欄位為該相對欄位之累計媒合戶次/核定興辦戶數之百分比。本表為截至110年8月底之執行狀況。
資料來源：營建署及住都中心。
據營建署分析，包租代管計畫執行成效不佳，主要係我國租賃市場長期為小眾市場，房東較無委託業者辦理包租代管習慣，租屋市場長期地下化，以致媒合情形不如預期；另租賃服務業者屬於萌芽階段，尚處於市場適應及磨合期，初期較難推動等因素所致，營建署已陸續取修正相關法規等措施，以提高政策誘因[3]，允宜視社會住宅包租代管各期計畫後續實施情形，持續宣導並研謀提高媒合率，俾提升計畫成效。
[3] 據營建署說明，該署已於110年2月間發布修訂租屋服務事業認定及獎勵辦法，並於110年6月9日發布修正住宅法第23條之租金所得稅優惠額度，另督請各地方政府配合，完成地方賦稅優惠之法制作業。此外於第3期計畫新增包租代管整合租金補貼方案、身障者或65歲以上長者換居方案等精進措施，以增進政策誘因。
綜上，自社會住宅包租代管計畫實施以來，各期計畫之媒合率偏低，營建署已陸續取修正相關法規等措施，以提高政策誘因，允宜視各期計畫後續實施情形，持續宣導並研謀提高媒合率，俾提升計畫成效。

三、臺南市安平2期國宅重建對於重建模式未有共識，允宜協助解決，俾順利推動重建
住宅基金111年度預算案「其他業務費用-雜項業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助」項下編列臺南市安平2期國宅重建道義補助及搬遷補助3億1,510萬4千元。經查：
(一)臺南市安平2期國宅重建道義補助及搬遷補助緣由
安平2期國宅位於臺南市安平路及民權路間，前由營建署(前身為台灣省政府住宅及都市發展局)辦理設計、發包及監造工程，於81年2月18日開工，83年8月12日完工，並於89年3月6日保固期滿。臺南安平2期國宅自103年鑑定為海砂屋後，社區於104年成立更新會自行辦理重建作業，於106年獲行政院同意支應重建道義補助費3.41億元及搬遷補助費（含租金補貼每戶每月5,000元，期間2.5年）3,390萬元，合計3.75億元，協助住戶辦理重建。
本重建案擬採用住戶自辦更新模式，由地方主管機關臺南市政府負責審核重建團隊所提各項資料，並協助住戶解決重建過程中遭遇之困難；中央主管機關營建署則負責審查臺南市政府所提資料，並由住宅基金支應補助重建道義補助及搬遷補助等經費[4]。
[4] 摘自營建署回復資料及新聞稿，臺南市安平2期國宅海砂屋重建補助，中央與地方攜手合作創新局，107年3月21日。
(二)臺南市安平2期國宅重建對於重建模式未有共識，允宜協助解決
該重建案於107年6月至8月間與專案管理公司、建築師、都更規劃公司、估價師及地政士等專業團隊簽約後，社區更新會原預定於108年12間提送事業計畫及權利變換計畫報請臺南市政府審議，惟因住戶整合不易致進度延後。社區更新會後於109年11月正式提送都市更新事業計畫及權利變換計畫報請市府辦理審議作業，110年6月10日都更大會審議通過都市更新事業計畫，惟權利變換計畫部分，因社區更新會現就重建方案係採「住戶自行出資」或「尋找投資人(招商)」仍未有共識，擬俟後續融資或招商後，視配合調整修正之權利變換計畫，續行審議，故108至110年8月底之預算執行率僅各為7.98%、0%及26.43%(詳表1)，為免該案進度持續落後，允宜深入瞭解原因並協助解決，俾順利推動重建。
表1　補助臺南市安平2期國宅重建預算執行情形表
單位：新台幣千元
年度	預算數	決算數	預算執行率
108	119,815	9,560	7.98%
109	113,463	0	0.00%
110	113,463	29,990	26.43%

說　　明：110年度為預算案數、決算數為截至110年8月底實際執行數。
資料來源：營建署。
綜上，臺南市安平2期國宅重建案已於110年6月10日都更大會審議通過都市更新事業計畫，惟權利變換計畫部分，因社區更新會現就重建方案係採「住戶自行出資」或「尋找投資人(招商)」仍未有共識，允宜深入瞭解原因並協助解決，俾順利推動重建。

四、補助地方政府辦理原有住宅無障礙措施改善先期計畫預算執行率欠佳，允宜強化宣導，以提高計畫成效
住宅基金111年度預算案「其他業務費用-雜項業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助」項下編列補助地方政府辦理原有住宅無障礙措施改善先期計畫經費1,972萬6千元。經查：
(一)補助地方政府辦理原有住宅無障礙措施改善先期計畫概述
為加速建構無障礙環境，營建署依據住宅法第46條規定[5]授權訂定無障礙住宅設計基準及獎勵辦法，並訂定原有住宅無障礙設施改善補助作業要點，補助原有住宅增設無障礙設施，補助範圍包括符合一定標準之原有住宅公寓大廈共用部分改善無障礙設施、原有住宅公寓大廈5層以下建築物共用部分改善無障礙設施及設置昇降設備[6]，就規劃設計及工程施作費、現勘審查費、辦理原有住宅公寓大廈5層以下建築物共用部分改善無障礙設施及設置昇降設備之宣導推廣費[7]等項目進行補助。
[5] 住宅法第46條規定:「為推動無障礙之住宅，中央主管機關應訂定無障礙住宅之設計基準及獎勵辦法。」
[6] 原有住宅無障礙設施改善補助作業要點第三點規定:「三、補助範圍如下： (一)原有住宅公寓大廈共用部分改善無障礙設施，符合無障礙住宅設計基準及獎勵辦法第3條設計基準者。 (二)原有住宅公寓大廈五層以下建築物共用部分改善無障礙設施及設置昇降設備，符合無障礙住宅設計基準及獎勵辦法第3條設計基準者。」
[7] 原有住宅無障礙設施改善補助作業要點第四點規定。
 (二)預算執行率欠佳，允宜督促地方政府積極辦理
營建署為提高老舊公寓增設電梯之誘因，雖已採行將補助上限由116萬元提高至216萬元[8]等措施，惟因增設昇降設備除須有足夠之空間外，尚須依建築法令規定申請，並須經一定比例之共有人或區分所有權人同意[9]，此外增設無障礙措施尚需自行支付相關支出等因素，致申請意願低落，108至110年8月底之預算執行率僅各為8.74%、0%及6.82% (詳表1)，民眾申請意願不高，允宜強化宣導，鼓勵民眾申辦。
[8] 係修正原有住宅無障礙設施改善補助作業要點第四點規定之附件一、原有住宅改善無障礙設施補助項目及補助金額上限表，將上限金額由116萬元提高至216萬元。
[9] 依無障礙住宅設計基準及獎勵辦法第10條第1項及第2項規定。
綜上，為推動無障礙住宅，營建署辦理補助地方政府辦理原有住宅無障礙措施改善先期計畫，補助原有住宅增設無障礙設施，惟108年度至110年8月底之預算執行率僅各為8.74%、0%及6.82% (詳表1)，民眾申請意願不高，允宜強化宣導，鼓勵民眾申辦。
表1　補助地方政府辦理原有住宅無障礙措施改善先期計畫預算執行情形表　　　　　　　　　　　　　 單位：新台幣千元
年度	預算數	決算數	預算執行率(%)
108	11,883	1,038	8.74
109	16,510	0	0
110	16,510	1,126	6.82

說　　明：110年度為預算案數、決算數為截至110年10月底實際執行數。
資料來源：營建署。

五、近年部分住宅補貼項目預算執行率偏低，允宜衡酌調整，俾資源合理配置與有效運用
住宅基金111年度預算案「其他業務費用-雜項業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)」編列59億7,962萬2千元，用於辦理各項住宅貸款利息差額及租金補贴。經查：
(一)住宅基金透過住宅補貼政策，達成其部分設置目的
依住宅法第7條第1項規定：「主管機關為健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，得設置住宅基金。」準此，住宅基金透過國民住宅計畫貸款、中央公教人員購置住宅貸款、國軍官兵購置住宅貸款、輔助原住民建購及修繕住宅貸款，以及輔助勞工建購及修繕住宅貸款等業務，並依整合住宅補貼資源實施方案辦理購置、修繕住宅貸款利息補貼暨租金補貼等措施，達成其部分設置目的。
(二)近年來部分住宅補貼項目預算執行率偏低，允宜衡酌調整
參酌住宅基金近年度補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)科目之執行情形可悉(詳表1)，106至109年度預算編列各項住宅補貼經費分別為46億餘元、44億餘元、44億餘元及48億餘元，預決算差異數(預算執行率)各為6億餘元(86.75%)、7億餘元(84.07%)、7億餘元(83.44%)及7億餘元(85.12%)，近年實際執行結果均有賸餘。主要係部分補助項目之實際執行與預期落差較大所致，106至109年度各有4項、5項、7項及3項補助項目之預算執行率未及8成。如勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼及振興建築投資業措施利息補貼等項目106至108年度連續3年之預算執行率均未及8成；或有部分項目之預算執行率偏低，如106及108年度之花蓮震災利息補貼預算執行率僅5.43%及4.20%、108年度之振興建築投資業措施利息補貼預算執行率為7.44%、108及109年度重建工程貸款利息補貼之預算執行率為0%[10](詳表2)，允宜衡酌調整，覈實編列預算。
[10] 詢據營建署表示，危老重建案件自107年度開始申請，因申請後尚須進行相關法定程序始進行重建工程，並據以申請重建工程貸款利息補貼，或已尋求其他融資選擇，因此108及109年度尚無申請重建工程貸款利息補貼之案件。
綜上，住宅基金透過各項住宅補貼政策健全住宅市場及提升居住環境品質，惟近年來部分住宅補貼項目預算執行率偏低，允宜衡酌調整，俾資源合理配置與有效運用。

表1　補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)科目之執行情形表
單位：新台幣千元
年度	預算數	決算數	預決算差異數	預算執行率(%)
106	4,671,381	4,052,560	618,821	86.75
107	4,463,739	3,752,762	710,977	84.07
108	4,437,564	3,702,846	734,718	83.44
109	4,862,072	4,1388,799	723,273	85.12

資料來源：營建建設基金106至109年度決算書。
表2　106至109年度預算執行率未達8成之住宅補貼項目彙總表
單位：新台幣千元
年度	補貼項目	預算數	決算數	預決算 / 差異數	預算執行率(%)
106	勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	363,366	262,203	101,163	72.16
	整合住宅補貼資源實施方案利息補貼	463,515	308,720	154,795	66.60
	振興建築投資業措施利息補貼	45,284	29,241	16,043	64.57
	花蓮0206震災利息補貼	75,949	4,121	71,828	5.43
107	人民貸款自購國宅房貸利息	42,616	31,399	11,217	73.68
	勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	281,246	210,065	71,181	74.69
	原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	14,688	11,624	3,064	79.14
	健全房地產市場措施利息補貼	483,442	323,084	160,358	66.83
	振興建築投資業措施利息補貼	31,369	12,025	19,344	38.33
108	人民貸款自購國宅房貸利息	33,451	24,907	8,544	74.46
	勞工建購、修繕住宅貸款利息補貼	234,017	167,856	66,161	71.73
	原住民建購、修繕住宅貸款利息補貼	11,937	9,225	2,712	77.28
	健全房地產市場措施利息補貼	356,564	220,153	136,411	61.74
	振興建築投資業措施利息補貼	14,875	1,107	13,768	7.44
	花蓮0206震災利息補貼	16,480	692	15,788	4.20
	重建工程貸款利息補貼	125,388	0	125,388	0.00
109	花蓮0206震災利息補貼	1,373	931	442	67.81
	鼓勵婚育方案租金補貼	979,270	432,269	547	44.14
	重建工程貸款利息補貼	115,813	0	115,813	0.00

資料來源：營建建設基金106至109年度決算書。
貮、新市鎮開發基金
六、近年度短絀多於賸餘，且111年度擬舉借長期債務49億元，顯示開發計畫之資金需求龐大，允宜審慎處理中央都更基金之資金融通事宜，並周妥財務規劃
新市鎮開發基金111年度預算案擬舉借長期債務49億元，以支應淡海、高雄及林口新市鎮開發計畫之所需資金，預計於112至125年度償還。經查：
(一)該基金近年度短絀多於賸餘
該基金106年度決算賸餘5億1,952萬9千元，其後107及108年度各補助住都中心8億元及108年度業務收入大幅減少，因而轉為短絀各7億2,657萬5千元及17億1,187萬6千元，109年度決算及110年度預算案賸餘分別為1億2,869萬7千元及852萬5千元，111年度預算案轉為短絀7億9,341萬元（詳表1），整體而言，該基金近年度短絀多於賸餘。
表1　106至111年度新市鎮開發基金收支情形表　 單位：新臺幣千元
項目	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
業務收入	1,892,332	2,049,474	304,748	214,854	-	-
業務外收入	94,224	68,066	54,563	72.156	18,185	10,929
收入合計	1,986,556	2,177,540	359,311	287,010	18,185	10,929
業務成本與費用	1,466,455	2,837,553	2,062,224	157,559	9,160	803,839
業務外費用	572	6,562	8,963	754	500	500
支出合計	1,467,027	2,844,115	2,071,187	158,313	9,660	804,339
本期餘絀	519,529	-726,575	-1,711,876	128,697	8,525	-793,410

說　　明：106至109年度為決算數，110及111年度為預算案數。
資料來源：營建建設基金110年度及111年度預算書。
(二)允宜審慎處理中央都市更新基金之資金融通事宜，並周妥財務規劃
中央都市更新基金因110年度現金餘額不足，爰向該基金申借13億元，迄110年10月底已貸出2億5,000萬元，然該基金主要任務為開發新市鎮，透過投入成本開發、出售獲利及再投入成本開發之循環運用方式，持續推動業務[11]，故資金應優先用於新市鎮之開發。惟該基金近年度短絀多於賸餘，且擬於111年度長期債務舉借49億元，以支應淡海、高雄及林口新市鎮開發計畫之所需資金，顯示開發計畫之資金需求龐大，是否尚有餘裕融通資金予中央都更基金，容待審酌，允宜審慎處理與中央都更基金之資金融通事宜，並周妥財務規劃。
[11] 新市鎮開發條例第1條第１項規定：「為開發新市鎮，促進區域均衡及都市健全發展，誘導人口及產業活動之合理分布，改善國民居住及生活環境，特制定本條例。」及同條例第26條第1項及第2項規定：「新市鎮開發之規劃設計經費，由主管機關編列預算支應。」、「前項以外之土地取得、工程設計施工及經營管理等經費，中央主管機關得設置新市鎮開發基金支應。」
綜上，該基金近年度短絀多於賸餘，且於111年度預算案擬舉借長期債務49億元，以支應淡海、高雄及林口新市鎮開發計畫所需資金，顯示開發計畫之資金需求龐大，惟110年度迄10月底該基金已貸出2億5,000萬元予中央都更基金，允宜審慎處理與中央都更基金之資金融通事宜，並周妥財務規劃。

七、允宜持續完善淡海新市鎮之聯外交通建置，以提高民眾進駐意願，並儘速完成第3次通盤檢討作業，俾為後續開發之依據
新市鎮開發基金111年度預算案「存貨-營建及加工品」編列淡海新市鎮開發經費14億6,166萬1千元。經查：
(一)淡海新市鎮開發執行計畫變更及開發概況
為紓解臺北都會區中心都市成長壓力，行政院於81年間核定「淡海新市鎮開發執行計畫」，淡海新市鎮將以分期分區（3期7區），採區段徵收方式進行，都市計畫年期預定至103年止。嗣因應環境變遷，行政院於102年4月間核定「修訂淡海新市鎮開發執行計畫」，由3期7區調整為2期4區，都市計畫年期由至103年止調整至125年止，第1期發展區之開發方式維持以區段徵收方式進行，另第2期發展區之開發方式修正調整為第1開發區仍以區段徵收方式辦理、第2開發區則以多元方式辦理開發，迄110年8月底第1期發展區之開發持續進行中，第2期發展區尚待規劃開發。
(二)允宜持續完善聯外交通建置，以提高民眾進駐意願
淡海新市鎮之連外交通規劃主要包括淡江大橋及其連外道路建設計畫、淡海輕軌運輸系統計畫及淡水河北側沿河平面道路3部分，截至110年8月底辦理情形如下：
1.淡江大橋及其連外道路建設計畫(交通部公路總局主辦)
(1)該計畫於103年1月15日經行政院核定，期程102至109年，總經費154.3億元，其中營建署(新市鎮開發基金)分攤47億元，其餘由交通部及新北市政府分攤。後因工程流標、相關物料、土地及人力上漲等因素，交通部爰提報修正計畫經行政院107年11月14日核定，期程調整為102至113年，總經費提高至211.94億元，營建署(新市鎮開發基金)應分攤66.21億元。
(2)該計畫分3標施工，迄110年8月底止整體進度約55.45%（第1標已完工、第2標進度98.33%、第3標進度19.55%）。
2.淡海輕軌運輸系統計畫(新北市政府捷運工程局主辦)
(1)該計畫於102年2月25日經行政院核定，期程102至112年，總經費153.06億元，其中營建署(新市鎮開發基金)分攤70.90億元，其餘由交通部及新北市政府分攤。
(2)該計畫分2期路網施工，迄110年8月底止整體進度約78.75%（第1期路網含綠山線與藍海線3站，綠山線已於107年12月通車、藍海線3站於109年11月通車，刻正辦理綠山線驗收作業及藍海線收尾工程）。
3.淡水河北側沿河平面道路(新北市政府主辦)
(1)該道路107年度8月至109年度1月間歷經環保署召開4次專案小組、2次環評大會及1次延續會議審查，作成「建議通過環境影響評估」之結論。
(2)本案工程建設經費尚需約64.89億元，新北市政府於108年4月間於中央地方建設協調會報中提案，並於109年4月間提出公共建設計畫專案至行政院，向中央申請經費補助。後經行政院秘書長於110年4月函示：「針對淡水河兩側地區交通問題整體規劃研處，並與當地民眾做好溝通獲致共識後再行報院」，交通部於110年5月間轉請新北市政府修正[12]，新北市政府刻正依前開秘書長函辦理修正公共建設計畫，預計於110年11月再提報審查。
[12] 據新北市政府110年10月間回復資料：「110年4月28日行政院秘書長函請交通部洽主辦機關，針對淡水河兩側地區交通問題整體規劃研處，並與當地民眾做好溝通獲致共識後再行報院，110年5月7日交通部函轉予新北市政府。」
是以，淡水新市鎮之聯外交通尚未全面完工，鑑於聯外交通是否便利，攸關民眾之進駐意願，而開發中之淡水新市鎮第1期發展區原規劃將有30萬人進駐，惟截至110年8月底僅7萬1千餘人進駐，民眾進駐意願未如預期，允宜持續完善聯外交通建置，以提高民眾進駐意願。
(三)允宜儘速完成第3次通盤檢討作業，俾為後續開發之依據
營建署考量淡江大橋完工及相關道路開闢計畫對淡海新市鎮交通動線產生影響等因素，規劃就淡海新市鎮特定區計畫在內之都市計畫，進行第3次通盤檢討作業，其內容包括檢討原淡海新市鎮開發計畫執行情形、對未來發展重行定位與構想，並配合調整分期分區發展計畫、後期發展區開發方式及未來產業發展等。該通盤檢討作業委託案歷經4次流標，於110年3月17日簽約，刻正進行各項討論會商等事宜[13]，允宜儘速完成，俾據以修正淡海新市鎮開發執行計畫，賡續推動淡海新市鎮之整體發展。
[13] 淡海新市鎮特定區第3次通盤檢討作業委託案截至110年10月底辦理情形如下： 1.110年3月17日簽約，110年3月25日召開工作計畫書審查會議，並已召開8次工作會議。 2.已辦理共5次現勘、空拍、影片拍攝等作業。 3.產專區專案通盤檢討已於110年8月3日及110年9月2拜會新北市政府經濟發展局討論規劃及合作開發事宜。
綜上，鑑於連外交通是否到位，攸關民眾之進駐意願，然淡水新市鎮第1期發展區原預計30萬人進駐，惟截至110年8月底僅約7萬1千餘人進駐，允宜持續完善聯外交通建置，以提高民眾進駐意願。另營建署針對包括淡海新市鎮特定區計畫在內之都市計畫，刻正進行第3次通盤檢討作業，允宜儘速完成，俾據以修正淡海新市鎮開發執行計畫，賡續推動淡海新市鎮之整體發展。

八、為提升橋頭科學園區整體開發成效，允宜落實執行環評審查會議中對草鴞保育、車瓜林斷層等議題所承諾之配套措施，並持續完備聯外交通網
新市鎮開發基金111年度預算案「存貨-營建及加工品」及「存貨-在建工程」各編列高雄新市鎮開發經費50億1,255萬9千元及2,667萬7千元，合計50億3,923萬6千元，主要用於支應橋頭科學園區開發所需補償費與公共工程經費。經查：
(一)高雄新市鎮開發計畫變更概況
為紓解高雄都會區中心都市成長壓力，行政院於81年8月間核定高雄新市鎮開發執行計畫，計畫採區段徵收、分期分區辦理，都市計畫年期原至106年止。嗣行政院於107年7月正式推動高雄新市鎮設置橋頭科學園區作業，爰就因應政策、經濟、時空環境變化進行整體開發執行計畫檢討與調整，辦理本計畫修訂，業經行政院於109年9月間核定「修訂高雄新市鎮開發執行計畫」，修訂內容略述如下：
1.計畫人口：由27萬人修訂為17萬人。
2.分期分區開發：由3期3區修訂為3期4區，各為第 1 期發展區(已開發之綜合示範社區)；第 2 期發展區(設置科學園區之開發區)、後期發展區(不含第 1 期發展區、第 2 期發展地區及既成發展區)；既成發展區。
3.計畫面積：由2,466公頃修訂為2,158.22公頃。
4.計畫年期：由106年修訂為125年。
(二)允宜落實執行環評審查會議中對草鴞保育、車瓜林斷層等議題所承諾之配套措施
營建署除賡續辦理第1期發展區（即綜合示範社區）之開發作業外，目前著重於推動第2期發展區設立橋頭科學園區之規劃評估與開發作業，其中環境影響評估已於110年9月1日審查通過，針對開發過程可能對草鴞保育產生衝擊，及車瓜林斷層恐將不利園區發展等議題，業於環評審查會議中承諾相關配套因應措施，略述如下[14]：
[14] 參據營建署110年9月間回復資料。
1.草鴞保育措施：考量橋頭科學園區開發基地可能涉及東方草鴞活動區域，科技部已於110年8月10日邀請東方草鴞保育專家學者召開會議檢討，並研擬就地及異地保育計畫，持續跨機關合作之監測及維護管理。
2.車瓜林斷層因應措施：經濟部中央地質調查所於108年12月指出車瓜林斷層為活動斷層，惟側項延伸位置及長度不明，仍需持續追蹤監測，未來預計公告車瓜林斷層地質敏感區劃設。因應車瓜林斷層問題，將預先避開並保留泥火山活動區域為火山保留區，並於兩側產業用地規劃10公尺以上之退縮綠地；園區建築加強耐震規劃，並依未來地質敏感區規範執行。
營建署持續進行橋頭科學園區之開發，為兼顧環境保護及產業發展需求，允宜落實執行環評審查會議中對草鴞保育、車瓜林斷層等議題所承諾之配套措施。
(三)完備聯外交通網，以提升整體開發成效
橋頭科學園區係透過區段徵收所需土地進行開發，為此，營建署所提「高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案」區段徵收計畫業經內政部土地徵收小組會議於110年9月15日審議通過，營建署於辦理區段徵收公告後，預計111年7月辦理抵價地抽籤分配作業。另擬於110年底前開放科技廠商先行選地規劃設廠，未來將引進晶圓製造、封測、材料及設備、航太與智慧機械等高科技工業，預計將串聯起南臺灣創新產業，形成南臺灣新興科技產業廊帶[15]。
[15] 摘述自營建署新聞稿，高雄新市鎮第二期發展區區段徵收計畫審議通過，橋頭科學園區開發蓄勢待發，110年9月15日。
鑑於橋頭科學園區聯外交通之完整性將影響廠商之進駐意願，亦影響南臺灣創新產業之串聯，而橋頭科學園區之聯外道路系統分為短期、中長期計畫[16]，目前短期計畫之友情路拓寬已於110年9月完工，大遼路及1-2號道路將陸續進行，中長期聯外道路系統仍待建置，允宜持續建構完整之聯外交通系統網，以提升整體開發成效。
[16] 依高雄市政府網站110年9月28日發布之橋頭科學園區聯外道路交通規劃，分為短期、中長期計畫： 短期：包括1.友情路拓寬部分；2.新闢1-2道路(實線段60米寬)；3.大遼路拓寬(50米寬)。 中長期：包括1.規劃2條東西向各60公尺寬之計畫道路(1-1號(實線及虛線段)、1-2號(虛線段)與臺1線、高鐵橋下道路(台39)銜接；2.開闢南北向高鐵橋下道路(台39)由阿蓮至仁武路段；3.開闢4-24號道路(30公尺)南向道路與高鐵總廠路銜接。
綜上，營建署推動高雄新市鎮第2期發展區設立橋頭科學園區之各項作業，其中橋頭科學園區環境影響評估已於110年9月1日審查通過，允宜落實執行環評審查會議中對草鴞保育、車瓜林斷層等議題所承諾之配套措施，以兼顧環境保護及產業發展需求。另鑑於橋頭科學園區聯外交通之完整性將影響廠商之進駐意願，亦影響南臺灣創新產業之串聯，允宜持續建構完整之聯外交通系統網，以提升整體開發成效。

九、允宜持續辦理林口新市鎮機場捷運A7站開發案之遭掩埋廢棄物之後續清理，並與相關部會落實監控，以避免再次發生前開情事
新市鎮開發基金111年度預算案「存貨-在建工程」編列林口新市鎮機場捷運A7站開發案經費4億2,049萬元。經查：
(一)林口新市鎮機場捷運A7站開發案內容
行政院為推動「平價住宅」，型塑北臺灣「產業創新走廊」，引領臺商鮭魚返鄉投資建設等政策，於99年3月間核定「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，後因區內發現掩埋大量廢棄物情事，爰報經行政院於109年6月5日核定修正「機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，縮小開發範圍為原第1期開發區，原保護區及農業區，除必要之聯絡道路外，修正為不予開發。
(二)第1期開發區內查有掩埋廢棄物情事，允宜持續清理，並與相關部會落實監控，以避免再次發生前開情事
林口新市鎮機場捷運A7站開發案進行第1期開發區之開發時，發現區內存有掩埋廢棄物情事，據監察院107年對內政部之糾正案文指出，林口新市鎮機場捷運A7站開發案進行第1期開發區之開發時，營建署未重視民眾陳情所提開發土地有廢棄物堆積之警訊，又地政司辦理土地徵收前，亦未確實進行勘查及廢棄物調查，肇致未將不利開發地區排除於區段徵收範圍之外，衍生內政部土地重劃工程處於施工期間發現廢棄物，延宕工程期程137天，且發生部分地區埋有大量廢棄物，致經都市計畫程序變更恢復原有分區之情事，已影響開發成效[17]。
[17] 107年3月14日監察院公報第3072期，內政部辦理臺灣桃園國際機場捷運A7站區周邊土地開發，使用老舊過時圖資，致測釘樁位產生疑義、相關工程無法施作；又桃園市政府任令本案土地長期被棄置廢棄物，該部事前亦未確實進行廢棄物調查，排除不利開發地區，致大幅延宕工期，並衍生巨額開發成本，均核有違失，經監察院糾正內政部及桃園市政府。
另有關不予開發區域之現有大量廢棄物(土)及環境回復等事宜，行政院於109年5月間函復請協調相關部會與桃園市政府建立監控機制，擬訂配套措施周妥處理[18]，據營建署說明，為清理該等廢棄物，已配合區段徵收公共工程，辦理開發區外蝕溝治理工程，並於109年8月26日竣工。惟開挖所發現廢棄物數量超出預期甚多，已先開挖堆置及覆蓋保護，納入第9標辦理後續清理工程，預計111年1月31日前完成工程發包及113年12月底前完工，允宜持續清理，並與相關部會落實監控，以避免再次發生前開情事。
[18] 參據行政院109年6月5日院臺建字第1090016175號核定函之核復事項二。
綜上，辦理林口新市鎮機場捷運A7站開發案，未確實勘查基地狀況，致因部分地區查有遭掩埋廢棄物情事，允宜持續清理，並與相關部會落實監控，以避免再次發生前開情事。

參、中央都市更新基金
一０、允宜持續協調輔導提高都市更新成效，並儘速完成都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法之法制作業，以利遵循
中央都市更新基金111年度預算案「其他業務費用-雜項業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費」編列補助地方政府辦理都市更新重建整先期整合作業、輔導成立都市更新會及擬具都市更新相關計畫報核500萬元；補助地方政府遴選專業團隊辦理都市更新業務1,000萬元。經查：
(一)允宜配合都市更新條例之修正，儘速完成都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法之法制作業，以利遵循
我國平均屋齡老化，早期建築法令較缺乏耐震等安全考量，對公共安全形成隱憂，民眾居住安全保障及品質有待提升，且存有城市之空間規劃未盡符合現代需求、建築物間棟距不足及巷道狹窄等問題，亟待透過都市更新(以下簡稱都更)改善城市風貌。我國於87年11月11日公布施行都市更新條例，並歷經多次修法，期促進都市土地之計畫及開發利用，整體改善都市空間環境與復甦都市機能。
近期為提升居住環境安全，已於110年5月28日修正公布都市更新條例第57條、第61條及第65條，修正後經縣市政府認定之海砂屋或耐震不足建築物，取得多數人共識後，為避免危害公共安全，可不執行拆除前之協調程序；另外就實施容積管制前，已興建之中高樓層及危險建築物提高容積獎勵誘因。另修正後之都市更新條例第65條第8項規定：「第2項第2款及第57條第3項耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全之認定方式、程序、基準及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。」為此，內政部已研訂辦法草案於110年6月17日函請專家學者、地方政府及相關公(學)會提供意見，另於110年7月8日上網預告60日(至110年9月6日截止)，允宜儘速完成前開辦法之法制作業，俾據以辦理耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全之認定方式、程序、基準。
(二)推動都市更新之進展未盡理想，部分已核定案件尚未動工，允宜持續協調輔導提高都市更新成效
我國110年第2季住宅平均屋齡為32年，屋齡30年以上之房屋達449萬餘間，占比逾5成[19]，平均屋齡老化，爰自87年起即陸續推動各項都市更新計畫，惟據營建署說明係因都市更新重建仍須整合住戶意見始得進行，致推動情形未盡理想。截至110年8月底都市更新申請案件1,372件，整合中12件、報核中381件、已審定28件、已核定公布實施951件。已核定之案件大致集中於六都，分別為臺北市542件、新北市164件、桃園市9件、臺中市91件、臺南市83件及高雄市12件，總計901件、占案件量94.74%。雖近年來已核定案件大致呈逐年成長，107年度至110年8月底各為77件、103件、86件及34件，惟已核定案件951件中尚有271件仍未動工(詳表1)，允宜持續協調輔導提高都市更新成效。
[19] 資料來源：內政部不動產資訊平台。110年第2季房屋稅籍住宅類數量891萬2,641間，平均屋齡32年。其中屋齡30-40年計164萬8,496間（18.50%）、屋齡40-50年計192萬6,505間(21.62%)、屋齡50年以上91萬9,444間(10.32%)，屋齡30年以上449萬4,445間(50.44%)。
綜上，我國平均屋齡老化，亟待透過都市更新改善城市風貌，雖已推動都市更新多年，惟推動情形未盡理想，截至110年8月底已核定公布實施之案件數僅951件，且尚有271件仍未動工，對比110年第2季屋齡30年以上之房屋達449萬餘間，仍屬有限，允宜持續協調輔導強化。另近期為提升居住環境安全，已於110年5月28日修正公布都市更新條例第57條、第61條及第65條，允宜依該條例第65條第8項儘速完成都市更新耐震能力不足建築物而有明顯危害公共安全認定辦法之法制作業，以利遵循。
表1　都市更新案件統計表 　　 單位：件
縣市別	整合中	報核中	已審定	已核定公布實施				總計	核定年度
				已完工	施工中	未動工	小計		110	109	108	107
臺北市	9	195	25	247	131	164	542	771	22	43	65	48
新北市	0	123	3	56	44	64	164	290	8	16	29	14
桃園市	0	5	0	3	2	4	9	14	1	4	1	0
臺中市	0	21	0	68	8	15	91	112	1	16	3	6
臺南市	0	5	0	78	3	2	83	88	0	2	0	1
高雄市	3	5	0	4	1	7	12	20	2	1	0	2
基隆市	0	3	0	2	2	0	4	7	0	0	0	2
宜蘭縣	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
新竹市	0	20	0	4	5	2	11	31	0	2	3	2
苗栗縣	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
南投縣	0	0	0	19	0	9	28	28	0	0	0	0
彰化縣	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
雲林縣	0	0	0	1	0	1	2	2	0	1	1	0
嘉義市	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
澎湖縣	0	3	0	0	0	2	2	5	0	1	1	0
總計	12	381	28	483	197	271	951	1,372	34	86	103	77

說　　明：資料截止日為110年8月底。已核定公布實施件數為都更發展條例87年間公布施行迄110年8月底之累計數。
資料來源：營建署。
一一、各地方政府辦理公共設施保留地之檢討作業多年，惟多數案件仍未完成都市計畫通盤檢討作業之程序，允宜督促地方政府積極辦理
中央都市更新基金111年度預算案「其他業務費用-雜項業務費用-會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費-捐助、補助與獎助」編列補助政府機關(構)辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃作業3,000萬元。經查：
(一)辦理公共設施用地專案通盤檢討
為有效利用土地資源，檢討變更不必要之公共設施用地，以維護所有權人權益，並促使有限之土地資源合理利用，內政部於102年11月29日訂定都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則，另為協助各直轄市、縣（市）政府加速辦理公共設施用地專案通盤檢討，擬定內政部補助政府機關辦理公共設施用地檢討之規劃費用申請作業須知（以下簡稱該補助作業需知），由中央都市更新基金補助各直轄市、縣（市）政府辦理公共設施用地專案通盤檢討。
前開專案通盤檢討採2階段辦理研提整體檢討構想及都市計畫變更作業，分階段作業如下：
1.第1階段：檢討調整各都市計畫區之計畫人口及各類公共設施用地之需求，盤點全市、全縣公共設施用地情形，研提可全面解決公共設施保留地問題之構想或方案。
2.第2階段：第1階段整體檢討構想經審查原則可行後，辦理第2階段變更都市計畫之法定程序，包括公告徵求意見、草案公開展覽、各級都市計畫委員會審議、核定發布實施等法定程序。
(二)各地方政府辦理公共設施保留地之檢討作業多年，惟截至110年7月底，擬進行之375處都市計畫通盤檢討案件，僅4處已完成核定發布實施，允宜督促地方政府積極辦理
該補助作業需知原訂作業期程為103至106年度，106年間營建署考量第一階段盤點清查全市、全縣公共設施用地屬性多且面積大，且各類公共設施用地開闢使用情形、機關需求調查繁瑣，爰於106年6月5日修正延長作業期程至110年。惟截至110年7月底，擬進行之375處都市計畫通盤檢討案件，僅4處已完成核定發布實施，其餘皆未完成，其中新北市11處都市計畫案草案尚未辦理公開展覽，364處已完成公開展覽案件，於縣市都市計畫委員會審議中197處、於內政部都市計畫委員會審議163處(詳表1)，多數之案件仍待積極推動。因而該補助款104至110年8月底之預算執行率各為72%、38%、16%、11%、56%、57%及31%（詳表2），執行情況難謂理想，允宜督促地方政府積極辦理。
綜上，為有效利用土地資源，檢討變更不必要之公共設施用地，爰補助政府機關(構)辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃作業，惟擬進行之375處都市計畫通盤檢討案件，僅4處已完成核定發布實施，其餘皆未完成，允宜督促地方政府積極辦理。
表1　營建署督導辦理都市計畫通盤檢討作業情形 　　 單位：處
機關	預計檢討處數	通盤草案研議中	通盤草案已辦理公開展覽
			小計	縣市都市計畫委員會審議中	內政部都市計畫委員會審議中	已完成核定發布實施
合計	375	11	364	197	163	4
新北市	35	11	24	13	11	-
臺北市	1	-	1	-	1	-
桃園市	30	-	30	-	29	1
臺中市	30	-	30	-	30	-
臺南市	39	-	39	17	22	-
高雄市	18	-	18	-	17	1
宜蘭縣	19	-	19	9	10	-
新竹縣	15	-	15	15	-	-
苗栗縣	18	-	18	-	18	-
南投縣	15	-	15	13	2	-
彰化縣	28	-	28	28	-	-
雲林縣	22	-	22	22	-	-
嘉義縣	23	-	23	23	-	-
屏東縣	29	-	29	21	8	-
花蓮縣	18	-	18	17	1	-
臺東縣	17	-	17	12	5	-
澎湖縣	6	-	6	2	3	1
基隆市	1	-	1	1	-	-
新竹市	1	-	1	1	-	-
嘉義市	3	-	3	2	-	1
金門縣	1	-	1	1	-	-
連江縣	4	-	4	-	4	-
城鄉分署	2	-	2	-	2	-

說　　明：本表為截至110年8月底執行情形。
資料來源：營建署。
表2　補助政府機關(構)辦理都市再發展及公共設施用地檢討之規劃作業預算執行情形表 單位：千元
年度	預算數	決算數	預算執行率
104	100,000	72,332	72%
105	15,000	5,710	38%
106	65,000	10,474	16%
107	65,000	6,881	11%
108	55,000	30,647	56%
109	55,000	31,118	57%
110	40,000	12,351	31%

說　　明：110年度為預算案數、決算數為截至110年8月底實際執行數。
資料來源：營建署。

一二、允宜積極宣導提升民眾辦理危老重建之意願，並協助解決實務執行之困難，以強化建築物安全與提升國民生活品質
中央都市更新基金111年度預算案「其他業務費用-雜項業務費用」編列補助地方政府委外成立輔導團辦理都市危險及老舊建築物加速重建業務2,000萬元；補助辦理都市危險及老舊建築物重建計畫補助作業3,000萬元。經查：
(一)危老條例及補助辦理都市危險及老舊建築物重建計畫概述
為因應潛在災害風險，加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，我國爰制定都市危險及老舊建築物加速重建條例專法(簡稱危老條例)，於106年5月10日公布施行，另109年5月6日修正公布第 3、第6及第8 條，以鼓勵大面積重建，並將原於109年5月9日到期之時程容積獎勵措施延長。此外，內政部於危老條例公布施行後，依該條例第10條[20]於107年3月30日訂定內政部補助都市危險及老舊建築物重建計畫作業要點，據以補助辦理危老重建計畫，冀帶動危老建築之重建，改善居住環境，提升建築物安全與國民生活品質。
[20] 都市危險及老舊建築物加速重建條例第10條：「各級主管機關得就重建計畫給予補助，並就下列情形提供重建工程必要融資貸款信用保證：一、經直轄市、縣（市）主管機關依前條第一項規定輔導協助，評估其必要資金之取得有困難者。二、以自然人為起造人，無營利事業機構協助取得必要資金，經直轄市、縣（市）主管機關認定者。三、經直轄市、縣（市）主管機關評估後應優先推動重建之地區。」、「前項直轄市、縣（市）主管機關所需之經費，中央主管機關應予以補助。」
依上開補助辦法，直轄市、縣（市）政府應依內政部規定期限，提報重建需求，向內政部申請補助，由內政部完成審查並核定補助額度。其後，符合條件之危險及老舊瀕危建築物者[21]，得由新建建築物之起造人（即申請人）擬具重建計畫，向直轄市、縣(市)政府提出申請補助費用，經直轄市、縣(市)政府審查符合相關規定者提供補助。
[21] 符合都市危險及老舊建築物加速重建條例第3條第1項或第3項規定者。
(二)危老重建補助案件雖有成長，然仍屬有限，允宜積極宣導提升民眾辦理危老重建之意願，並協助解決實務執行之困難
自107年度辦理危老重建補助以來，截至110年8月底計有2,237件申請案，核准1,700件，其中107年度72件、108年度314件、109年度850件、110年截至8月底464件(詳表1)，雖案件量逐年成長，惟對比我國屋齡30年以上之房屋達449萬餘件[22]，仍屬有限。據營建署說明係因危老重建須經住戶全體同意始得進行，及重建工程經費籌措不易等因素，致申請危老重建案件未如預期。鑒於危老條例於106年間通過，於107年度進行補助，允宜積極宣導，確實瞭解並協助解決實務執行之困難，俾政策推動。
[22] 根據內政部不動產資訊平台110年第2季統計資料。
表1　補助危老重建案件統計表 　　 　 單位：件
年度	受理案件					核准案件
	107年	108年	109	110	累計	107年	108年	109	110	累計
宜蘭縣	1	2	15	16	34	1	1	11	17	30
基隆市	2	2	3	5	12	1	2	0	2	5
臺北市	27	165	388	158	738	7	106	291	130	534
新北市	35	94	206	102	437	28	76	157	85	346
桃園市	4	17	46	37	104	2	13	45	17	77
新竹市	5	8	35	14	62	4	6	29	14	53
新竹縣	0	2	3	6	11	0	1	4	3	8
苗栗縣	0	1	12	10	23	0	1	10	5	16
臺中市	40	75	187	113	415	14	56	133	88	291
彰化縣	0	4	18	7	29	0	2	10	4	16
南投縣	1	0	1	2	4	0	1	0	3	4
雲林縣	1	0	4	6	11	1	0	3	6	10
嘉義市	0	3	8	9	20	0	3	6	6	15
嘉義縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臺南市	10	20	85	48	163	8	20	82	43	153
高雄市	8	30	36	40	114	5	18	41	26	90
屏東縣	0	1	6	11	18	0	0	7	7	14
花蓮縣	0	1	10	7	18	0	1	7	7	15
臺東縣	1	3	4	0	8	1	1	4	1	7
澎湖縣	0	4	9	0	13	0	4	9	0	13
連江縣	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
金門縣	1	1	1	0	3	0	2	1	0	3
合計	136	433	1,077	591	2,237	72	314	850	464	1,700

說　　明：110年度為截至8月底執行情形。
資料來源：營建署。
綜上，我國屋齡老化，為加速都市計畫範圍內危險及老舊瀕危建築物之重建，政府爰自107年度起補助辦理都市危險及老舊建築物重建計畫，雖申請案件逐年增加，然仍屬有限，營建署允宜積極宣導，並確實瞭解協助解決實務執行之困難，俾強化建築物安全與提升國民生活品質。

一三、新北市板橋浮洲合宜住宅經監察院調查發現涉假債權真買賣情事，內政部允宜積極配合檢調調查遏止投機行為
中央都市更新基金111年度預算案「其他長期投資-政策性開發不動產」編列新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫8,970萬元，並配合執行進度認列「投融資業務收入-政策性開發不動產收入」3,898萬9千元。經查：
(一)新北市板橋浮洲合宜住宅興建及出售概況
為適時提供適量合宜住宅，行政院於100年4月22日核定新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫，規劃住宅區11.06公頃及商業區2.02公頃，該計畫案經行政院於101年9月20日核定第1次修正計畫，嗣後因本案涉及歷史建物文化資產、臺北氣象站(板橋站區)遷移及周邊公共設施開闢等措施需一併配合執行，始臻完備，爰行政院於102年12月18日核定第2次修正計畫。
該計畫之住宅區係規劃興建合宜住宅，於100年11月21日與日勝生活科技股份有限公司（以下稱日勝生公司）簽約興建合宜住宅4,455戶(可出售4,009戶、出租住宅446戶)、1樓店舖及辦公室共376戶，總興建戶數4,831戶，業已完工，並於108年10月底全數交屋及出租。
(二)法拍案件7成疑涉「假債權、真買賣」，內政部事前政策規劃失周，事後監管作為消極遭監察院糾正，允宜積極配合檢調調查遏止投機行為
板橋浮洲合宜住宅主要適用出售對象為一定收入以下之無自有住宅家庭者，主建物及共有部分每坪平均售價約19.5萬元、陽台每坪平均售價約6.43萬元，約為周邊地區新房屋市場 行情7折左右[23]，並訂定承購戶10年內不得轉售之閉鎖期，以避免市場投機客炒作投資房地產。
[23] 參據摘述自營建署都市更新入口網公告，有關板橋浮洲合宜住宅民眾申購資格審查，預計100年11月底提早公告辦理時程及作業規定，欲申購民眾請於100年12月底洽戶籍所在地之各縣（市）政府申辦資格審查等事宜，100年11月9日；內政部營建署會確保板橋浮洲合宜住宅安全無虞始辦理交屋，104年5月5日。
惟監察院調查發現，截至109年底止，已有55件法拍移轉案，其中39件約7成確實涉有「假債權、真買賣」之弊端，內政部主管住宅政策，所擬合宜住宅招商投資興建計畫，缺乏整體住宅政策規劃，且無有效抑制炒房之配套措施，事前政策規劃失周，導致板橋浮洲合宜住宅自107年大量交屋後，承購人利用法拍規避閉鎖期轉售牟利，「假債權、真買賣」事件頻傳，事後監管作為消極，影響公權力威信；原行政院經濟建設委員會未能確實督促內政部提出有效抑制炒房之配套措施，重大經建計畫淪為套利工具，有違居住正義，難辭計畫審議不周及督導考核未落實之責，兩機關均有重大疏失，爰依法提案糾正[24]，內政部允宜積極配合檢調單位調查，經查證屬實，政府得以原承購價格之85%買回[25]，以有效遏止承購人透過法拍規避閉鎖期行為。
[24] 參據監察院110年10月19日110內正0012糾正案文。
[25] 參據營建署新聞稿，營建署：將積極配合檢調調查遏止合宜住宅假債權真買賣，110年10月20日。
綜上，板橋浮洲合宜住宅出售時，係以提供無自有住宅家庭良好之居住環境為宗旨，並訂定10年內不得轉售之閉鎖期，以避免市場投機客炒作投資房地產，惟板橋浮洲合宜住宅法拍案件經監察院調查發現7成疑涉假債權、真買賣情事，爰對內政部及當時之經建會提出糾正，並將相關案件轉請檢察機關偵辦，內政部允宜積極配合檢調調查遏止投機行為。
（分機：8667 楊慧敏）
肆、國土永續發展基金
為因應氣候變遷，確保國土安全，保育自然環境與人文資產，促進資源與產業合理配置，強化國土整合管理機制，並復育環境敏感與國土破壞地區，追求國家永續發展，制定「國土計畫法」，以依土地資源特性、環境容受力及地方發展需求，研訂各級國土計畫及劃設國土功能分區，建立土地使用秩序，引導國土保育與發展。該法經立法院於104年12月18日三讀通過，總統於105年1月6日公布，並經行政院定自105年5月1日起施行。依據國土計畫法第44條之規定，內政部於106年度設置國土永續發展基金，並由國庫分10年撥充基金500億元。該基金111年度預算案之基金來源、用途及餘絀情形略以：
(一)基金來源：111年度編列94億8,140萬5千元，包括預計其他徵收及依法分配收入941萬3千元，預計公庫撥款收入94億7,199萬2千元。
(二)基金用途：111年度編列2億9,445萬9千元，包括辦理國土永續發展相關計畫經費2億9,435萬9千元及一般行政管理所需經費10萬元。
(三)基金餘絀：基金之來源及用途相抵後，賸餘91億8,694萬6千元。
謹就國土永續發展基金111年度預算案評估如下：
一四、該基金109年度及110年至8月底止預算執行率雖較前3年度提升，惟仍未達8成，允宜持續改進；另應訂22項子法尚有9項未完成，允宜積極辦理
國土永續發展基金111年度預算案於「國土永續發展相關計畫」及「一般行政管理計畫」分別編列2億9,435萬9千元及10萬元，合計2億9,445萬9千元，較110年度預算案2億364萬7千元增加9,081萬2千元(44.59%)。經查：
(一)該基金109年度及110年至8月底止預算執行率雖較前3年度提升，惟仍未達8成
參據營建署提供之國土永續發展基金預算編列及執行情形(詳表1)，106至109年度預算執行率分別為25.09%、50.39%、53.96%及72.20%，且110年度預算案數2億364萬7千元，迄至8月底分配數1億4,932萬1千元，分配預算執行率73.49%。該基金109年度及110年至8月底止預算執行率均逾7成，較前3年度執行率提升，允宜持續改進。
表1 106至111年度國土永續發展基金預算編列及執行情形
       單位：新臺幣千元
項目		國土永續發展相關計畫	一般行政管理計畫	合計	執行率
106年	預算	126,657	100	126,757	25.09%
	決算	31,785	12	31,797
107年	預算	119,968	200	120,168	50.39%
	決算	60,526	22	60,548
108年	預算	102,079	440	102,519	53.96%
	決算	55,280	36	55,316
109年	預算	136,911	100	137,011	72.20%
	決算	98,886	35	98,921
110年	預算	203,547	100	203,647	73.49%
	分配	149,261	60	149,321
	決算	109,717	16	109,733
111年	預算	294,359	100	294,459	-

說 明：106年度至109年度決算為審定決算數；110年度為截至8月底實際數；110及111年度預算案數。
資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
(二)18個直轄市、縣（市）國土計畫皆於法定期程內完成公告，惟迄至110年8月底止應訂22項子法仍有9項未完成，允宜積極完成法制作業
全國國土計畫已於107年4月30日完成公告[26]，相關工作允宜依法定期程積極進行，以利國土永續發展基金業務推動。依據國土計畫法第45條第2項規定略以：「直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；…。」準此，依據上開規定「直轄市、縣（市）國土計畫」應於內政部指定日期110年4月30日一併公告實施。
[26] 據復「全國國土計畫」前經內政部國土計畫審議會107年3月15日審查通過，該部於107年3月27日報請行政院審議及核定，行政院以107年4月27日院臺建字第1070172823號函准予核定，並以107年4月30日台內營字第1070807769號公告實施「全國國土計畫」。
參據營建署提供之直轄市、縣（市）國土計畫(草案)審議作業辦理情形(詳表2)，雖18直轄市、縣（市）國土計畫經內政部核定皆於法定期程內完成公告，惟國土計畫法應訂子法共計22項，迄至110年8月底止已完成13項，仍有9項未完成，完成比率59%，其中「國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法」、「國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法」、「國土功能分區圖繪製作業辦法」及「屬一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準」等4項子法預計於109年度完成，仍在辦理中(詳表3)，為免影響該基金業務推動及直轄市、縣（市）後續工作之進行，允宜積極完成法制作業。
表2直轄市、縣（市）國土計畫（草案）審議作業辦理情形
批次	縣市	報部日期	內政部召開專案小組日期	辦理情形
				大會	核定
1	基隆市	109.08.24	109.03.09	經內政部109.06.29召開第9次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	新北市	109.08.20	109.02.10
	桃園市	109.08.11	109.03.10
2	新竹市	109.08.25	109.03.19	經內政部109.07.10召開第10次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	新竹縣	109.08.27	109.03.11
	苗栗縣	109.08.27	109.02.18
3	臺東縣	109.10.12	109.04.08	經內政部109.07.21召開第11次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	宜蘭縣	109.09.04	109.04.09
	花蓮縣	109.09.04	109.03.03
4	澎湖縣	109.10.21	109.03.27	經內政部109.08.05召開第12次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	高雄市	109.10.08	109.03.24
	屏東縣	109.10.08	109.03.26
5	臺南市	109.03.11	109.03.25	經內政部109.08.25召開第13次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	嘉義縣	109.10.21	109.03.17
	雲林縣	109.10.27	109.03.30
6	臺中市	109.10.27	109.04.06	經內政部109.09.14召開第14次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	彰化縣	109.11.05	109.04.07
	南投縣	109.10.23	109.03.30

說 明：資料統計至109年12月底止。
資料來源：內政部營建署提供。
表3 國土計畫應訂子法截至110年8月底仍待完成之9項子法一覽表
預計完成日期	序號	名稱	依據 / 條文	訂定情形	發布日期
109 / 年度	1	國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法	第44條第1項	涉經濟部所屬水、電事業機構及地方政府依法應配合權責事項，刻依有關機關意見修正相關條文。	-
	2	國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法	第40條第1項	業經內政部法規委員會審竣，待提部務會報確認後發布。	-
	3	國土功能分區圖繪製作業辦法	第22條	該案刻召開機關研商會議，待取得各機關共識後，將辦理草案預告並提請內政部法規委員會審查。	-
	4	屬一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準	第24條	該案已召開8場機關研商會議，有關草案條文依各機關所提意見進行檢討修正後，再行召開會議。	-
110 / 年度	5	使用許可審查程序辦法	第24條	刻研擬條文草案，後續將依法制作業程序辦理。	-
111 / 年度	6	使用許可國土保育費及影響費收支保管運用辦法	第28條	刻研擬條文草案，後續將依法制作業程序辦理。	-
	7	使用許可審議規則	第26條	預計110年下半年研擬完成草案，後續將依法制作業程序辦理。	-
	8	使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法	第24條	預計110年下半年研擬完成草案，後續將依法制作業程序辦理。	-
113 / 年度	9	國土計畫土地使用管制規則	第23條	刻就各國土功能分區分類下之容許使用項目、細目內容，與各有關機關進行研商（已召開28次研商會議），將依據相關成果持續研訂該規則草案。	-

說 明：資料統計至110年8月底止。
資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
綜上，國土永續發展基金109年度及110年至8月底止預算執行率雖較前3年度提升，惟仍未達8成，允宜持續改進。另18直轄市、縣（市）國土計畫皆於法定期程內完成公告，惟迄至110年8月底止應訂22項子法仍有9項未完成，其中預計於109年度完成者4項，允宜積極完成法制作業，以利直轄市、縣（市）後續工作之進行。

一五、國土計畫委託調查研究迄至110年8月底止尚有108及109年度已簽約案件待完成，允宜積極辦理；另111年度編列1億餘元之預算，較以前年度預決算數增幅頗大，允宜衡酌以前年度執行量能覈實編列預算
國土永續發展基金111年度預算案於「國土永續發展相關計畫」項下編列委託調查研究費1億6,360萬元，較110年度預算案數1億2,781萬元增加3,579萬元，增幅28%，係辦理全國國土計畫公告後配套機制、直轄市、縣（市）國土計畫輔導機制，以及國土計畫相關專題之委託辦理經費。經查：
(一)迄至110年8月底止尚有108及109年度已簽約國土計畫委託調查研究案件待完成，允宜積極辦理
另由國土計畫委託調查研究案件辦理情形觀之(詳表1)，106年度至110年8月底止簽約件數41件，已結案件數20件，辦理中件數21件，其中108年度4件，109年度5件，合計9件，顯示部分案件辦理時間頗長，允宜積極辦理。
國土計畫係我國管轄之陸域及海域所訂定引導國土資源保育及利用之空間發展計畫，亦為國家公園計畫及都市計畫之上位計畫，於全國國土計畫公告實施後，先期規劃階段各項委託調查研究工作至關重要，該基金允宜督促辦理單位儘速完成，俾利政府相關部門參採，共同落實國土永續發展目標。
表1截至110年8月底止國土計畫委託調查案件辦理情形表
年度	委託案件辦理情形
	簽約件數a	已結案件數b	結案比率(b/a)	辦理中件數
106	2	2	100%	-
107	8	8	100%	-
108	11	7	64%	4
109	8	3	38%	5
110	12	0	0%	12
合計	41	20	49%	21

說 明：資料統計至110年8月底止。
資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
(二)111年度國土計畫委託調查研究編列1億餘元，高出110年度預算數28%，且超過109年度決算數2.3倍，增幅頗大
參據營建署之提供106至111年度國土計畫委託調查研究預算編列及執行情形(詳表2)，106至109年度預算執行率分別為15.90%、64.53%、57.13%及81.08%，其中109年度預算執行率逾8成，且110年度預算數1億2,781萬元，迄至8月底實際數6,922萬1千元，占分配數9,372萬8千元之73.85%，均已較前3年度執行率改善。然該基金111年度預算案編列國土計畫委託調查研究1億6,360萬元，較110年度預算數增加28%，亦較109年度決算數高出2.3倍，增幅頗大，允宜衡酌以前年度執行量能覈實編列預算。
表2 106至111年度國土計畫委託調查研究預算編列及執行情形
單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數		執行率
		分配數	實際數
106	37,760	-	6,002	15.90%
107	27,800	-	17,940	64.53%
108	38,000	-	21,710	57.13%
109	60,640	-	49,166	81.08%
110	127,810	93,728	69,221	73.85%
111	163,600	-	-	-

說 明：106年度至109年度決算為審定決算數；110年度為截至8月底實際數；111年度預算案數。
資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
綜上，國土計畫委託調查研究迄至110年8月底止尚有108及109年度已簽約國土計畫委託調查研究案件待完成，允宜積極辦理；另111年預算案編列1億餘元，高出110年度預算數28%，且超過109年度決算數2.3倍，增幅頗大，允宜衡酌以前年度執行量能覈實編列預算。

一六、補助18直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃經費，迄至110年8月底止地方政府申請比率為7成，允宜督促地方政府積極辦理
國土永續發展基金111年度預算案於「國土永續發展相關計畫」項下，編列補(協)助政府機關(構)費1億187萬元，較110年度預算案數4,800萬元，增加5,387萬元，增幅逾1.12倍，係補助直轄市、縣（市）政府委託辦理鄉村地區整體規劃、執行違規查處作業、原住民族部落現況調查及溝通等經費。經查：
(一)109年度及110年至8月底止補(協)助政府機關(構)預算執行率，均提升至8成，已較往年改進
由營建署提供之近年度補(協)助政府機關(構)預算編列及執行情形觀之(詳表1)，106至109年度預算執行率分別為29.18%、46.82%、68.95%及86.96%，概呈上升趨勢。且110年度預算數4,800萬元，迄至8月底止實際數3,727萬3千元，占分配數3,520萬元之105.89%。可知，該基金109年度及110年至8月底止補(協)助政府機關(構)預算執行率均提升至8成，已較往年改進。
表1 106至111年度國土永續發展基金之補(協)助政府機關(構)預算編列及執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數		執行率
		分配數	實際數
106年	85,000	-	24,800	29.18%
107年	85,000	-	39,800	46.82%
108年	47,500	-	32,749	68.95%
109年	54,156	-	47,092	86.96%
110年	48,000	35,200	37,273	105.89%
111年	101,870	-	-	-

說 明：1.106年度至109年度決算為審定決算數；110年度為截至8月底實際數；110年度預算案數。
2.110年度執行率為分配預算執行率。
資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
(二)迄至110年8月底止辦理鄉村地區整體規劃經費，尚有部分地方政府未申請
依「全國國土計畫」及內政部108年2月21日修正之「國土計畫法施行細則」第6條規定，鄉村地區整體規劃為直轄市、縣（市）國土計畫應載明內容之一。鄉村地區整體規劃為國土空間發展之重要策略，直轄市、縣（市）透過鄉村地區課題盤點，研擬空間發展策略及土地利用綱要計畫，同時主管機關整合各部會現有政策資源投入公共建設，從生活、生產、生態等面向，協助環境改善、協調產業需求並維護生態景觀，以形塑鄉村地區特色風貌。
18直轄市、縣（市）國土計畫業於110年4月30日公告，惟參據營建署提供之直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃補助經費執行情形資料觀之(詳表2)，已核定補助款5,900萬元，110年8月至12月預計撥付2,495萬5千元，占已核定補助款之比率42.29%。
詢據營建署說明，有關鄉村地區整體規劃作業，係依「內政部補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業須知」之規定辦理，採競爭型方式補助，補助對象為18直轄市、縣（市）政府，截至110年8月底止共計有桃園市、臺中市、臺南市、高雄市等 13 直轄市、縣（市）政府提出申請，並於110年2月17日核定補助經費在案[27]，尚有5直轄市、縣（市）未提出申請[28]。該署為充分掌握並協助各直轄市、縣（市）政府辦理進度及情形將持續按月召開「鄉村地區整體規劃研商會議」，就待釐清議題，即時給予直轄市、縣（市）政府必要協助。
[27] 內政部營建署以110年2月17日台內營字第1100801067號函核定補助直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃作業經費，共計核定13直轄市、縣（市）。
[28] 尚有新北市、彰化市、南投縣、新竹市及基隆市等5直轄市、縣（市）未提出申請。
表2 截至110年8月底止直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃補助經費執行情形表 單位：新臺幣千元
市縣別	案名	核定補助款	110年9至12月預計撥付	預計請款時間
桃園市	新屋區及觀音區鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	簽核中
臺中市	新社區鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	110.9
臺南市	學甲區鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	110.11
高雄市	六龜區鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	110.12
新竹縣	新豐鄉鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	110.11
苗栗縣	西湖鄉鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	110.8
雲林縣	麥寮鄉鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	110.12
嘉義縣	阿里山鄉、竹崎鄉及番路鄉鄉村地區整體規劃	8,600	4,300	110.09至110.11
				110.09
				110.09
屏東縣	三地門及霧臺鄉鄉鄉村地區整體規劃	6,600	3,250	110.12
臺東縣	池上鄉鄉村地區整體規劃	6,600	3,300	110.12
	卑南鄉鄉村地區整體規劃
花蓮縣	光復鄉鄉村地區整體規劃	3,000	1,500	110.11
宜蘭縣	員山鄉及三星鄉鄉村地區整體規劃	6,000	3,000	110.11
澎湖縣	馬公市及湖西鄉鄉村地區整體規劃	7,200	3,600	110.11
總計13直轄市、縣（市）		59,000	24,950	-

資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
綜上，國土永續發展基金預計補助18直轄市、縣（市）政府辦理鄉村地區整體規劃經費，迄至110年8月底止已核定13直轄市、縣（市），尚有5直轄市、縣（市）未提出申請，主管機關內政部允宜督促地方政府積極辦理，以利鄉村地區整體規劃作業之進行。

一七、補助22直轄市、縣（市）國土功能分區圖劃設作業經費，迄至110年8月底止撥付比率未達6成，允宜督促直轄市、縣（市）主管機關積極辦理
國土永續發展基金111年度預算案於「國土永續發展相關計畫」項下，編列補(協)助政府機關(構)費1億187萬元，較110年度預算4,800萬元，增加5,387萬元，增幅逾1.12倍，係補助直轄市、縣（市）政府委託辦理鄉村地區整體規劃、執行違規查處作業、原住民族部落現況調查及溝通等經費。經查：
(一)配合「國土計畫法」第45條條文修正，國土功能分區圖劃設作業期程展延2年
國土功能分區之劃設，除依全國國土計畫之指導，並應依「直轄市、縣（市）國土計畫」規定辦理，惟因「國土計畫法」部分條文修正[29]，直轄市及縣（市）政府辦理國土功能分區圖劃設作業期程展延2年。依據國土計畫法第45條第2項規定略以：「…直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後4年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告國土功能分區圖。」又同法第 22 條略以：「直轄市、縣（市）國土計畫公告實施後，應由各該主管機關依各級國土計畫國土功能分區之劃設內容，製作國土功能分區圖及編定適當使用地，並實施管制。…」是以，主管機關內政部允應督促直轄市、縣（市）政府，於114年4月底前完成各該國土功能分區及其分類劃設作業並公告實施。
[29] 「國土計畫法」於109年4月21日業經總統華總一義字第10900043021號令修正公布第22、35、39、45、47條條文；並自公布日施行。
(二)補助22直轄市、縣（市）國土功能分區圖劃設作業經費，迄至110年8月底止撥付比率未達6成，允宜督促直轄市、縣（市）主管機關積極辦理
又參據該署提供之直轄市、縣（市）國土功能分區圖劃設作業補助經費執行情形(詳表1)，截至110年8月底止已核定補助22直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區圖劃設作業經費共1億5,637萬元，已撥付9,186萬2千元，占核定補助款之比率58.74%，尚有未付餘額6,450萬8千元。
詢據營建署說明，該署將持續召開功能分區研商會議督促直轄市、縣（市）政府儘速請領補助款項；並將確實掌握各直轄市、縣（市）政府實際辦理情形，以有效督導各直轄市、縣（市）政府積極辦理國土功能分區及其分類劃設作業，俾於法定時程公告。
表1直轄市、縣（市）國土功能分區圖劃設作業補助經費執行情形表
        單位：新臺幣千元
縣市別	核定補助款	已撥付	未付餘額	110年9-12月 預計撥付	預計請款時間

臺北市	3,000	1,000	2,000	1,000	簽核中
新北市	6,900	6,900	0	0	–
臺中市	6,900	2,750	4,150	4,150	簽核中
基隆市	4,100	1,690	2,410	2,410	簽核中
新竹市	4,100	1,200	2,900	2,900	110.12
嘉義市	4,100	1,690	2,410	0	111.2
桃園市	6,150	6,150	0	0	–
高雄市	7,360	4,800	2,560	0	111
宜蘭縣	7,800	7,800	0	0	–
新竹縣	6,800	2,700	4,100	4,100	110.10
彰化縣	7,200	2,950	4,250	4,250	110.12
雲林縣	7,200	2,950	4,250	4,088	簽核中
苗栗縣	8,300	3,300	5,000	5,000	110.12
南投縣	8,500	3,400	5,100	5,025	110.11
嘉義縣	8,300	8,100	200	0	–
屏東縣	8,300	8,300	0	0	–
臺南市	7,360	3,000	4,360	0	111
澎湖縣	8,700	3,450	5,250	5,250	110.12
臺東縣	9,200	3,750	5,450	5,450	110.11
花蓮縣	9,200	4,600	4,600	4,600	110.9-10
金門縣	8,200	6,000	2,200	2,200	110.9-12
連江縣	8,700	5,382	3,318	0	–
總計	156,370	91,862	64,508	50,423

說 明：該項經費來源係內政部前於107年8月6日核定補助直轄市、縣（市）政府辦理國土功能分區劃設經費，及108年9月10日核定增加之補助款，合計1億5,637萬元。
資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
國土功能分區圖劃設作業攸關各該直轄市、縣（市）分區分類土地使用管制、人民財產權益等問題，為達成國土實質管制成果，直轄市、縣（市）主管機關推動國土規劃需審慎執行並落實民眾參與，加強與相關機關及民眾溝通協調工作。另國土功能分區圖劃設作業為國土計畫實施重要項目之一，該署允宜督促各直轄市、縣（市）主管機關積極辦理各該國土功能分區及其分類劃設作業，俾於法定時程公告。
綜上，補助22直轄市、縣（市）國土功能分區圖劃設作業經費，迄至110年8月底止撥付比率未達6成，內政部營建署允宜督促直轄市、縣（市）主管機關積極辦理各該國土功能分區及其分類劃設作業，俾於法定時程公告。

一八、該基金111年度增撥94億餘元，允宜妥適運用，加速推動直轄市、縣（市）主管機關國土功能分區分類使用及管制作業並配合補償所需支出，以利國土規劃相關工作遂行
國土永續發展基金111年度預算案於「基金來源-政府撥入收入」項下編列國庫預計撥補款94億7,199萬2千元，經查：
(一)國土永續發展基金歷年國庫撥補資金情形
該基金係依據國土計畫法第44條規定：「中央主管機關應設置國土永續發展基金；其基金來源如下：一、使用許可案件所收取之國土保育費。二、政府循預算程序之撥款。三、自來水事業機構附徵之一定比率費用。四、電力事業機構附徵之一定比率費用。五、違反本法罰鍰之一定比率提撥。六、民間捐贈。七、本基金孳息收入。八、其他收入。」同法條第2項規定：「前項第2款政府之撥款，自本法施行之日起，中央主管機關應視國土計畫檢討變更情形逐年編列預算移撥，於本法施行後10年，移撥總額不得低於新臺幣5百億元。…。」準此，該基金為推動「依本法規定辦理之補償所需支出」、「國土之規劃研究、調查及土地利用之監測」、「補助直轄市、縣(市)主管機關辦理違規查處及支應民眾檢舉獎勵」及「其他國土保育事項」等相關事項。截至110年度累積撥付基金數額5億2,800萬4千元，加計111年度預計撥補94億7,199萬2千元後合計99億9,999萬6千元(詳表1)。
表1 國土永續發展基金自106年度起接受國庫撥補資金情形表
單位：新臺幣千元
年度	以前年度累積撥付基金數額	國庫撥補款	其他	合計
106年	0	127,345	0	127,345
107年	127,345	120,168	0	247,513
108年	247,513	97,393	0	344,906
109年	344,906	91,549	0	436,455
110年	436,455	91,549	0	528,004
111年	528,004	9,471,992	0	9,999,996

資料來源：111年度國土永續發展基金附屬單位預算案書。
(二)允宜加速推動直轄市、縣（市）主管機關國土功能分區分類使用及管制作業並妥適運用補償所需支出，俾利國土規劃相關工作遂行
詢據營建署說明，依據國土計畫法第32條規定「直轄市、縣（市）主管機關公告國土功能分區圖後，應按本法規定進行管制。區域計畫實施前或原合法之建築物、設施與第23條第2項或第4項所定土地使用管制內容不符者，除准修繕外，不得增建或改建。當地直轄市、縣（市）主管機關認有必要時，得斟酌地方情形限期令其變更使用或遷移，其因遷移所受之損害，應予適當之補償……」是以，該署考量國土功能分區圖依法應於111年4月30日前公告實施，且依國土計畫法第32條規定直轄市、縣（市）主管機關公告國土功能分區圖後，依規定進行管制，屆時將需要大量補償支出，預估自111年至114年補償費需求約37.50億元。
該基金自106年度成立迄今已運作逾4年，惟國土功能分區圖及鄉村地區整體規劃等工作尚待積極辦理(詳本報告第16題及第17題)，111年度公庫預計增撥94億餘元，主管機關內政部營建署允宜加速推動直轄市、縣（市）主管機關國土功能分區分類使用及管制作業並妥適運用補償所需支出，俾利國土規劃相關工作遂行。
綜上，國土永續發展基金於 111年度預算案編列公庫撥款收入94億餘元，鑑於國土功能分區圖及鄉村地區整體規劃等工作尚待積極辦理。是以，內政部營建署允宜加速推動直轄市、縣（市）主管機關國土功能分區分類使用及管制作業並妥適運用補償所需支出，俾利國土規劃相關工作遂行。
 (分機：8664 高振源)