中央印製廠111年度營業預算評估報告
中央印製廠直隸中央銀行，專營印製鈔券，並得印製政府重要文件及其他安全文件等業務，必要時經中央銀行核准，得經營有關印刷、製墨、造紙、印製器材製造、回籠券整理及作廢券銷毀等業務。該廠111年度預算案編列「營業收入」56億5,367萬1千元，「營業成本」47億3,202萬4千元，「營業費用」1億6,036萬7千元，「營業利益」7億6,128萬元，營業利益加上「營業外收入」388萬2千元，扣除「營業外費用」1,734萬1千元、「所得稅費用」797萬6千元後，本期淨利7億3,984萬5千元，較110年度預算案淨利7億8,967萬3千元減少4,982萬8千元。謹就中央印製廠111年度預算評估如下：
四、106至109年度購建固定資產決算保留數呈增加，且截至110年8月底止購建固定資產累計執行數僅占可用預算數之24.3%，允宜加速辦理，以避免連年產生預算保留情事
中央印製廠111年度預算案於「固定資產建設改良擴充」(下稱購建固定資產)編列8,921萬5千元，包括「機械及設備」7,914萬1千元、「交通及運輸設備」772萬2千元及「什項設備」235萬2千元，全數以自有資金支應。經查：
(一)106至109年度購建固定資產決算保留數呈增加，其中「安康廠區橋樑補強工程」案於106至108年度連年保留，「安康廠區圍牆改善工程」案109年度則因未能順利決標而延宕
1.從中央印製廠106至109年度決算「固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表」以觀，各年度購建固定資產決算數分別為8,900萬餘元、1億7,800萬餘元、2億4,500萬餘元及6億5,004萬元，分別產生保留數591萬4千元、591萬4千元、1,661萬3千元及1,840萬4千元，概呈上升趨勢(詳表1)。
2.詢據該廠表示「安康廠區橋樑補強工程」案於106至108年度均產生保留數，係因該工程106年11月始順利決標，107年度因現況與施工圖說不符，108年度則遇施工障礙，廠商提出替代方案調整原設計等因素，致工程進度無法於該年度完竣，又108年度除安康廠區橋樑補強工程外，機械及設備之大張檢查機設備1套採購案，因廠商部分零件延遲交貨，相關設備於109年1月間始完成交貨，致無法於108年度完成。
3.「安康廠區圍牆改善工程」案因施作範圍緊鄰河川及道路，施工不易，109年度經多次招標均無廠商投標，擬於110年度修正規格後再行招標，爰辦理保留1,840萬4千元至110年度支用。該廠表示，本案110年1月及4月2度招標，均因無廠商投標而流標，惟已於5月順利決標，刻由廠商施工中。
(二)截至110年8月底止，購建固定資產累計執行數僅占可用預算數之24.3%，恐造成年底預算執行壓力
1.上開「安康廠區圍牆改善工程」案，截至110年8月底止之辦理情形，詢據該廠說明如下：
(1)安康廠區圍牆改善工程設計及監造案：實際執行數21萬5千元，尚待執行數95萬1千元。
(2)安康廠區圍牆改善工程案：工程實際進度約8.28%，尚待執行數為1,731萬4千元。
(3)前揭2案合計執行21萬5千元，尚待執行數1,826萬5千元。
2.據該廠資料所載，截至110年8月底止，購建固定資產預算累計執行數[1]9,245萬4千元，占累計分配數4,667萬2千元之198.1%，惟僅占全年可用預算數3億8,111萬元之24.3%，尚有約16項、2.8億餘元(詳表2)購建固定資產預算預計於9至12月間陸續執行。換言之，9至12月尚須執行全年逾7成(75.7%)或2.8億餘元預算，恐造成年底預算執行壓力。
[1] 包含實支數及應付未付數。
表1 中央印製廠106年度至111年度購建固定資產概況表
        單位：新臺幣千元
項目 / 年度	以前年度保留數A	當年度預算數B	當年度可用預算數A+B	決算數	保留至隔年度繼續執行數
106	－	95,738	95,738	89,813	5,914
107	5,914	178,332	184,246	178,060	5,914
108	5,914	265,044	270,958	245,225	16,613
109	16,613	652,580	669,193	650,040	18,404
110	18,404	362,706	381,110	－	－
111	－	89,215	89,215	－	－

說　　明：109年度以前為決算審定數、110-111年度為預算案數。
資料來源：中央印製廠。

表2 中央印製廠購建固定資產截至110年8月底尚未完成項目概況表
項次	項目名稱	尚待執行數(元)	說明
1	圍牆1式	18,381,184	依廠商規劃進度執行中，預計110年12月執行完畢。
2	鈔券單開自動化檢查及印碼設備1套	205,545,455	機器設備已陸續到貨，預計110年12月執行完畢。
3	全自動圓壓模切機1臺	9,320,000	廠商依約執行中，預計110年12月執行完畢。
4	凹印機凹版滾筒整修1式	5,100,000	已驗收竣事，預計110年9月入帳。
5	雙頭式高速點數機3臺	12,781,763	廠商依約執行中，預計110年12月執行完畢。
6	移動光源量測及辨識系統1套	2,666,667	廠商依約執行中，預計110年12月執行完畢。
7	CTP電腦製版工作站	2,590,000	廠商依約執行中，預計110年12月執行完畢。
8	高壓變壓器9臺	2,555,143	廠商依約執行中，預計110年12月執行完畢。
9	高速點數機2臺	3,743,312	廠商依約執行中，預計110年12月執行完畢。
10	變角及自動量測系統1套	1,704,762	廠商依約執行中，預計110年12月執行完畢。
11	點數機1臺	1,457,143	廠商依約執行中，預計110年12月執行完畢。
12	其他機械設備	4,349,187	預計於110年12月執行完畢。
13	運鈔車1輛	9,985,714	廠商依約執行中，預計110年12月執行完畢。
14	無線電對講機35具、 無線電基地台1個	1,093,333	已於110年9月入帳。
15	空調恆溫控制設備1式	1,596,285	辦理招標中，預計110年9月開標。
16	其他什項設備	598,919	預計於110年12月執行完畢。
合 計		283,468,867

資料來源：中央印製廠。
綜上，中央印製廠為印製各種面值之鈔券、提升印鈔及防偽水準，並改善廠房環境，106至110年度均挹注經費辦理固定資產建設改良擴充，111年度亦編列預算8,921萬餘元辦理，惟106至109年度購建固定資產決算保留數呈增加，又迄至110年8月底止購建固定資產項目之累計執行數占年度可用預算數比率僅24.3%，允宜加速辦理，避免造成年底預算執行壓力及連年產生預算保留情事。
（分機：8661 鄧凱文）