交通作業基金之鐵道發展基金111年度預算評估報告
交通作業基金-鐵道發展基金分預算(以下簡稱鐵道基金)111年度預算案編列業務收入162億9,839萬3千元，業務成本與費用10億921萬2千元，業務外收入45萬3千元，業務外費用2億533萬1千元，收支相抵後賸餘150億8,430萬3千元，較110年度預算案賸餘增加51億3,126萬1千元(51.55%)，主要係台灣高速鐵路股份有限公司(簡稱台灣高鐵公司)依全線營運第15年應繳交回饋金收入最低限額核算111年度回饋金收入暨繳交平穩機制專戶收入淨增加63億2,254萬元等所致。謹就鐵道基金111年度預算案評估如下：
三、截至110年8月底止，高鐵五站站區事業發展用地僅臺南站完成開發利用，尚待開發之土地面積仍近8成，允宜賡續積極辦理，俾儘早增裕計畫財務收益
鐵道基金111年度辦理高鐵投資計畫(計畫期間自104年11月起至157年7月止)，本計畫111年度預算案「業務收入」編列26億3,795萬2千元，包括土地租金收入6,203萬元、投資業務收入25億6,884萬4千元及雜項業務收入707萬8千元。經查：
(一)高鐵公司於104年10月底即已將高鐵車站特定區五站事業發展用地返還交通部
依行政院104年7月核定之高鐵投資計畫，由鐵道(原高鐵)基金出資242億元參與高鐵財務解決方案之增資作業，其自償收入主要為台灣高鐵公司每年分配股利，及該公司返還高鐵車站特定區(桃園、新竹、臺中、嘉義及臺南)五站事業發展用地之未來開發所得效益[1]。據交通部說明，高鐵公司已於104年10月底將前開事業發展用地之地上權悉數返還該部，該部並於105年11月14日核定「高速鐵路車站特定區五站發展用地及新竹專二招商計畫」，規劃以設定地上權及出租等方式執行開發作業。
[1] 台灣高鐵公司返還高鐵車站特定區五站事業發展用地地上權，並依協議折減該公司原依興建營運合約約定應繳納之回饋金297億8,485萬餘元，未來五站事業發展用地之開發效益納為高鐵永續經營投資計畫之收入來源。
(二)截至110年8月底止，五站事業發展用地僅臺南站完成開發利用，允待賡續積極辦理
依據鐵道基金提供資料顯示(詳表1)，台灣高鐵公司返還五站事業發展用地面積48.11公頃，截至110年8月底止，已開發(含出租)土地面積僅10.86公頃(占22.57%)，尚待開發土地面積37.25公頃(占77.43%)。其中除臺南站事業發展用地已完成開發[2]外，桃園站、新竹站、臺中站均尚在辦理公告招商、評選簽約等相關作業中，至嘉義站則仍在檢討產業及地方政府發展需求，並持續洽訪潛在投資人階段，尚未辦理招商作業。詢據鐵道基金說明，該基金已由法令、市場、財務及計畫等面向降低投資障礙，在招商期間亦以短期出租方式增加收益，惟考量高鐵五站站區事業發展用地自104年10月底收回迄今已6年，允宜賡續積極辦理，俾增裕計畫財務收益。
[2] 依據鐵道基金說明，該基金已於107年9月完成臺南站事業發展用地開發經營案招商簽約作業，未來每年土地租金收入約400萬元，營運期間每年定額權利金約4,425萬元，並視營運狀況收取變動權利金。
表1 截至110年8月底止台灣高鐵公司返還五站事業發展用地之開發(含出租)情形表 單位：公頃
站別	高鐵公司返還事業發展用地面積	已開發(含出租)		尚待開發土地
		面積	比率	面積	比率
桃園站	10.72	0.00	0.00%	10.72	100.00%
新竹站(含專二)	6.77	0.00	0.00%	6.77	100.00%
臺中站	17.33	1.71	9.87%	15.62	90.13%
嘉義站	5.42	1.28	23.62%	4.14	76.38%
臺南站	7.87	7.87	100.00%	0.00	0.00%
合計	48.11	10.86	22.57%	37.25	77.43%

資料來源：鐵道基金。
綜上，交通部自104年10月底由高鐵公司收回高鐵車站特定區五站事業發展用地迄今已6年，惟截至110年8月底，僅高鐵臺南車站事業發展用地部分完成招商作業，尚有近8成(77.43%)之土地待開發。鑑於高鐵站區事業發展用地位居車站核心區，肩負帶動周邊經濟發展之任務，且其開發收益係高鐵投資計畫中，除台灣高鐵公司配發股息紅利外，重要之自償性收入來源，允待賡續積極辦理，以收土地開發推動經濟之效，並增裕基金財務收益。