國家運輸安全調查委員會暨交通部所屬(民用航空局、中央氣象局、運輸研究所、公路總局及所屬)111年度單位預算評估報告
一五、金門大橋建設計畫屢有變更計畫及工程進度延宕情形，允宜強化預算編列之說明，並應在符合工安前提下，加強管控施工進度
公路總局111年度於「公路建設及改善計畫-公路新建及養護計畫」工作計畫項下，編列金門大橋建設計畫1億8,351萬9千元，係補助金門縣政府辦理金門大橋工程施作及監造等，該府並委託交通部高速公路局[1]代辦。本計畫西起烈嶼(小金門)后頭地區，跨越金烈水道，東迄大金門金寧鄉湖下地區，大橋路線長度約5.4公里，其中跨海部分約4.7公里，預計完工後可建立大小金門間便捷之陸運交通。經查：
[1] 本計畫原係委託交通部臺灣區國道新建工程局(以下簡稱國工局)代辦，該局嗣因應組織改造，與交通部臺灣區國道高速公路局整併，自106年6月14日成立交通部高速公路局。
(一)金門大橋建設計畫屢因流標、重新發包等，致展延工期及增加經費，110年4月再次修正計畫展延期程至111年10月
本案係於82年提出建橋構想，歷經規劃推動作業，至99年3月始經行政院核定，總經費57.05億元[2]，原則係由中央負擔2/3，金門縣政府負擔1/3，惟100年間即因該府變更計畫需求等，辦理第1次修正計畫，計畫總經費增加至73.85億元(增加16.8億元)，並將計畫期程由104年延長至105年3月。然本計畫嗣經多次流標、終止契約重新發包等，前於104年間規劃辦理第2次修正計畫，擬再增加計畫經費5.17億元，並延長期程，惟行政院於104年11月12日核復僅勉予同意展延計畫期程至107年6月[3](詳表1)。
[2] 本處總經費不含由台電負擔之電纜附掛成本1億元。
[3] 依據行政院秘書長104年11月12日院臺交字第1040060856號函主旨：「…金門縣政府所提送『金門大橋建設計畫第2次修正計畫』一案，計畫期程經陳奉勉予同意展延至107年6月，餘請照國家發展委員會綜整意見檢討辦理。」又國發會綜整審查意見四：「本案業於100年5月核定函敘明『本案後續除不可抗力因素外，中央補助經費原則不再增加』在案，本次修正增加經費項目是否確屬不可抗力因素尚待釐清。…」
其後本計畫復因第2期(CJ02-C標)工程花崗岩地質堅硬及海象不佳等因素，施工期間發生多起工安意外，且承商履約能力不足，爰於105年6月29日再度終止契約。為辦理接續工程履約所需等，交通部再次陳報修正計畫，行政院並於107年2月6日同意展延計畫期程至110年6月，並修正計畫總經費為91.67億元(較前次修正計畫增加17.82億元)，較原始計畫總經費增加34.62億元，約增加60.67%。惟109年度因受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，致承包廠商擬引進外籍營造工及自國外採購物料無法順利輸入，及配合「金門大橋交控系統工程」完工及系統運轉調校驗收期程等，交通部復又陳報修正計畫展延期程至111年10月，經行政院於110年4月12日核復勉予同意。
表1 金門大橋建設計畫修正情形表 單位：新臺幣千元
項次	核定計畫	核准日期	計畫期程	總經費	修正原因
1	原始計畫	99.03.19	99-104	5,705,238 / (詳說明2)
2	第1次修正	100.05.03	99-105/3	7,384,666	因工程項目需求改變(金門港道最大可通過船型由800噸提升至5,000噸)、環境因素改變、提高工程品質等。
3	(詳說明1)	104.11.12	99-107/6	7,384,666	配合接續工程重新發包及履約執行實際狀況調整期程。
4	第2次修正(詳說明1)	107.02.06	99-110/6	9,166,549	配合接續工程重新發包及履約執行實際狀況，重新檢討經費與期程。
5	第3次修正	110.04.12	99-111	9,166,549	109年度因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，致原規劃由國外採購之人工及物料無法順利輸入，加上天候及地質差異等因素影響，預計於110年12月底完工，另配合金門大橋交控系統工程完工及系統運轉調校驗收約10個月，期程展延至111年10月。

說 明：1.交通部原陳報3次修正計畫，惟行政院104年11月12日僅同意展延期程，未核定整體修正計畫，爰於107年2月6日核定函將該部陳報第3次修正計畫更名為「金門大橋建設計畫第2次修正計畫」。
2.為一致性比較，本表原始計畫總經費不含由台電負擔之電纜附掛成本1億元。
資料來源：公路總局提供資料及金門大橋建設計畫第3次修正計畫。
(二)截至110年8月底止，執行進度落後0.88%，允宜加強管控施工進度
1.本計畫110及111年度預算書均列示編列最後1年經費之原因：本計畫第2次修正後，原預估中央應負擔之補助經費43.28億元，故110年度公路總局單位預算書已明列110年度續編「最後1年」經費1.25億元[4]；惟嗣承包商解約之履約保證金訴訟經法院判決確定[5]，爰中央應負擔之補助經費隨同調增為45.11億元，故該總局111年度預算案復編列「最後1年」經費1.84億元[6]，允宜強化預算編列之說明，俾免產生疑義。
[4] 詳110年度交通部公路總局及所屬單位預算之「歲出機關別預算表」，第27頁。
[5] 依據行政院105年8月19日院臺交字第1050033440號函示原則：「經重新檢討並考量原廠商之違約賠償責任後，如仍有確屬不可抗力之新增費用，同意按原中央2/3、地方1/3分擔原則辦理。」
[6] 詳111年度交通部公路總局及所屬單位預算之「歲出機關別預算表」，第28頁。
2.截至110年8月底止，進度落後0.88%：詢據公路總局說明，本計畫110年8月底之累計預定進度92.44%，累計實際進度91.56%，落後0.88%，主要係因受疫情影響外籍營造工、本地技術領班及自國外採購物料均無法順利輸入、暨強風、濃霧等天候因素影響，致施工進度落後，該總局已督促承包商儘速增加人力趲趕工進。
3.允宜妥為控管施工進度：依據行政院110年4月12日核復本計畫第3次修正計畫函之說明二：「本計畫已多次修正計畫期程，請貴部後續確實管控施工進度，並做好風險管理，俾早日完工通車，並請確實督導於核定總經費內達成原訂計畫目標，不得再請求追加補助款。」允宜妥依前開說明辦理，同時亦須重視工安檢查，避免發生人員傷亡，期使本計畫如期如質完成。
綜上，行政院於99年間即核定補助金門縣政府辦理「金門大橋建設計畫」，惟該計畫因變更工程設計、履約過程遭遇困難等，多次辦理變更計畫，修正增加經費並展延期程，行政院甫於110年4月核定第3次修正計畫，同意計畫期程由110年6月展延至至111年10月，另按承包商履約保證金訴訟結果調增中央應負擔經費，由43.28億元增為45.11億元。考量公路總局110及111年度單位預算(案)歲出機關別預算表均列示該年度為最後1年經費，為免產生疑義，允宜強化預算編列之說明；另截至110年8月底止，本計畫進度仍落後0.88%，允應在符合工安前提下，加強管控施工進度，以期儘早達成計畫預定效益。
(分機：1937叢宏安)