榮民醫療作業基金111年度預算評估報告目錄 頁次

榮民醫療作業基金111年度預算評估報告
榮民醫療作業基金111年度預算案編列業務收入666億4,946萬3千元，業務成本與費用659億7,335萬4千元，業務外收入24億2,379萬2千元，業務外費用6億443萬5千元，收支相抵後預計賸餘24億9,546萬6千元，較110年度預算案數增加2億8,229萬1千元（增幅12.76%）。謹就榮民醫療作業基金111年度預算案評估如下：
一、3家榮總發展智慧醫療業務已頗具成效，然仍允以邁向智慧醫院全機構為願景，俾有效促進醫院作業流程及品質改善
榮民醫療作業基金近年來致力於發展智慧醫療，111年度亦預計投入1,049萬4千元賡續辦理，期透過智慧化之技術，進一步提升營運管理品質，使醫療資源使用更有效率，然執行結果容有可檢討精進之處。經查：
(一)截至109年底止臺北榮總投入發展智慧醫療業務經費呈逐年增加趨勢，然完成上線使用項目未達8成
該基金所屬醫院有關智慧醫療業務之發展，主要係由臺北榮總、臺中榮總及高雄榮總等3家榮總主導。自107年度起投入經費開發智慧醫療業務，截至109年底止累計已投入9,381萬2千元，110年度及111年度亦預計分別投入768萬9千元及1,049萬4千元，其中臺北榮總107年度投入309萬1千元推動智慧醫療之研究與發展，隨後逐年增加經費，109年度投入1,983萬元，較107年度增加1,673萬9千元，經費投入成長逾5倍（詳表1）。國軍退除役官兵輔導委員會（以下簡稱輔導會）為促進及管控3 家榮總發展智慧醫療，自109年度起於年度工作績效評核建立3項指標，包含：1.每月10 日前更新智慧醫療項目，並於每年9月提報下一年度發展重點；2.鼓勵持續新增發展項目總數；3.要求可上線使用項目之比率，藉以促進及定期追蹤管控3家榮總發展智慧醫療情形。其中依109 年度工作績效評核資料，臺北、臺中及高雄榮總提報智慧醫療相關項目各有60項、71項及41項，完成上線使用項目各為45項、64項及38項，比率各為75%、90%及93%，僅臺北榮總未及8成。
表1 3家榮總107年度至111年度開發智慧醫療業務所投入經費明細表
        單位：新臺幣千元
年度 / 醫院別	107年	108年	109年	110年	111年
臺北榮總	3,091	14,079	19,830	921	5,000
臺中榮總	760	2,280	9,431	5,414	5,374
高雄榮總	16,469	29,872	500	1,354	120
合計	20,320	43,731	29,761	7,689	10,494

說 明：107年度至109年度為決算數，110年度及111年度為預算案。
資料來源：榮民醫療作業基金提供。
 (二)截至109年底止，臺北榮總仍未獲「智慧醫院全機構標章」認證
據該基金提供資料，截至110年8月底止，3 家榮總可上線使用之智慧醫療項目已達一定數量（詳表2）。鑑於智慧醫療為未來醫療產業發展之趨勢，具有優化病患就醫體驗、提升醫院營運效率及強化臨床醫療效益等，輔導會除定期於其所召開之榮民醫療體系資訊整合計畫工作小組會議經驗分享智慧醫療發展成果，讓各院學習觀摩外，亦積極參與各醫療品質領域相關競賽活動，其中財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會為協助全國醫療機構提升醫療品質，於衛生福利部支持下舉辦國家醫療品質獎多年，並於103年度起新增智慧醫療類競賽，參加對象為醫療衛生相關機構及衛生行政單位（如醫院、診所及衛生局等），智慧醫療類分為產業應用、智慧解決方案及智慧服務等3組，其中「智慧解決方案組」分為門急診服務、住院服務、社區健康（含長照）、教學研究、行政管理及環境管理等6項領域，參賽者擇優授予標章；「智慧服務組」分為門診、住診（含ICU）、急診照護、手術照護、其他照護相關作業及行政管理（含醫材管理）等6項服務流程，須取得智慧解決方案組指定領域內之3個標章（有效期限3年），方能申請單項服務流程認證，3年內獲得6項領域智慧服務認證標章（非教學醫院為5項領域內之6個標章），則授予「智慧醫院全機構標章」之認證。截至109年底止，全國僅彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院、中國醫藥大學附設醫院、長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院、台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院、臺中及高雄榮總、三軍總醫院等7家醫院獲得「智慧醫院全機構標章」，3家榮總中，僅臺北榮總仍未獲認證。
表2 107年度至110年8月底止3家榮總辦理智慧醫療進度表
年度	臺北榮總	臺中榮總	高雄榮總
107年	完成創新應用XR延展實境智慧教材共8組。	成立大數據暨創新應用管理會。 / 大數據e化手術流程。	到院前12導程心電圖系統。 / 智能行動醫療巡迴車。 / 3維成像到3D列印-體驗診線服務平台。 / 乳篩匿名化。
108年	新生兒科(NICU)智慧跨平台臨床資料傳輸紀錄系統上線，於新生兒科加護病房使用。 / 創新應用XR延展實境智慧系統(硬體設備)。 / 創新應用XR延展實境智慧平台	推動一部一科一室ㄧAI。 / 門、急、住全程照護APP。 / NEWS全院早期警示系統。 / 全院血糖管理系統。 / 12所榮總分院導入中榮核心醫療系統。	乳篩匿名化。 / 第二代定心布開發。 / 協助夥伴Deep01研發頭部外傷電腦斷層輔助診斷軟體。 / 應用無線生命徵象感應裝置提升NEWS準確度。 / 重症虛擬實境智慧復健系統之開發研究。 / 手術室智能排班。 / 智慧管理/All-in-one設備管理系統。 / 隱藏式尿袋臨床運用。 / 智能抽血分流及試管分類系統。
109年	心律不整、腦神經影像、脊椎影像、及青光眼等多項影像AI輔助診斷系統。 / 「腸道內視鏡多模態輔助診斷系統」。 / 採購智慧型自動調劑藥櫃並建置於PICU、CVSA病房。 / 醫療AR教學APP_含AR運動與職業安全訓練。 / AR智能眼鏡結合多方協同視訊系統。 / 智慧醫療臨床技能暨多人協作教材製作-AR臨床技能教材。	12所榮總分院導入中榮核心醫療系統。 / 成立AI工作室，建立AI工作室5年計畫。 / 電子紙標籤藥盒。 / 建置重症照護資料庫。 / 執行科技部「臨床資料庫與AI之跨域開發及加值應用」計畫（109-112年）。	「eClaim理賠區塊鏈」平台。 / 智能管制藥品管理平台。
110年8月	智慧醫療臨床技能暨多人協作教材製作-AI混合實境OSCE教案。 / 架構多人線上平臺及AR&VR教材在平台上的運用。 / 完成建立出北榮萬人整套抽樣檔並提供院內同仁申請，並開立相關課程進行教育訓練。 / 決策網人工智慧引擎子系統。 / 結構化表單輸出入編輯器子系統。 / 家族病史圖產生器子系統。 / 腎臟科電子病歷智慧e化。 / 智慧運動輔助系統前台和後台規劃建置 、軟體開發。	建置重症照護資料庫。 / 成立智慧醫療委員會。 / 簽署產官學MOU。 / 智慧醫療委員會定期追蹤列管各項院內、跨院校及院外智慧醫療計畫案。 / 執行科技部「臨床資料庫與AI之跨域開發及加值應用」計畫（109-112年）。	AI零接觸智能照護系統

資料來源：榮民醫療作業基金提供。
綜上，近年來榮民醫療體系分別由3家榮總主導發展智慧醫療，如臺北榮總持續深度發展AI門診、臺中榮總發展電子紙及高雄榮總發展腦出血AI判讀系統等，頗具成效。然仍有待持續精進之處，允妥為督促辦理，以邁向智慧醫院全機構為願景，有效促進醫院作業流程及品質改善。

二、臺北榮總110年度自行開發之COVID-19疫苗接種紀錄App僅限於該院使用，允積極研議推廣至其他榮總及各分院之可行性，俾進一步提升研發成果之效益
榮民醫療作業基金111年度於「業務收入-其他業務收入」科目項下之「臨床教學研究補助收入」編列10億2,503萬4千元，其中包括臺北榮總辦理之「FHIR系統建立和規劃」計畫所需經費60萬元。臺北榮總於110年度著手開發FHIR疫苗護照App，然僅供該院病人下載使用。說明如下：
(一)衛生福利部於110年3月開始規劃臺灣數位疫苗接種證明交換格式，期建立我國自有之疫苗接種證明
目前世界衛生組織（WHO）、歐盟與世界多國都已倡議推行疫苗護照，讓民眾透過APP出示自己在該國接種疫苗之證明，加速出入境和進出特定場所之身分檢查程序。隸屬於美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services, HHS）旗下之美國聯邦醫療保險和補助服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS）與國家衛生IT協調辦公室於2020年3月9日公開發布新規定，要求全美各健保計畫合約之醫療機構自2021年1月1日起，採用新一代國際醫療資料交換標準FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources），強化資料互通，並最遲於2021年7月1日起強制執行，範圍不僅涵蓋醫療機構、病歷、住出院及轉診記錄，更包括保險機構對保險機構之資料互通，以加速推動整個醫療生態系統標準互操作性及數據交換[1]。我國衛生福利部亦於110年3月宣布電子病歷交換中心（EEC）架構即將改為FHIR交換架構，以符合國際醫療資料交換標準，並據以建立我國之疫苗接種證明。
[1] 台北市醫師公會會刊，2021年第65卷第7期「智慧醫療創新沙盒-臺北榮總醫療資料交換平台暨數位健康護照之發展」。
(二)臺北榮總於110年度推出COVID-19疫苗接種紀錄App，且預計於111年度與該院預約掛號App整合，然適用範圍僅止於該院
據臺北榮總表示，該院推出之COVID-19疫苗接種紀錄App係建構一個平臺，使個人得以保持對自身健康資訊之分享控制權，並以安全、可驗證及受信任方式，在醫院與大眾間共享健康資訊。運作模式規劃以COVID-19疫苗施打者申請臺北榮總疫苗護照FHIR時，由受測者下載並安裝該院疫苗護照FHIR App，此時受測者之疫苗注射紀錄將從HIS系統內透過資料標準API進入FHIR伺服器，數位健康護照App即以FHIR API將相關資料呈現於使用者手機介面上，而經過數位化之COVID-19疫苗接種紀錄卡則以QR CODE呈現於手機App介面，使用者可透過掃描認證QR CODE呈現出已接種之疫苗紀錄資訊並核准進出管制場所。
臺北榮總自110年3月起著手建置可查詢疫苗接種紀錄之「疫苗護照」App，同年6月在臺北市醫師公會會刊演示介紹FHIR平臺上之疫苗護照沙盒，並預計於110年12月底前即可供該院病人下載使用，使疫苗護照App可產出與紙本接種紀錄卡內容一致之數位紀錄，並可產生QR CODE，供該院美食街掃描器讀取；至111年度更預計著手「FHIR系統建立和規劃」計畫，期將疫苗護照App與該院現有預約掛號App進行整合，以更便民之方式讓民眾攜帶數位醫療資料，落實數位醫療資料互通，進一步啟動更多資料應用，帶動智慧醫療創新。然據臺北榮總表示，相關研究與開發成果皆僅限於該院使用。
綜上，基於國外法規推動快速發展，FHIR之議題亦逐漸受國內主管機關及各大醫療機構所重視，加以世界多國都已倡議推行疫苗護照，讓民眾透過App出示自己在該國接種疫苗之證明，加速出入境和進出特定場所之身分檢查程序，爰允宜研議將臺北榮總開發成果推廣至其他榮總及各分院之可行性，俾進一步提升研發成果之效益，並提高醫療效益，改善醫療品質。

三、近年該基金所屬部分醫院健檢業務營運結果賸餘逐年減少，允宜研謀善策，俾提升營運績效
榮民醫療作業基金111年度預算案於門診醫療收入及住院醫療收入下編列健檢業務收入8億1,119萬元，另於門診醫療支出及住院醫療支出下編列健檢業務成本與費用5億7,761萬8千元，預計健檢業務賸餘為2億3,357萬2千元。醫院提供民眾自費健康檢查之業務不受健保給付限制，亦為醫院重要收入來源之一，然該基金所屬各醫院近年健檢業務之規模逐年縮小，部分醫院營運結果賸餘數亦逐年減少。經查：
(一)近年來該基金健檢業務收入減少，健檢業務規模呈逐年縮減趨勢
隨著醫療科技進步，國人平均壽命逐年增加，醫療體系提供之醫療服務亦從疾病治療逐漸轉變為疾病預防及健康促進，為提供健康篩檢至疾病治療之完整醫療服務，俾利民眾被檢查發現問題後可直接轉診至醫院各科就醫，避免醫療資源浪費，榮民醫療作業基金部分醫院成立健檢中心，除辦理健保健檢業務外，亦提供民眾自費健檢。該基金所屬各醫院設有健檢中心者包括：臺北榮總本院及其桃園、新竹、蘇澳及員山、玉里、鳳林及臺東分院；臺中榮總本院及其埔里、嘉義及灣橋分院；高雄榮總及其臺南、屏東分院，共計11家醫院。近4（106-109）年來該基金健檢業務執行結果，收入由106年度之9億1,697萬7千元減少至109年度之6億7,374萬8千元，減少2億4,322萬9千元，減幅達26.53%，且呈逐年減少趨勢，健檢業務規模日漸縮減。
醫院辦理之健檢業務分為健保健檢及自費健檢，其中提供民眾自費健檢業務因不受健保給付限制，能有效挹注醫院賸餘，實為醫院重要收入來源之一。以106年度為例，該基金上開11家醫院健檢業務收入合計9億1,697萬7千元，占其業務收入總額552億1,303萬2千元僅1.66%，而健檢業務賸餘2億4,781萬6千元，為其整體業務賸餘9,684萬7千元之2倍餘，若扣除健檢業務賸餘，則該基金106年度營運結果將產生短絀1億5,096萬9千元。然因健檢業務收入逐年下降，其占總業務收入之比率從106年度之1.66%下降至109年度之1.06%，致健檢業務賸餘占總業務賸餘之比率，亦從106年度之255.88%逐年下滑至109度之14.97%，影響營運成果。雖110年度預計健檢業務賸餘占整體業務賸餘之比率上升至27.95%，惟仍未及3成（詳表1）。
表1 榮民醫療作業基金辦理健檢業務之醫院106年度至110年度整體健檢業務收入及賸餘概況表 單位：新臺幣千元；%
	106年	107年	108年	109年	110年
健檢業務收入	916,977	896,687	845,492	673,748	614,681
業務收入	55,213,032	58,492,141	60,713,168	63,305,632	64,397,453
占比	1.66	1.53	1.39	1.06	0.95
健檢業務賸餘	247,816	242,038	246,440	124,791	150,831
業務賸餘	96,847	285,200	523,912	833,593	539,560
占比	255.88	84.87	47.04	14.97	27.95

說 明：106年度至109年度為決算數，110年度為預算案。
資料來源：榮民醫療作業基金。
(二)部分醫院健檢業務營運結果，賸餘數逐年下滑，允待研謀有效策進措施，以提升營運績效
另檢視榮民醫療作業基金所屬各醫院附設健檢中心之營運結果（詳表2），107年度至110年度整體健檢業務賸餘呈上下波動情形，108年度賸餘數2億4,644萬元，較107年度之2億4,203萬8千元增加440萬2千元，小幅增加1.82%，109年度復減少為1億2,479萬1千元，較108年度減少1億2,164萬9千元，減幅達49.36%，110年度雖預計回升至1億5,083萬1千元，然仍未及前2個（107-108）年度之水準。其中臺北榮總桃園分院、玉里分院、臺中榮總本院及高雄榮總屏東分院之健檢賸餘皆呈逐年減少，分別由107年度之5,657萬2千元、620萬元、6,169萬5千元及247萬2千元逐年減少至109年度之978萬7千元、401萬9千元、3,705萬7千元及69萬3千元，而臺中榮總本院及高雄榮總屏東分院110年度預計健檢業務賸餘分別為1,027萬元及18萬8千元亦較109年度減少，至臺北榮總桃園分院更預計由盈轉虧，產生健檢業務短絀130萬6千元，營運成效允待加強。
表2 榮民醫療作業基金所屬各醫院107年度至110年度健檢業務收入及賸餘概況表 單位：新臺幣千元
醫院別	107年度		108年度		109年度		110年度
	收入	賸餘（短絀）	收入	賸餘（短絀）	收入	賸餘（短絀）	收入	賸餘（短絀）
臺北榮總本院	137,408	54,545	171,110	90,545	115,834	31,566	143,472	61,204
桃園分院	308,518	56,572	196,172	18,042	136,947	9,787	105,998	（1,306）
新竹分院	4,424	828	6,627	2,020	3,577	489	5,760	2,828
蘇澳分院及員山分院	11,362	6,363	11,728	6,568	12,461	6,978	6,147	2,709
玉里、鳳林及臺東分院	9,944	6,200	11,586	5,050	10,243	4,019	10,368	4,146
臺中榮總本院	210,597	61,695	211,613	48,858	180,914	37,057	108,443	10,270
埔里分院	7,026	562	6,934	4,572	7,046	601	3,274	346
嘉義分院及灣橋分院	10,661	6,396	11,300	7,166	10,902	6,230	8,385	5,016
高雄榮總本院	185,504	45,819	207,356	62,210	185,974	26,858	217,671	65,300
臺南分院	6,475	586	7,414	669	5,766	513	2,245	130
屏東分院	4,768	2,472	3,652	740	4,084	693	2,918	188
總計	896,687	242,038	845,492	246,440	673,748	124,791	614,681	150,831

說 明：107年度至109年度為決算數，110年度為預算案。
資料來源：榮民醫療作業基金。
綜上，該基金辦理健檢業務之收入能有效挹注醫院賸餘，實為醫院重要收入來源之一，然近年來健檢業務規模呈逐年縮減趨勢，部分醫院健檢業務營運結果所產生之賸餘數更逐年下滑，允待研謀善策，俾提升營運成效。

四、該基金辦理「十二所榮總分院導入臺中榮總醫療資訊系統計畫」執行結果，時有預算執行率過低或超支情形，預算之編列允更嚴謹，俾妥適配置醫療資源
榮民醫療作業基金111年度預算案於「服務費用」科目項下「專業服務費用」編列專技人員酬金684萬元，另「固定資產建設改良擴充」科目項下「一般建築及設備」之一次性項目編列「機械及設備」1,342萬元，均係用以辦理「十二所榮總分院導入臺中榮總醫療資訊系統計畫」（以下簡稱十二所榮總資訊系統計畫）。為提升醫療服務品質並奠立各醫療機構整體管理之基礎，該基金自105年度起推動辦理十二所榮總資訊系統計畫，然各年度預算之編列有未臻妥適之處。經查：
(一)「十二所榮總分院導入臺中榮總醫療資訊系統計畫」於105年10月1日啟動後，因執行進度未如預期辦理計畫修正
輔導會為逐步整合榮民醫療體系資訊系統，於105年1月19日訂定「榮民醫療體系資訊整合綱要」，以明確該整合計畫之執行作法及有效管制執行情形，並由臺中榮總依該綱要規定，擬訂十二所榮總資訊系統計畫報經國家發展委員會（以下簡稱國發會）於105年8月5日函復原則同意辦理，復由臺中榮總依國發會審議意見進行修正後，於同年9月12日陳報修正計畫，經輔導會於同年月21日函復准予照辦，並於10月1日啟動，成立「榮民醫療體系資訊整合計畫工作小組」管理及監督計畫執行進度，及責由臺中榮總組成「12所榮總分院導入臺中榮總醫療資訊系統執行小組」負責執行計畫相關事項。
依十二所榮總資訊系統計畫之內容，該計畫擬訂之目標分為近程及中程，預計於該計畫核定後3年內及6年內分別完成12所榮總分院導入臺中榮總核心醫療資訊系統及非核心資訊系統，嗣因近程工作執行過程遇12所分院資訊人力招補困難，及各分院導入現行醫療資訊系統已逾16年，經過多年人事更迭後，許多編碼設立規則與用意皆不可考等原因，致近程計畫時程依序往後推延。輔導會爰於原計畫總期程及總經費不變條件下，進行部分執行細節調整，將修正計畫於108年5月6日函送國發會審議，嗣依審議意見再修正計畫內容，並經國發會於109年2月6日函復原則同意。
 (二)該計畫截至109年底止，累計預算執行率未及8成，且各年度辦理結果時有預算執行率過低或超支情形
十二所榮總資訊系統計畫規劃以臺中榮總現行醫療資訊系統之編碼、制度、流程、程式為基礎，調整後導入各榮總分院使用。據榮民醫療體系資訊整合綱要於「資源規劃」事項之揭示，為完成近程目標所需遴用專案人員之費用，得由榮民醫療作業基金統籌款項下支應，餘各醫院原資訊編制、契約人力所需經費，及為完成近、中、長程目標之相關軟、硬體設備所需經費，則由各醫院榮民醫療作業基金年度預算項下逐年編列。該計畫總經費2億4,807萬6千元，截至109年底止，累計編列預算1億8,079萬9千元，實際執行1億3,945萬元，執行率77.13%，未及8成。另揆諸各年度預算執行情形，該基金依上開綱要規定，自106年度至109年度逐年編列2,501萬元、7,012萬4千元、5,233萬3千元及3,333萬2千元辦理十二所榮總資訊系統計畫，惟執行結果106年度決算數862萬2千元，執行率僅34.47%，後持續上升至108年度之85.41%後，109年計畫推動結果，決算數3,629萬6千元較預算數超逾296萬4千元，至110年度截至8月底止，實支數2,883萬7千元業已超逾該年度所編列預算2,754萬5千元共129萬2千元。該計畫各年度預算之編列似未臻嚴謹。
表1 榮民醫療作業基金「十二所榮總資訊系統計畫」106年度至111年度預算編列與執行情形表 單位:新臺幣千元；%
		106年	107年	108年	109年	合計	110年	111年
臺北榮總（含所屬)	預算數	10,640	26,458	39,129	19,402	95,629	18,845	17,410
	決算數	2,046	17,776	34,547	19,357	73,726	19,060	-
	執行率	19.23	67.19	88.29	99.77	77.10	101.14	-
臺中榮總（含所屬)	預算數	10,570	25,434	4,750	6,080	46,834	3,040	1,710
	決算數	5,561	17,914	2,344	8,164	33,983	3,955	-
	執行率	52.61	70.43	49.35	134.28	72.56	130.10	-
高雄榮總（含所屬)	預算數	3,800	18,232	8,454	7,850	38,336	5,660	1,140
	決算數	1,015	14,145	7,806	8,775	31,741	5,822	-
	執行率	26.71	77.58	92.33	111.78	82.80	102.86	-
合計	預算數	25,010	70,124	52,333	33,332	180,799	27,545	20,260
	決算數	8,622	49,835	44,697	36,296	139,450	28,837	-
	執行率	34.47	71.07	85.41	108.89	77.13	104.69	-

說 明：決算數係實支數，110年度決算數係截至8月底止之實支數。
資料來源：榮民醫療作業基金。
綜上，榮民醫療作業基金相關醫療體系資訊系統建置攸關各醫院之營運管理績效，該基金爰自105年度起推動辦理十二所榮總資訊系統計畫，期提升醫療服務品質並奠立各醫療機構整體管理之基礎，然每年為辦理該計畫所編列之預算似未符實需，允宜檢討依需要核實編列各年度預算，俾利醫療資源之妥適配置。

五、「臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫」有事前未縝密規劃及事後修正計畫報核程序欠妥等情事，允待研謀改善
榮民醫療作業基金111年度預算案於「固定資產建設改良擴充」項下之「專案計畫」共編列59億8,677萬5千元，皆為分年計畫之繼續經費。其中由臺北榮民總醫院辦理之手術室新建工程計畫於111年度編列3億126萬5千元，該計畫辦理過程多有待檢討策進之處。說明如下：
(一)「臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫」先後辦理2次修正，延長工期並提高計畫總經費，各項先期規劃恐未縝密
為因應社會人口結構發展與年齡老化趨勢，院區內既有手術室數量、成長率與設備使用年限已無法滿足，加以相關設施定期維修及未來更新汰舊之需求，臺北榮總爰重新檢討院區整體手術室使用需求與規劃擴充地點，擬訂手術室新建工程計畫以因應院區手術醫療需求與滿足未來發展。該計畫經行政院於107年8月29日核定，總經費5億8,223萬7千元，原訂期程為107年1月1日至110年6月17日，惟於辦理工程細部設計時發現預算不足及工期太短，將造成無廠商投標而致流標並延宕原有預定期程。為排除招標結果未如預期之窘境，避免後續整體計畫時程延誤情形持續擴大，爰依行政院公共工程委員會108年1月17日函釋內容[2]啓動相關研商會議後提報修正計畫，並經行政院於108年12月17日同意修正，工期延長5.5個月，總經費並增加為7億463萬3千元，計增加1億2,239萬6千元，增幅達21.02%。
[2] 為利各機關解決工程流廢標情形，加速公共工程之執行，工程會蒐集案例，從計畫管考、工程訪視及流廢標會議等多重面向，歸納彙整流廢標通案及個案原因，並提供相關因應對策，於108年1月17日函送各機關參考。
查該工程於第一次修正計畫奉行政院核定前，即於109年11月至12月分別辦理3次公開招標，然皆因無廠商投標而流標，案經檢討後於109年1月14日至17日依據政府採購法第34條第1項但書規定上網辦理「公開徵求廠商報價及提供規格…等建議」，並依徵求廠商之建議修正招標文件，於同等品規定原則下增列部分設備廠牌，修正招標書圖後，自同年2月3日起辦理招標文件修正後公開招標程序，業經3次公開招標，仍因無廠商投標而流標。該院復於109年3月19日及26日分別召開流標檢討會議，綜整流標因素包括：該工程建築物之主要功能為手術室，機電及醫療設備，占工程費比例極高，約為66.13%，無論由營造業發起，或由機電業發起組成團隊投標，困難度均高；另時值各地公有社會住宅與台商返鄉大量興建科技廠房之際，專業分包商供不應求，致工資及原物料價格節節上漲，亦影響廠商投標意願。檢討後決議以減項發包方式辦理，減項項目納入後續擴充項目，並提報第二次修正計畫，工期再延長3.5個月，總經費更增加為8億1,617萬8千元，較第一次修正時增加1億1,154萬5千元，增幅15.83%，較原訂計畫則增加2億3,394萬1千元，增幅達40.18%（詳表1）。
另該工程計畫自108年度起編列預算辦理，截至109年底止，每年度預算執行率皆未及2成，至109年度累計編列預算3億6,030萬7千元，執行數4,387萬8千元，累計執行率僅12.18%，至110年8月底止，亦僅28.78%，未及3成（詳表2）。執行進度未盡理想。
表1 臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫截至110年8月底止歷次修正情形表 單位：新臺幣千元
項目	原計畫	第一次修正計畫	第二次修正計畫	總經費變動數
計畫期程	107年1月1日至 / 110年6月17日	107年1月1日至 / 110年12月6日	107年1月1日至 / 112年1月31日
總工期	13個月	17.5個月	21個月
竣工日期	109年12月27日	110年6月9日	111年4月29日
驗收日期	110年3月17日	110年9月7日	111年12月31日
試營運日期	110 3月8日至 / 110年6月17日	110年9月8日至 / 110年12月6日	111年12月16日至 / 112年1月31日
計畫總經費	582,237	704,633	816,178
增加數	-	122,396	111,545	233,941
增加比率	-	21.02%	15.83%	40.18%

資料來源：臺北榮民總醫院手術室新建工程原訂、第一次及第二次修正計畫書。

表2 臺北榮民總醫院手術室新建工程計畫108年度至111年度預算編列與執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期 / 執行數	累計 / 執行數	本期執行數/可支用預算數	累計執行數/截至本年度已編列預算
		以前 / 年度	本年度	合計
108	50,000	-	50,000	50,000	7,542	7,542	15.08%	15.08%
109	360,307	-	310,307	310,307	36,335	43,877	11.71%	12.18%
110	506,281	273,972	188,431	462,403	101,828	145,704	22.02%	28.78%
111	807,546	-	301,265

說 明：110年度執行數係截至8月底止之實際數。
資料來源：榮民醫療作業基金。
(二)該項工程於第二次修正計畫報奉核定前即逕以減項發包方式繼續辦理，與相關規定有悖，難謂妥適
考量因新冠肺炎疫情蔓延全球，全球主要國家均採取封閉停工策略，許多國外廠牌之設備恐缺料停產，人員及物料均存在極大之變數等，臺北榮總院方基於種種不可預測因素修正招標文件因應後再次公開招標，卻有原具投標意願之廠商裹足不前情形，該院以全球疫情仍然肆虐嚴重，大環境仍有不可測之變數為由，依公共建設工程經費估算編列手冊之規定增編3%工程預備金。另為降低疫情造成人員停止流動、貨運中斷之風險、提升廠商投標意願及讓工程儘速且順利完成發包，更改以減項發包方式辦理，減項預算約8,500萬元則於上網公開招標時列入後續擴充，並增加工期105天，重新進行招標作業。經2次招標後於109年6月15決標後，始於同年9月2日將第2次修正計畫函報行政院。
據悉，中長程個案計畫如主要工作項目變更或總經費增加者，應依「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定立即修正原計畫，且若是項計畫類別屬公共建設計畫，應於修正後始得續行辦理[3]。輔導會於109年9月2日將該工程第二次修正計畫報送行政院審議時，即經該院於同年月23日函復相關機關研提意見，包括國發會表示意見略以：「請輔導會確實檢討相關作業流程，未來若有主要工程項目變更或總經費增加情況，應及早作業，立即辦理計畫修正，於工程發包前完成報核，以利計畫執行，避免類此事件再次發生。」另行政院公共工程委員會亦表示意見略以，「為能有效運用政府有限之經費資源，考量減項發包視同增加預算經費，請輔導會爾後辦理工程計畫應縝密規劃，避免修正計畫未經核定前，逕以減項發包方式辦理，請該會確實檢討計畫報核之程序及機制。」臺北榮總於第二次修正計畫未經行政院核定前，即逕行續辦，實與上開編審要點之規定有悖，難謂妥適。
[3] 行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第9點第1項規定：「中長程個案計畫有下列情形之一者，各機關應即修正原計畫：（一）…（三）主要工作項目變更或總經費增加。…。」同點第2項規定：「前項計畫之類別屬公共建設計畫，且有同項第三款情形者，應於修正後始得續行辦理。」
綜上，依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第4點規定，中長程個案計畫之擬訂，應事前進行整體資源盤點，瞭解內外環境變遷趨勢及市場供需情形，訂定實施策略、方法、分期（年）實施計畫及經費需求。另同要點第9點則規定公共建設計畫類之中長程個案計畫應於修正後始得續行辦理。臺北榮總嗣後辦理工程計畫允應縝密規劃，若有主要工程項目變更或總經費增加情況，亦應及早作業辦理計畫修正，於工程發包前完成報核，俾利計畫執行。

六、近年該基金部分所屬醫院所設護理之家占床率呈逐年下滑趨勢，允宜檢討原因並研謀改善
榮民醫療作業基金111年度預算案編列「一般護理之家」業務收入8億3,258萬2千元，業務成本與費用7億5,212萬9千元，預計業務賸餘8,045萬3千元，較110年度預算案之5,512萬3千元增加2,533萬元（增幅45.95%）；另編列「精神護理之家」業務收入3億4,697萬1千元，業務成本與費用3億8,384萬3千元，預計業務短絀3,687萬2千元，較110年度預計之業務短絀數3,172萬2千元增加515萬元（增幅16.23%）。為擴大長照服務資源並提升病患生活品質，該基金於所屬分院設有一般護理之家及精神護理之家，然近年部分分院附設護理之家有占床率持續下滑之情事。經查：
(一)為因應人口老化問題，榮民醫療作業基金所屬部分分院設有護理之家，推動老人健康照護
據國家發展委員會於109年8月所做「中華民國人口推估（2020至2070年）」報告指出，我國已於1993年邁入高齡化社會（老年人口占總人口比率超過7%，以下括號所述比率意同），並於2018年成為高齡社會（超過14%），預估將於2025年成為超高齡社會（超過20%），且高齡化程度將持續增加，2020年65歲以上老年人口所占比率為16%，至2040年將上升至30.2%，2070年則持續增加至41.6%，且其中超過四分之一為85歲以上之超高齡老人。人口高齡化結果使得每百位青壯年人口需扶養之依賴人口數將由2020年之40 人，增加至2070年之102人，超過青壯年自身人數。扶養比[4]上升之主要原因為扶老負擔快速增加，2020年每4.5位青壯年人口扶養1位老年人口，至2070年降為每1.2位青壯年人口即需扶養1位老年人口。
[4] 扶養比係指每百位有生產能力者（通常定義為15-64歲）所需扶養之依賴人口數（0-14歲及65歲以上），代表一個社會的經濟負擔程度；僅反映人口年齡結構的相對比率，以提供時間變動趨勢之參考，而非從經濟角度觀察的「撫養」情況。
人口老化為目前許多國家面臨之嚴重社會經濟問題，為推動老人健康照護，榮民醫療作業基金所屬部分分院設有護理之家，期能減輕失能老人家屬或照顧者負擔，或延緩病患失能狀況惡化，提升病患生活品質。又該基金所屬醫院附設之護理之家分為一般護理之家及精神護理之家，截至110年8月底止，計有臺北榮總桃園、新竹、蘇澳、員山分院、臺中榮總鳳林、埔里、嘉義、灣橋分院、高雄榮總臺南及屏東分院等10個分院設有一般護理之家，另臺北榮總新竹、蘇澳、玉里分院、臺中榮總埔里、嘉義分院、高雄榮總臺南及屏東分院等7個分院設有精神護理之家。
(二)近年來部分醫院所設護理之家營運結果，占床率有逐漸下滑趨勢，容待檢討改善
據該基金提供105年度至111年度各醫院所設護理之家床位使用情形，105年度至109年度平均占床率未達8成者僅有臺北榮總玉里分院及臺中榮總埔里分院之精神護理之家，分別為76.3%及76.2%，餘平均占床率在一般護理之家係介於81.6%至96.3%之間，精神護理之家則介於84.1%至98%之間。惟其中有部分護理之家106年度至109年度營運結果，占床率呈逐年下滑趨勢，在一般護理之家方面，臺北榮總新竹分院及臺中榮總埔里分院分別從106年度之92.5%及94.9%逐年下滑至109年度之80.3%及74.5%、臺中榮總嘉義分院及灣橋分院106年度占床率皆為100%，然分別逐年下滑至109年度之85.8%及85.1%；精神護理之家方面，臺中榮總嘉義分院及高雄榮總臺南分院分別從106年度之100%及97.8%逐年下滑至109年度之95.5%及94.6%（詳表1），允待注意其占床率是否續有降低現象。
至110年度截至7月底止占床率低於前5個（105-109）年度平均占床率者，在一般護理之家計有臺北榮總桃園分院、新竹分院、蘇澳分院、員山分院、臺中榮總嘉義分院、灣橋分院及高雄榮總臺南分院等7家醫院，在精神護理之家則有臺北榮總蘇澳分院及高雄榮總臺南分院等2家醫院（詳表1）。
表1 榮民醫療作業基金所屬各醫院附設護理之家占床率概況表 單位：%
護理之家種類	醫院名稱		105 / 年度	106 / 年度	107 / 年度	108 / 年度	109 / 年度	105年度至109年度平均	110 / 年度
一般護理之家	臺北榮總	桃園	98.0	80.8	76.1	78.5	82.9	83.3	71.6
		新竹	81.7	92.5	91.1	88.0	80.3	86.7	74.5
		蘇澳	98.0	94.9	93.8	89.7	91.2	93.5	90.2
		員山	100.0	100.0	95.8	90.0	95.7	96.3	93.7
		鳳林	-	-	-	72.7	94.7	83.7	88.6
	臺中榮總	埔里	73.5	94.9	87.0	78.2	74.5	81.6	83.2
		嘉義	94.7	100.0	99.8	97.8	85.8	95.6	84.7
		灣橋	92.0	100.0	100.0	100.0	85.1	95.4	77.4
	高雄榮總	臺南	98.9	98.9	96.8	84.3	86.8	93.1	83.1
		屏東	95.0	89.0	88.2	76.7	72.4	84.3	89.8
精神護理之家	臺北榮總	新竹	-	-	-	81.5	86.8	84.1	84.8
		蘇澳	100.0	98.0	98.4	96.2	97.5	98.0	95.8
		玉里	43.9	97.6	73.2	74.3	92.5	76.3	98.8
	臺中榮總	埔里	-	-	-	77.5	74.9	76.2	85.2
		嘉義	88.6	100.0	98.4	97.2	95.5	95.9	98.4
	高雄榮總	臺南	100.0	97.8	97.6	96.7	94.6	97.3	90.1
		屏東	100.0	100.0	100.0	100.0	81.2	96.2	-

說 明：1.110年度係為截至8月底止之實際情形。
2.臺北榮總鳳林醫院之一般護理之家於105年度至107年度停業、臺北榮總新竹分院之精神護理之家於108年6月4日開業、臺中榮總埔里醫院之精神護理之家於108年5月10日開業，另高雄榮總屏東分院之精神護理之家於110年度歇業。
資料來源：榮民醫療作業基金。
綜上，面臨我國人口逐漸老化問題，榮民醫療作業基金所屬部分分院設有護理之家，期能減輕失能老人家屬或照顧者負擔，或延緩病患失能狀況惡化，提升病患生活品質。然近年來營運結果部分醫院占床率有逐年下滑情形，允宜研謀善策，以達其設置目的。

七、近年臺北榮總本院接受急性醫療個案轉介後期照護比率皆未及8成，另部分醫院床位使用率偏低，允宜檢討原因並研謀改善
榮民醫療作業基金111年度預算案於「業務收入」科目項下之「其他業務收入」編列「其他補助收入」26億63萬9千元，其中預計由輔導會公務預算補助之高齡醫學發展與照護經費1億9,069萬1千元，包含臺北榮總9,878萬6千元、臺中榮總4,953萬7千元及高雄榮總4,236萬8千元，用以辦理全民健康保險急性後期整合照護等計畫。為因應高齡榮民之照護需求，避免因各種急性疾病後復原不佳而導致失能，榮民醫療作業基金轄下各醫院陸續辦理急性後期照護相關計畫，然部分醫院床位使用率偏低。經查：
(一)近年來臺北榮總本院辦理PAC計畫轉介率皆未及8成，且呈逐年下降趨勢
輔導會於96年度推動英國中期照護模式[5]，有效協助高齡病人回復功能，降低非計畫性再住院率及一年內死亡率，103年度則同步由各榮總及分院參與中央健康保險署（以下簡稱健保署）「全民健康保險急性後期整合照護計畫」（以下簡稱PAC計畫）試辦計畫。嗣因健保署於106年7月擴大急性後期照護收案對象，原中期照護計畫爰自107年1月停止收案，3所總院及12所分院皆以PAC計畫銜接，由臺北、臺中及高雄榮總負責急性治療並經評估後轉介承作急性後期照護之醫院。經健保署核定之各級榮院PAC收治項目詳如表1。
[5] 中期照護係英國健保照護制度，主要是於病人完成急性疾病療程後，提供其復健、營養等適當治療，協助病人回復最佳健康狀況，美國則稱此照護模式為「急性後期照護」。
經檢視105年度至110年截至8月底止3家榮總本院辦理PAC計畫，病患於急性治療並經評估後轉介承作急性後期照護醫院之情形，105年度至110年8月底止平均轉介率介於66.99%至81.61%之間，由105年度之20.63%、77.69%及62.62%，分別上升至110年8月底止之75.16%、93.09%及83.82%。自105年度以來，3家榮總本院轉介率皆有增加，然臺北榮總本院各該年度之轉介率皆未及8成，且自108年之78.45%下降至110年8月底止之75.16%，呈下降趨勢（詳表2）。
表1 榮民醫療作業基金所屬各醫院承作健保署核定之PAC收治項目表
醫院名稱	腦中風	燒燙傷	創傷性神經損傷	脆弱性骨折	心臟衰竭	衰弱高齡病患
臺北榮總本院	V	-	V	V	V	V
桃園分院	V	V	V	V	-	V
新竹分院	V	-	V	V	V	V
蘇澳分院	V	-	V	V	-	V
員山分院	V	-	V	V	-	V
玉里分院	V	-	V	V	-	V
鳳林分院	V	-	-	V	-	V
臺東分院	V	-	V	V	-	V
臺中榮總本院	V	V	V	V	V	V
嘉義分院	V	-	V	V	V	V
灣橋分院	V	-	V	V	-	V
埔里分院	V	-	V	V	-	V
高雄榮總本院	V	V	V	V	V	V
臺南分院	V	-	V	V	-	V
屏東分院	V	-	V	V	-	V

資料來源：榮民醫療作業基金。
表2 3家榮總105年度至110年8月底止接受急性醫療個案轉介情形表
        單位：個；%
項目	醫院名稱	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年1-8月	合計
實際轉介個案數（A）	臺北榮總	39	67	304	517	473	242	1,642
	臺中榮總	101	59	229	263	269	175	1,096
	高雄榮總	129	130	186	329	352	228	1,354
合適轉介個案數（B）	臺北榮總	189	237	434	659	610	322	2,451
	臺中榮總	130	100	323	301	301	188	1,343
	高雄榮總	206	200	254	417	451	272	1,800
轉介率（A/B）	臺北榮總	20.63	28.27	70.05	78.45	77.54	75.16	66.99
	臺中榮總	77.69	59.00	70.90	87.38	89.37	93.09	81.61
	高雄榮總	62.62	65.00	73.23	78.90	78.05	83.82	75.22

說 明：（A）係截至各年（月）底止實際轉介至PAC照護床位個案數。（B）係截至各年（月）底止個案管理師評估合適轉介PAC床位個案數。（C=A/B）係截至各年（月）底止實際轉介至PAC照護床位個案數占評估合適轉介PAC床位個案數之比率。
資料來源：榮民醫療作業基金。
 (二)部分醫院執行PAC計畫有床位使用率不佳情形
為因應人口老化，愈來愈多病患於急性醫療後可能出現失能情形，將大幅造成對醫療體系、家庭及社會照顧之負擔或依賴，健保署於103年度推動「全民健保提升急性後期照護（PAC）品質試辦計畫」，透過支付改革，建構急性後期照護模式與病人垂直整合轉銜系統，依個別病人失能程度，在治療黃金期內立即給予積極性之整合性照護，使其恢復功能，將可減少後續再住院醫療費用、減輕家庭及社會照顧之負擔，亦可強化急性醫療資源配置效率，與長期照護服務無縫接軌，達到多贏目標。該計畫採分階段實施，其中腦中風急性後期照護自103年1月1日起實施，燒燙傷急性後期照護自104年9月9日起實施，復於106年7月再擴大納入衰弱高齡、脆弱性骨折、創傷性神經損傷、心臟衰竭等4類收案對象。
茲因健保PAC擴大收案對象為6類，並提供較優惠之給付方案，輔導會自105年底開始宣導，鼓勵各榮總分院積極向健保署爭取加入辦理PAC方案，截至110年8月底止已申請設立215床PAC病床。據該會提供105年度至110年度各分院PAC病床使用情形，經排除部分醫院110年度因應COVID-19疫情調整PAC病床數，致占床率下降之情形後，臺北榮總員山、新竹、玉里、鳳林分院、臺中榮總埔里及嘉義分院109年度占床率分別為43.2%、49.29%、15.6%、14.94%、54.2%及35.46%，皆未及各該分院同期間最高占床率[6]；另臺北榮總蘇澳、玉里、鳳林分院、臺中榮總嘉義及灣橋分院105年度至109年度之占床率皆未及5成（詳表3）。
[6] 各該分院同期最高占床率分別為員山分院106年度之53.5%、新竹分院105年度之64.08%、玉里分院106年度之44.6%、鳳林分院、臺中榮總埔里分院及嘉義分院108年度之43.56%、61.88%及45.39%。
表3 榮民醫療作業基金各分院105年度至110年8月底止辦理PAC計畫病床使用情形表 單位：%
醫院名稱	105 / 年度	106 / 年度	107 / 年度	108 / 年度	109年 / 年度	110年1-8月
臺北榮總員山分院	41.80	53.50	24.61	39.61	43.20	35.97
臺北榮總蘇澳分院	-	-	20.10	40.14	43.07	51.93
臺北榮總桃園分院	32.15	35.90	19.71	50.08	57.13	38.54
臺北榮總新竹分院	64.08	55.25	25.51	35.89	49.29	65.91
臺北榮總玉里分院	40.70	44.60	15.26	37.63	15.60	56.62
臺北榮總鳳林分院	-	4.00	2.81	43.56	14.94	37.66
臺北榮總臺東分院	1.40	7.00	20.43	67.81	87.60	79.67
臺中榮總埔里分院	55.67	61.37	24.79	61.88	54.20	32.91
臺中榮總嘉義分院	29.78	35.86	32.19	45.39	35.46	60.86
臺中榮總灣橋分院	-	-	2.63	3.41	10.37	21.53
高雄榮總臺南分院	64.66	41.32	36.57	50.89	70.36	75.32
高雄榮總屏東分院	17.38	17.00	22.18	38.84	52.47	63.58

說 明：因應COVID-19防疫需求，臺中榮總嘉義分院於110年5月24日至8月10日將PAC病房暫時變更為隔離病房使用，該期間暫停PAC收案；灣橋分院PAC因應疫情，PAC病房預備留用專責病房裝置相關設備，自110年6月11日起暫停收案；蘇澳分院PAC因應疫情，原核定26床，110年6月1日調整為6床，8月恢復為26床。
資料來源：榮民醫療作業基金。
綜上，急性後期整合照護計畫實施目的係為強化急性醫療資源配置效率，對治療黃金期之病人給予積極性之整合性照護，將有助其恢復功能或減輕失能程度，減少後續再住院醫療支出，惟該基金所屬部分醫院病人轉介率及病床使用率偏低，該基金允宜檢討原因並研謀改善。

八、該基金所屬醫院部分經管之國有公用土地遭占用多時仍未完成清理，允宜依相關規定儘速妥處
榮民醫療作業基金111年度預算案預計平衡表中不動產、廠房及設備預計數為591億6,509萬2千元，其中包含土地170億6,225萬3千元、土地改良物3,469萬元及房屋與建築170億9,154萬7千元。該基金所屬醫院有部分經管國有公用土地遭占用多時然尚未清理之情形。經查：
(一)財政部針對各機關經管國有公用不動產被占用之情形，訂有相關規定供各機關參照辦理收回
有關國有財產之取得、保管、使用、收益及處分，依財政部所訂之國有財產法辦理，該法第11條規定：「公用財產以各直接使用機關為管理機關，直接管理之。」其中有關使用之規定，於該法第32條第1項規定：「公用財產應依預定計畫及規定用途或事業目的使用；其事業用財產，仍適用營業預算程序。」復為利國有公用被占用不動產之處理，財政部國有財產署於89年6月22日發布（最近一次修正為106年4月25日）「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」，該原則第3點規定略以，「國有公用不動產被機關以外之占用者（以下簡稱私人）占用，管理機關經審慎評估有公用需要或為其主管目的事業需用者，應瞭解占用成因，分類處理，妥為評估收回方式，以利依預定計畫、規定用途或事業目的使用，並避免紛爭。收回方式包括：1.協調占用者騰空返還。2.違反相關法律或使用管制者，通知或協調目的事業主管機關依法處理。3.以民事訴訟排除。4.依中華民國刑法第320條、第349條規定移請地方警察機關偵辦或逕向檢察機關告訴。占用情形影響國土保安或公共安全者，優先移送。5.其他得排除占用之適當處理方式。」另同原則第4點亦規定：「國有公用不動產被私人占用，管理機關已無公用需要且非其主管目的事業需用者，應依前點規定之處理方式騰空後，循序申請變更為非公用財產，移交國產署接管。」是以，各機關經管國有公用被占用之不動產不論是否仍有公用需要或是否為其主管目的事業需用者，皆需依上開規定辦理收回。
(二)該會所屬醫院部分經管國有公用土地被占用多時，惟尚未完成清理
據榮民醫療作業基金所提供資料，截至110年8月底止，臺北榮總本院、桃園分院及高雄榮總臺南分院有部分經管國有公用土地被占用，其中臺北榮總本院所管臺北市北投區崇仰段三小段227-7地號（持分面積31.08平方公尺）於101年7月2日發現被占用，該院預計於111年度向法院聲請強制執行收回土地；臺北榮總桃園分院所管桃園區三元段110及111地號（持分面積共166.22平方公尺）於103年11月1日發現被占用，持續與占用戶溝通協調土地返還事宜中；至高雄榮總臺南分院所管則有507、508、507-1、367及368-2等5筆土地（持分面積共1萬2,039.71平方公尺）於84年1月1日即發現被占用，然迄今仍尚未完成清理（詳表1）。
表1 榮民醫療作業基金所屬醫院經管被占用土地截至110年8月底止處理情形表
土地標示	地號	持分面積(平方公尺)	發現被占用日期	截至110年8月底處理情形
臺北市北投區崇仰段三小段	227-7	31.08	101.07.23	1.該院以110年4月8日北總補字第1100600202號函向臺北市稅捐稽徵處北投分處查詢占用人所有臺北市北投區石牌路二段315巷29-22號門牌建物是否異動，該處110年4月13日北市稽北投甲字第1105803281號函復，納稅義務人截至110年4月12日尚無異動。 / 2.臺灣士林地方法院106年5月23日105年度訴字第1052號民事判決騰空返還土地履行期間5年，預計111年向法院聲請強制執行。
桃園區三元段	110	1.44	103.11.01	1.目前該院列管占用戶共計6戶，均符合82.7.21條款。其中國有地共計2筆3錄、市有土地共計1筆8錄。 / 2.有關市有地部分已詢問桃園市政府財政局，回覆如下，若占用戶符合82.7.21，有繳納土地使用補償金，則讓住戶繼續居住，不同意強制排占，避免因排占造成居民陳情抗爭事件，若要繳回市府則需完成排占後，變更為一般用地方能繳回。國有地部分經詢問國產署占用土地除排占外，若無法排占亦將土地可繳回國產署，惟土地使用區分需變一般用地，該院列管占用土地經查均為醫療用地，需經都市計劃審議變更。108.12.16函文至桃園市都發局辦理該院經管桃園區三元段111地號土地使用分區變更為一般用地（108.12.16北總桃秘字第1080102283號）110.04.13桃園市政府召開變更都市計劃第10次小組會議，該院所提三元段111（1）地號由醫療用地變更一般用地案，經委員會決議不同意變更。本案經詢問桃園市都發局，該筆土地為醫療用地，並指定給國軍退除役官兵輔導委員會使用。 / 3.該院每週勘查所屬不動產及被占用土地。 / 4.持續與占用戶溝通，協調土地返還事宜。占用戶達6個月未繳交土地使用補償金，經催繳、公告及電話聯繫等均未能繳交土地使用補償金，則循法律途徑解決。 / 5.使用補償金繳交情形：110年度截至8月，國有財產占用戶共計3戶繳交35,198元。
	111	164.78
臺布市永康區永中段	507	258.24	84.01.01	1.該會110年4月6日同意解除列管永中段507地號被占用面積合計27.09平方公尺。 / 2.110年度截至8月收取占用戶「大台南區天然氣股份有限公司」土地使用補償金181元。
	507-1	83.56	84.01.01	1.其中3人占用土地變更為非公用案，已向國有財產署申請辦理中，該署於110年9月7日辦理會勘。 / 2.110年度截至8月收取占用戶土地使用補償金共11,160元。
	508	73.92	84.01.01	1.該會110年4月6日同意解除列管永中段508地號被占用面積合計55.56平方公尺。 / 2.110年度截至8月收取占用戶「大台南區天然氣股份有限公司」土地使用補償金370元。
	367	10,430.41	84.01.01	1.該會110年7月27日同意解除列管被占用面積合計75平方公尺。 / 2.110年度截至8月收取上開占用戶土地使用補償金3,000元。另持續協調占用戶8人排除占用。 / 3.110年度截至8月收取占用戶土地使用補償金共8戶、46,739元。
	368-2	996.28	84.01.01	1.持續協調占用戶3人排除占用 ; 。 / 2.110年度截至8月收取占用戶土地使用補償金共8戶、81,725元。
合計		12,039.71

資料來源：榮民醫療作業基金。
綜上，該基金所屬臺北榮總本院、桃園分院及高雄榮總臺南分院部分經管國有公用土地有被占用情事，截至110年8月底止尚有8筆土地、面積1萬2,039.71平方公尺尚未清理完畢，允宜儘速妥處並注意依「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」等規定辦理。
（分機：1939陳燕玲）