台灣電力股份有限公司111年度營業預算評估報告
台灣電力股份有限公司(以下簡稱台電公司)主要任務係穩定供應我國經濟發展及全民生活所需之電力，以促進工商業繁榮，並提高人民生活水準。台電公司111年度預算案編列營業收入6,488億7,400萬6千元，營業成本6,130億2,458萬5千元，營業費用159億1,254萬元，營業外收入111億7,615萬7千元，營業外費用257億9,797萬6千元，收支相抵後本期稅前淨利53億1,506萬2千元，較110年度預算稅前淨利增加15億6,549萬8千元（增幅41.75%）。謹就台電公司111年度營業預算案評估如下：
一一、協和電廠更新改建計畫因環評作業尚未完成，影響後續執行，允宜加速環評作業時程，並審酌實際執行進度核實檢討111年度預算需求
台電公司111年度預算案固定資產建設改良擴充計畫編列「協和電廠更新改建計畫」39億4,632萬1千元，係延續性專案計畫。經查：
(一)計畫概述
本計畫係為因應長期負載成長需求及北部區域電力供需平衡，爰規劃利用協和電廠既有廠址設置高效率燃氣複循環機組，總裝置容量為260萬瓩(單一機組130萬瓩，共兩部)；另於協和發電廠外海填海造地興建LNG接收站，規劃港灣設施以提供LNG船舶操航卸收，本計畫預定投資總額1,218億55萬5千元，辦理期程自107年至121年12月。
(二)因環評作業尚未完成，致拆廠及海事工程無法如期執行，預算執行率未及5成，允宜儘速完成環評作業，並依實際執行進度重新檢討111年度預算需求
本計畫107至110年度已編列預算17億8,839萬3千元，截至110年7月底累計支付實現數8億834萬9千元，預算執行率45.20%，實際工程進度5.23%較預定進度5.43%落後0.2個百分點。
據台電公司說明，預算執行落後主要係因環境影響評估尚未通過，影響拆廠及海事工程無法如期執行。該公司將配合環評時程進行海事工程招標作業，並辦理建廠前置作業及研擬主設備招標文件。查截至110年11月1日止本計畫尚未完成環境影響評估審議程序[1]，台電公司允宜儘速完成相關作業，俾利後續各項作業如期執行，並宜依環評審議結果及實際執行進度重新檢討111年度預算需求。
[1] 環保署於110年7月9日召開專案小組第2次審查會議，決議請台電公司修訂後再送審，台電公司業於9月底再送環保署審查，預定於111年6月通過環評。
綜上，台電公司辦理協和電廠更新改建計畫因環境影響評估作業尚未完成，致影響後續作業無法如期執行，台電公司允宜儘速完成環評相關作業，以利後續執行，並宜依環評結果及實際執行情形重新檢討111年度預算需求。