水資源作業基金111年度預算評估報告
水利法第89條之1第1項規定：中央主管機關得設置水資源作業基金，辦理水庫、海堤、河川或排水設施之管理、疏濬、災害搶修搶險、人才培訓及回饋措施等；另96年度依溫泉法第11條[1]規定設置溫泉事業發展基金(隸屬本基金並編製附屬單位預算之分預算)，辦理溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流等。水資源作業基金以經濟部為主管機關，水利署及所屬為主要辦理執行機關(以下簡稱水利署)，該基金111年度預算案之收支概況詳表1，謹評估如下：
[1] 溫泉法第11條第1項及第3項規定：「為保育及永續利用溫泉，除依水利法或礦業法收取相關費用外，主管機關應向溫泉取供事業或個人徵收溫泉取用費；其徵收方式、範圍、費率及使用辦法，由中央主管機關定之。」「直轄市、縣(市)主管機關徵收之溫泉取用費，除提撥原住民族地區三分之一外，應再提撥十分之一予中央主管機關設置之溫泉事業發展基金，供溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流用途使用。」
表1 水資源作業基金111年度預算收支概況表 單位：新臺幣千元
項目	水資源作業基金 / (合併)	水資源作業基金 / (個別)	溫泉事業發展基金
業務收入	11,462,870	11,456,353	6,517
業務成本與費用	10,697,267	10,692,267	5,000
業務餘絀	765,603	764,086	1,517
業務外收入	224,679	224,649	30
業務外費用	271,616	271,616	-
業務外餘絀	-46,937	-46,967	30
本期餘絀	718,666	717,119	1,547

資料來源：水資源作業基金111年度預算案。

六、部分固定資產建設改良擴充計畫執行未如預期，允宜加強對各項購建計畫之規劃及執行之控管，以維工程如期如質完成
111年度編列固定資產建設改良擴充計畫(以下簡稱購建固定資產計畫)7億5,750萬元，包含一次性項目6億3,493萬2千元及4項分年性計畫1億2,256萬8千元。經查：
(一)111年度計畫內容
1.一次性項目6億3,493萬2千元：(1)土地1,200萬元，主要用以辦理福安榮華輸電線路用地取得；(2)土地改良物4億150萬元，主要用以所管水庫及攔河堰等周邊設施改善工程；(3)機械及設備1億7,468萬元，主要用以辦理水文觀測設備儀器更新改善及各項資訊設備汰換；(4)其他房屋、建築、交通及運輸設備等4,675萬2千元。
2.4項分年性計畫1億2,256萬8千元：預計辦理1項延續性計畫及3項自111年度開始辦理之新興計畫，包含：(1)「曾文發電機組數位式調速機控制系統(110-111年)」總經費1,800萬元，111年度編列第2年度經費1,080萬元；(2)「大安大甲溪聯通管工程計畫(110-115年)」總經費114億元，水資源作業基金分擔9億8,000萬元，111年度編列第1年度經費4,176萬8千元；(3)「石門水庫桃園大圳進水口閘門更新(111-112年)」總經費9,000萬元，111年度編列第1年度經費5,000萬元；(4)「阿公店水庫越域排洪道橡皮壩工程(111-112年度)」總經費4,000萬元，111年度編列第1年度經費2,000萬元(各項計畫內容，彙整詳表1)。
表1 水資源作業基金111年度編列分年性固定資產建設改良擴充計畫概況表 單位：新臺幣千元
項目(期程/年)	投資總額	迄110年底 / 累計編列數	111年度 / 預算案數	計畫內容及預計成效
曾文發電機組數位式調速機控制系統(110-111)	18,000	7,200	10,800	更換為具有備援功能之數位式調速機控制系統， 以提升機組調速功能及提供備援功能。
大安大甲溪聯通管工程計畫(110-115)	980,000	-	41,768	辦理大甲溪輸水管工程及鯉魚潭水庫第二原水管工程，預期達成提升中部地區供水能力(增供水量25.5萬噸/日)、濁度備援、供水設施備援及水源調度等目標。
石門水庫桃園大圳進水口閘門更新(111-112)	90,000	-	50,000	辦理石門水庫桃園大圳進水口閘門及沖刷道閘門更新，以 改善閘門漏水現況並可準確控制出流。
阿公店水庫越域排洪道橡皮壩工程」(111-112)	40,000	-	20,000	辦理排洪道橡皮壩工程，以提升阿公店水庫蓄水量。
合計	1,128,000	7,200	122,568

資料來源：水利署提供資料。
(二)允宜加強購建固定資產計畫之規劃及執行進度控管，以維各項工程如期如質完成
比較該基金107至109年度購建固定資產計畫預算執行情形(詳表2)，近3年度決算之結餘數分別達3.10億元、1.8億元及1.47億之高，均逾各年度可用預算數1成，另109年度預算執行率未達8成，主要為部分辦理中之分年性購建固定資產計畫執行未如預期，茲說明如下(迄110年8月底仍在執行中之分年性購建固定資產計畫預算執行情形，詳表3)：
1.「石門水庫上游增設攔木索工程」及「台灣水資源館展覽館更新」原預計108及109年度完工，惟迄110年8月底累計實現數占已編列累計預算僅47.16%及8.28%，詢據水利署表示：石門水庫上游增設攔木索工程因乾旱水庫水位過低等影響施工，已於110年8月水位回升後完成施作，刻辦理驗收作業；台灣水資源館更新改善工程因審查及招標不易，歷經2次流標後於109年11月始決標，後因疫情影響施作人員之徵聘等，致進度未如預期。
2.「湖山水庫人文生態展示館」及「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」(107-110)分別自106及107年度開始辦理，均預計110年度完成，惟迄至110年8月底實支數占累計預算數均未達4成；詢據水利署表示：「湖山水庫人文生態展示館」係由地方政府代辦，多次發包後於108年12月始完成決標，以及工區管線遷移等耗時較久，致進度未如預期；「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程」因受颱風、全國性缺工及國內疫情管制等影響執行進度，工期將展延至111年7月。
3.水資源作業基金對於各項購建固定資產計畫之規劃、所需經費估列及執行進度之控管，均待檢討加強，俾利各項水資源維護改善工程之推動執行。
綜上，111年度編列購建固定資產計畫7億5,750萬元，包含一次性項目6億3,493萬2千元及4項分年性計畫1億2,256萬8千元，惟該基金近3年度辦理購建固定資產計畫結餘數均逾可用預算數1成，109年度預算執行率尚未達8成，部分分年性計畫進度未如預期，允宜加強對各項購建工程規劃及執行之控管，以維計畫如期如質完成。

表2 水資源作業基金107至109年度固定資產建設改良擴充計畫之預算執行概況表 單位：新臺幣千元
年度	可用預算數	決算數		保留數		結餘數
		金額	占比	金額	占比	金額	占比
107	2,082,776	1,669,054	80.14	103,736	4.98	309,985	14.88
108	1,350,060	1,115,530	82.63	54,309	4.02	180,221	13.35
109	1,158,743	907,133	78.29	104,142	8.99	147,468	12.73

說 明：可用預算數含以前年度保留數、本年度預算、奉准行先辦理及調整數。
資料來源：水資源作業基金各年度預決算書。
表3 迄110年8月底水資源作業基金辦理中之分年性固定資產建設改良擴充計畫預算執行概況表 單位：新臺幣千元
計畫名稱(期程/年)	計畫 / 總經費	迄110年度累積編列數	迄110年8月底預算執行情形		111年度 / 預算案數
			累計實現數	占比
1.牡丹水庫小水力發電新建工程(105-110)	104,357	104,357	92,253	88.40	已編竣
2.湖山水庫人文生態展示館(106-110)	125,000	125,000	43,678	34.94	已編竣
3.牡丹水庫集水區汝仍溪攔木設施工程(106-110)	86,730	86,730	59,290	68.36	已編竣
4.石門水庫阿姆坪防淤隧道工程(107-110)	1,350,000	1,350,000	333,776	24.72	已編竣
5.石門水庫上游增設攔木索工程(107-108)	84,000	84,000	39,612	47.16	已編竣
6.台灣水資源館展覽館更新(108-109)	23,300	23,300	1,929	8.28	已編竣
7.壩區污水下水道系統更新改善工程(110-112)	20,000	1,500	-	0.00	未編列
8.曾文發電機組數位式調速機控制系統(110-111)	18,000	7,200	-	0.00	10,800
9.大安大甲溪聯通管工程計畫(110-115)	980,000	-	111年度 / 新興計畫	-	41,768
10.石門水庫桃園大圳進水口閘門更新(111-112)	90,000	-	111年度 / 新興計畫	-	50,000
11.阿公店水庫越域排洪道橡皮壩工程(111-112)	40,000	-	111年度 / 新興計畫	-	20,000

資料來源：水利署提供資料。