國防部主管111年度單位預算評估報告
國防部主管111年度預算案編列歲入44億1,524萬8千元，較110年度預算數143億2,192萬3千元減少99億667萬5千元（減幅69.17%）；歲出3,726億3,908萬6千元，較110年度預算數3,617億7,207萬5千元增加108億6,701萬1千元（增幅3.0%）。謹就國防部主管111年度預算案評估如下：
三、國防部(本部)「營建工程」工作計畫多項分年計畫經執行後進度均遠不如預期，所續編之111年度預算允宜檢討依執行能力酌予減編或緩編
國防部(本部)111年度於「一般建築及設備」業務計畫之「營建工程」工作計畫項下編列4,160萬4千元，較上(110)年度之3,050萬元增加1,110萬4千元(增幅36.41%)，主要係新增辦理學人新村多房間職務宿舍整新工程所需經費1,315萬8千元。該工作計畫內容除前揭新增辦理事項外，餘尚有3項工程計畫，均為接續自110年度開始辦理之分年計畫編列第2年預算，包括「政軍中心多聯變頻空調系統汰換工程」982萬3千元、「地下室停車場照明改善工程」914萬7千元及「官兵職務宿舍整修工程」947萬6千元。惟該3項工程截至110年8月底止之執行狀況均不甚理想(詳表1)，其仍依原計畫所定額度編列第2年預算，能否順利如期執行存疑。謹分別述明如下：
(一)政軍中心多聯變頻空調系統汰換工程：工程總經費2,989萬6千元，分3 (110-112)年辦理。依規劃進度，110年度預計完成第4、5號道空調系統汰換，111、112年度賡續執行第3、6號道及第1、2號道空調系統汰換。惟本案前經公開招標程序於109年12月15日決標後，承商卻無故不履約[1]，經終止契約後重啟購案招商程序，至110年9月9日始公告、9月23日開標，惟仍因投標家數不足而告流標，待再次辦理招標事宜。爰截至110年8月底止，110年度編列預算982萬3千元尚無支用數。
[1] 洽據國防部承辦單位說明，概係得標廠商以低價搶標，嗣經核算後認為無利可圖而放棄承作。
(二)地下室停車場照明改善工程：工程總經費2,642萬5千元，規劃分3 (110-112)年辦理國防部博愛樓地下1、2樓車道線架及節能燈具、紅外線感應器安裝。惟本案工程計畫遲至110年8月1日始獲核定，同年8月23日公告招標、9月22日決標，爰110年度預計辦理之博愛樓地下2樓車道線架及節能燈具安裝工程[2]迄9月下旬仍尚未開始施作，截至110年8月底止，所編列110年度預算1,228萬4千元亦悉數未執行。
[2] 該項工程施作內容依國防部提供之資料，包括：1.新增1,557只T8 LED 20W節能燈具。2.搭配二線式控制系統。3.線路新設EMT管及鍍鋅板製雙線槽固定。4.電源箱體、NFB及五金另件等。
(三)官兵職務宿舍整修工程：為應國軍官兵服役期間因職務輪調居住所需，改善其生活品質，國防部規劃以總經費4,720萬6千元，分5(110-114)年進行官兵職務宿舍整修工程，每年預計辦理約10戶多房間老舊職務宿舍整新，首(110)年度預算編列數932萬元。惟截至110年8月底止，僅完成委託規劃設計第1期付款(計分3期)，執行數22萬7千餘元(執行率2.44%)，其年度經費亦幾近未執行，欲於110年底前大幅提升執行率並達成原訂計畫目標，顯有困難。
綜上，國防部(本部)111年度於「一般建築及設備」業務計畫之「營建工程」工作計畫中，就多項分年計畫續編第2年預算，惟該等分年計畫首年經執行後進度均遠不如預期，所編111年度預算數允宜檢討依執行能力酌予減編或緩編。
表1 國防部(本部)「一般建築及設備」業務計畫之「營建工程」工
作計畫各分年計畫預算編列及辦理情形 單位：新台幣千元；%
計畫名稱 / 項目			政軍中心多聯變頻空調系統汰換工程	地下室停車場照明改善工程	官兵職務宿舍整修工程
計畫期程			110-112年度	110-112年度	110-114年度
計畫總經費			29,896	26,425	47,206
110年度	預算數		8,896	11,284	9,320
	預計辦理事項		汰換政軍中心第4、5號道空調系統。	辦理全案委託設計工程案發包，並於發包後執行博愛樓地下2樓車道線架及節能燈具安裝。	官士兵職舍改善10戶。包括：規劃設計、給排水管線汰換、電力系統汰換 / 、固定式陣營具、室內外防水、其餘雜項工程等。
	至8月底	執行數	0	0	227
		執行率	0.00	0.00	2.44
111年度	預算數		9,823	9,147	9,476
	預計辦理事項		汰換政軍中心第3、6號道空調系統	執行地下1樓車道線架及節能燈具安裝	(同110年度)
後續年度預算 / 預計編列數			112年度：1,117萬7千元	112年度：499萬4千元	112年度：947萬元 / 113年度：947萬元 / 114年度：947萬元

資料來源：國防部政務辦公室。