經濟部所屬工業局、國際貿易局、標準檢驗局及智慧財產局111年度單位預算評估報告
一０、興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫有進度落後情事，允宜積極協調溝通並督促工程進度期程，以如期如質完成建置
國際貿易局為賡續辦理「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」計畫111年度預算案於國際貿易項下「興建國家會展中心」編列「設備及投資」經費14億5,420萬元，供興建桃園會展中心計畫之工程費用及相關作業之需。經查：
 (一)興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫預算執行概況
「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」計畫總經費103億6,868萬元，包括興建大臺南會展中心[1] 20億246萬元、桃園會展中心41億1,411萬元及臺中水湳國際會展中心西側展館42億5,211萬元(臺中市政府初步規劃經費需求)，行政院106年3月31日函示同意依「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫」辦理。上揭計畫106年度至110年已編列30億8,602萬2千元，111年度預算編列14億5,420萬元，合計已編列45億4,022萬2千元。
[1] 「興建大臺南會展中心綜合規劃報告」經行政院於105年8月3日核定。
截至110年7月底興建桃園、臺中、臺南三處會展中心之預算編列分別為19億3,491萬5千元、11億4,632萬8千元、477萬9千元，執行數分別為15億2,260萬3千元、2億498萬元、420萬7千元(詳表1)，執行率分別為84.94%、38.99%及88.03%。另興建三處會展中心110年度及以後年度之預算金額暨預計執行項目詳表2。
表1 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫截至110年7月底之預算編列及執行情形彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	106年編列預算配置	截至110年度 / 累計編列預算數	截至110年7月 / 執行情形
興建大臺南會展中心	989,927	截至110年已編列預算19億3,491萬5千元。	至110年7月底之預算分配為17億9,247萬3千元，經費執行數為15億2,260萬3千元，執行率為84.94%。
興建桃園會展中心	5,294	截至110年已編列預算11億4,632萬8千元。	至110年7月底之預算分配為5億2,577萬7千元，經費執行數為2億498萬元，執行率為38.99%。
興建臺中水湳國際會展中心西側展館	4,779	本案因綜合規劃報告未完成送行政院核定程序，106年度後未再編列預算。	至110年7月底之預算分配為477萬9千元，經費執行數為420萬7千元，執行率為88.03%。

說 明：興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫於106年度編列預算10億元後，因各分案計畫自107年度起方陸續進入實質建造階段，爰107年度及108年度均未編列預算，109年度編列7億6,393萬3千元(包括興建大臺南會展中心計畫7億6,197萬2千元及興建桃園會展中心計畫196萬1千元)；110年度編列13億2,208萬9千元(包括興建大臺南會展中心計畫1億8,301萬6千元及興建桃園會展中心計畫11億3,907萬3千元)。
資料來源：國貿局提供。
表2 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫111年度及以後年度預算金額暨預計執行項目彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	各年度預算金額及預計執行項目
年度	111	112
興建大臺南會展中心	本計畫於110年屆期。
興建桃園會展中心	1,454,200	1,513,582
	1.辦理統包工程施工作業、細部設計施工、監造、專案管理。 / 2.取得展覽動部分使用執照。	1.辦理統包工程施工作業、監造、專案管理。 / 2.驗收結算。 / 3.取得全案使用執照。
興建臺中水湳國際會展中心西側展館	1.本案因綜合規劃報告未完成送行政院核定程序，106年度後未再編列預算。 / 2.將於綜合規劃報告完成行政院核定程序後，依實際核定內容辦理各年度執行工作。

說 明：興建桃園會展中心各年度預計執行項目，依工程代辦機關實際執行進度調整。
資料來源：國貿局提供。
(二)興建大臺南會展中心及桃園會展中心工程進度稍有落後，另與台中市政府協調興建台中會展中心案營運利益分配尚未達成協議，均宜積極協調改善
興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫，其中大臺南會展中心已取得建照刻正施工，預計110年度完工；「興建桃園會展中心」綜合規劃報告行政院108年5月16日核定，經濟部108年6月21日委託桃園市政府代辦，統包工程於109年10月取得建造執造刻正施工中，預計112年5月完工；興建臺中水湳國際會展中心西側展館案，國際貿易局與臺中市政府間就營運利益分收比率，截至110年7月底尚未達成共識，恐導致興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫完工時程又再延宕。
另截至110年7月底，興建大臺南會展中心截至110年7月底總計畫與統包工程實際進度較預定進度分別落後6.41個百分點及1.84個百分點；興建桃園會展中心總計畫與統包工程實際進度較預定進度分別落後0.68個百分點及0.07個百分點(詳表3)，允宜持續督促工程進度之進程，避免工程延宕延誤會展中心開館時機。
表3 興建大臺南會展中心及桃園會展中心年度計畫進度彙整表
      單位：%，百分點
項目	截至109年底			截至110年7月底
	預定進度	實際進度	增減百分點	預定進度	實際進度	增減百分點
興建大臺南會展中心計畫
總計畫	85.00	60.11	-24.89	91.53	85.12	-6.41
統包工程	57.74	57.75	0.01	98.64	96.80	-1.84
興建桃園會展中心計畫
總計畫	10.00	10.00	0.00	21.30	20.62	-0.68
統包工程	1.78	1.81	0.03	12.99	12.92	-0.07

資料來源：國貿局提供。
綜上，國貿局辦理興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫，興建臺中水湳國際會展中心西側展館案之綜合規劃報告因營運利益分收比率，尚待與地方政府達成共識而延宕計畫期程，已動工之大臺南會展中心及桃園會展中心工程進度落後，均宜積極協調改善，以利工進。