經濟部所屬工業局、國際貿易局、標準檢驗局及智慧財產局111年度單位預算評估報告目錄
        頁次

經濟部所屬工業局、國際貿易局、標準檢驗局及智慧財產局111年度單位預算評估報告
壹、工業局
一、大林蒲遷村安置計畫書遲未定案，恐延宕新材料循環產業園區設置期程，允宜積極與相關利害關係人協調溝通達成共識，以利計畫推動
「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」行政院業於108年10月8日核定，其中新材料循環產業園區申請設置分項計畫，經濟部於110年度啟動大林蒲遷村計畫進行遷村配售土地，並於109年6月3日函知高雄市政府(下稱高市府)委託該府辦理大林蒲遷村作業，高市府109年7月20日函復同意接受經濟部之委辦，委辦期間自108年1月1日至大林蒲遷村計畫作業完成止，執行事項包括：(1)遷村執行階段專案辦公室；(2)大林蒲住商、非住商土地價購；(3)大林蒲建物、其他地上物價購，及(4)安置住宅及相關公共設施興建等作業；108年度委辦經費為1,638萬元，109年度至112年度委辦經費均為1,228萬5千元；截至110年8月底止，工業局已撥付之委辦經費高市府實支數計636萬6千元，委辦經費執行率15.55%(詳表1)。
表1 高市府代辦大林蒲遷村作業經費執行概況表
單位：新臺幣千元
年度	委辦費	撥付日期	截至110年8月實支數
108	16,380	109年11月25日	1,990
109	12,285	109年11月25日	1,366
110	12,285	110年3月12日	3,010
合計	40,950		6,366

資料來源：工業局提供。
又工業局自106年至109年分年度於「工業管理」業務計畫項下編列辦理「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，供推動相關能資源供應及循環利用中心設廠工作與執行遷村先期調查及評估與產業園區報編作業推動經費之所需，其中新材料循環產業園區申請設置計畫106年至109年預算數計4億4,474萬5千元，決算數4億4,214萬5千元，執行率99.42%，惟其中保留數達3億3,430萬4千元(占決算數之75.61%)，截至110年7月底保留數已執行1億367萬2千元。
工業局於106年度及107年度已先行委託高市府辦理大林蒲遷村先期調查及評估作業，各年度委託金額分別為9,400萬元及1億8,048萬元，截至110年7月底止，高市府代辦事項相關作業諸如(1)遷村先期評估及方案規劃(含拆遷及安置方案)；(2)安置用地配置及抽籤相關作業規劃；(3)安置地區之公共設施及安置住宅規劃設計及其他事宜等均尚在進行中，委辦計畫迄未執行完竣。高市府110年2月5日公開大林蒲遷村安置計畫(草案)，並於110年3月13日辦理草案第1次說明會，刻正就民眾訴求研議處理方案。另經濟部為利加速遷村作業，110年4月29日撥付經費3,221萬4千予高市府，辦理安置地區中小學校、警察廳舍及消防分隊等公共設施之規劃設計，俟園區設置作業完成後即可動工興建。
詢據工業局資料，大林蒲遷村作業因地方居民及環保團體主張「先遷村、再開發」，要求須完成「遷村計畫書」再進行園區設置，故原定109年6月30日舉辦之環境影響評估公開說明會暫緩辦理；因大林蒲遷村安置計畫書草案內容未獲部分居民支持，工業局將俟高市府確定遷村經費額度後，再修正計畫報核並趕辦園區設置作業，園區設置作業等程序恐延後至少2年。鑒於委託高市府代辦事項中之大林蒲遷村安置計畫除涉及大林蒲地區(鳳鳴里等沿海六里)居民權益外，且為新材料循環產業園區設置作業得否順利推展之關鍵事項，均有待經濟部、高市府與相關利害關係者積極協調溝通，儘早獲致一致之共識後執行，以避免延宕新材料循環產業園區設置期程。
綜上，大林蒲遷村安置計畫遲未定案，影響新材料循環產業園區申請設置期程。由於大林蒲遷村安置計畫影響居民權益甚鉅，允宜積極會同高市府與相關利害關係人協調溝通達成共識，並儘速擬妥遷村安置專案計畫，以利後續計畫推動。
二、配合離岸風電潛力場址建置執行產業關聯方案，以扶植國內產業鏈，尚有部分產業發展項目之成效未如預期，允宜研謀改善
工業局為推動我國離岸風力發電產業[1]發展於107年1月18日公告「離岸風電產業政策」，期能建構我國離岸風力發電產業供應鏈，搶攻亞太市場；為達成上述目標，於107年至111年間辦理「綠能產業升級轉型推動計畫」等計畫，執行離岸風電產業輔導、產業關聯執行方案審查暨事後查核及計畫管考，相關計畫預算數合計3億8,930萬元(詳表1)。經查：
[1] 離岸風力發電產業包括：離岸風力發電機組(含離岸風力發電機組，又可包含葉片、輪轂鑄件、發電機、齒輪箱、功率轉換系統、電力系統【變壓器、配電盤、不斷電系統、電纜線】、扣件、鼻錐罩、機艙罩以及塔架)、水下基礎(含套筒式及單樁式兩類型)、電力設施(含陸上電力設施、海上變電站)、船舶製造(含營運服務船【SOV】、人員運輸船【CTV】、浮吊船【MIV】)等海事工程船)以及海事工程(以離岸風力發電機組安裝、水下基礎安裝及海纜舖設為主)等範疇。

表1 107年至111年工業局推動離岸風電產業升級及在地供應鏈相關計畫經費彙整表 單位：新臺幣千元
年度	計畫名稱	預算數	決算數	委辦財團法人名稱
107	能源國家型科技計畫-再生能源產業推動計畫	12,920	12,920	金屬工業研究發展中心
108	綠能產業推動計畫	20,000	20,000	金屬工業研究發展中心
	綠能產業升級轉型推動計畫	73,332	67,878	金屬工業研究發展中心、工業技術研究院
109	綠能科技產業推動發展計畫	20,000	19,950	金屬工業研究發展中心
	綠能產業升級轉型推動計畫	87,618	87,344	金屬工業研究發展中心、工業技術研究院
110	綠能科技產業推動發展計畫	15,200	8,354	金屬工業研究發展中心
	綠能產業升級轉型推動計畫	74,524	31,315	金屬工業研究發展中心、工業技術研究院
111	綠能科技產業推動發展計畫	13,706	-	-
	綠能產業升級轉型推動計畫	72,000	-	-
合 計		389,300	247,761

說 明：110年決算數為截至7月底之實支數；111年度為預算案數。
資料來源：工業局提供。
(一)推動離岸風力發電產業發展策略概述
工業局配合能源局離岸風電「先淺海、後深海」及「先示範、次潛力、後區塊」3階段推動策略，於第2階段離岸風電潛力場址推動時，公告「離岸風電產業政策」及「離岸風力發電產業關聯執行方案計畫書架構說明」；擬定之重點發展產業為「離岸風力機組裝暨零組件與電力設施」、「水下基礎製造」及「船舶製造」，並以建立產業發展基礎設施環境及產業供應體系為主要推動策略。執行方法係將我國離岸風電產業發展項目與時程分為前置期、第1階段與第2階段三個導入期程(詳表2)，開發商提出「離岸風力發電產業關聯執行方案計畫書」及「佐證資料」，由工業局進行產業關聯效益評估後出示意見函，茲藉由離岸風電規劃場址作業開發商之承諾事項推動產業在地化。

表2 我國離岸風電產業發展項目與期程彙整表
期程 / (併網時程)	前置期 / (2021-2022年)	第1階段 / (2023年)	第2階段 / (2024-2025年)
風力機組	塔架	塔架 / 風力機零組件：機艙組裝、變壓器、配電盤、不斷電系統、鼻錐罩、電纜線、輪殼鑄件、扣件	塔架 / 風力機零組件：機艙組裝、變壓器、配電盤、不斷電系統、鼻錐罩、電纜線、輪殼鑄件、扣件、齒輪箱、發電機、功率轉換系統、葉片及其樹脂、機艙罩、機艙底座鑄件
水下基礎	水下基礎	水下基礎	水下基礎
電力設施	變壓器、開關設備、配電盤均為陸上電力設備	變壓器、開關設備、配電盤、海纜	變壓器、開關設備、配電盤、海纜
海事工程規劃、設計、施工及監造、製造	1.調查、鋪纜、探勘等施工及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理。 / 2.船舶製造：提供需新建或改裝之施工船隻產業供應鏈(調查、支援、整理、交通、鋪纜類船隻)。	1.調查、鋪纜、探勘、塔架、水下基礎等設施及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理。 / 2.船舶製造：提供需新建或改裝之施工船隻產業供應鏈(調查、支援、整理、交通、鋪纜、運輸、安裝類船隻。	1.調查、鋪纜、探勘、塔架、水下基礎、風力機等設施及監造、船隻與機具規劃設計、安全管理。 / 2.船舶製造：提供需新建或改裝之施工船隻產業供應鏈(調查、支援、整理、交通、鋪纜、運輸、安裝類船隻。

說 明：併網時程以能源局公告為準。
資料來源：工業局「離岸風電產業供應鏈在地化推動」簡報資料。
(二)我國離岸風力發電產業供應鏈已漸具雛型
工業局自107年起陸續執行「綠能產業推動計畫」及「綠能產業升級轉型推動計畫」，以建立水下基礎南北聚落供應鏈，並推動國際風力機系統廠商與國內業者合作逐步建立本土供應鏈(包括離岸風力機關鍵零組件及相關次系統)暨製造技術能量，及安裝與運維相關技術能量。目前已在臺北港與高雄興達港形成水下基礎產業聚落，並於臺中港產業專區形成風力機及其關鍵零組件生產基地；另經由國內業者、國際系統開發商、學界及專業法人機構等成立「Wind-Team國際合作聯盟」與「Marine-Team離岸風電海事工程聯盟」，以引進國際開發商專業工程技術及管理經驗，建構本土在地自主產業鏈，我國離岸風力發電產業鏈已漸具雛型。
(三)第2階段潛力場址開發商之產業關聯執行方案計畫審查情形，仍有部分開發商所提計畫與政策未盡相符
截至110年7月31日，工業局辦理離岸風電第2階段潛力場址獲遴選開發商產業關聯執行方案計畫審查[2]情形，符合離岸風電產業政策者為允能、彰芳及西島等風場，有條件符合者為中能及台電風場，部分不符合者為大彰化東南及大彰化西南風場，不符合者為海龍二號風場(詳表3)。詢據工業局說明略以，大彰化東南及大彰化西南風場部分不符合原因，緣於國內水下基礎業者因所生產成品與歐洲水下基礎規範及供應商間之相關檢驗標準尚未完全磨合，致使生產效率無法提升，開發商遂將原有訂單數量下修轉向國外採購；海龍二號風場不符合原因係風力機系統商部分風力機零組件與政策不符，尚待開發商、系統商與國內業者研謀改善。另依「離岸風電產業政策」風場開發商需採購國內生產之產業發展項目，若取得相關公(協)會出具之「無產值證明」，審查時即視為符合離岸風電產業政策，如海纜及風力機零組件齒輪箱等。
[2] 據能源局公告「離岸風力發電規劃場址容量分配作業要點」第2章遴選作業程序第9點規定，於110年度至114年度併網之獲遴選開發商應自行承諾提出「產業關聯執行方案」及「佐證資料」提交工業局審查，工業局依「經濟部工業局離岸風力發電產業關聯執行方案審查作業要點」進行審查，並進行事後查核，以確保開發商落實產業關聯方案。另依經濟部「離岸風力發電規劃場址遴選契約書」契約範本第6條載明風場開發商承諾於完工併聯時程前，提出具體產業關聯方案、佐證資料及工業局意見函。違反承諾者則依契約範本第11條違約責任約定負違約責任。
表3 我國離岸風電第2階段潛力場址獲遴選開發商產業關聯執行方案計畫工業局審查進度簡表 單位：百萬瓦(MW)
併網年度	申請風場	裝置容量	產業關聯執行方案計畫工業局審查進度
110	大彰化東南	605.2	除水下基礎項目不符合離岸風電產業政策外，其餘項目符合離岸風電產業政策。
	允能	320	符合離岸風電產業政策。
	大彰化西南	294.8	除水下基礎項目不符合離岸風電產業政策外，其餘項目符合離岸風電產業政策。
	彰芳	100	符合離岸風電產業政策。
112	彰芳	452	符合離岸風電產業政策。
113	中能	300	有條件符合離岸風電產業政策。
	西島	48	符合離岸風電產業政策。
	台電	300	有條件符合離岸風電產業政策。
	海龍二號	300	不符合離岸風電產業政策。

說 明：資料截止日期110年7月31日。
資料來源：工業局提供。
(四)尚有部分產業發展項目成效未如預期，亟待妥謀良策改善
截至110年7月底，「離岸風電產業政策」所定之產業發展項目於第2階段潛力場址產業關聯執行方案執行現況，有部分發展項目國內業者已無投資意願，如海纜製造廠商大○；及技術落地困難尚無能力產製，如風力機零組件齒輪箱及發電機(國內業者已與國外廠商洽談合作中)；另海事工程廠商穩○港灣公司原與風場開發商沃旭簽定陣列海纜佈纜合約，後因新建海纜鋪設船投資金額高且專業人員招募不及，遂與沃旭解約等情事，均待適時盤點國內相關業者之投資意願、製造及技術能量，並積極協助(調)及輔導，以促進政策目標之達成。
綜上，工業局配合離岸風力發電場址之建置，執行產業關聯方案以扶植離岸風力發電產業供應鏈在地化，已促成國內相關業者投資建廠並與國際開發商專業合作結盟，逐步培養在地化產業發展能量，相關產業供應鏈雖已略見雛形，惟尚有部分產業發展項目成效未如預期，允宜衡酌因應創造發展優勢。
三、F16型機維修中心計畫攸關我國機隊妥善率，允宜視對外洽商談判之進展，滾動檢討執行方案與目標，以利計畫效益之達成
工業局111年度預算案於「工業技術升級輔導」之「策進傳統產業躍升與永續發展環境」工作計畫項下編列「F16型機維修中心推動計畫」經費1億3,800萬元(包括人事費3,040萬元、補助款9,200萬元及其他費用1,560萬元)，以滿足我國軍機自主維修能量為首要目標，輔導業者(主辦廠商漢翔公司)籌建F16型機所需之各項系統自主維修及產製能量，並與F16型機原廠洛馬公司談判爭取引進F16型機關鍵技術、授權與認證，除提升機隊妥善率外，並期加速民間廠商參與國防產業計畫，提升國防自主能力，帶動民間航空產業及周邊機械、材料、電子等相關產業技術全面升級；另運用臺美國防及民生產業聚落連結，促進臺灣六大核心戰略產業國際合作。
我國除現有141架F-16A/B戰機之外，並已向美國採購66架全新F-16V戰機，將於112年起分批交機，115年F16機隊規模將逾200架，為使空軍戰力最大化，必須建立國防自主維修能量，滿足空軍機隊運作需求。F16型機維修中心推動計畫執行期程自111年至114年，預計總經費5億8,800萬元，依據空軍盤點之飛機妥善飛行與應建立國內維修能量下，將關鍵技術聚焦於航電、機體及發動機等三大類，清點出需求單位之高故障、高單價、長交期，針對最急迫、最影響戰力品項優先處理，並區分三階段籌建F16型機自主維修能量：第一階段：國內廠商已具能量，僅需原廠授權及認證品項。第二階段：國內廠商具部分能量，需原廠技轉、授權及認證品項。第三階段：國內廠商無能量，需原廠技轉、授權及認證品項。
為爭取引進F16型機各系統組成件或零附件廠級維修與產製所需關鍵技術、授權與認證及採購訂單，係經由工業合作機制，運用現有國防部對外軍售或商購案所獲得之工業合作額度，洽詢國外工合承商協助引進；並籌組F16維修中心政策談判團隊及技術談判團隊，分向美國政府及原廠廠商爭取第三方文件輸出移轉(TPT)許可及原廠技轉、授權、認證；若原廠不同意輸出，將補助國內廠商結合研發機構(如中山科學研究院、工研院、金屬中心)與具備產學能量之學校(如萬能科大)，透由自研自製自修之管道，建立國內自主維修能量。
詢據工業局提供資料，空軍盤點之高故障、高單價、長交期之3高品項計224項，包括國內可自行宜發產製者51項、可能爭取相關關鍵技術授權者144項及尚無法取得技術授權者29項。又F16型機維修中心推動計畫之綱要計畫規劃分年度執行目標，各年度均為協助廠商開發F16型機關鍵維修技術4項(含)以上、帶動10家(含)以上之下游供應商共同參與我國空軍機隊維修計畫、完成國內廠商與外商洽商F16型機維修中心需求項目10項(含)以上及完成國內廠商爭取國外技術廠商國際認證5項(含)以上；計畫期程內若執行順利，將協助廠商開發F16型機關鍵維修技術16項(含)以上、完成國內廠商與外商洽商F16型機維修中心需求項目40項(含)以上及爭取國外技術廠商國際認證20項(含)以上，但4年計畫執行期滿，F16型機維修中心似恐未能全面掌握空軍所提3高品項之自主維修或產製能量；若與原廠爭取第三方文件輸出移轉(TPT)許可及原廠技轉、授權、認證之時程有所延宕，則屆時F16型機維修中心計畫之執行效益恐不如預期。是以，允宜視對外洽商談判之進展，滾動檢討執行方案與目標，俾利達成滿足我國軍機自主維修能量之目標。
綜上，115年我國F16機隊規模將逾200架，必須建立國防自主維修能量，提升機隊妥善率以滿足空軍機隊運作需求，方可使空軍戰力最大化。F16型機維修中心計畫4年預計總經費5億8,800萬元，其執行攸關我國機隊妥善率之提升，允宜視對外洽商談判之進展，滾動檢討執行方案與目標，以利提高計畫效益之達成。
四、我國傳統製造業數位轉型比率仍偏低，允宜積極輔導並協助加速中小型製造業數位轉型，以提升產業競爭力
工業局111年度預算案於「工業技術升級輔導」之「策進傳統產業躍升與永續發展環境」工作計畫項下編列7億3,008萬元，辦理「雲世代產業數位轉型－中小型製造業數位轉型計畫」及「雲世代產業數位轉型－數位平台服務與科技研發推動計畫」，辦理輔導食品加工、塑橡膠製品、紡織品、化妝品、金屬及航太等產業之中小型及微型企業，藉由數位雲服務支援中小型及微型企業強化營運能力、提升客戶體驗及創新商模，加速產業數位轉型。
詢據工業局資料，國際數據資訊(IDC)發現108年全臺有近6成企業進行數位轉型，但中小企業啟動數位轉型計畫比率僅13%；另根據經濟部技術處產業技術基磐研究與知識服務計畫109年調查結果，傳統製造業者投入數位轉型速度相對較為緩慢，其中紡織業、金屬業與食品業已進行轉型與規劃轉型之比率分別為14%、15%、23%，顯示推動製造業數位轉型有其急迫性。又工業局綜合相關公協會盤點我國中小企業數位轉型之需求，在製造業需求如：企業數位化程度落差大，人力不足，缺乏數位化技術能量及國際接單能力及少量客製需求供應鏈無法即時回應客戶等，相關中小企業業態之需求盤點結果詳表1。

表1 工業局彙整相關公協會盤點我國中小企業數位轉型大致需求彙整表
業態	需求
製造業	人力不足，希望數位工具保留老師傅經驗 / 少量客製需求供應鏈管理難，無法即時回應客戶 / 缺數位化技術能量及國際接單能力 / 產、銷、研分散不同地點，需數位化管理
零售服務業	缺數位服務、多語系行銷及數據應用能力 / 網路社群選擇多，品牌忠誠度經營難 / 缺跨域人才與數據，且利潤薄投資意願低 / 對國際趨勢掌握、應變力不足
小微企業	數位基礎建設與服務不足 / 需分析消費市場以穩定供需 / 數位化程度不足，難以即時因應環境變化

資料來源：工業局提供。
據經濟部中小企業處統計109年底中小企業家數計154萬8,835家，占全體企業156萬5,637家之98.93%，其中製造業14萬4,647家，占全體中小企業家數之9.34%，就業人數219萬人，占全體製造業就業人數之72.02%，出口額占中小企業出口總額之40.59%。工業局雖於107年度至109年度間陸續執行民生產業轉型輔導計畫及傳統產業數位創新輔導計畫，辦理組織數位轉型服務團提供中小企業諮詢診斷服務，以協助企業數位轉型；或結合法人能量組成數位轉型服務團共同輔導企業數位轉型；另鑒於利用大數據分析、人工智慧等雲世代新科技已成為全球產業趨勢，於110年度辦理雲世代產業數位轉型－中小型製造業數位轉型計畫及雲世代產業數位轉型－數位平台服務與科技研發推動計畫，透過鼓勵接班人實際主導或協助進行數位轉型、發展市場消費數據應用於製造體系、整合跨領域專家組成顧問服務團，規劃適性化數位轉型方案、由中小型製造業者至雲市集挑選解決方案等共通輔導方式，協助數位轉型解決方案導入。
惟參照上述IDC之發現及經濟部技術處產業技術基磐研究與知識服務計畫109年調查結果，均顯示如欲提升我國製造業之附加價值及競爭力，當務之急應積極扭轉我國中小企業數位轉型比重偏低之現況。是以，工業局允宜聚焦資源協助我國中小企業啟動數位轉型計畫，以提升其競爭力。
綜上，我國中小企業之數位轉型家數比重偏低，而我國全體企業中小企業占比達98.93%，若能扭轉中小企業數位轉型比重偏低之現況，對提升我國製造業附加價值及競爭力有其效益。是以，工業局允宜積極輔導並協助中小企業，加速其數位轉型，以提升產業競爭力。
五、電動機車占比逐年遞增，傳統機車行轉型升級輔導工作允宜加速辦理，以降低對傳統機車行之衝擊
工業局111年度預算案於「工業技術升級輔導」之「智能電動車量產業推動計畫」工作計畫項下編列1億5,600萬元，以供推動電動大客車、電動汽車及電動機車等電動車輛產業發展，同時推動機車行轉型，促使電動機車產業升級等工作所需經費；其中辦理協助機車行升級暨轉型輔導經費計2,488萬3千元。經查：
(一)電動機車占比逐年遞增，110年9月底已達3.59%
因應空氣污染日益嚴重，近年度政府政策上大幅度鼓勵國人淘汰二行程及老舊機車，若同時換購電動機車者加碼給予購車補助；同時政府又補助電動機車業者及台灣中油公司建置電動機車能源補充設施，以強化國內電動機車產業發展基礎，遂致近年度電動機車銷量漸增，電動機車年度登記輛數由106年度之11萬4,013輛成長至110年9月底之51萬734輛；106年度至110年9月底止，各年度電動機車登記輛數占整體機車登記輛數比率亦逐年提升，由106年度之0.83%逐年遞增至109年度3.23%，110年截至9月底止續成長至3.59%(詳表1)，又電動機車年度成長率雖由106年度之70.71%遞減至109年度之26.62%，惟仍遠高於燃油機車109年度之成長率0.11%達26.51個百分點(詳表1)，顯示政府執行之電動機車補貼政策及補助建置電動機車能源補充設施對擴大電動機車占比已見初步效益。
表1 近年度電動機車登記數輛統計表 單位：輛；%
年度	106	107	108	109	110
機車總登記數	13,755,582	13,835,520	13992,922	14,103,763	14,218,919
燃油機車登記數	13,641,569	13,640,887	13,632,988	13,647,999	13,708,185
電動機車登記數	114,013	194,633	359,934	455,764	510,734
燃油機車占比	99.17	98.59	97.43	96.77	96.41
電動機車占比	0.83	1.41	2.57	3.23	3.59
燃油機車成長率	-	-0.01	-0.06	0.11	0.44
電動機車成長率	-	70.71	84.93	26.62	12.06

說 明：110年度係截至9月底之統計數據。
資料來源：交通部統計查詢網。
(二)電動機車登記輛數逐年遞增，輔導傳統機車行轉型允宜加速辦理
詢據工業局資料，國內機車行約2.01萬家，其中約8,000家為車廠授權之單一廠牌專賣店，1.1萬家為非授權之一般車行，1,100家為單一廠牌大型經銷商。依每家員工1~5人計算，總體從業人數約2萬100人至10萬500人。依110年9月底交通部燃油機車登記輛數1,370.8萬輛計算，平均一家車行約需維修682輛機車。而傳統機車行主要收入來源為維修保養，目前傳統機車行老師傅普遍缺乏電動機車之相關技能及部分機車行尚未導入新型環保油車之噴射引擎技術，且未具備相關維修或檢測設備，再加上電動機車占比逐年提高，若傳統機車行未能轉型升級恐將面臨生存壓力；又多數機車行業者反映欠缺提升電動機車技術之在職訓練課程及電動機車銷售管道，若能順利輔導轉型升級，將可補足未來新型環保油車與電動機車維修業之人才需求缺口。
鑒於電動機車快速增加，恐對傳統機車行相關業者之生存造成壓力，行政院108年8月除決定機車產業採「油電併行」外，並通過「機車產業升級轉型輔導」方案，由經濟部、勞動部及環保署等三部署於109年至111年共同推動機車行升級轉型，方案由工業局主政，所需經費由勞動部就業安定基金及工業局公務預算支應。主要做法包括：108年辦理課程與輔導升級說明；108年至109年辦理免費提供第一階段機車維修技術1天課程(含油電)，考試通過後可取得經濟部、環保署及勞動部共同署名之結訓證書；109年至111年辦理第二階段技能提升課程並補助80%學費，每家(人)最高累計補助金額4萬元，同時要求電動機車廠釋出維修與銷售機會，共同協助機車行業者提升維修技術能力及服務品質；另對符合條件業者提供低利融資貸款。截至110年7月底(詳表2)計已辦理第一階段課程培訓4,318家(人)，第二階段課程培訓633家(人)，相較1.1萬家非授權之一般國內機車行，仍有多數車行尚未參加第一階段課程培訓；且工業局委辦財團法人訪視國內機車行所彙整業者意見[3]，包括電動機車原廠維修料件較難取得、原廠尚未開放車輛診斷系統、電動機車部分電裝維修未開放且無法學習與取得所需工具等，尚待政府積極與電動機車原廠協商解決方案。
[3] 詳工業局110年度「車輛產業發展推動計畫」委外期中報告。
表2 機車產業升級轉型輔導方案各年度推動目標及經費彙整表
單位：新台幣千元
年度	108	109	110	111
經費來源：勞動部就業安定基金
辦理情形(或預計目標)	1.宣導說明會已辦理18場，3,208人次出席。 / 2.已開設機車維修技術課程114班，實際授課3.757家(人)。	1.續辦第一階段機車維修技術課程已培訓27班，561家(人)。 / 2.第二階段技能提升培訓開設29班，已培訓577家(人)。	第二階段技能提升培訓預計培訓1,280家(人)；截至7月培訓56家(人)底。	1.視機車行實際需求及車廠輔導能力，增加第二階段培訓人數及師資。 / 2.視需求分年滾動檢討，向勞動部申請就安基金支應。
預算數	16,588	7,636	15,435	待定
決算數	16,580	7,636	-	-
經費來源：工業局公務預算
辦理工作	1.車廠面訪。 / 2.車廠體系輔導。 / 3.研擬轉型補助方案機制1份。 / 4.結合機車業者及相關公協會代表共同共辦理轉型暨政策宣導座談會。	1.辦理機車行轉型政策方案說明會。 / 2.訪視機車行。 / 3.更新機車行升級轉型平台1式。 / 4.協助車廠研提機車行轉型輔導規劃。 / 5.辦理機車行轉型案例推廣活動及促成車行創意聯盟。	1.訪視機車行或機車行轉型案。 / 2.建立機車行升級轉型典範案例。 / 3.建立機車行維修服務地圖。 / 4.辦理機車行升級轉型交流活動。	1.訪視機車行或機車行轉型案。 / 2.協助車廠、商(工)會或機車行二代研提機車行轉型規劃。 / 3.辦理機車產業升級轉型輔導案例。 / 4.辦理機車行升級轉型交流活動。
預算數	14,750	37,224	23,979	24,883
決算數	14,750	35,528	13,188	-

說 明：111年度係預算案數；110年決算數係統計至7月底之實際數。
資料來源，工業局提供。
綜上，鑒於電動機車登記輛數數量及占比逐年上升，而多數現有機車行業者缺乏電動機車維修技術能力及相關設備，對傳統機車業主之輔導轉型截至110年7月底雖第一階段課程已培訓4,318家(人)、第二階段課程培訓633家(人)，惟與1.1萬家非授權之一般機車行相較，仍有多數尚未能完成相關課程培訓；又受訪視車行仍期盼政府積極與電動機車原廠協商，協助機車行業者取得原廠維修料件、開放電裝維修項目與車輛診斷系統等，允宜儘速落實傳統機車行轉型輔導方案，以補足未來新型環保油車與電動機車維修業之人才需求缺口，並協助傳統機車行掌握電動機車快速成長之維修商機，降低可能衝擊。
六、近年度培訓產業創新人才實際成果均高於預計目標，惟111年度各計畫預計培訓人數卻未增加，凸顯計畫目標欠缺挑戰性，允宜研議酌予提升
工業局111年度預算案於「工業技術升級輔導」業務計畫編列87億5,518萬1千元，辦理「亞灣5G AIoT創新科技應用綱要計畫」等64項政府科技發展年度計畫(下稱科專計畫)，其中為配合產業智慧化及數位轉型趨勢，並落實亞洲高階製造中心、六大核心戰略產業等政策方向，支持產業升級轉型，持續辦理5G、智慧電子、機械、食品、紡織、醫材製藥及其他(含跨領域、資訊服務、印刷、離岸風電等)等相關重點產業培訓課程，並建立產學研合作鏈結，期以多元培育模式推動跨領域人才養成，俾補充產業人才缺口，預計培育10,000人次(包含中小企業學員5,000人次)。
111年度與產業創新人才培育相關之科專計畫包括「潛力隱形冠軍智慧加值創新成長計畫」等13項計畫，經費合計1億3,053萬1千元，較110年度之預算數1億4,008萬3千元，減少955萬2千元(減幅6.82%，詳表1)。
表1 近年度工業局推動產業創新人才培育相關計畫及經費彙整表
單位：新臺幣千元
計畫名稱	108年度		109年度		110年度		111年度
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數
潛力隱形冠軍智慧加值創新成長計畫	-	-	135	135	135	135	45
推動智慧機械與智慧製造產業發展計畫	-	-	-	-	50,075	39,574	49,865
金屬產業模具應用及材料提升計畫	-	-	14,535	14,535	-	-	-
產業價值躍升服務2.0計畫	135	135			-	-	-
智慧機械產業智慧升級計畫	-	-	24,900	24,900	-	-	-
智慧機械產業領航計畫	20,794	20,794			-	-	-
智慧機械創新產業推動計畫	57,512	57,077	47,170	46,703	-	-	-
綠能產業升級轉型推動計畫	-	-	6,980	6,980	-	-	-
智慧內容產業發展計畫	4,680	4,680			-	-	-
智慧電子產業推動計畫	39,460	39,441	35,400	34,983	30,450	24,592	30,450
資安旗艦計畫	14,405	14,405	-	-	-	-	-
資安跨域整合聯防計畫	-	-	10,218	10,218	-	-	-
跨域數位人才加速躍升計畫	64,800	63,598	38,856	38,289	29,700	29,664	26,730
5G+產業生態鏈推動計畫	-	-	4,390	4,390	8,168	6,591	7,200
民生產業轉型輔導計畫	7,466	7,424	7,180	7,180	5,406	4,821	5,976
生技醫藥產業發展推動計畫	1,230	1,230	1,300	1,300	500	286	500
創新製藥產業鏈結國際競爭力推升計畫	-	-	-	-	600	600	600
生物經濟產業發展方案-食品產業創新與優化推動計畫	1,586	1,586	1,341	1,341	-	-	-
協助中小型食品產業升級轉型輔導計畫	1,678	1,678	-	-	-	-	-
食品產業鏈智慧加值推動計畫	-	-	-	-	1,300	959	800
時尚跨界整合旗艦計畫	8,190	8,190	10,175	10,175	4,914	3,640	4,160
雲世代產業數位轉型－中小型製造業數位轉型計畫	-	-	-	-	1,300	1,000	1,000
工廠轉型暨群聚產業技術躍升推動計畫	-	-	-	-	1,830	1,220	1,400
循環經濟推動方案-循環技術暨材料創新研發平台推動計畫	-	-	-	-	3,900	2,433	-
新南向特色食品與生技美妝品國際鏈結計畫	852	852	710	710	-	-	-
戶外休閒紡織聚落數位串整計畫	-	-	-	-	1,805	1,805	1,805
合計	222,788	221,090	203,290	201,839	140,083	117,320	130,531

說 明：110年度決算數係統計截至9月底之實支數；111年度為預算案數。
資料來源：工業局提供。
工業局107年度至110年度培訓(育)產業所需人才，近年逐漸增加經費於政府政策所鼓勵之5+2產業暨數位經濟及六大核心戰略產業，107年度至110年截至9月底止，培訓資安、5G、智慧電子、機械、食品、紡織、醫材製藥及其他(含跨領域、資訊服務、印刷、離岸風電等)等產業創新人才分別計2,363人次、267人次、1萬2,530人次、1萬3,932人次、2,357人次、3,951人次、672人次及1萬2,139人次。
109年度工業局預計培訓資安、5G、智慧電子、機械、食品、紡織、醫材製藥及其他(含跨領域、資訊服務、印刷、離岸風電等)等產業創新人才分別為400人次、100人次、3,090人次、3,018人次、330人次、496人次、140人次及2,002人次，而實際培訓人數分別為575人次、100人次、3,207人次、3,877人次、371人次、1,031人次、266人次及2,609人次，除5G人才實際培訓人數與預計目標持平外，餘各領域培訓人數均高出目標人數(詳表2)；又107年度及108年度各產業實際培訓人數亦多高於年度預計培訓數，惟工業局111年度培訓5G、智慧電子、機械、食品、紡織、醫材製藥及其他(含跨領域、資訊服務、印刷、離岸風電等)等產業創新人才預期目標人數，除智慧電子及醫材製藥與110年預計目標相同外，餘均低於110年預計目標，所設定之預計培訓目標人數欠缺挑戰性，似未能發揮激勵之效益。
表2 近年度工業局推動產業創新人才培育相關計畫成果彙整表
培訓人才類別	107年度		108年度		109年度		110年度		111年度
	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值
資安	規劃辦理資安專業人才培訓預計投入1,791萬4千元，培訓400人次。	資安專業人才培訓課程投入1,791萬4千元，培訓785人次。	投入1,440萬5千元，辦理資安人才培訓，規劃培訓870人次。	投入1,440萬5千元，培育資安產業專業人才1,003人次。	投入1,021萬8千元，培訓400人次。	投入1,021萬8千元，培訓575人次。	-	-	-
5G	-	-	-	-	投入439萬元規劃培育100人次，透過產、學、研及公協會等合作，加速培育5G跨域人才發展。	投入439萬元，培育100人次，辦理多元5G技術及跨域培訓活動，培育技術與應用人才。	預計投入816萬8千元培育150人次，匯集產業能量，推動5G產業發展，培育5G跨域應用實務人才。	至110年9月投入659萬1千元，培育167人次。	預計投入720萬元，培訓/育100人次。
智慧電子	投入3,899萬5千元辦理智慧電子產業課程，規劃培訓3,090人次。	投入3,875萬6千元，培訓IC領域、物聯網等新興應用領域3,588人次。	投入3,946萬元規劃培訓3,090人次，提升產業跨領域創新發展之技術能量。	投入3,944萬1千元共培訓3,428人次，補充智慧電子、智慧聯網等新興技術之創新與跨域整合人才。	投入3,540萬元辦理智慧電子產業課程，規劃培訓3,090人次，強化創新人才培訓。	投入3,498萬3千元累計培訓3,207人次。	預計投入3,045萬元，運用中長期養成班、在職班及中高階研習等多元化培訓模式培訓2,200人次。	至110年9月投入2,459萬2千元，培育2,307人次。	預計投入3,045萬元，培訓/育2,200人次
機械	投入4,924萬7千元，辦理機械產業相關培訓課程及產學合作培育人才機制，培訓/培育3,140人次。	投入4,886萬8千元，共培訓/培育3,815人次，補充機械產業相關人才。	投入6,392萬5千元，預計培訓/培育3,610人次，協助推動產業升級轉型。	投入6,349萬元，培訓/培育4,233人次，補充產業智機化所需之專業人才缺口。	投入7,568萬8千元，培訓/培育3,018人次，推動產業智機化。	投入7,522萬1千元，目前培訓/培育3,877人次。	預計4,810萬1千元，培訓/培育2,235人次，以因應機械產業發展趨勢與需求。	至110年9月投入3,802萬7千元，培育2,007人次。	預計投入4,789萬1千元，培訓/育2,130人次。
食品	協助國內產業接軌國際，投入466萬2千元，培訓835人次。	107年投入466萬2千元，培訓人900次，強化我國食品安全。	規劃投入436萬6千元，辦理短期在職培訓課程，預計培訓800人次。	投入436萬6千元，培訓826人次，強化國內廠商食品安全防護能力。	規劃投入230萬1千元規劃培訓330人次，辦理食品產業培訓課程。	投入230萬1千元，培訓371人次。	110年預計投入300萬元，培訓440人次。	至110年9月投入200萬9千元，培育260人次。	預計投入220萬元，培訓/育260人次。
紡織	規劃投入1,586萬元，規劃培訓/培育535人次，補足產業人才缺口。	投入1,586萬元，共培訓/培育1,130人次，辦理符合紡織產業需求之中高階人才課程及產學合作人才培育。	規劃投入1,580萬6千元培訓/培育491人次辦理技術開發與創新等技術課程及產學合作。	投入1,576萬4千元，培訓/培育1,080人次，促使紡織企業能更加靈活應對未來產業趨勢的變化。	投入1,776萬8千元，培訓/培育496人次，達成紡織機械智慧化環境建構、紡織機械智能化及生產品質管理優化目的。	投入1,776萬8千元，培訓/培育1,031人次，辦理紡織產業需求之中高階人才課程及產學合作，提高整體國際競爭力。	規劃投入1,172萬9千元，規劃培訓/培育443人次，強化培養紡織智慧製造相關人才培訓及產學合作。	至110年9月投入979萬3千元，培育710人次。	預計投入1,097萬5千元，培訓/育438人次。
醫材製藥	以醫療器材、製藥技術為主軸，辦理生技醫藥產業課程，投入123萬元，規劃培訓140人次。	提昇我國製藥研發、製程技術、品質管理及國際化等產業人才技能，投入123萬元，培訓生技醫藥產業專業人才175人次。	協助醫材製藥產業與國際接軌，投入123萬元，培訓165人次，用以深化國內醫療器材產業人才之培育。	因應國際市場、法規趨勢與我國政策發展，協助我國製藥業者解決所面臨問題，投入 123萬元，培訓165人次。	加強產業人才培育、縮短產學落差投入130萬元，規劃培訓140人次，提升產業人才技術能力。	為推動我國醫材製藥產業整體環境建構，投入130萬元，已結訓266人次，促使產業高質化人才發展。	為培養產業醫療器材與製藥領域人才，110年規劃投入110萬元，規劃培訓110人次，培養醫材製藥人才。	為培養產業醫療器材與製藥領域人才，至110年9月投入88萬6千元，培育66人次。	預計投入110萬元，培訓/育110人次。
其他：含跨領域、資訊服務、印刷、離岸風電等	促成產學合作，辦理跨領域資訊服務等產業培訓課程及產學合作培育人才，投入7,298萬元，規劃培訓/培育4,735人次。	全球面臨市場快速變化發展，投入7,298萬元，辦理跨領域資訊服務等產業培訓課程及產學合作培育人才活動，共培訓/培育4,735人次，以期培訓產業創新應用等相關產業實務應用人才。	為培養產業跨領域、資訊服務等展業人才，投入8,359萬6千元，規劃培訓/培育2,979人次，辦理各項產業人才培訓活動，培養產業智慧化技術整合人才。	針對產業人才需求，投入8,239萬4千元，辦理跨領域、資訊服務、印刷等培訓課程及產學合作培育人才活動，培訓/培育3,211人次，補足智慧化的發展趨勢及關鍵技術的需求。	厚植產業創新發展所需專業人才，進而提升產業競爭力，投入5,622萬6千元，預計培訓/培育2,002人次即時掌握關鍵趨勢與技術，加速資訊科技應用及服務創新。	為因應產業發展及全球化發展趨勢，投入5,565萬9千元，辦理產業跨領域資訊服務等產業培訓課程及產學合作培育人才，培訓/培育2,609人次。	面臨智慧化的發展趨勢及關鍵技術的需求，亟須提升相關專業人才的實作與應用能力加以因應，110年規劃投入3,753萬5千元，辦理跨領域產學合作，預計培訓/培育1,352人次，以補足產業發展所需之人才。	提升產業關鍵技術人才技術能量，至110年9月投入3,542萬2千元，培育1,584人次。	預計投入3,071萬5千元，培訓/育1,212人次。

資料來源：工業局提供。
綜上，工業局近年度持續挹注經費培訓產業創新人才，俾補充產業人才缺口，惟111年度各人才類別預計培訓人數，大多低於110年度之預計人數，且107年度至109年度培訓產業創新人才實際成果多數高於年度預計目標。顯示111年度培訓產業創新人才各類別人才預計培訓人數設定偏低，欠缺挑戰性，允宜研議提高，以收激勵之效。
七、「智慧電動機車能源補充設施普及計畫」建置能源補充設施，未能依計畫進度執行，允宜衡酌各區域電動機車密度暨成長性，擇址布建，以利提升各縣市電動機車之滲透率
「智慧電動機車能源補充設施普及計畫」總經費20億元，期程107年至111年，係推動國內智慧電動機車產業發展，藉能源補充設施普及率之提升，以提高電動機車滲透率，減少移動污染源排放，實現綠能應用商機，並透過物聯網之導入，連結低碳智慧城市發展。工業局111年度預算案於「工業管理」項下編列第5年經費4億3,910萬元(截至110年度已編列15億850萬2千元，詳表1)，其中4億2,910萬元係補助台灣中油公司，供其於既有營運場地(含自營站及加盟站)建置電動機車能源補充設施，以強化國內電動機車產業發展基礎。經查：
表1 智慧電動車能源補充設施普及計畫經費執行情形表
單位：新臺幣千元；%
年度	107	108	109	110	111	合計
預算數	309,600	400,000	399,701	399,201	439,100	1,947,602
決算數	309,590	399,970	399,681	122,119	-	1,231,360
執行率	100.00	99.99	99.99	30.59	-	-

說 明：110年決算數系統計至7月底之實際數，111年預算數為預算案數。
資料來源：工業局提供。
(一)截至110年9月止，台灣中油公司已建置及建置中之能源補充設施計774站，建置進度未如預期，允宜加強進度控管
據行政院106年9月7日核定之「智慧電動機車能源補充設施普及計畫」分年執行期程，台灣中油公司於107年度至109年度應分別新增建置160站、390站、450站能源補充設施(計1,000站)，並於110年及111年辦理能源補充設施之設備擴建。惟107年度工業局補助台灣中油公司3億元，台灣中油公司107年度至109年度建置能源補充設施站數分別為160站(充電站16站、換電站144站)、216站(充電站22站、換電站194站)及182站(充電站18站、換電站164站)，107年度至109年度計已建置558站。截至110年7月底台灣中油公司已執行216站(充電站22站、換電站194站)能源補充設施建置作業，預計至110年底台灣中油公司累計可完成774站能源補充設施之建置(充電站78站、換電站696站)，惟仍較計畫預期109年累計應建置站數1,000站，減少226站，且無法於110年辦理能源補充設施之設備擴建，能源補充設施建置進度遠低於計畫預期目標，允宜針對問題癥結檢討改善。
(二)台灣中油公司能源補充設施設置集中於6個直轄市
工業局補助台灣中油公司於全臺各地加油站設置能源補充設施，具公益性質，優先考量於偏鄉、離島或空污嚴重地區設置，透過更便利之使用環境，提升電動機車滲透率；另工業局依「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」補助電動機車業者建置能源補充設施，截至110年9月30日止計補助設置3,246站[4]，其中西部地區2,851站(包括北部地區1,285站、中部地區734站及南部地區832站)，東部地區168站及離島地區227站，6個直轄市計補助建置2,255站占總建置站數之69.47%；而台灣中油公司截至110年底累計可建置774站，其中西部地區695站(包括北部地區219站、中部地區185站及南部地區291站)，東部地區76站及離島地區3站，6個直轄市計建置424站占總建置站數之54.78%；顯示電動車能源補充設施多建置於西部，東部及離島地區相較站數較少。
[4] 電動機車產業網，110年10月29日查詢資訊。
又依交通部統計資料，110年9月底電動機車登記輛數計51萬734輛，其中6個直轄市合計39萬8,352輛占電動機車登記輛數之78.0%，各市之電動機車占比均高於3%，而其餘各縣市之電動機車占比低於3%計有基隆市、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣及連江縣等9各縣市(詳表2)，顯示上揭縣市電動機車之推展仍待努力。鑒於建置能源補充設施係國人選擇電動機車關鍵之一，而工業局補助臺灣中油公司建置能源補充設施，目的亦在提升電動機車滲透率。是以，工業局允宜就電動機車滲透率與能源補充設施服務能量間之關係，進一步衡酌各區域電動機車密度暨成長性，審慎擇址布建能源補充設施，以利提升各縣市電動機車之滲透率。
表2 各市(縣)110年9月電動機車站比及台灣中油公司能源補充設施設站數彙整表 單位：輛數；%
市縣	充電站	換電站	合計	各市縣占比	機車登記 / 數量	電動機車登記數量	電動機車占比
臺北市	5	21	26	3.36	946,074	56,001	5.92
新北市	5	58	63	8.14	2,226,296	76,746	3.45
桃園市	23	57	80	10.34	1,284,975	78,245	6.09
臺中市	5	49	54	6.98	1,775,524	69,262	3.90
臺南市	7	100	107	13.82	1,337,544	48,460	3.62
高雄市	7	87	94	12.14	2,055,203	69,638	3.39
基隆市	1	11	12	1.55	186,695	3,668	1.96
新竹市	1	11	12	1.55	278,183	9,997	3.59
新竹縣	2	24	26	3.36	314,170	10,222	3.25
苗栗縣	2	41	43	5.56	324,591	4,684	1.44
彰化縣	1	28	29	3.75	824,490	16,168	1.96
南投縣	3	22	25	3.23	312,674	6,272	2.01
雲林縣	3	31	34	4.39	432,978	10,897	2.52
嘉義縣	1	31	32	4.13	327,135	4,891	1.50
嘉義市	3	11	14	1.81	179,042	5,640	3.15
屏東縣	4	40	44	5.68	620,418	16,856	2.72
宜蘭縣	2	24	26	3.36	272,911	6,519	2.39
花蓮縣	1	25	26	3.36	201,495	6,780	3.36
臺東縣	2	22	24	3.10	154,642	3,685	2.38
澎湖縣	0	3	3	0.39	84,297	3,488	4.14
金門縣	0	0	0	0.00	72,041	2,469	3.43
連江縣	0	0	0	0.00	7,541	146	1.94
合計	78	696	774	100.00	14,218,919	510,734	3.59

資料來源：台灣中油公司及交通部統計資訊網。
綜上，工業局為解決電動機車能源補充設施基礎建設不足現況，補助台灣中油公司建置電動機車能源補充設施，以提升電動機車滲透率，截至110年9月底止，該公司已建置及建置中之能源補充設施站數計774站(其中6個直轄市計占54.78%)，遠低於計畫預期之1,000站；又宜蘭縣等9個縣市電動機車占比尚低於3%，遠低於6個直轄市之電動機車占比。鑑於能源補充設施普及率為民眾購買電動機車主要考量因素之一，工業局允宜研謀台灣中油公司補充設施建置落後計畫目標之情事，並衡酌各區域電動機車密度暨成長性，審慎擇址布建能源補充設施，以利提升各縣市電動機車之滲透率。
貳、國際貿易局
八、我國出口國家(地區)及部分出口產品集中度偏高，亟待分散外銷市場，以增加出口面臨負面衝擊之因應彈性，維繫出口動能
109年度我國經濟成長率3.12百分點，商品及服務輸出之貢獻率達1.00百分點(詳表1)，顯示對外貿易為我國經濟主要成長動能之一。是以，我國產品出口成長動能是否持續、市場有無過度集中、面對負面衝擊能否因應得以持續出口動能等，對我國經濟成長力度有其影響力。在目前美中貿易與科技紛爭未歇，產業供應鏈重組之國際政經局勢下，國際貿易局(下稱國貿局)為維繫我國出口動能，允應密切關注我國出口產業之動態發展，掌握全球經貿發展趨勢，以協助我國企業拓展國際市場。
據財政部進出口統計資料，我國出口總額自108年度之3,291.9億美元成長至109年度3,452.1億美元，增幅4.87%，110年至7月底出口總額2,448.7億美元亦較去年同期增幅31.54%(詳表2)，主要出口市場包括中國大陸與香港、東協10國、美國及歐洲，顯示我國受惠於全球經濟穩健復甦，帶動外需成長力道，出口成長亮眼。惟我國出口國家(地區)有過度集中之潛在隱憂，109年度出口至中國大陸及香港地區之金額占比達43.87%，較108年度之40.14%增加3.73個百分點，增加幅度遠高於我國其他出口市場，出口國家(地區)過於集中現象，易受該國家(地區)政治經濟情勢變化之影響，不利出口動能之維繫。
又108年至110年7月我國主要出口產品占比以電子零組件最高，由108年之34.2%增至110年7月底之38.2%(其中積體電路由108年之30.5%增至110年7月底之34.5%)；其次為資通與視聽產品109年占比14.2%較108年度增加1.2個百分點；再次為基本金屬及其製品109年占比減至7.4%(詳表3)。惟分析110年截至7月底我國出口主要出口貨品中，電子零組件主要出口市場中國大陸及香港占60.5%、東協10國19.8%、南韓7.6%、日本7.0%及美國1.7%；資通訊產品出口市場則以美國35.0%為最高，中國大陸及香港31.5%次之，東協10國則占6.1%(詳表4)，顯示中國大陸及香港為我國電子零件及資通訊產品出口主要市場，產品出口集中度偏高。
綜上，對外貿易為我國經濟主要成長動能之一，攸關我國經濟成長動能，惟我國出口集中於部分國家(地區)且部分產品出口市場集中度高，對出口動能之維繫存有隱憂；在全球產業供應鏈面臨重組之際，國貿局允宜趁勢輔導出口業者積極開拓國際新市場，適度降低對特定地區之出口集中度，分散外銷市場，以增加我國製造業面臨出口負面衝擊之因應彈性。
表1 近年度我國輸出(出口)對經濟成長率之貢獻率彙整表
單位：百分點
年度	經濟 / 成長率	商品及服務輸出	年度	經濟 / 成長率	商品及服務輸出
104	1.47	0.28	108	2.96	0.87
105	2.17	-0.66	109	3.12	1.00
106	3.31	3.03	110(預估)	5.88	10.54
107	2.79	0.13	111(預估)	3.69	3.19

資料來源：主計總處110年8月13日「國民所得統計及國內經濟情勢展望」新聞稿。
表2 近年我國對主要貿易地區(國家)之出口情形 單位：億美元；%
年度	出口總額	較去年同期 / 增減率	出口地區(國家)
			中國大陸及香港		美國		東協十國		歐洲地區
			金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
103	3,194.1	2.75	1,284.8	40.22	350.3	10.97	600.9	18.81	290.7	9.10
104	2,844.3	-10.95	1,123.9	39.51	344.5	12.11	515.9	18.14	258.7	9.10
105	2,791.8	-1.85	1,119.9	40.11	334.0	11.96	512.5	18.36	261.2	9.36
106	3,154.9	13.01	1,299.1	41.18	367.7	11.66	585.2	18.55	287.8	9.12
107	3,340.1	5.87	1,379.0	41.29	394.9	11.82	581.3	17.40	312.8	9.36
108	3,291.9	-1.44	1,321.5	40.14	462.4	14.05	539.4	16.38	297.7	9.04
109	3,452.1	4.87	1,514.5	43.87	505.4	14.64	532.4	15.42	281.7	8.16
110 / (1-7月)	2,448.7	31.54	1,042.0	42.55	350.3	14.31	397.0	16.21	208.8	8.53

說 明：表內「東協十國」包括越南、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓、汶萊、寮國、緬甸、柬埔寨等10國。
資料來源：財政部「進出口貿易統計月報」。
表3 近年度我國主要出口貨品彙整表 單位：百萬美元；%
貨品別	108年			109年			110年1-7月
	金額	占總出口	較去年同期增減率	金額	占總出口	較去年同期增減率	金額	占總出口	較去年同期增減率
出口總額	329,194	100.0	-1.4	345,211	100.0	4.9	244,867	100.0	31.5
電子零組件	112,530	34.2	1.6	135,595	39.3	20.5	93,433	38.2	30.4
積體電路	100,327	30.5	4.6	122,465	35.5	22.1	84,367	34.5	30.3
資通與視聽產品	42,678	13.0	20.8	49,177	14.2	15.4	33,139	13.5	27.6
基本金屬及其製品	27,915	8.5	-11.6	25,490	7.4	-8.4	19,390	7.9	36.8
機械	23,489	7.1	-8.1	21,904	6.3	-6.8	15,593	6.4	26.9
塑橡膠及其製品	22,582	6.9	-10.7	21,260	6.2	-5.8	17,041	7.0	48.7
化學品	18,677	5.7	-15.7	16,661	4.8	-10.8	12,963	5.3	38.2
光學器材	11,273	3.4	-3.5	11,768	3.4	4.4	8,133	3.3	30.4
電機產品	10,737	3.3	-0.5	10,868	3.1	1.2	7,919	3.2	33.3
運輸工具	11,266	3.4	0.2	10,963	3.2	-2.6	8,016	3.3	38.6
紡織品	9,178	2.8	-8.9	7,539	2.2	-17.9	5,135	2.1	23.6
礦產品	14,043	4.3	-3.4	7,349	2.1	-47.6	6,316	2.6	29.4

資料來源：財政部「進出口貿易統計月報」。
表4近年度我國部分主要出口貨出口品於各主要市場比率彙整表
        單位：億美元；%
主要 / 出口市場	電子零組件					資通訊產品
	108年		109年		110年1-7月		108年		109年		110年1-7月
	金額	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比	金額	占比
出口總額	1,125.3	100.0	1,355.6	100.0	934.3	100.0	426.8	100.0	491.8	100.0	331.4	100.0
中國大陸及香港	674.0	59.9	839.2	61.9	565.3	60.5	120.3	28.2	146.0	29.7	104.4	31.5
美國	22.6	2.0	23.0	1.7	16.0	1.7	151.5	35.5	183.0	37.2	116.1	35.0
日本	84.5	7.5	96.6	7.1	65.5	7.0	23.9	5.6	26.3	5.3	18.4	5.6
南韓	75.4	6.7	93.6	6.9	71.1	7.6	8.8	2.1	6.9	1.4	4.8	1.4
東協10國	223.9	19.9	259.7	19.2	185.4	19.8	29.9	7.0	28.7	5.8	20.3	6.1
德國	13.7	1.2	11.5	0.8	8.3	0.9	12.3	2.9	11.9	2.4	8.1	2.4

資料來源：財政部「進出口貿易統計月報」。
九、辦理EXPO-TECH數位展覽領航計畫，允宜審慎規劃執行方案，以利會展產業加速數位轉型，強化產業韌性
國貿局111年度預算案於「數位貿易」業務計畫項下「EXPO-TECH數位展覽領航計畫」編列4,500萬元，係為協助國內展覽業者進行數位轉型，運用數位科技發展創新應用服務，透過線上線下混合式展覽型態，厚植展覽產業數位能力，強化產業韌性與應變彈性，促成新形態線上線下融合智慧展覽服務方案(Online-Merge-Offline,OMO)輸出等工作經費。經查：
(一)COVID-19疫情影響我國會展產業運營
受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，各國實施旅遊限令或邊境管制等措施，我國亦實施有條件限制入境，國際商務人士未能來臺，許多會展活動取消或延期辦理，致109年度我國舉辦之國際專業展及國際會議分別僅有47場及40場，較108年度分別減少96場及120場；110年截至7月底國際專業展及國際會議亦分別僅有10場及14場(詳表1)。因國際疫情尚未完全舒緩，短期間許多國內會展活動仍無法如期舉辦，且國內業者亦無法赴海外參與會展活動，爭取海外業務，致會展業者續向政府申請紓困補助，110年第2季申請一次性營運資金及薪資補助分別達776家次及7,131人次，國貿局核定補助753家次及6,943人次，核定補貼數計2億4,737萬6千元(詳表2)，係自109年第2季以來之單季新高，另我國109年整體展覽產業產值僅43.8億元，較108年之119.1億元減少75.3億元(減幅63.22%)，會展產業營運續受衝擊。
表1 106年至110年7月我國舉辦國際專業展及國際會議情形表
     單位：場次
年度	106	107	108	109	110年1-7月
國際專業展場次	138	140	143	47	10
國際會議場次	141	173	163	40	14

資料來源：國貿局提供。
表2 109年第2季至110年第2季會展業者受COVID-19疫情影響申請紓困措施之辦理情形表 單位：家次；人次；新臺幣千元
季別	申請家次/ / 申請人次	核定或撥付家次/ / 受惠人次	實際補貼數	薪資補貼	一次性 / 營運資金補貼
109年第2季	477/4,405	473/4,312	228,423	185,313	43,110
109年第3季	457/4,540	411/4,371	160,866	157,076	3,790
109年第4季	282/3,493	280/3,473	131,228	129,418	1,810
110年第1季	264/2,824	264/2,821	111,431	110,971	460
110年第2季	776/7,131	753/6,943	247,376	227,526	19,850

說 明：本表統計至110年9月28日；110年第1、2季為核定補貼數。
資料來源：國貿局提供。
(二)貿易推展工作部分轉以數位方式施行，惟對會展業者營運助益尚未顯著，業者之數位轉型能力有待提昇
國貿局為因應COVID-19疫情遲未受控，各國仍續實施旅遊限令或邊境管制等措施之影響，將原推廣貿易工作辦理之拓銷活動，改以線上活動及線上結合線下形式協助業者拓展業務爭取商機。109年推廣貿易基金委託辦理之「加強提升我國展覽國際競爭力方案」工作計畫，除維運之「臺灣國際專業展網站」以線上整合線下之新型態虛實整合方式展出，並提供線上展、線上採購洽談會、線上國際研討會、線上新產品發表會、線上專業展系列報導、線上國內外記者會、線上導覽及台灣國際專業展介紹影片等整合式線上服務，協助廠商運用虛實整合平台，並突破時間與地域限制，提供買主無差別、無間斷之觀展體驗，協助業者爭取商機；另110年2月提供展覽業者申請使用「線上展互動式公版」服務(具備產品3D立體照片、線上預約會議及即時洽談等功能)，截至110年9月7日計23個策展單位申請。
又推廣貿易基金委託辦理之「商情資訊服務」及「國際市場開發」等工作計畫，營運「台灣經貿網」並設置「台灣經貿網VR虛擬園區-Taiwantrade MEGA EXPO」虛擬展館，截至110年9月底已設置汽配、工業、醫療、災防、眼鏡、織襪、跨境電商及循環經濟等8個整合型VR虛擬展館，依造訪買主產業別及需求進行分流與行為蒐集，進行分眾精準行銷。上揭數位行銷拓展工作，雖有利我國廠商線上爭取商機，惟會展業者110年第2季申請紓困補助案件數創單季新高，顯示目前會展業者尚未自展覽數位轉型之趨勢，獲取較多商機，仍有待提昇其數位轉型能力。
(三)允宜審慎規劃EXPO-TECH數位展覽領航計畫細部執行內容，以利會展產業加速數位轉型
EXPO-TECH數位展覽領航計畫，計畫期程4年，係以「解決廠商國際拓銷困境」、「推動展覽產業數位轉型」及「厚植展覽產業數據應用能力」為目標，並以發展OMO智慧展覽服務方案為核心，建立數位展覽平台，發展展館智慧科技，打造展覽數據分析服務，推動新型態數位展覽示範案例。參酌國貿局已提供之數位行銷服務，本計畫擬發展之「OMO智慧展覽服務方案」，其新創技術與功能宜與推展貿易基金相關委辦工作計畫所維運之「臺灣國際專業展網站」、「台灣經貿網」及「台灣經貿網VR虛擬園區-Taiwantrade MEGA EXPO虛擬展館」提供之線上拓銷服務有所區隔；並適時對會展業者提供數位轉型協助，以利推動展覽產業數位轉型及厚植展覽產業數據應用能力等目標之達成。
惟「EXPO-TECH數位展覽領航計畫」111年度綱要計畫書僅就111年度預定推動方向及概要作法進行說明，相關細部執行內容，如：OMO智慧展覽服務方案各年度擬執行之產業別及所產生之年度效益，對不同產業展覽活動欲推動之新型態數位展覽模式，厚植展覽產業數據應用能力之分年度績效指標，對會展業者擬提供之數位轉型輔導等，均未著墨，而係擬於各年度期初細部計畫書中呈現。是以「EXPO-TECH數位展覽領航計畫」各年度期初細部計畫書，允宜審慎規劃，以利會展產業加速數位轉型，強化產業韌性。
綜上，國貿局辦理「EXPO-TECH數位展覽領航計畫」以解決廠商國際拓銷困境、推動展覽產業數位轉型及厚植展覽產業數據應用能力為目標，惟會展業者目前尚未自展覽數位轉型之趨勢，獲取較多商機，其數位轉型能力亟待強化；另「EXPO-TECH數位展覽領航計畫」各年度執行細節，需待各期細部計畫書定案。是以，為達成計畫目標，允宜審慎規劃執行方案，以利會展產業數位轉型，強化產業韌性。
一０、興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫有進度落後情事，允宜積極協調溝通並督促工程進度期程，以如期如質完成建置
國際貿易局為賡續辦理「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」計畫111年度預算案於國際貿易項下「興建國家會展中心」編列「設備及投資」經費14億5,420萬元，供興建桃園會展中心計畫之工程費用及相關作業之需。經查：
 (一)興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫預算執行概況
「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)」計畫總經費103億6,868萬元，包括興建大臺南會展中心[5] 20億246萬元、桃園會展中心41億1,411萬元及臺中水湳國際會展中心西側展館42億5,211萬元(臺中市政府初步規劃經費需求)，行政院106年3月31日函示同意依「興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫」辦理。上揭計畫106年度至110年已編列30億8,602萬2千元，111年度預算編列14億5,420萬元，合計已編列45億4,022萬2千元。
[5] 「興建大臺南會展中心綜合規劃報告」經行政院於105年8月3日核定。
截至110年7月底興建桃園、臺中、臺南三處會展中心之預算編列分別為19億3,491萬5千元、11億4,632萬8千元、477萬9千元，執行數分別為15億2,260萬3千元、2億498萬元、420萬7千元(詳表1)，執行率分別為84.94%、38.99%及88.03%。另興建三處會展中心110年度及以後年度之預算金額暨預計執行項目詳表2。
表1 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫截至110年7月底之預算編列及執行情形彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	106年編列預算配置	截至110年度 / 累計編列預算數	截至110年7月 / 執行情形
興建大臺南會展中心	989,927	截至110年已編列預算19億3,491萬5千元。	至110年7月底之預算分配為17億9,247萬3千元，經費執行數為15億2,260萬3千元，執行率為84.94%。
興建桃園會展中心	5,294	截至110年已編列預算11億4,632萬8千元。	至110年7月底之預算分配為5億2,577萬7千元，經費執行數為2億498萬元，執行率為38.99%。
興建臺中水湳國際會展中心西側展館	4,779	本案因綜合規劃報告未完成送行政院核定程序，106年度後未再編列預算。	至110年7月底之預算分配為477萬9千元，經費執行數為420萬7千元，執行率為88.03%。

說 明：興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫於106年度編列預算10億元後，因各分案計畫自107年度起方陸續進入實質建造階段，爰107年度及108年度均未編列預算，109年度編列7億6,393萬3千元(包括興建大臺南會展中心計畫7億6,197萬2千元及興建桃園會展中心計畫196萬1千元)；110年度編列13億2,208萬9千元(包括興建大臺南會展中心計畫1億8,301萬6千元及興建桃園會展中心計畫11億3,907萬3千元)。
資料來源：國貿局提供。
表2 興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫111年度及以後年度預算金額暨預計執行項目彙整表 單位：新臺幣千元
計畫名稱	各年度預算金額及預計執行項目
年度	111	112
興建大臺南會展中心	本計畫於110年屆期。
興建桃園會展中心	1,454,200	1,513,582
	1.辦理統包工程施工作業、細部設計施工、監造、專案管理。 / 2.取得展覽動部分使用執照。	1.辦理統包工程施工作業、監造、專案管理。 / 2.驗收結算。 / 3.取得全案使用執照。
興建臺中水湳國際會展中心西側展館	1.本案因綜合規劃報告未完成送行政院核定程序，106年度後未再編列預算。 / 2.將於綜合規劃報告完成行政院核定程序後，依實際核定內容辦理各年度執行工作。

說 明：興建桃園會展中心各年度預計執行項目，依工程代辦機關實際執行進度調整。
資料來源：國貿局提供。
(二)興建大臺南會展中心及桃園會展中心工程進度稍有落後，另與台中市政府協調興建台中會展中心案營運利益分配尚未達成協議，均宜積極協調改善
興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)綱要計畫，其中大臺南會展中心已取得建照刻正施工，預計110年度完工；「興建桃園會展中心」綜合規劃報告行政院108年5月16日核定，經濟部108年6月21日委託桃園市政府代辦，統包工程於109年10月取得建造執造刻正施工中，預計112年5月完工；興建臺中水湳國際會展中心西側展館案，國際貿易局與臺中市政府間就營運利益分收比率，截至110年7月底尚未達成共識，恐導致興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫完工時程又再延宕。
另截至110年7月底，興建大臺南會展中心截至110年7月底總計畫與統包工程實際進度較預定進度分別落後6.41個百分點及1.84個百分點；興建桃園會展中心總計畫與統包工程實際進度較預定進度分別落後0.68個百分點及0.07個百分點(詳表3)，允宜持續督促工程進度之進程，避免工程延宕延誤會展中心開館時機。
表3 興建大臺南會展中心及桃園會展中心年度計畫進度彙整表
      單位：%，百分點
項目	截至109年底			截至110年7月底
	預定進度	實際進度	增減百分點	預定進度	實際進度	增減百分點
興建大臺南會展中心計畫
總計畫	85.00	60.11	-24.89	91.53	85.12	-6.41
統包工程	57.74	57.75	0.01	98.64	96.80	-1.84
興建桃園會展中心計畫
總計畫	10.00	10.00	0.00	21.30	20.62	-0.68
統包工程	1.78	1.81	0.03	12.99	12.92	-0.07

資料來源：國貿局提供。
綜上，國貿局辦理興建國家會展中心(桃園、臺中、臺南)計畫，興建臺中水湳國際會展中心西側展館案之綜合規劃報告因營運利益分收比率，尚待與地方政府達成共識而延宕計畫期程，已動工之大臺南會展中心及桃園會展中心工程進度落後，均宜積極協調改善，以利工進。
一一、為利推進加入CPTPP進程，允宜積極加強與各相關機關及受衝擊產業協調溝通，充分準備協商應對，以爭取對我國有利之市場開放條件
國貿局111年度施政目標之一為「擴大爭取國際參與、強化對外經貿連結」，並以加入CPTPP為優先目標；我國已於110年9月22日申請加入，正式向CPTPP協定存放國紐西蘭遞交書面申請函；另英國及中國大陸已分別同年2月1日及9月16日申請加入。
CPTPP為目前亞太區域最高標準之經濟整合協定，目前包括日本等11個成員國[6]，109年度成員國與我國之雙邊貿易總額1,549.4億美元占我對外貿易總額6 ,312.74億美元之24.54%，其中對CPTPP成員國出口總額714.1億美元占我國總出口額20.69%，進口總額835.3億美元占我國總進口額29.19%，入超121.27億美元；其中日本、新加坡、馬來西亞、越南為我國前10大貿易夥伴國，109年度雙邊貿易總額占我對外貿易總額占比分別為10.98%、4.45%、3.06%及2.54%(詳表1及表2)。
[6] CPTPP成員國目前包括日本、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、新加坡、馬來西亞、越南、汶萊、墨西哥、智利及祕魯等11國。
詢據國貿局資料，我國對CPTPP成員國出口產品以中間財為主，其為我國生產分工之重要夥伴，且我國產品尚約有25%出口金額需課徵關稅，若我國加入CPTPP，在成員國中取得關稅優惠，對我國產業將產生明顯效益；另我國自CPTPP會員國進口產品，部分內需型產業(如農產品、食品業、汽車業)除仍課有關稅外，復又實施關稅配額與特別防衛措施，如：我國目前除83.5%農產品稅項仍課有關稅外，另稻米等16項農產品實施關稅配額，平均配額外關稅為202%，並對花生、雞肉、液態乳等14項農產品實施特別防衛措施，藉以防止大量或低價國外農產品進口，上述以關稅配額及特別防衛措施加以保護之敏感農產品計20項，占我國農業總產值之46%[7]；預期我國加入CPTPP並對成員國開放國內市場後內需型產業受衝擊程度預期將較明顯。
[7] 擷取自農業委員會官網「貳、加入CPTPP對我國農業影響與契機」網頁，110年10月28日查詢。
復因CPTPP協定涵蓋議題較WTO多邊貿易協定為廣，且相關規範亦增加，如：以獨立專章規範紡織品與成衣相關貿易活動；服務貿易方面之投資、金融、電信、商務人士短期進入設立獨立專章規範；對跨領域之智慧財產權、電子商務、競爭政策、政府控制事業、勞工、環境、中小企業、法規調和、透明化與反貪腐、發展、促進競爭力與企業營運等亦有個別之規範。加以成員國數量多，最終完成降稅後，成員國間絕大多數貨品免關稅，服務業除維持必要之監管措施外會儘可能開放、相互擴大開放政府採購市場，是以，我國加入CPTPP對產業衝擊將較我國加入WTO時之影響層面廣且深。
鑒於加入CPTPP可能涉及多項產品市場開放，影響層面甚廣，除妥為評估其對各產業可能衝擊及利弊分析，並與國內相關產業之利害關係人充分說明及溝通、交換意見，如：市場開放部分之產品降稅安排、市場開放比例、產品特定原產地規則等議題，及尋求降低對產業衝擊之可能解決方案等，並加強與各相關主管機關之協調效率，充分考量我國產品進出口狀況、產業發展及競爭力評估，預擬雙邊及多邊諮商時之談判策略與方案，爭取對我國有利之市場開放條件，以降低對國內相關產業之影響。
綜上，國貿局111年度施政目標「擴大爭取國際參與、強化對外經貿連結」將加入CPTPP列為優先目標，且我國已正式申請加入CPTPP，允宜於職掌範圍內，積極與國內受衝擊產業溝通，並強化與相關主管機關協調效率，充分準備雙邊及多邊諮商時之協商應對，爭取對我國有利之市場開放條件，以維護產業利益。
表1 近年度我國對CPTPP成員國貿易總額概況表
單位：百萬美元
年度	我國進出口貿易總額			CPTPP成員國合計
	出口額	進口額	貿易總額	出口	進口	貿易總額	出(入)超
105	279,175	229,199	508,374	60,897	67,894	128,790	-6,997
106	315,487	257,200	572,686	67,392	74,246	141,639	-6,854
107	334,007	284,792	618,799	70,943	80,833	151,775	-9,890
108	329,157	285,651	614,809	71,032	83,209	154,241	-12,178
109	345,126	286,148	631,274	71,406	83,534	154,940	-12,127
109年 / 1-9月	247,985	207,275	455,260	51,669	61,512	113,181	-9,843
110年 / 1-9月	324,055	276,362	600,417	69,086	79,065	148,150	-9,979

資料來源：整理自進出口貿易統計月報。
表2 近年度CPTPP成員國對我國進出口貿易總額占比彙整表
單位： %
國別	占我國進出口總額比率	105年	106年	107年	108年	109年	109年 / 1-9月	110年 / 1-9月
CPTPP / 成員國 / 合計	貿易總額占比	25.33	24.73	24.53	25.09	24.54	24.86	24.67
	出口額占比	21.81	21.36	21.24	21.58	20.69	20.84	21.32
	進口額占比	29.62	28.87	28.38	29.13	29.19	29.68	28.61
日本	貿易總額占比	11.82	10.92	10.82	10.95	10.98	11.12	10.44
	出口額占比	6.97	6.52	6.83	7.07	6.78	6.95	6.55
	進口額占比	17.72	16.31	15.50	15.42	16.04	16.11	15.00
新加坡	貿易總額占比	4.66	4.60	4.16	4.25	4.45	4.48	4.65
	出口額占比	5.78	5.58	5.19	5.52	5.53	5.57	5.86
	進口額占比	3.28	3.39	2.96	2.77	3.14	3.18	3.23
馬來 / 西亞	貿易總額占比	2.77	3.06	3.22	3.21	3.06	3.08	3.02
	出口額占比	2.80	3.29	3.17	2.86	2.74	2.71	2.93
	進口額占比	2.74	2.79	3.27	3.63	3.46	3.53	3.13
越南	貿易總額占比	2.41	2.37	2.34	2.61	2.54	2.55	2.49
	出口額占比	3.41	3.31	3.22	3.27	3.05	2.97	3.1%
	進口額占比	1.20	1.21	1.30	1.85	1.92	2.04	1.66
澳大 / 利亞	貿易總額占比	1.78	1.95	2.09	2.16	1.79	1.84	2.20
	出口額占比	1.06	0.93	1.02	0.98	0.94	0.96	1.02
	進口額占比	2.67	3.20	3.35	3.51	2.82	2.90	3.58
加拿大	貿易總額占比	0.64	0.67	0.73	0.68	0.59	0.60	0.64
	出口額占比	0.73	0.70	0.76	0.72	0.63	0.63	0.67
	進口額占比	0.54	0.63	0.69	0.64	0.54	0.56	0.61
墨西哥	貿易總額占比	0.5%	0.52	0.53	0.61	0.60	0.61	0.64
	出口額占比	0.73	0.72	0.74	0.86	0.78	0.81	0.83
	進口額占比	0.39	0.26	0.28	0.32	0.38	0.36	0.42
智利	貿易總額占比	0.29	0.28	0.26	0.29	0.24	0.25	0.29
	出口額占比	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06
	進口額占比	0.53	0.53	0.48	0.56	0.46	0.50	0.56
紐西蘭	貿易總額占比	0.24	0.23	0.23	0.21	0.21	0.22	0.21
	出口額占比	0.15	0.15	0.14	0.1%	0.13	0.13	0.14
	進口額占比	0.35	0.33	0.32	0.29	0.30	0.34	0.29
秘魯	貿易總額占比	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.07
	出口額占比	0.08	0.07	0.09	0.07	0.05	0.05	0.06
	進口額占比	0.14	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08
汶萊	貿易總額占比	0.03	0.04	0.06	0.03	0.03	0.04	0.02
	出口額占比	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.01
	進口額占比	0.05	0.09	0.14	0.05	0.05	0.06	0.05

資料來源：整理自進出口貿易統計月報。
參、標準檢驗局
一二、5G智慧杆檢測標準及驗證計畫辦理鏈結國際目標期程，允宜審慎衡酌期程之規劃並予深化，以利我國產業儘早拓展5G智慧杆國際市場
標準檢驗局(下稱標準局)111年度預算案「建立度量衡及標準檢測驗證」業務計畫項下編列「5G智慧杆檢測標準及驗證計畫」第1年經費4,200萬元(該計畫綱要計畫書載明總經費需求1億9,200萬元，執行期間110年至114年)，辦理制定5G智慧杆系統產品技術規範、推動5G智慧杆系統產品互通性檢測驗證能量及國際合作與產業生態系鏈結等工作。經查：
(一)計畫內容、期程目標與預期效益
5G商轉後已成為各國智慧城市運作之網路骨幹，但5G傳輸範圍較小之特性成為5G網路基礎建設瓶頸，為加速5G普及，進而促使廣泛布署之路燈成為5G網路之一環，提供5G熱點，以補足大型基地站之不足，使智慧路燈與5G網路共杆共享，成為5G布建關鍵之末稍神經。又美、日等國紛建置整合5G+IoT之智慧路燈，將CCTV、Wi-Fi熱點、5G基地台、聲音辨識、人臉辨識、環境感測等裝置與燈桿整合，使路燈具有環境安全、交通安全、智慧安防、犯罪防治、智慧防救災之整合應用功能，使智慧路燈進一步成為5G智慧杆。簡言之，5G智慧杆具有「智慧照明、資訊發布、影像監視、環境檢測、電動車輛充電設備、5G小型基站平台」6大核心功能。
為利地方政府布建5G智慧杆及加速5G相關產業國產化及應用發展，標準局執行「5G智慧杆檢測標準及驗證計畫」，以整合地方政府需求及業者研發能量，推動5G智慧杆及其子系統相關產品標準化與產品驗證，使產品品質具安全性、通訊互通性及資訊安全，藉以厚植我國5G智慧杆產業生態鏈，加速國內5G智慧杆市場布署，開拓國際5G智慧杆商機。計畫各年度目標及預期關鍵成果詳表1。

表1 5G智慧杆檢測標準及驗證計畫各年度目標及預期關鍵成果彙整表
年度	111	112	113	114
年度目標	1.制定5G智慧杆通訊「互通性」規範與試作產品。 / 2.建立5G智慧杆之「產品安全性」驗證能力。 / 3.參與5G智慧杆「產品安全、互通性及資安」國際交流。	1.制定5G智慧杆通訊「資安」規範與試作產品。 / 2.建立5G智慧杆之「產品通訊互通性」驗證能力。 / 3.參與5G智慧杆「資安」國際交流。	1.制定5G智慧杆通訊「基本性能」規範與試作產品。 / 2.建立5G智慧杆之「產品資安」驗證能力。 / 3.參與5G智慧杆「基本性能」國際交流。	1.制定5G智慧杆CNS國家標準草案(產品安全、互通性、資安及性能)與試作產品。 / 2.建立5G智慧杆之「產品基本性能」驗證能力。 / 3.參與5G智慧杆產品安全、互通性及資安標準與驗證國際交流。
預期關鍵成果	1.完成制定5G智慧杆通訊互通性規範4件，通訊互通性產品試作2件。 / 2.推動「產品安全性」驗證及指定實驗室2家。 / 3.智慧杆互通性國際交流3件。	1.完成制定5G智慧杆資安規範4件，資安產品試作2件。 / 2.推動「產品通訊互通性」驗證及指定實驗室2家。 / 3.智慧杆資安國際交流3件。	1.完成制定5G智慧杆基本性能規範4件(VPC自願性產品驗證)，基本性能產品試作2件。 / 2.推動「產品資安」驗證及指定實驗室2家。 / 3.智慧杆基本性能國際交流3件。	1.完成制定5G智慧杆CNS國家標準草案(產品安全、互通性、資安及性能)草案4件，智慧杆系統產品試作2件。 / 2.推動「產品基本性能」驗證及指定實驗室2家。 / 3.智慧杆產品安全、互通性及資安標準與驗證組成方案之國際交流3件。

資料來源：標準局「5G智慧杆檢測標準及驗證計畫(1/4)」綱要計畫書(核定版)。
(二)5G智慧杆國際市場成長可期，計畫辦理鏈結國際目標期程，允宜審慎衡酌期程之規劃並予深化，以搶得國際市場先機
詢據標準局資料，全球各大城市積極建置智慧聯網燈桿，其中美國邁阿密設立50萬座居首位，平均每平方公里即設立3,494座(詳表2)；美國研究機構Navigant預估2028年全球將有9,000萬聯網智慧燈桿，產值將超過70億美元，年複合成長率(CAGR)達28.5%，且將成為政府部門新服務與新收入平台之主要基礎設施；另市場調查公司Frost & Sullivan報告預測，全球智慧路燈布建在2024年將達3,010萬盞；又Smart Energy International報告預測，未來10年內智慧路燈與路燈設施感測器市場總投資額將達281億美元[8]，均顯示5G智慧杆國際市場成長可期，我國為全球資通訊產業重要之供應鏈，且已具有5G智慧杆及其子系統完整產業鏈(詳圖1)，允宜積極布局掌握全球5G智慧杆之龐大商機。
[8] 摘錄自標準局「5G智慧杆檢測標準及驗證計畫(1/4)」綱要計畫書(核定版)。
衡諸其他國家5G智慧杆發展概況，如：美國聖地牙哥智慧路燈計畫為布署智慧城市傳感器之平台，所蒐集之數據用於開發有益市政與社區之應用系統(如改善停車、交通流量及公共安全等)；芬蘭-ESPOO試營運服務，其智慧杆概念除5G基站外，並建置天氣暨空氣品質傳感器、監視器、顯示器、電動汽車充電樁等子系統；印度-BHOPAL為公私合營智慧杆與智慧路燈計畫，可搭配4G及5G相關系統，並具環境傳感器、監視器、電動汽車充電樁及SoS求救功能等子系統。顯示，各國均係因應其自身需求進行5G智慧杆平台之架構與發展，相對於我國，宜研酌建立短中期側重目標之可行性。
又5G智慧杆檢測標準及驗證計畫各年度側重於5G智慧杆系統產品技術規範與實驗室驗證能力建立，對於鏈結國際工作，係以參加各國智慧城市發展組織辦理之交流、研討與展覽，或拜訪國外智慧道路場域及建立國際驗證技術合作等方式辦理，遲至114年方進行智慧杆產品安全、互通性及資安標準與驗證組成方案之國際交流，且尚未能明確訂定推動國際產品驗證證相互承認(MRA)合作之期程。鑒於此領域產業變動迅速，具高度不確定性，且規格混亂，產業缺乏標準規格，若未來產業界串聯度不足，或未能跟上國際產業標準趨勢，則國內產業恐喪失拓展5G智慧杆國際市場先機，計畫鏈結國際目標，允宜審慎衡酌期程之規劃並予深化，以利業者掌握市場商機。
表2 智慧聯網燈桿布建數量前10大城市一覽表
單位：平方公里(km2)；座；座/km2
排名	國家	城市	城市面積	智慧聯網路燈數量	密度
1	美國	邁阿密	143.1	500,000	3,494
2	法國	巴黎	105.4	280,000	2,657
3	西班牙	馬德里	604.3	225,000	372
4	美國	洛杉磯	1,302.0	165,000	127
5	印尼	雅加達	661.5	140,000	212
6	加拿大	蒙特利爾	431.5	132,000	306
7	英國	伯明翰	267.8	130,000	485
8	中國	東莞	2,465.0	120,000	49
9	阿根廷	布宜諾斯艾利斯	203	108,500	534
10	義大利	米蘭	181.8	101,060	556

資料來源：標準局109年度「5G產業標準制訂與驗證計畫」之委辦計畫「全球5G垂直應用發展(含智慧燈杆)趨勢研析報告」，109年12月10日。
圖1 我國智慧杆產業鏈概況

資料來源：標準局109年度「5G產業標準制訂與驗證計畫」之委辦計畫「全球5G垂直應用發展(含智慧燈杆)趨勢研析報告」，109年12月10日。
綜上，標準局111年度預算案辦理「5G智慧杆檢測標準及驗證計畫」除制定5G智慧杆系統產品技術規範、推動5G智慧杆系統產品互通性檢測驗證能量外，鏈結國際工作是協助我國產業拓展5G智慧杆國際市場重要助力，鑒於各國均係依其自身需求架構與發展各自5G智慧杆平台，又此領域產業變動迅速，具高度不確定性，計畫鏈結國際目標，允宜審慎衡酌期程之規劃並予深化，以利業者掌握市場商機。
一三、國內市場商品檢查(驗)之不合格率僅微幅下降，及不安全商品召回比率仍低，均宜持續強化相關作為，以確保消費者權益
標準局111年度施政目標之一為「商品安全化：加強商品管理監督，把關商品安全」，並於111年度預算案「標準檢驗及度政管理」工作計畫項下「發展檢試驗暨技術服務」編列8,947萬2千元，辦理進出口及國內市場商品檢驗、驗證登錄、工廠檢查、管理系統驗證追查業務之執行、正字標記產品檢驗及廠商管理、商品特約檢驗、受託物品試驗、核發產地證明書、檢(試)驗工作及技術服務、檢(試)驗技術研發等業務工作，以達成該施政目標。經查：
(一)國內市場監督相關作為檢查(驗)之不合格率未明顯下降，尚待持續強化相關作為
為進行國內市場監督，標準檢驗局每年年底召開次年度市場監督原則計畫會議，決定次年度擬加強查核之高風險商品名單及訂定市場檢查件數，以辦理次年度市場檢查；另亦執行相關市場購樣檢測計畫與查核網路電商販售商品標示有無符合商品檢驗法之規範。106年度至110年7月底止，經市場檢查及購樣檢驗之結果不合件數比率各年度分別為7.03%及20.61%、6.18%及15.77%、5.50%及19.00%、6.11%及20.31%、6.45%及9.88%(詳表1)，不合格比率雖略下降，惟仍尚偏高，允宜持續強化相關作為。
表1 近年度辦理市場檢查及購驗檢驗結果彙整表 單位：件
年度	市場檢查		購樣檢驗		不合格後續管理作為
	件數	不合格件數	件數	不合格件數	限期回收或改正件數	廢止驗證登錄	使符合性聲明失效	強制一定批數實施逐批查核	加倍抽批檢驗
106	48,751	3,425	2,125	438	1,580	49	0	609	64
107	46,456	2,870	2,092	330	1,432	66	0	580	54
108	47,959	2,638	2,005	381	1,125	36	1	517	90
109	44,540	2,723	2,004	407	956	33	0	482	61
110	20,396	1,316	1,478	146	427	0	5	292	48

說 明：110年度為截至7月底之統計數據。
資料來源：標準局提供。
(二)部分不安全商品之召回比率偏低，允宜持續積極辦理，以確保消費者安全
標準局就不合格商品持續辦理前市場強化邊境查核、將不合格商品及業者列為重點監督對象、加強廠商輔導協助及配合輿情辦理專案市場購樣檢測計畫等市場監督強化作為。市場檢查或購樣檢驗後不合格商品於應回收或改正商品採分級管理，如商品涉有重大安全疑慮，則要求業者自消費者層面回收，後續皆實地監督查核。惟詢據標準局資料，部分不安全商品之回收成效仍未臻理想，回收比率偏低，如：瑕疵除濕機應召回數計40萬6,042臺，截至110年7月底已召回22萬3,794臺，召回比率55.12%；天宇工業(股)公司（下稱天宇公司）輸入之myPower行動電源(型號：MP-10050)應召回數50,000臺，截至110年7月底召回1萬748臺，召回比率21.50%；宜得利家居(股)公司銷售之「珪藻土杯墊、地墊」商品疑含有石綿之商品，辦理回收商品計22品項，截至110年7月底，應回收商品之銷售數為11萬8,750件，回收數為1萬9,440件，回收比率16.37%等；除宜持續宣導加強市場監督外，並積極督導相關業者召回措施之執行，以提升不安全商品之召回成效，確保消費者安全。
綜上，標準局為達成「商品安全化」施政目標，每年進行國內市場監督措施，惟國內市場商品檢查(驗)之不合格率降幅有限，且不安全商品召回成效尚待加強，均宜持續強化相關作為，以進一步落實消費者安全及維護消費者權益。
一四、連續數年將經常門經費流入資本門供購置相關資訊設備，允宜通盤檢視業務實需，並覈實編列預算
標準檢驗局111年度預算案歲出預算編列24億2,443萬3千元，其中屬經常門者21億7,993萬5千元，資本門者2億4,449萬8千元。經查：
該局於106年度至110年7月底間，各年度均發生經常門經費流入資本門情事，經費流用雖係依預算法及各機關單位預算執行要點規定[9]辦理，惟屢屢以撙節相同業務計畫項下之經常支出支應購置資訊設備之經費，顯示該局籌編各該年度預算及審查相關工作計畫時，未能覈實掌握相關業務計畫資本支出需求，如：106年度「一般行政」項下業務費100萬7千元及獎補助費4萬8千元流用至設備及投資採購資料庫系統軟體；「標準檢驗及度政管理」項下業務費106萬8千元流用至設備及投資科目供採購數位監視系統等設備。107年度「一般行政」項下業務費79萬6千元流用至設備及投資採購個人電腦設備；108年度「一般行政」項下業務費118萬7千元及獎補助費1萬2千元流用至設備及投資採購網路設備；「標準檢驗及度政管理」項下業務費123萬2千元流用至設備及投資科目供汰換高壓油浸式變壓器及採購檢測設備；109年度「一般行政」項下業務費114萬2千元及獎補助費8千元流用至設備及投資供辦理網域及郵件系統升級事項；「標準檢驗及度政管理」項下業務費75萬9千元流用至設備及投資科目採購低壓電容器盤等檢測設備；110年1至7月「標準檢驗及度政管理」項下業務費4萬2千元流用至設備及投資科目採購體溫偵測儀等(詳附表1)。
[9] 109年12月16日修正之「各機關單位預算執行要點」第28點第2項規定：「各機關執行歲出分配預算，同一工作計畫下資本門預算不得流用至經常門；經常門預算得流用至資本門，並準用前項規定」。
綜上，該局執行年度預算時，屢以撙節同一業務計畫項下之業務費，以支應購置資訊軟硬體與相關檢測設備之所需，雖未違反「各機關單位預算執行要點」之規定，惟顯示籌編各該年度預算及審查相關工作計畫時，未能掌握相關業務計畫資本支出需求，允宜通盤檢視業務實需，並覈實編列經(資)門經費。
表1 標準局106年至110年7月底經費流用至設備及投資科目情形表
        單位：新臺幣千元
預算變更之計畫及科目	當年度原預算數	經費流用數	小計	經費流用緣由
106年度
建立及維護國家標準-業務費-經常門	77,260	-451	76,809	主要係購置網路分析儀及儲存系統設備等。
建立及維護國家標準-設備及投資-資本門	49,607	451	50,058
一般行政-業務費-經常門	111,104	-1,007	110,097	主要係購置資料庫系統SQL Server軟體等(另動支一備金147萬元辦理資料庫系統升級)。
一般行政-獎補助費-經常門	1,938	-48	1,890
一般行政-設備及投資-資本門	6,743	1,055	7,798
標準檢驗及度政管理–業務費-經常門	377,217	-1,068	376,149	主要係購置數位影像監視錄影系統及吸附管熱脫附淨化設備等。
標準檢驗及度政管理-設備及投資-資本門	44,546	1,068	45,614
107年度
建立及維護國家標準-業務費-經常門	148,157	-266	147,891	主要係購置熔接者遮罩之光衰減試驗設備等。
建立及維護國家標準-設備及投資-資本門	27,045	266	27,311
一般行政-業務費-經常門	113,994	-808	113,186	主要係購置個人電腦及儲存系統設備等。
一般行政-獎補助費-經常門	2,010	12	2,022
一般行政-設備及投資-資本門	6,126	796	6,922
108年度
建立及維護國家標準-業務費-經常門	148,520	-107	148,413	主要係購置Window Server Datacenter 2 Core最新授權版等。
建立及維護國家標準-設備及投資-資本門	34,656	107	34,763
一般行政-業務費-經常門	125,106	-1,187	123,919	主要係購置總局對外網路分流暨無線網路設備等。
一般行政-獎補助費-經常門	2,010	-12	1,998
一般行政-設備及投資-資本門	7,086	1,199	8,285
標準檢驗及度政管理–業務費-經常門	426,798	-1,232	425,566	主要係汰換300KVA高壓油浸式變壓器及購置氯離子含量測定儀等。
標準檢驗及度政管理-設備及投資-資本門	39,252	1,232	40,484
109年度
建立及維護國家標準-業務費-經常門	159,145	-3	159,141	主要係購置太陽光電模組材料檢測設備等。
建立及維護國家標準-業務費-資本門	153,924	-650	153,274
建立及維護國家標準-設備及投資-資本門	31,261	653	31,914
一般行政-業務費-經常門	122,098	-1,142	120,956	主要係購置網域及郵件系統升級案等。
一般行政-獎補助費-經常門	2,004	-8	1,996
一般行政-設備及投資-資本門	9,820	1,150	10,970
標準檢驗及度政管理-業務費-經常門	442,514	-759	441,755	主要係購置低壓電容器盤及電子天秤設備等。
標準檢驗及度政管理-設備及投資-資本門	40,182	759	40,941
110年1-7月
標準檢驗及度政管理-業務費-經常門	452,562	-42	452,520	購置購置紅外線人臉體溫偵 / 測儀。
標準檢驗及度政管理-設備及投資-資本門	49,762	42	49,804

資料來源：標準局提供。
肆、智慧財產局
一五、111年度預算案專利年費收入低於109年度決算數，與近年度專利年費收入遞增情形未盡相符，允宜衡酌專利申請及公告發證累計案件成長趨勢，覈實編列
智慧財產局(下稱智慧局)111年度預算案於「行政規費收入」項下之「許可費」編列專利年費收入22億7,724萬3千元，較110年度編列數22億7,624萬3千元增加100萬元(增幅0.04%)，惟較109年度決算數25億3,579萬5千元減少2億5,855萬2千元(減幅10.20%)。經查：
(一)專利法規定專利權存續期間須繳交專利年費，以受法律保障
專利法第52條規定略以，發明專利之申請人應於審定書送達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費後始予公告，並自公告之日起給予發明專利權並發證書。同法第92條第2項規定略以，核准發明專利者，專利權人應繳納證書費及專利年費[10]，請准延長、延展專利權期間者，在延長、延展期間內仍應繳納專利年費；第70條第1項第1款及第3款規定略以，發明專利權自期滿後，或第2年以後之專利年費未於補繳期限屆滿前繳納者自原繳費期限屆滿後，當然消滅[11]。新型及設計專利分依同法第120條及第142條準用前述規定。另依專利法第52條第3項、第114條及第135條規定發明專利權、新型專利權及設計專利權期限，分別自申請日起算20年、10年及15年屆滿。是以，專利權人為確保專利權期間受專利法保障，須於專利權存續期間內依專利法規定按年繳交專利年費，目前各類專利年費之收費標準詳表1。
[10] 專利法第95條規定：「發明專利權人為自然人、學校或中小企業者，得向專利專責機關申請減免專利年費。」
[11] 專利法第70條第2項規定：「專利權人非因故意，未於第94條第1項所定期限補繳者，得於期限屆滿後1年內，申請回復專利權，並繳納3倍之專利年費後，由專利專責機關公告之。」
表1 專利年費應繳金額一覽表(一般資格) 單位：新臺幣元
專利類型	繳納年度	一般資格應繳金額
		依限繳費	逾1日 / 至1個月	逾1個月至2個月	逾2個月至3個月	逾3個月至4個月	逾4個月至6個月
發明	第1年	2,500	5,000
	2-3年每年	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
	4-6年每年	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000
	7-9年每年	8,000	9,600	11,200	12,800	14,400	16,000
	10年以上每年	16,000	19,200	22,400	25,600	28,800	32,000
新型	第1年	2,500	5,000
	2-3年每年	2,500	3,000	3,500	4,000	4,500	5,000
	4-6年每年	4,000	4,800	5,600	6,400	7,200	8,000
	7年以上每年	8,000	9,600	11,200	12,800	14,400	16,000
設計 / (新式樣)	第1年	800	1,600
	2-3年每年	800	960	1,120	1,280	1,440	1,600
	4-6年每年	2,000	2,400	2,800	3,200	3,600	4,000
	7年以上每年	3,000	3,600	4,200	4,800	5,400	6,000

說 明：1.專利法第52條第4項規定，發明專利申請人非因故意，未於法定期限繳費者，得於繳費期限屆滿後6個月內，繳納證書費及2倍之第1年專利年費後，由專利專責機關公告之。專利法第94條規定，第2年以後之專利年費，未於應繳納專利年費之期間內繳費者，得於期滿後6個月補繳之。但其專利年費之繳納除原應繳納之專利年費外，應依逾越應繳納專利年費之期間，按月加繳，每逾1個月加繳20%，最高加繳至依規定之專利年費加倍之數額；其逾繳期間在1日以上1個月以內者，以1個月論。
2.上述規定，於新型及設計專利分依專利法第120條及第142條規定準用之。
資料來源：整理自智慧局官網之年報、季及月報統計資料。
(二)107年度至109年度各年度專利年費收入達成率均逾110%，惟111年度預算專利年費收入低於109年度決算
詢據智慧局資料，107年度至109年度專利年費收入決算數自107年度之23億7,234萬2千元成長至109年度之25億3,579萬5千元，呈遞增趨勢，各年度預算達成率均超逾110%(詳表2)，且110年至7月底止專利年費收入15億3,291萬元，達成率亦達119.58%。惟111年度預算案之專利年費收入22億7,724萬3千元，僅較110年度編列數微增100萬元，並較109年度決算數減少2億5,855萬2千元(減幅10.20%)，亦低於107年度及108年度決算數。
表2 107年度至111年度專利年費收入情形表 單位：千元；%
年度	107	108	109	110	110年1-7月	111
預算數	2,153,857	2,163,857	2,226,243	2,276,243	1,281,870	2,277,243
決算數	2,372,342	2,496,303	2,535,795	-	1,532,910	-
達成率	110.14	115.36	113.90	-	119.58	-

資料來源：智慧局提供。
(三)允宜衡酌專利申請及公告發證累計案件成長趨勢，覈實編列專利年費收入
111年度預算案編列收取專利年費件數計41萬8,399件，僅較109年度及110年度預算編列件數41萬2,336件及41萬8,336件(詳表3)，分別增加6,063件及63件。另101年110年7月止，智慧局受理專利新申請案累計72萬7,708件，公告發證累計64萬3,150件(詳表4)，111年度預算案收取專利年費件數僅占101年至110年7月止公告發證累計件數之65.05%，且發明專利之收取件數26萬8,158件，亦僅占101年至110年7月止發明專利公告發證累計件數37萬9,384件之70.68%。揆諸107年度至109年度各年度專利年費收入之達成率均超逾110%，111年度預算案編列收取專利年費件數容有成長空間，專利年費收入允宜衡酌專利申請及公告發證累計案件成長趨勢，覈實編列。
表3 107年度至111年度預算編列收取專利年費件數一覽表
        單位：件
專利類型	專利存續期間	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度
發明	1-3年	75,000	77,000	77,000	77,000	77,000
	4-6年	85,923	86,923	88,925	90,925	90,925
	7-9年	54,118	54,118	54,415	57,415	57,416
	10年以上	38,630	38,630	41,755	42,755	42,817
	小計	253,671	256,671	262,095	268,095	268,158
新型	1-3年	65,057	65,057	65,057	65,057	65,057
	4-6年	36,278	36,278	36,278	36,278	36,278
	7年以上	15,543	15,543	15,543	15,543	15,543
	小計	116,878	116,878	116,878	116,878	116,878
設計 / (新式樣)	1-3年	16,945	16,945	16,945	16,945	16,945
	4-6年	9,191	9,191	9,191	9,191	9,191
	7年以上	7,227	7,227	7,227	7,227	7,227
	小計	33,363	33,363	33,363	33,363	33,363
合計		403,912	406,912	412,336	418,336	418,399

資料來源：整理自智慧局官網各年度預算(案)書。
表4 101年度至110年7月專利案件申請及公告發證數量統計表
單位：件
年度	發明		新型		設計		合計
	新申請	公告發證	新申請	公告發證	新申請	公告發證	新申請	公告發證
101	51,189	25,535	25,637	24,642	8,248	6,431	85,074	56,608
102	49,217	40,249	25,025	24,844	8,969	7,049	83,211	72,142
103	46,379	45,601	23,488	23,712	8,148	6,939	78,015	76,252
104	44,415	48,315	21,404	22,106	7,808	7,666	73,627	78,087
105	43,836	48,947	20,161	19,793	8,445	7,666	72,442	76,406
106	46,122	45,710	19,549	19,037	8,120	7,130	73,791	71,877
107	47,429	36,147	17,910	18,559	8,082	7,487	73,421	62,193
108	48,268	34,926	17,580	16,300	8,804	6,660	74,652	57,886
109	46,664	33,811	17,555	17,489	8,019	7,419	72,238	58,719
110年1-7月	27,864	20,143	9,068	9,019	4,305	3,818	41,237	32,980
合計	451,383	379,384	197,377	195,501	78,948	68,265	727,708	643,150

資料來源：整理自智慧局官網統計資料。
綜上，智慧局111年度預算案專利年費收入，雖較110年度編列數略增100萬元，惟低於109年度決算數，與近年度專利年費收入呈遞增趨勢未盡相符，且111年度預算案編列收取專利年費件數僅占101年至110年7月止公告發證累計件數之65.05%。是以，允宜衡酌專利申請及公告發證累計案件成長趨勢概況，覈實編列專利年費收入。
(分機：1914 黃俊傑)