經濟特別收入基金(能源研究發展基金、石油基金、再生能源發展基金)111年度預算評估報告
三、電動機車產業創新躍升計畫將於111年屆期，允宜檢視既有成效與整體目標差距，調整規劃推廣措施，以達計畫整體目標
石油基金111年度「政府儲油、石油開發及技術研究計畫-捐助、補助與獎助」項下編列「電動機車推廣補助」5,090萬元，係補助工業局辦理電動機車相關補助措施。經查：
(一)111年度賡續辦理「電動機車產業創新躍升計畫」
經濟部工業局依據行政院106年12月8日核定之「電動機車產業創新躍升計畫」及該部109年5月11日修正之「經濟部推動電動機車產業補助實施要點」辦理電動機車推廣補助，相關經費由石油基金「電動機車推廣補助」計畫支應。
依上開補助實施要點，補助期程自106年12月11日至111年12月10日，電動機車購車補助金額視產業狀況滾動修正[1]，其中石油基金對電動機車能源補充設施之補助，每站最多補助設置經費之50%，上限為30萬元。至於購買合格電動車之補助規定，依據工業局說明，111年度預估補助條件比照110年度，重型及輕型等級每輛補助7,000元、小型輕型等級每輛補助5,100元，使用國產電池芯者每輛額外補助3,000元。電動機車產業創新躍升計畫將於111年度屆期，石油基金111年度預算案「電動機車推廣補助」編列5,090萬元(詳表1)，預計購車補助5萬5,000輛、補助充/換電站750座。
[1] 經濟部推動電動機車產業補助實施要點第6點第1項：「本部得依產業發展情形及預算編列額度，每年或適時檢討修正本要點各項規定。」第2項：「有效期間內若因本部編列之年度經費用罄，該年度即暫停補助；…。」
表1 石油基金補助電動機車計畫預、決算情形表 單位：新台幣千元
年度	計畫名稱	預算數	決算數	執行率
107	電動機車產業創新躍升計畫	572,000	872,000	152%
108		606,000	1,731,600	286%
109		670,000	794,000	119%
110		821,500	-
111		50,900

說 明：1.110年度及111年度為預算案數。
        2.108年度電動機車購車補助款缺額11億2,560萬元，經濟部奉行政院108年6月11日院授主基經字第1080200619號函復原則同意，於當年度捐助及補助預算總額內調整支應，不足部分併決算辦理。
資料來源：經濟部工業局提供(110年9月)。
(二)為達計畫訂定累計新增22.6萬輛電動機車、累計充電與換電站4,910站之願景，允宜視達成情形，調整111年度補助措施
依工業局提供資料，108年度及109年度辦理電動機車產業創新躍升計畫之預算執行率分別為286%及119%(詳表1)，其中108年度電動機車購車補助款不足11億2,560萬元，因獲行政院同意併決算辦理，爰108年度決算數17億3,160萬元，遠逾預算數，且實際補助電動機車17萬3,033輛超過預計之4萬輛，109年度亦有類似情形(詳表2)。至於108及109年度對於充(換)電站之實際補助站數分別為262站及280站，皆與預估數相同(詳表3)。

表2 電動機車產業創新躍升計畫—購車補助推動成效表 單位：輛
補助項目			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	合計
補助輛數	預計	小輕型	36,000	40,000	45,000	50,000	55,000	226,000
		輕型
		重型
	實際	小輕型	4,275	377	383	112	-	5,147
		輕型	8,360	24,752	17,592	3,946	-	54,650
		重型	66,041	147,904	75,269	31,407	-	320,621

說 明：110年實際數統計至110年7月底。
資料來源：經濟部工業局提供。

表3 電動機車產業創新躍升計畫—能源補充設施成效表 單位：站
補助項目			107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	合計
補助站數	預計	充電站	268	262	280	750	750	2,310
		換電站
	實際	充電站	0	32	75	0	-	107
		換電站	650	230	205	0	-	1,085
		小計	650	262	280	0	-	1,192

資料來源：經濟部工業局提供。
檢視「電動機車產業創新躍升計畫」設定之願景，107年至111年度預計新增產銷22.6萬輛電動機車，並累積建置充電與換電站達4,910站(106年底已建置1,600站，107至111年增設3,310站)。按工業局提供資料，107至109年度石油基金累計補助電動機車購車28萬9,214輛，已逾原目標數，至於充電與換電站部分，107至109年度增設之充電與換電站合計1,192站，與原定107至111年度增設3,310站目標差距仍大。由於目前僅增設之充換電站數未達計畫目標，考量111年度電動機車推廣補助編列5,090萬，允宜依預算規模適時調整原規劃111年度購車補助輛數及充換電站數(750站)，以利資源合理配置及達成計畫整體目標。
綜上，111年度石油基金賡續補助工業局辦理電動機車推廣計畫，預計支應電動機車之購車補助款及建置能源補充設施所需經費，允宜檢視計畫欲達成成效與目前推動成果之差距，妥適調整規劃補助措施及辦理事項，俾達政策目標。