核能發電後端營運基金111年度預算評估報告目錄
頁次

核能發電後端營運基金111年度預算評估報告
核能發電後端營運基金(以下簡稱核後端基金)111年度預算案編列基金來源262億6,047萬1千元，基金用途46億5,595萬8千元，本期賸餘216億451萬3千元，較110年度預算案數本期賸餘219億9,499萬5千元減少3億9,048萬2千元（減幅1.78%）。謹就核後端基金111年度預算案評估如下：
一、依最新核定核能後端營運總費用，台電公司107及108年度未提足核後端基金達152億元，允宜協調該公司儘速依規定足額提撥，以因應後續除役需求
核後端基金111年度預算案編列「基金來源-核能發電後端營運提撥收入」216億6,920萬元，係按核能發電後端營運基金費用收取辦法規定，以每年平均分攤固定金額方式提撥，該基金於111年度擬向台電公司收取之費用。經查：
(一)109年9月核定核能後端基金總費用4,729億元，較前次總費用3,353億元，增加1,376億元
依經濟部說明，核後端基金在機組除役前足額提撥係目前國際間通行做法，且核後端基金每5年重新估算1次，提列金額須足以支應核能電廠拆廠除役、核廢料之處理、貯存、最終處置及除役必要之地方回饋金等。前次核能後端基金總費用係於97年完成估算，經濟部於100年核定總費用3,353億元，此次重估則考量社會現況、核能法規要求及國際除役技術等，由經濟部於109年9月核定核能後端基金總費用為4,729億元，以分年平均216億元提撥，將於114年最後一部機組核三廠2號機進入除役前足額提撥。
(二)依最新估算核能後端營運總費用，台電公司107、108年度未提足核後端基金達152億元，最遲應於114年度足額提撥
經濟部109年9月核定核能後端營運總費用估算為4,729億元[1]，並於109年9月3日發函台電公司自109年至114年每年提撥216.69億元至核後端基金，至於台電公司107、108年未提足216.69億元部分，應於114年以前足額完成提撥。
[1] 參考經濟部109年9月16日新聞稿「後端基金考量除役需求 除役前足額提撥為國際通行作法」。
台電公司107至109年度提撥核能後端營運費用決算數分別為133.98億元、147.40億元及216.69億元，其中109年度已足額提撥，而107及108年度尚未足額提撥差額合計達152億，最遲應於114年足額完成提撥，迄110年10月底台電公司尚未提撥是項金額予核後端基金。
由於利息收入為核後端基金之重要收入來源，該基金每年皆運用歷年來已提撥而尚未動用之基金餘額，依業務需要作為貸款或其他用途而產生孳息收入，按核後端基金111年度預算書所列孳息收入估算方式，推估台電公司尚未足額提撥差額152億元約可獲得1.9億元利息收入[2]。雖台電公司107及108年度未足額提撥核後端基金152億元，最遲可於114年度前補足，然倘補提撥年度愈遲，則核後端基金因而產生之孳息收入恐隨之減少，基此，核後端基金應積極協調台電公司儘早依規定足額提撥，俾利基金運作及財務規劃。
[2] 核後端基金111年度預算書列示基金111年平均餘額預計3,589億餘元，依利率1.28%計算，預計收入45億餘元，倘依相同方式估算，152億元之利息收入約1.9億元。
綜上，經濟部於109年9月核定之核能後端營運總費用較前次增加1,376億餘元，且依最新版核能後端營運總費用，台電公司107及108年度未提足額提撥數合計152億餘元，最遲應於114年足額完成提撥，核後端基金允宜積極協調台電公司儘早核撥相關費用，以增裕基金資金收益以及因應後續除役所需經費。
二、核一廠雖取得除役許可，惟用過核子燃料乾式貯存設施仍未能啟用，允宜強化溝通協調，俾利後續除役作業
核後端基金111年度「核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫」編列26億9,744萬2千元，較110年度預算案數25億6,337萬元，增加1億3,407萬2千元，主要係核一廠及核二廠配合除役規劃及作業需要，增編所需執行之工程及管理諮詢服務費所致。經查：
(一)核一廠已展開除役工作，惟乾貯設施仍未啟用，用過核子燃料未能自反應爐爐心移出，與除役計畫規劃爐心燃料淨空不符
核一廠除役計畫之環境影響評估經環保署審查通過，並於108年7月12日獲原能會核發除役許可，並自同月16日生效，該廠即開始除役，108年11月開始拆除主變壓器對外輸電鐵塔，109年2月完成鐵塔拆除作業，另截至110年第2季止室內設備拆除離廠已完成96%。
由於用過核子燃料之處理為除役重要工作，台電公司規劃將用過核子燃料經由冷卻水池及乾式貯存後，再以最終處置方式將用過核子燃料永久深埋於深層地層。其中乾式貯存設施部分，核一廠用過核子燃料乾式貯存設施已完成第一階段試運轉(總體功能驗證)作業，並於102年9月獲原能會進行第二階段試運轉(熱測試)作業，惟因該廠遲未獲得新北市政府核發「水土保持完工證明」，致迄未能執行熱測試作業。
針對核一廠一期乾式貯存場水土保持計畫第2次變更設計審查，據核後端基金說明，新北市府於107年4月退回本案水保計畫第2次變更設計，處以「不予核定」處分。台電公司續於107年5月至109年12月就新北市政府之處分6度依法提起撤銷原處分訴願，以維持全案有效性。復按109年度中央政府總決算審核報告，台電公司已針對乾式貯存設施未取得水土保持設施完工證明等提起行政救濟，經臺北高等行政法院於110 年4 月15 日判決，新北市政府應作成核准之行政處分，該公司將持續與新北市政府及建議候選場址所在之地方政府溝通協調，以利選址作業及乾貯設施之推動。
(二)核一廠除役計畫規劃112年申請新建低放射性廢棄物貯存倉庫，預計117年12月完工啟用
核一廠現有低放射性廢棄物貯存設施總貯存容量為10萬1,204桶，截至110年7月底貯存桶數為4萬6,132桶，賸餘貯存量為5萬5,072桶(詳表1)。依據原能會通過之核一廠除役計畫，預估除役所產生之低放射性廢棄物保守估算約6萬1,791桶。由於核一廠現有貯存空間已不敷使用，爰規劃再新建貯存容量上限為5萬桶之低放射性廢棄物貯存庫，預計於112年提出申請(詳表2)，並於117年12月完工啟用。
表1 截至110年7月底核一廠低放射性廢棄物貯放簡表 單位：桶
場所	總容量	已貯存量	賸餘貯存量	說明
核一廠	101,204	46,132	55,072	核一廠1、2號機分別於107年12月5日及108年7月15日運轉執照到期。

 資料來源：核後端基金提供。

表2 核一廠除役時應申請執照之新建處理及貯存設施
項次	新建處理/貯存設施	數量	申請執照時程規劃	預計完工啟用時間
1	新建低放射性廢棄物貯存倉庫	1	112.01	117.12
2	第二期用過核子燃料室內乾式貯存設施(含再取出單元)	1	110.01	115.12
3	低放射性廢棄物減容設施(包含焚化爐及超高壓壓縮機)	1	112.01	115.12

資料來源：核一廠除役計畫(原能會網站，110年7月26日更新)，查詢日期110年11月23日。
綜上，台電公司核一廠雖取得除役許可，惟有關用過核子燃料乾式貯存設施之水土保持計畫變更遲未獲地方政府核准，致未能進行第二階段測試部分，允宜積極與新北市政府協調，以利除役工作順利推展。另為執行除役計畫，允宜積極規劃新建低放射性廢棄物貯存倉庫，俾如期如質於117年底完工啟用，以貯存除役過程所產生之低放射性廢棄物。

三、允宜衡平考量基金財務收入及除役資金需求，研謀適度調整借貸台電公司金額之可行性
核後端基金111年度預算案編列「財產收入-利息收入」45億9,127萬1千元，係貸予台電公司及購買公債之利息收入，另110年度截至8月底止，該基金利息收入實際數29.92億元(含公債債息收入)。經查：
(一)依核後端基金收支保管及運用辦法，在未依法動支除役等經費前，得貸款予台電公司
依據核能發電後端營運基金收支保管及運用辦法第11條規定：「本基金之保管及運用應注重收益性及安全性，…。」、第12條第1項規定：「本基金為應業務需要，得購買政府公債、國庫券、金融債券或其他短期票券。」、第13條規定：「本基金尚未動用餘額，得貸予設有核能發電廠之發電業支應核子燃料營運或電源開發之用；其個案貸款額度及累積貸款額度應按季彙報本部備查。」
核後端基金按上述規定，針對歷年已提撥基金而尚未動用之基金餘額(截至109年底為3,681.3億元)主要係貸予台電公司及購買公債，以賺取利息收入。111年度預算案編列「財產收入—利息收入」45億9,127萬1千元，較110年度預算案數47億1,905萬6千元減少1億2,788萬5千元，係因預估貸款台電公司及購買公債之利率下降所致。
(二)107至109年度藉由調整對台電公司貸款計息條件、金額配比等，已增加利息收入
近年核後端基金以浮動利率及固定利率二種計息方式貸款予台電公司，其中採浮動利率計息之貸款餘額自107年底477.65億元逐年降至110年8月底244.07億元，採固定利率計息之貸款餘額則從107年底1,325.5億元逐年提高至110年8月底1,670.75億元。由於107年度至109年度對台電公司貸款固定利率平均利率超過浮動利率至少0.37個百分點，且固定利率計息貸款金額逐年提高，爰核後端基金獲致利息收入亦從107年度25.77億元提高至109年度26.55億元(詳表1)，顯示藉由調整對台電公司貸款計息條件、金額配比等，已增加利息收入。
表1 近年核後端基金貸予台電公司之利息收入簡表 單位：新臺幣億元
年度	採浮動利率計息之貸款餘額A	採浮動利率之利息收入B	平均利率B/A / (%)	採固定利率計息之貸款餘額C	採固定利率之利息收入D	平均利率D/C / (%)	利息收入合計 / (B+D)
107年底	477.65	5.12	1.07	1,325.50	20.65	1.56	25.77
108年底	327.42	3.81	1.16	1,470.25	22.55	1.53	26.36
109年底	321.86	2.84	0.88	1,587.25	23.71	1.49	26.55
110年8月底	244.07	1.77	0.73	1,670.75	24.10	1.44	25.87

說 明：固定利率係參酌公債平均殖利率加0.3%計息，本表係以現金基礎計算。
資料來源：核後端基金提供。
(三)111年度核後端基金預計新增貸款台電金額雖低於前3年度，惟預計111年底台電向核後端基金借款未償餘額仍與109年底相近
觀察核後端基金貸款予台電公司金額、台電公司向核後端基金借款之未償餘額暨占核後端基金餘額比率(詳表2)，其中核後端基金111年度預計新增貸款予台電公司80億元，雖低於108年度至110年度之140億元至256億元，惟台電公司向核後端基金借款之未償餘額預估111年底為1,795.75億元，與109年底1,797.22億元相近。雖111年底核後端基金餘額預計4,117.30億元，高於109年底3,681.30億元，以致111年底台電公司預估未償餘額占核後端基金餘額比率低於109年度，惟因未償餘額減少極微，顯示核後端基金對於台電公司曝險仍高。尤其114年底核能機組將全面停止運轉，並賡續進入除役階段，為利核後端基金資金穩健，允宜衡平考量財務收入及除役資金需求，研謀降低貸予台電公司金額之可行性。
表2 近年核後端基金貸予台電公司貸款餘額及基金餘額表
單位：新臺幣億元
項目	108年度	109年度	110年度	111年度
核後端基金貸款予台電公司金額(當年度)	256.00	199.00	140.00	80.00
台電公司向核後端基金借款之未償餘額(年底餘額)	1,797.67	1,797.22	1,796.33	1,795.75
核後端基金餘額(年底)	3,446.03	3,681.30	3,896.28	4,117.30

說 明：109年度以前為決算審定數、110年度及111年度為預算案數。
資料來源：核後端基金提供。
綜上，111年度核後端基金編列利息收入預算數較110年度預算案數略減1.28億元，允宜在風險管控情況下，研謀調整貸款計息條件、金額配比等，以增裕利息收入。另預估111年底台電公司向核後端基金借款未償餘額仍鉅，對該公司曝險部位未降，考量114年底核能機組將全面停止運轉，為應除役所需龐鉅資金，允宜研謀適時調整對台電公司貸款金額之可行性，以維基金財務穩健。

四、辦理低放射性廢棄物最終處置計畫之選址作業仍無實質進展，且所預擬應變方案亦待強化溝通，俾利低放射性廢棄物之最終處置
核後端基金111年度「低放射性廢棄物最終處置計畫」之服務費用-專業服務費項下編列「委託調查研究費」2億4,639萬4千元，共辦理10項子計畫(詳表1)。經查：

表1 低放射性廢棄物最終處置計畫之委託調查研究費編列情形表
        單位：新臺幣千元
項目名稱	110年度預算數及以前年度實際數	111年度預算案數	112年度及以後年度預計數	合計
1.低放射性廢棄物最終處置場址公投委辦案	6,500	16,058	0	22,558
2.低放射性廢棄物資料庫系統更新	7,000	400	0	7,400
3.低放射性廢棄物最終處置技術精進計畫	154,070	115,046	0	269,116
4.辦理中期暫存設施潛在場址勘查與規劃技術服務案(暫定)	28,125	28,130	56,265	112,520
5.低放貯存場低放射性廢棄物計測暨取樣分析技術服務	8,757	14,102	6,289	29,148
6.放射性廢棄物除污、貯存與處置本土化技術服務案	13,708	5,108	0	18,816
7.低放射性廢棄物最終處置技術發展(111-115)(暫訂)	0	20,000	180,000	200,000
8.核電廠除役低放射性廢棄物盛裝容器研發第三方平行驗證與巡查技術服務案(暫訂)	0	12,000	36,000	48,000
9.辦理民意調查、公投等相關議題研究調查費用-111年度	0	5,550	0	5,550
10.辦理中期暫存設施公眾溝通勞務案(暫定)	30,000	30,000	60,000	120,000
合計	248,160	246,394	338,554	833,108

資料來源：核後端基金111年度預算書。
(一)核一廠已開始除役，惟低放射性廢棄物最終處置設施建議候選場址公投計畫尚無具體進展
經濟部於101年7月3日核定公告臺東縣達仁鄉及金門縣烏坵鄉為低放射性廢棄物最終處置設施之建議候選場址，並於105年5月二度發函臺東縣及金門縣政府惠予同意接受委辦公投選務工作，皆獲回復無法協助辦理。詢據核後端基金，臺北高等行政法院於108年4月11日訴願決定中敘明選址公投應由地方政府辦理，而非台電公司之權責。惟多年來因民眾對於核廢物處理存有疑義，臺東縣及金門縣政府皆未辦理公投事宜，本案迄未有實質性進展。
截至110年7月底止，國內低放射性廢棄物仍暫時貯存於蘭嶼貯存場、核一廠、核二廠及核三廠(詳表2)，其中核一廠已於108年7月12日取得原能會核發之除役許可。由於核一廠除役產生之低放射性廢棄物保守估算約6萬1,791桶[3]，核一廠截至110年7月底賸餘貯存量5萬5,072桶，惟尚不足以存放核一廠除役新增之低放射性廢棄物。
[3] 預估核一廠除役所產生之低放射性廢棄物保守估算約6萬1,791桶。參考核一廠除役計畫(原能會網站，110年11月24日)。
表2 截至110年7月底國內低放射性廢棄物貯放簡表 單位：桶
場所	總容量	已貯存量	賸餘 / 貯存量	110年7月底至永久停止運轉將增加數量	說明
蘭嶼貯存場	130,816	100,277	8,760	0	1.民國71年啟用至85年5月停止接收。23個貯存壕溝。 / 2.蘭場貯存壕溝原設計為置放3層，貯存容量98,112桶，經評估無安全疑慮後改置放4層，貯存容量增加為130,816桶。 / 3.經檢整後，因第三類桶另以重裝容器盛裝，其中600只以3x1重裝容器盛裝，所需空間約為1.14倍（即換算所占空間為684只），63,810只以3x4重裝容器盛裝，所需空間約為1.34倍（即換算所占空間為85,505只），故剩餘貯存容量約為8,760桶【＝130,816－（100,277－600－63,810）－684－85,505】。
核一廠	101,204	46,132	55,072	執照到期	核一廠2機已於108年7月15日運轉執照到期。
核二廠	91,421	57,759	33,662	1,097	1個暫存區及3個貯存庫。
核三廠	40,600	9,537	31,063	415	4個貯存區及1個貯存庫。

說 明：1.核一廠1號機及2號機運轉期限屆滿分別為107年12月及108年7月；核二廠1號機及2號機為110年12月及112年3月；核三廠1號機及2號機為113年7月及114年5月。
       2.核二廠貯存壕溝(貯存容量4,000桶)物管局已於106年7月18日同意停止運轉，故核二廠貯存總容量修訂為9萬1,421桶。
資料來源：核後端基金提供(110年9月)。
(二)預擬中期暫時貯存設施或運回各核電廠暨核研所2項應變方案，分別面臨選址及取得地方政府同意等問題，尚待克服
鑒於蘭嶼貯存場面臨遷場壓力，而低放射性廢棄物最終處置場選址作業因受選址公投、政治、社會等因素影響，尚難順利推動，台電公司回應原能會之要求，於105年底前提出替代/應變方案，包括興建中期暫時貯存設施(原集中式貯存設施)或運回各核電廠(暨核研所)共2項方案(詳表3)。簡述如下：
1.中期暫時貯存設施(原集中式貯存設施計畫)：台電公司原規劃興建一座放射性廢棄物集中式貯存設施，可同時容納核一、二、三廠與蘭嶼貯存場之運轉與除役作業所可能產生之全數放射性廢棄物，預估於興建場址選定後16年完成設施興建。然該方案於108年3月15日行政院國家永續發展委員會之「非核家園推動專案小組」(非核小組)第4次會議中，主席裁示：「會議共識為推動興建『放射性廢棄物中期暫時貯存設施』，請台電公司依據簡報所提規劃方向及建議積極辦理並展開溝通，…。另中期貯存設施可暫不強調『集中式』此一名稱，以保留彈性，將來規劃時若有需要，也可考慮將高、低放分開處理。」爰台電原規劃貯存設施可同時儲存低、高放射性廢棄物之方案，恐需隨之調整，另中期暫時貯存設施亦面臨候選場址問題，容待經濟部妥處。
2.運回各核電廠及核研所計畫(5年準備、4年搬遷)：台電公司考量集中式貯存場選址不易，另規劃「5年準備、4年搬遷」之9年計畫，預計將低放射性廢棄物運回，並分別貯存於3座核電廠及核研所，惟遭新北市及桃園市政府反對，且自106年5月3日行政院非核小組會議討論迄今，仍無後續進展。
表3 低放射性廢棄物最終處置替代/應變方案說明
方案	時程及相關細節規劃	辦理或評估依據	原能會之指示或建議	可行性分析
中期暫時貯存設施	1.本方案之時程初步評估於選定場址後16年完成設施興建。 / 2.108年3月15日「非核小組」第4次會議中，主席裁示：「會議共識為推動興建『放射性廢棄物中期暫時貯存設施』，請台電公司依據簡報所提規劃方向及建議積極辦理並展開溝通，至於具體內容，可再進一步討論與規劃。另中期貯存設施可暫不強調『集中式』此一名稱，以保留彈性，將來規劃時若有需要，也可考慮將高、低放分開處理。」 / 3.台電公司將持續積極配合經濟部指示辦理相關業務，協助該小組就「中期暫時貯存設施」進一步討論與規劃具體內容。	原能會103年1月17日函，請低放射性廢棄物最終處置選址主辦機關經濟部督導台電公司提出集中式貯存設施規劃。	原能會106年1月17日函送「低放射性廢棄物最終處置計畫『替代/應變方案』之具體實施方案」審查會議紀錄，指示將本案提報行政院國家永續發展委員會之「非核家園推動專案小組」(非核小組)研議，尋求最佳可行方案。	本方案台電公司初步評估，我國設置中期暫時貯存設施於技術面上係具備可行性，惟因其屬鄰避設施，有凝聚社會共識之必要性，未來俟「選址專責單位」選出候選場址，台電公司將進一步就該候選場址之特性完成可行性研究報告及環境影響評估。
5年準備、4年搬遷計畫 / (運回各核電廠及核研所)	1.初步規劃3艘規格同電光一號之700噸級DWT之船舶進行密集運輸，估計每年天候海況容許運送之時間約有6個月，每個月運送8航次計，則每年運送48航次，可運送約27,648桶廢棄物。 / 2.目前蘭嶼貯存場存放之低放廢棄物數量為100,277桶(不含除役廢棄物)，另考量其它不確定因素，蘭嶼貯存場之廢棄物桶(不含除役廢棄物)全部運往各核能電廠應可於4年內完成。	105年12月「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」。	原能會106年1月17日函送「蘭嶼貯存場遷場規劃報告」審查會議紀錄，指示將本案提報行政院國家永續發展委員會之「非核家園推動專案小組」(非核小組)研究協調。	1.蘭嶼貯存場現有低放廢棄物總量為100,277桶，裝入「3×4重裝容器」者共63,810桶，裝入「3×1重裝容器」者共600桶，重新裝入55加侖桶者則有35,867桶。 / 2.目前核一、二、三廠之低放廢棄物貯存設施均無法直接接收「3×4重裝容器」及「3×1重裝容器」，未來執行本方案時，將規劃改善或新設各核能電廠之貯存設施以為因應。

資料來源：核後端基金提供(110年9月)。
綜上，核後端基金辦理低放射性廢棄物最終處置計畫，因地方政府並未同意辦理選址公投，迄今尚無進展，所擬具之替代應變方案需依行政院非核小組會議決議，進一步討論與規劃具體內容，同時亦需處理選址或取得地方政府同意等，允宜審慎規劃、加強溝通並積極辦理，俾利低放射性廢棄物之最終處置。

五、「媒體政策及業務宣導費」暨「行銷推廣費」計編列3,977萬8千元，宜審酌108及109年度實際執行情形，秉撙節原則覈實編列
核後端基金111年度預算案編列「媒體政策及業務宣導費」1,420萬1千元、「行銷推廣費」編列2,557萬7千元，合計3,977萬8千元。經查：
(一)媒體政策及業務宣導費與行銷推廣費應力求節約，避免浮濫
依據111年度總預算附屬單位預算編製作業手冊之附屬單位預算共同項目編列作業規範，有關特別收入基金對於媒體政策及業務宣導費與行銷推廣費之規定：「(一)各基金應力求節約，避免浮濫，非有具體理由，以不超過110年度廣告費及業務宣導費預算合計數為原則。」、「(二)凡依預算法第62條之1規定於平面媒體、廣播媒體、網路媒體（含社群媒體）及電視媒體辦理之宣導費用一律編列於『媒體政策及業務宣導費』，並於預算書表內詳細表列辦理金額及預計執行內容。」、「(三)前項媒體政策及業務宣導費以外之行銷、宣導費用均編列於「行銷推廣費」，各基金之來源係屬強制性收入或由公庫撥款補助為主（占總收入50％以上者），非有具體理由，不得編列。」。
111年度核後端基金之「媒體政策及業務宣導費」編列1,420萬1千元、「行銷推廣費」編列2,557萬7千元，合計3,977萬8千元，雖低於110年度該2項費用合計數4,463萬8千元，然110年度截至8月底實際執行數僅707萬8千元，預算執行恐未如預期，且111年度預算案數較109年度決算數3,127萬2千元增加850萬6千元。至於111年度媒體政策及業務宣導費與行銷推廣費預計辦理項目(詳表1)，主要係低放射性廢棄物最終處置計畫之宣導。
表1 核後端基金111年度媒體政策及業務宣導費與行銷推廣費表
        單位：新臺幣千元
宣導活動 / 名稱	預算編列 / 所屬計畫	活動地點	主要訴求對象	宣導方式	媒體政策及業務宣導費	行銷推廣費
全國性業務宣導	低放射性廢棄物最終處置場選址公投溝通工作	全國相關地區	全國民代、團體及民眾	電視媒體及各地方溝通說明會等	8,200	980
臺東地區業務宣導		臺東地區	民代、機關團體及民眾		3,201	4,460
金門地區業務宣導		金門地區			2,800	1,417
核一廠除役業務宣導	核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	核一廠周邊地區	周邊行政機關、學校警政農漁會及民眾等	贊助或辦理宣導活動、說明會及文宣		860
國內核能電廠、減容中心等核廢棄物貯存與處置設施參訪及蘭嶼鄉民全身計測活動	宣導工作按比例分攤至5大計畫(表註2)	核能一、二、三廠、北部及南部展覽館、蘭嶼貯存場、減容中心	核能設施周邊民眾或其他民眾經申請同意者	參訪核能設施		500
北部及南部相關鄉鎮溝通宣導活動		北-萬里、金山等；南-恆春、車城等；東-達仁、大武等	核能設施周邊機關、代表會、學校、警政農漁會民眾	贊助或辦理各種宣導活動		4,700
拜會蘭嶼、核一至三廠及低放射性廢棄物最終處置場選址所在地與鄰近縣政府、鄉公所等意見領袖及關鍵群體		蘭嶼、核一至三廠及低放射性廢棄物最終處置場選址地與鄰近縣政府、鄉公所等	意見領袖及關鍵群體	座談會或說明會		1,200
宣導文宣製作或加印		各類宣導活動、座談會、說明會等	民眾	宣導文宣		1,200
宣導紀念品製作				送宣導品		1,200
廣告刊登費用		各核能設施週邊地區等	民眾	廣告刊登		1,200
核能簡訊購買		全國	行政機關、工會民代等	雜誌宣導核能知識		7,860
合計					14,201	25,577

說 明：5大計畫係指低放射性廢棄物處理及貯存計畫、低放射性廢棄物最終處置計畫、用過核子燃料貯存計畫、用過核子燃料最終處置計畫以及核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫。
資料來源：核後端基金提供。
(二)108年度及109年度相關業務宣導及行銷推廣費決算數合計均未及3,200萬元，111年度預算編列3,977萬8千元，宜審酌近年執行實績，覈實編列
參據核後端基金108年度、109年度業務宣導費決算數分別為2,787萬6千元及3,127萬2千元(媒體政策及業務宣導費128萬5千元、行銷推廣費2,998萬7千元)(詳表2)，其中109年度媒體政策及業務宣導費與行銷推廣費之預算執行率65.34%[4]，主要係因地方政府不同意配合委託辦理低放射性廢棄物選址公投選務工作，目前皆處於暫停狀態，僅執行常態溝通工作，以致預算執行率未達7成。
[4] 109年度媒體政策及業務宣導費與行銷推廣費預算數共4,786萬3千元、決算數3,127萬2千元，預算執行率65.34%。
有關核後端基金111年度所列媒體政策及業務宣導費與行銷推廣費較109年度決算數增加，依該基金說明，主要預計111年度舉辦低放射性廢棄物最終處置場選址之地方性公投等而增加相關經費。惟除上述因素外，茲因部分計畫執行困難度頗高，且審酌108年度及109年度決算數均未及3,200萬元，110年度截至8月底實際執行數僅707萬8千元，預算執行恐未如預期，建議酌予減列，俾符實需。
表2 核後端基金108年度至111年度相關業務宣導費預、決算情形表
單位：新臺幣千元
計畫別	108年度	109年度		110年度	111年度
		媒體政策及業務宣導費	行銷推廣費		媒體政策及業務宣導費	行銷推廣費
低放射性廢棄物處理及貯存計畫	2,024	0	1,635	3,250	0	3,250
低放射性廢棄物最終處置計畫	15,517	1,285	20,469	21,058	14,201	6,857
用過核子燃料貯存計畫	4,048	0	3,269	8,000	0	6,630
用過核子燃料最終處置及再處理計畫	4,048	0	3,269	8,000	0	6,630
核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫	2,239	0	1,345	4,330	0	2,210
合計數	27,876	1,285	29,987	44,638	14,201	25,577

說 明：109年度以前為決算審定數，110年度及111年度為預算案數。
資料來源：核後端基金提供。
綜上，核後端基金111年度編列「媒體政策及業務宣導費」1,420萬1千元、「行銷推廣費」2,557萬7千元，合計3,977萬8千元，相較108年度及109年度決算數未及3,200萬元、110年度至8月底執行數707萬餘元，高出甚多，允宜審酌近年度執行實績建議酌減。
（分機：1925 賴欣憶）