農業作業基金及農田水利事業作業基金111年度預算評估報告
五、為利農業生物科技園區作業基金水資源處理場第3、4期擴建計畫如期如質完工，允宜強化前期規劃作業及計畫進度控管機制
農業生物科技園區作業基金111年度編列固定資產建設改良擴充預算2,103萬8千元，其中903萬8千元屬分年性項目，為辦理水資源處理場第3、4期擴建計畫。謹說明如次：
(一)為因應園區擴充後可能增加進駐廠商之汙水處理量，規劃自111年度起辦理水資源處理場第3、4期擴建計畫
為發展農業科技，引進農業科技人才，營造農業科技聚落，促進農業產業轉型，農委會屏東農業生物技術園區籌備處自92年起執行農業生物科技園區計畫(期程92年度至98年度)，並於95年底正式營運，至102年底園區廠房土地出租出租率已達80%，為因應農業加值產業未來發展需要及新增用地需求，農委會自103年起辦理「農業生物科技園區擴充計畫」，依據該計畫推估原園區及擴充園區平均日汙水量約5,700CMD(立方公尺/天)，最大汙水量約7,411CMD，並取8,000CMD為設計最大日汙水量，擴充園區完工後，汙水處理量由原2,000CMD提升至4,000CMD。
復按「農業生物科技園區水資源處理場第3、4期擴建計畫」指出，因目前園區汙水進流量約3,000CMD，後續進駐廠商增加後，現有水資源處理場之處理量能恐有不足，爰規劃自111年起辦理水資源處理場第3、4期擴建計畫，計畫期程為111年1月至114年6月底，計畫總經費為2億6,025萬元，並由農業生物科技園區作業基金自行負擔，111年度編列903萬8千元。
(二)允宜加強計畫前期規劃及後續進度控管機制，俾利水資源處理場擴增計畫如期如質完工
檢視農業生物科技園區作業基金105年度(103年度及104年度為公務預算執行)至110年8月底辦理「農業生物科技園區擴充計畫」情形(詳表1)，其預算執行率每年度均未達70%，又該計畫原執行期間為103年度至106年度，按原計畫書規劃，水資源處理場應於106年度[1]完成，然該計畫之環境影響評估作業及開發計畫分別於105年1月及3月間始審查通過及獲得許可，該基金考量相關工程無法如期完成，爰於106年1月間延長計畫期程至108年底。
[1] 資料來源，103年4月間核定之農業生物科技園區擴充計畫書第20頁。
又依農業生物科技園區作業基金108年度決算書指出，水資源處理場第2期擴建工程為有效處理放流水質需辦理規劃設計變更等，致計畫執行情形未如預期，於108年7月間再次修正計畫期程至109年度。雖據農業生物科技園區作業基金說明，其擴充園區計畫已於109年8月底完工，惟因尚未完成驗收及結案付款[2]，且依該基金110年8月份會計月報指出，其服務成本實際執行數較預算數明顯偏低，係因水資源處理場尚未認列折舊所致，顯示該計畫前期規劃未臻周妥及後續施工進度之控管機制亦有改善空間，造成計畫無法如期完竣，為避免水資源處理場第3、4期擴建計畫發生類此情事，允宜積極研謀改善。
[2] 依據農業生物科技園區作業基金110年8月份會計月報，截至110年8月底尚有1億6,902萬5千元仍未執行。
表1　農業生物科技園區作業基金105年度至110年8月底辦理農業生物科技園區擴充計畫情形 單位：新臺幣千元；%
年度	法定預算數	可用預算數	決算數	保留數	預算執行率
105	422,684	422,684	165,375	257,309	39.12
106	246,210	503,519	336,011	167,508	66.73
107	776,574	944,082	418,926	525,156	44.37
108	1,600,217	2,125,373	1,045,442	1,079,931	49.19
109	-	1,079,931	634,031	445,900	58.71
110	-	445,900	276,875	-	62.09

資料來源：農業生物科技園區作業基金提供。
綜上，農業生物科技園區作業基金為提升園區處理汙水量能，111年度編列固定資產建設改良擴充預算903萬8千元擴建第3、4期水資源處理場，惟該基金先前辦理「農業生物科技園區擴充計畫」預算執行率偏低，又2次修正延長計畫期程，為確保擴建之水資源處理場得以如期如質完工，允宜強化前期規劃作業，並積極監督控管工程進度。