農業作業基金及農田水利事業作業基金111年度預算評估報告
九、為確實評估各農田水利事業作業基金改善平地農路績效，允宜依據過去實績調整設定目標值
為配合農田水利署辦理「平地農路改善(含農地重劃區)計畫」，農田水利事業作業基金於111年度固定資產建設改良擴充預算項下編列1億5,600萬元。經查：
(一)為改善平地農路，農田水利事業作業基金111年度編列固定資產建設改良擴充預算1億5,600萬元辦理，預計改善長度33公里
近年因氣候變遷導致強降雨事件頻傳，肇致部分農路嚴重損壞，影響農產品運銷及收益，並危及用路人安全，惟各縣市政府囿於財政困難，未能編列足夠經費養護改善，自98年起由農委會農田水利處辦理「農地重劃區緊急農水路改善計畫」，以急迫性、危險性、地方政府短期內無法改善之農水路為對象，辦理路面與排水設施修復，截至109年底已辦理3期，農田水利署自110年起賡續辦理「平地農路改善(含農地重劃區)計畫」(110年度至113年度)，其中部分經費由該署編列預算撥充農田水利事業作業基金辦理，111年度該基金共編列固定資產建設改良擴充預算1億5,600萬元(詳表1)，預計改善33公里農地重劃區內緊急灌排水路。
表1 111年度農田水利事業作業基金編列辦理平地農路改善預算情形
        　 單位：新臺幣千元；公里
基金 / 名稱	111年度		基金 / 名稱	111年度		基金 / 名稱	111年度
	預算案數	目標值		預算案數	目標值		預算案數	目標值
宜蘭	10,603	2	臺中	-	-	屏東	9,120	2
北基	-	-	南投	-	-	臺東	6,080	1
桃園	-	-	彰化	35,372	8	花蓮	-	-
石門	-	-	雲林	44,994	7	七星	-	-
新竹	-	-	嘉南	49,831	13	瑠公圳	-	-
苗栗	-	-	高雄	-	-	合計	156,000	33

資料來源：農田水利事業作業基金提供。
(二)允宜依各農田水利事業作業基金實績調整平地農路改善目標值，以利確實評估各基金執行績效
檢視107年度至110年8月底各農田水利事業作業基金辦理平地農路改善情形，107年度至109年度預算執行率均逾95%(詳表2)，且目標達成率為100%(詳表3)，同期間實際執行結果共改善170公里，經費共計6億3,107萬7千元，平均改善1公里約需371萬2千元，按110年度及111年度編列相關固定資產建設改良擴充預算均為1億5,600萬元，每年約可改善超過40公里平地農路，然其目標值僅33公里，似有低估之虞；倘進一步就各基金歷年實際執行狀況相比，其中宜蘭、嘉南、屏東及臺東111年度預計改善1公里平地農路所需經費與過去實績相比較為減少，彰化及雲林則為增加[1]，為有效評估各基金執行績效，允宜核實調整各基金目標設定值。
[1] 宜蘭、彰化、嘉南、雲林、屏東及臺東107年度至109年度平均改善1公里平地農路所需經費分別為615萬元、429萬1千元、301萬7千元、323萬元、537萬2千元及696萬1千元，另按111年度預算分配情形，上開基金改善1公里平地農路所需經費則分別為530萬2千元、442萬1千元、642萬8千元、383萬3千元、456萬元及608萬元，僅有彰化及雲林111年度改善1公里平地農路所需經費較以往3年平均值高。
表2 107年度至110年8月底各農田水利事業作業基金平地農路改善預算編列及執行情形 　 單位：新臺幣千元
基金 / 名稱	107年度		108年度		109年度		110年度
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	執行數
宜蘭	25,199	23,997	25,375	25,375	19,949	18,320	10,603	-
北基	-	-	-	-	-	-	-	-
桃園	-	-	-	-	-	-	-	-
石門	-	-	-	-	-	-	-	-
新竹	-	-	-	-	-	-	-	-
苗栗	6,622	6,599	9,732	9,732	7,902	7,884	-	-
臺中	-	-	-	-	-	-	-	-
南投	4,000	4,000	8,197	8,197	8,197	8,196	-	-
彰化	18,170	17,691	35,105	29,379	44,022	42,523	35,372	15,030
雲林	30,951	30,051	61,937	61,937	64,887	61,556	44,994	9,130
嘉南	73,361	72,229	76,473	76,472	41,802	40,498	49,831	16,488
高雄	-	-	-	-	-	-	-	-
屏東	12,460	11,970	1,970	1,970	24,031	23,798	9,120	-
臺東	10,211	10,211	9,000	9,000	6,206	6,172	6,080	13
花蓮	8,619	8,619	7,357	7,357	7,357	7,344	-	-
七星	-	-	-	-	-	-	-	-
瑠公圳	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	189,593	185,367	235,146	229,419	224,353	216,291	156,000	40,661

資料來源：農田水利事業作業基金提供。
表3 107年度至110年度各農田水利事業作業基金平地農路改善概況
  　 單位：公里
基金 / 名稱	107年度		108年度		109年度		110年度
	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值	實際值	目標值
宜蘭	4	4	4	4	3	3	2
北基	-	-	-	-	-	-	-
桃園	-	-	-	-	-	-	-
石門	-	-	-	-	-	-	-
新竹	-	-	-	-	-	-	-
苗栗	2	2	1	1	1	1	-
臺中	-	-	-	-	-	-	-
南投	1	1	2	2	2	2	-
彰化	4	4	7	7	10	10	8
雲林	11	11	17	17	23	23	7
嘉南	29	29	20	20	12	12	13
高雄	-	-	-	-	-	-	-
屏東	2	2	-	-	5	5	2
臺東	1	1	2	2	1	1	1
花蓮	2	2	2	2	2	2	-
七星	-	-	-	-	-	-	-
瑠公圳	-	-	-	-	-	-	-
合計	56	56	55	55	59	59	33

資料來源：農田水利事業作業基金提供。
綜上，農田水利署為賡續改善平地農路，自110年度起辦理4年期「平地農路改善(含農地重劃區)計畫」，其中部分經費由農田水利事業作業基金執行，111年度賡續編列固定資產建設改良擴充建設預算1億5,600萬元，惟按過去實際執行狀況，顯示部分目標設定略低，允宜依據各基金實績調整目標值，以利衡量各基金執行績效。