台灣糖業股份有限公司111年度營業預算評估報告
台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）早期以產銷砂糖及發展糖業產副品為主，近年積極推動多角化及轉型。該公司111年度預算案編列營業收入284億9,385萬元，營業成本229億3,132萬元，營業費用45億5,263萬8千元，營業利益10億989萬2千元，加計營業外利益33億4,857萬5千元及所得稅利益2億4,067萬3千元後，本期淨利45億9,914萬元。謹就台糖公司111年度營業預算案評估如下：
二、114年底台糖公司太陽光電累計裝置容量目標623.77MW，惟109年底實際僅21.75 MW，滯洪池光電設施進度亦落後，允宜積極趕辦
台糖公司111年度預算案於銷貨收入編列電費收入7,136萬5千元，較110年度預算案數1億6,798萬4千元減少9,661萬9千元，銷貨成本編列再生能源發電費用6,885萬9千元，較110年度預算案數9,837萬6千元，減少2,951萬7千元。經查：
(一)依經濟部規劃，台糖公司114年底須達成太陽光電累計裝置容量623.77MW目標
為達成114年度屋頂型太陽光電累計裝置容量8GW（GW為電量單位，即10億瓦）、地面型12GW，合計20GW之目標，經濟部專案列管各相關部會應達成目標，其中列管台糖公司111年底太陽光電累計裝置容量目標為547.77MW(MW為電量單位，即百萬瓦)，114年底累計裝置容量目標則為623.77 MW (詳表1)，惟該公司截至109年底累計裝置容量實際值僅21.75 MW，與109年底目標差距仍大，允宜加強控管期程並積極趲趕工進，俾達成114年度太陽光電累計裝置容量623.77MW之目標。
 表1 台糖公司太陽光電累計裝置容量之年度目標 單位：MW
專案類別	109年底	110年底	111年底	112年底	113年底	114年底
地面型(含水面)	510.00	311.77	532.95	532.95	608.95	608.95
屋頂型	0	14.02	14.82	14.82	14.82	14.82
小 計	510.00	325.79	547.77	547.77	623.77	623.77

 說 明：111年底雲林椬梧188MW及雲林古坑29MW，荷苞嶼滯洪池4.18MW，尖山埤江南渡假村0.8MW。113年底花蓮鳳林76MW。其中雲林古坑案及花蓮鳳林案農變計畫仍需農委會同意。
 資料來源：台糖公司提供(110年10月1日)。
(二)107至109年度地面型太陽光電專案達成率甚低
經濟部自107年度起辦理數項太陽光電專案，其中「地面型推動專案」匡列台糖公司107至109年度應併網容量為510 MW(含滯洪池110 MW等)，惟截至109年底實際併網容量僅11.2MW，其中不適耕作土地及營農型皆無併網實績(詳表2)，至於併網量未達預期原因，主要係因程序、資金、地方態度及平地造林等所致。
表2 經濟部推動地面型太陽光電專案執行情形-台糖公司部分
        單位：MW
類別	107至109年併網容量			迄109年底累計裝置容量
	政策目標	實際值	實際小於目標原因	台電可併網量	實際併網量
台糖滯洪池	110	11.2	程序、資金	164	11.2
台糖不適耕作土地	233	-	程序、地方態度	1,245	-
台糖營農型	167	-	平地造林問題	2,620	-
小計	510	11.2		4,029	11.2

說 明：政策目標值係參考經濟部108.3.25太陽光電推動辦理情形。
資料來源：經濟部能源局提供。
(三)審計部指出滯洪池上設置光電系統作業進度落後或暫緩辦理，亟待檢討改善
審計部於109年度中央政府總決算審核報告，曾就滯洪池上設置光電系統作業之執行提出審核意見，摘述如下：
1.配合政府能源轉型建置綠能設施：台灣糖業公司107年以簽訂土地租賃(或使用)契約方式，無償提供位於彰化縣等土地，協助水利署及彰化等設置10座滯洪池[1]。另為響應能源轉型，規劃於上述10座滯洪池建置光電系統，於109年與系統設置業者簽訂太陽能光電發電設施合作建置契約，廠商負責建置及營運光電系統，台灣糖業公司收取開發權利金與經營權利金[2]，維運20年期滿後光電系統無償移轉該公司所有。
[1] 10座滯洪池包括嘉義縣5座、彰化縣2座；高雄市、屏東縣及雲林縣各1座。
[2] 開發權利金自政府核准建置光電系統之次日起計，經營權利金自廠商將滯洪池基地上光電系統與台灣電力公司完成併聯開始售電之次日起計。
2.滯洪池上設置光電系統作業進度落後或暫緩辦理：上開10座案場已獲經濟部能源局核准裝置容量合計100.24MW，惟截至109年底僅2座完工併聯，併聯容量共8.49MW，實際併聯僅為獲准裝置容量之8.47%。此外，雲林縣案場因無法取得土地容許使用等證明已暫緩辦理；至於其他案場進度落後原因，主要為滯洪池池體工程進度延宕，不利光電系統工程施作、民眾抗爭、廠商向地方政府取得土地容許使用許可作業遲延等所致。
3.上述光電設置進度落後或緩辦，顯示台糖公司未善盡履約管理責任，不利滯洪池興建工程進度及後續經營權利金之計收。
台糖公司111年度電費收入主要來自於太陽光電，經濟部列管台糖公司111年底地面型(含水面)太陽光電累計裝置容量目標為532.95 MW，惟其中地面型之滯洪池設置光電系統部分，截至109年底實際併聯量僅為獲准裝置容量之8.47%，允宜檢討改善成效欠佳原因，俾如期如質達成年度目標，以增加電費及相關權利金收入。
綜上，台糖公司111年度預算案編列電費收入主要來自太陽光電，惟截至109年底太陽光電實際累計裝置容量仍低，且滯洪池等亦有進度落後情形，允宜加強控管期程並積極趕辦，以達成太陽光電設置目標。