台灣糖業股份有限公司111年度營業預算評估報告
台灣糖業股份有限公司（以下簡稱台糖公司）早期以產銷砂糖及發展糖業產副品為主，近年積極推動多角化及轉型。該公司111年度預算案編列營業收入284億9,385萬元，營業成本229億3,132萬元，營業費用45億5,263萬8千元，營業利益10億989萬2千元，加計營業外利益33億4,857萬5千元及所得稅利益2億4,067萬3千元後，本期淨利45億9,914萬元。謹就台糖公司111年度營業預算案評估如下：
三、109年度部分畜殖場沼氣回收發電機組發電成本增加，發電度數卻遜於往年，允宜針對問題癥結研謀改善，並作為後續畜殖場沼氣發電規劃之參考
台糖公司111年度預算案於「農業循環豬場改建投資計畫計畫」編列沼氣發電機組8,702萬元，另編列沼氣發電相關費用1,829萬9千元[1]。經查：
[1] 大響二、南靖、東海豐畜殖場機組所發電力均躉售台電公司，111年預算編列沼氣發電相關費用1,829萬9千元(折舊費用836萬8千元、用人費用232萬5千元及維運費用760萬6千元)。
(一)因發電機組損壞等，迄110年8月底僅4座畜殖場之沼氣回收發電機組持續運作
台糖公司為達廢棄物減除、溫室氣體減排及節約用電之目的，於101年至109年底陸續於嘉義縣海埔畜殖場、南靖畜殖場、屏東縣四林、大響一、大響二、六塊厝及東海豐園區等7座畜殖場，共投資2億9,176萬3千元裝設9套沼氣回收發電機組。截至110年8月底，僅大響一、大響二、南靖畜殖場及東海豐園區4個畜殖場之沼氣回收發電機組持續運作，至於其他畜殖場沼氣回收發電機閒置原因，除六塊厝因無水源已停止運作外，餘主要係發電機組嚴重損壞、無法修復所致(詳表1)。
表1 沼氣回發收電機組自101年起設置至110年8月已閒置超過1年簡表
設置場址	六塊厝畜殖場	海埔畜殖場	四林畜殖場
沼氣回收發電機型	漢翔渦輪 Capstone	三共柴油引擎	康明斯	漢翔渦輪 Capstone
機組購入日期	105.2.24	101.7.5	101.5.30	101.5.30
閒置超過1年未利用之原因	屏東縣政府以維護公共衛生為由，106年3月水權到期後即不予展延，該場因無水源且豬隻陸續遷出，導致沼氣不足，遂於106年3月中旬停機運轉。107年底已搬遷至大響營第二畜殖場養護，作為備用機組。	因107年823熱帶低壓水災且汽缸損毀無法修復，107年11月8日業經審計部函核准予報廢存查。	機體已嚴重損壞，經廠商勘查建議更新，因四林場已列入農業循環豬場改建投資計畫，沼氣發電系統業已納入改建需求併同辦理。

註：資料來源，台糖公司提供。
(二)大響一及大響二109年度發電度數不及往年、平均每度發電成本高於106至109年度
依據台糖公司提供大響一、大響二、南靖畜殖場及東海豐園區4個畜殖場設置沼氣回收發電機組營運情形表(詳表2)，其中大響一109年度發電度數4萬6,605度，遠低於106年度23萬5,130度，且109年度平均每度發電成本73.43元亦為106年度以來最高；另大響二109年度發電度數5萬7,160度，係106年度以來最低，惟平均每度發電成本62.28元，則為106年度以來最高，且109年度10-12月亦出現機組故障情形。
又108年6月及11月甫完工之南靖畜殖場及東海豐園區沼氣回收發電機組，該二場平均在養豬隻數相近，109年度發電度數雖有差異，惟皆遠高於發電機組105年完工之大響一及大響一畜殖場。由於沼氣回收發電為台糖公司豬場改建重要項目，為提高發電效能及增加綠電供給，允宜針對既有沼氣發電機組發電效率欠佳原因，妥謀善策因應，並作為後續畜殖場沼氣發電規劃之參考。
表2 台糖公司截至110年8月底營運中之沼氣回收發電機組情形簡表
        單位：小時、元/度、新臺幣元
設置場址	大響一 / 畜殖場	大響二 / 畜殖場	南靖 / 畜殖場	東海豐園區(試運期間)
沼氣回收發電機型	漢翔渦輪 Capstone	漢翔渦輪 Capstone	Yanmar	中華機械CML
發電機容量(KW，千瓦)	65	65	50	460
完工日期	105.2.24	105.2.24	108.6.19	108.11.29
總投資金額	17,511,362	17,350,326	18,257,146	192,000,000 / (預估)
每年操作成本a	3,422,112	3,559,659	4,035,300	29,000,000 / (預估)
106年度發電時數	4,867	2,826	-	-
107年度發電時數	1,146	6,292	-	-
108年度發電時數	2,276	3,253	4,082	-
109年度發電時數	1,310	1,608	5,764	2,790
106年度發電度數	235,130	140,109	-	-
107年度發電度數	48,070	297,876	-	-
108年度發電度數	84,024	121,880	98,647	-
109年度發電度數	46,605	57,160	140,157	418,219
106年度平均每度發電成本	14.55	24.27	-	-
107年度平均每度發電成本	71.19	11.42	-	-
108年度平均每度發電成本	40.73	27.90	31.73	-
109年度平均每度發電成本	73.43	62.28	28.79	試運期間由統包商支付
累積總發電時數(109年12月止)	10,440	16,691	9,846	2,790
累積總發電量(109年12月止)	444,507	722,102	238,804	418,219
106-109年度故障月份(或日數)	107/6-10月	106/1-2月 / 109/10-12月	-	-
牧場登記證許可可飼養頭數(頭)	19,397	19,050	20,410	20,000
109年度平均在養頭數(頭)	17,110	16,976	12,644	12,725

資料來源：台糖公司提供。
綜上，沼氣發電為台糖公司推動環保綠能豬場之重要項目，惟部分畜殖場沼氣回收發電機組之營運仍有績效欠佳等情事，允宜針對問題癥結研謀改善，以提升沼氣發電效能，並作為未來其他畜殖場設置沼氣發電回收機組等之參考。