台灣自來水股份有限公司109年度營業決算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)109年度決算營業收入314億8,938萬6千元，減除營業成本268億8,972萬5千元及營業費用35億5,020萬9千元，營業利益為10億4,945萬2千元，再減除營業外損失17億7,869萬3千元及加計所得稅利益1億1,492萬9千元，本期淨損6億1,431萬2千元，較預算數淨損2億6,782萬6千元，虧損增加3億4,648萬6千元，謹評述如下：

三、降低漏水率計畫雖達年度目標值，惟部分地區漏水率及逾使用年限管線比率偏高，允宜加強控管，以提高供水效率
109年度「降低漏水率計畫(102至111年)」可用預算數73億169萬8千元[1]；預算執行結果，決算數72億5,291萬元(執行率99.33%)，保留數13萬元，結餘數4,865萬8千元。經查：
[1] 含預算數70億元、本年度奉准先行辦理數3億元及以前年度保留數169萬8千元。
(一)計畫辦理情形
1.鑑於各地之自來水管網設備逐漸老化及因應各項工程不斷挖修等管線漏水問題，台水公司自102年度起推動辦理「降低漏水率計畫」，辦理各地自來水管網改善及管線汰換維護等工作，中長期目標為120年全國平均漏水率降至10%。
2.截至109年底全公司漏水率降至13.90%，尚達計畫所訂分年目標值14.25%。
(二)部分地區漏水率及逾使用年限管線比率偏高，允宜研謀有效控管作業，以提高計畫執行成效
彙整台水公司提供近年度各區管理處漏水率、已逾使用年限管線及修漏原因統計等如表1及表2，並說明如下：
1.比較各區處之漏水率改善情形，迄109年度第一區(24.24%)、第四區(16.83%)、第八區(14.80%)、第九區(17.37%)及第十區(19.45%)等5個區管理處，均高於全公司平均值(13.90%)。
2.109年底台水公司自來水管線約6萬4,697公里，其中逾使用年限者約3萬1,283公里，占管線總長度48.35%；另第二區(52.40%)、第五區(50.88%)、第六區(57.01%)及第七區(62.21%)等4個區管理處，逾半管線逾使用年限。
3.另就109年度修漏案件原因統計，仍以道路荷重振動所致破管比率最高(58.20%)，但水管設施老化腐蝕(31.95%)呈逐年增加趨勢。爰此，台水公司允宜加強各地逾使用年限管線使用情形之控管，俾以提高本計畫之執行成效[2]。
[2] 詢據台水公司略以：管線達到使用年限時並非需立即辦理報廢或汰換，仍應視實際使用情形及性能而定；又依國際水協會曾出版之自來水事業績效指標報告，國際間自來水事業每年管線汰換率之平均值約0.91%，依其營運收入決定管線更新經費比例，台水公司103至109年度平均汰換率為1.33%，尚符合國際一般水準。
綜上，台水公司109年度辦理「降低漏水率計畫(102至111年)」決算數72億5,291萬元，截至109年底我國漏水率雖達年度目標值並下降至13.90%，惟仍有5個區管理處漏水率高逾全公司平均值，且109年底全公司逾使用年限管線比率高逾48%，並有4個區管理處逾半管線逾使用年限，允宜審酌各地漏水率情形，因地制宜加強控管，以提高計畫執行成效。
（分機：1928 施岑佩）
表1 近年度台水公司各區管理處管線逾使用年限及漏水率情形
  單位：公里
年度		107	108	109
全公司	現有管線長度	62,369	63,484	64,697
	逾使用年限長度	30,323	30,989	31,283
	管線逾齡比率	48.62%	48.81%	48.35%
	漏水率	15.03%	14.49%	13.90%
第一區處	現有管線長度	2,104	2,133	2,162
	管線逾齡比率	37.41%	38.69%	40.39%
	漏水率	25.65%	24.66%	24.24%
第二區處	現有管線長度	6,089	6,191	6,731
	管線逾齡比率	55.52%	56.05%	52.40%
	漏水率	14.91%	14.29%	12.95%
第三區處	現有管線長度	5,383	5,523	5,544
	管線逾齡比率	38.99%	40.84%	40.97%
	漏水率	13.24%	13.03%	12.05%
第四區處	現有管線長度	9,073	9,198	9,289
	管線逾齡比率	44.96%	44.20%	43.38%
	漏水率	18.65%	17.82%	16.83%
第五區處	現有管線長度	7,963	8,134	8,250
	管線逾齡比率	49.53%	50.41%	50.88%
	漏水率	13.14%	12.78%	12.57%
第六區處	現有管線長度	7,838	7,865	7,992
	管線逾齡比率	56.11%	56.54%	57.01%
	漏水率	9.45%	8.69%	8.47%
第七區處	現有管線長度	10,797	10,988	11,093
	管線逾齡比率	61.51%	62.08%	62.21%
	漏水率	10.87%	10.64%	10.16%
第八區處	現有管線長度	2,600	2,626	2,744
	管線逾齡比率	43.68%	43.15%	42.32%
	漏水率	16.15%	15.32%	14.80%
第九區處	現有管線長度	1,892	1,955	1,990
	管線逾齡比率	29.31%	28.97%	27.50%
	漏水率	19.40%	19.02%	17.37%
第十區處	現有管線長度	1,684	1,695	1,671
	管線逾齡比率	21.31%	20.12%	15.07%
	漏水率	23.30%	20.97%	19.45%
第十一區處	現有管線長度	5,152	5,375	5,434
	管線逾齡比率	43.65%	42.69%	42.89%
	漏水率	14.91%	14.35%	13.58%
第十二區處	現有管線長度	1,794	1,801	1,796
	管線逾齡比率	38.81%	37.19%	35.38%
	漏水率	9.90%	9.27%	8.05%

說 明：漏水率=(供水量-售水量-有效無費水量)/供水量。
資料來源：台水公司提供資料。
表2 107至109年度台水公司修漏案件原因統計表 單位：%
年度	漏水率	修漏案件原因統計分析（占比）
		工程施工挖損	水錘	施工 / 不良	地盤 / 下陷	老化 / 腐蝕	材質 / 不良	荷重 / 振動	回填 / 不良	其他
107	15.03	3.77	1.33	0.71	1.36	22.49	1.92	63.63	0.03	4.76
108	14.49	3.93	1.36	0.75	1.02	26.07	1.70	60.39	0.02	4.76
109	13.90	3.79	1.76	0.59	0.75	31.95	1.35	58.20	0.01	1.60

資料來源：台水公司提供資料。