行政院農業委員會主管非營業基金109年度決算評估報告
行政院農業委員會(以下簡稱農委會)主管非營業基金計有農業作業基金(含種苗改良繁殖基金、畜產改良基金、農業生物科技園區基金等3個分基金)及農業特別收入基金(含農業發展基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金，及農村再生基金等6個分基金)，109年度決算依審計部審核結果，農業作業基金審定短絀82萬6千元，較預算短絀減少1億890萬8千元(約99.25%)，農業特別收入基金審定賸餘165億9,897萬4千元，較預算數減少42億2,125萬2千元(約20.27%)。謹就農委會主管非營業基金109年度決算評析如下：
二、農業生物科技園區作業基金自109年度由餘轉絀，為確保擴充園區計畫後續經費及債務清償所需資金，允宜積極招商增加收益
農業生物科技園區作業基金109年度為辦理農業生物科技園區擴充計畫，編列固定資產建設改良擴充可用預算10億7,993萬1千元，決算數為6億3,403萬1千元，保留數4億4,590萬元，預算執行率為58.71%，另該基金109年度本期短絀1,404萬2千元，與108年度本期賸餘6,598萬4千元相差8,002萬6千元，由餘轉絀。經查：
(一)農業生物科技園區擴充計畫2次延長計畫期程，且多年預算執行欠佳，顯示計畫前期規劃未臻周延且進度控管機制待改善
農業生物科技園區作業基金自105年度起辦理農業生物科技園區擴充計畫，其預算執行率均未達7成(詳表1)，除106年度及109年度預算執行率分別為66.73%及58.71%，其餘均未及5成，且該計畫原執行期間為103年度至106年度，然該計畫之環境影響評估作業及開發計畫分別於105年1月及3月間始審查通過及獲得許可，該基金考量相關工程無法如期完成，爰於106年1月間延長計畫期程至108年底，後續又因水資源處理場擴建工程為有效處理放流水質需辦理規劃設計變更等情事，致計畫執行情形未如預期，於108年7月間再次修正計畫期程至109年度，2次延長計畫期程，顯示該計畫前期規劃未臻周妥及後續施工進度之控管機制亦有改善空間。
表1　農業生物科技園區作業基金105年度至109年度辦理農業生物科技園區擴充計畫情形 單位：新臺幣千元；%
年度	法定預算數	可用預算數	決算數	保留數	預算執行率
105	422,684	422,684	165,375	257,309	39.12
106	246,210	503,519	336,011	167,508	66.73
107	776,574	944,082	418,926	525,156	44.37
108	1,600,217	2,125,373	1,045,442	1,079,931	49.19
109	-	1,079,931	634,031	445,900	58.71

資料來源：農業生物科技園區作業基金提供。
(二)農業生物科技園區作業基金向農業作業基金其餘2基金借款2.5億元均尚未償還，且基金自109年度由餘轉絀，允宜研謀改善收支情形，並妥善規劃借款償還計畫
為辦理農業生物科技園區擴充計畫，農業生物科技園區作業基金自105年度規劃編列長期債務舉借預算，109年度編列8億7,726萬元，然查105年度至109年度均未執行，為補足辦理擴充計畫所需資金，該基金自107年起依據「農業作業基金資金轉撥計價方式與作業程序要點」向同屬農業作業基金其餘2基金(種苗改良繁殖作業基金及畜產改良作業基金)陸續舉借短期借款，截至109年底合共舉借2.5億元(詳表2)，且均尚未償還，詢據該基金說明，後續規劃將採逐年攤還方式辦理，然檢視107年度至109年度該基金收支情形及現金與其他金融資產(定期存款)狀況(詳表3)，該基金自109年起雖將部分銀行存款轉為定期存款，其利息收入26萬5千元已較108年度增加1.47倍，惟該基金近3年度收支呈現下滑趨勢，且109年收支由餘轉絀，顯示基金收支狀況容有改善空間。

表2 農業生物科技園區作業基金107年度至109年度實際舉借短期借款概況 單位：新臺幣千元
年度	種苗改良繁殖作業基金	畜產改良作業基金	小計
107	50,000	50,000	100,000
108	100,000	100,000	100,000
109	150,000	100,000	250,000

資料來源：整理自農業生物科技園區作業基金107年度至109年度決算審定書。
表3　農業生物科技園區作業基金近年收支及現金餘額等概況
        　　 單位：新臺幣千元
項目	107年度	108年度	109年度
總收入	236,942	248,503	203,319
總成本與費用	155,020	182,519	217,361
本期餘絀	81,922	65,984	-14,042
利息收入	54	107	265
利息費用	14	51	866
現金餘額	74,254	130,866	71,791
其他金融資產(定期存款)	-	-	44,910
現金及定期存款小計	74,254	130,866	116,701

資料來源：整理自農業生物科技園區作業基金107年度至109年度決算審定書。
因農業生物科技園區擴充計畫後續仍有預算保留數4億4,590萬元，且亦有2.5億元借款待償還，為確保園區擴充計畫後續經費充足及辦理借款償還事宜，允宜積極研謀改善其收支狀況，加強招商及適時檢討現有推廣等政策，並妥善規劃償債計畫。
綜上，為推動農業生物科技園區擴充計畫，農業生物科技園區作業基金自105年度起編列預算辦理，然105年度至109年度預算執行率均未達7成，且為補足所需經費，該基金向農業作業基金其餘2基金舉借短期借款共2.5億元，截至109年底擴充園區計畫尚有4億4,590萬元預算保留數，且相關短期借款皆尚未辦理償還，又該基金自109年度收支由餘轉絀，為確保後續經費支出及償還借款之資金充足，允宜積極研謀改善收支狀況，並適時檢討招商推廣政策之成效。
 (分機：1922 羅玉姍)