台灣糖業股份有限公司109年度營業決算評估報告
台灣糖業股份有限公司(以下簡稱台糖公司)109年度決算營業收入254億9,210萬3千元、營業成本199億9,169萬3千元、營業費用41億3,089萬6千元、營業外收入44億7,829萬3千元、營業外費用22億2,491萬3千元、所得稅利益9億4,425萬5千元，本期淨利45億6,714萬9千元，謹就109年度決算相關問題研析如下：
二、農業循環豬場改建投資計畫109年度預算執行率未及2成，亟待積極趕辦，以避免影響計畫效益
「農業循環豬場改建投資計畫」(下稱豬場改建計畫)前於107年9月4日經行政院核定，嗣後辦理計畫修正，修正後計畫於109年12月29日獲行政院核定，延長計畫期程2年6個月至112年12月完成，計畫總經費為107億4,079萬元，惟投資總額、豬隻在養及年產頭數仍維持不變。
豬場改建計畫108年度實際累計進度1.60%雖低於預定9.65%，惟109年度實際累計進度11.05%已與預定相符；然該計畫109年度可用預算數61億8,301萬2千元，決算數11億5,000萬元，預算執行率僅18.60%(詳表1)。參據審計部於109年度中央政府總決算審核報告，針對豬場改建計畫之執行提出該公司未積極管控採購策略辦理期程、未妥擬一期統包工程規範及未檢討二期統包工程預算合理性等之審核意見，爰台糖公司允宜周妥規劃，在兼顧工程安全及品質前提下，積極提升工進。
表1 農業循環豬場改建投資計畫預、決算情形表 單位：新臺幣千元
年度	可用預算數			決算數	保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	合計
107	-	8,000	8,000	8,000	-
108	-	1,028,800	1,028,800	28,800	1,000,000
109	1,000,000	5,183,012	6,183,012	1,150,000	5,033,012
110	5,033,012	81,488	5,114,500	-	-
111	-	-	-	-	-
以後年度	-	4,439,490	-	-	-
合計	-	10,740,790	-	2,805,180	-

  說 明：109年度以前決算數係決算審定數。
資料來源：台糖公司提供。
綜上，農業循環豬場改建投資計畫109年度預算執行率未及2成，保留數龐鉅，允宜積極趕辦，力求如期如質完成。