臺灣鐵路管理局109年度營業決算評估報告目錄
   頁次
臺灣鐵路管理局109年度營業決算評估報告
一、多項固定資產建設及改良擴充項目執行率均未如預期，允宜加強控管進度，俾計畫如期推動，確保乘客使用及鐵路行車安全
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)109年度固定資產建設改良擴充可用預算268億2,542萬7千元[1]，執行結果，決算數為196億7,012萬1千元，執行率為73.33%。經查臺鐵局部分固定資產建設及改良擴充項目之執行率未盡理想，說明如下：
[1] 可用預算數268億2,542萬7千元，包括以前年度保留數28億6,392萬1千元及109年度預算數239億6,150萬6千元。
(一)自106年起辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，109年度執行率僅32.34%
106年經核定辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，計畫投資總額306億1,000萬元，執行期程為106年度至113年度，期透過號誌基礎設施、電訊基礎設施及電力基礎設施之現代化，提升號誌安全性、通訊品質及供電穩定性。該計畫109年度預算經費48億13萬2千元，加計以前年度保留數10億8,765萬8千元，可用預算數58億8,779萬元，執行結果，決算數19億391萬4千元，執行率僅32.34%。(詳表1)
表1 「臺鐵電務智慧化提升計畫」106至109年度之預、決算執行情形表
        單位：新臺幣千元
項目	106年度	107年度	108年度	109年度
以前年度保留數	-	33,123	85,234	1,087,658
當年度預算數	114,000	710,000	2,214,000	4,800,132
可用預算數	114,000	743,123	2,299,234	5,887,790
決算數	80,877	657,889	1,211,576	1,903,914
執行率	70.94%	88.53%	52.69%	32.34%

資料來源：臺鐵局。
(二)自107年起辦理車站電梯及電扶梯更新，109年度執行率僅30.6%
臺鐵局因部分車站之電(扶)梯已近逾齡，設備易故障而造成旅客使用不便，甚至有安全疑慮，為提升旅客使用之安全、舒適及便利，並改善車站設備品質及節省維修經費，爰自107年起辦理「車站電梯及電扶梯更新」案，逐年編列預算針對逾齡及故障率高之電(扶)梯辦理設備更新。
參據臺鐵局「車站電梯及電扶梯更新」各年度之預、決算執行情形(詳表2)，107至109年度可用預算各為1,800萬元、7,402萬1千元及6,735萬2千元，決算數各為0、228萬7千元及2,061萬3千元，執行率僅分別為0、3.09%及30.6%。
表2 「車站電梯及電扶梯更新」107至109年度之預、決算執行情形表
單位： 新臺幣千元
項目	可用預算數	決算數	執行率	預計 / 工作項目
107年度	18,000	0	0.00%	1.新左營車站 / 2.泰安車站電梯更新工程
108年度	74,021	2,287	3.09%	1.新左營車站 / 2.泰安車站電梯更新工程 / 3.108年電(扶)梯更新工程
109年度	67,352	20,613	30.60%	1.新左營車站 / 2.泰安車站電梯更新工程 / 3.108年電(扶)梯更新工程 / 4.二年期車站電梯、電扶梯更新工程

說 明：可用預算數為當年度預算加以前年度保留數
資料來源：臺鐵局。
(三)自108年起辦理建置列車車廂監視錄影閉路電視系統(CCTV)設備，迄至109年底均未實際執行
臺鐵局為加強車輛安全維護，自108年辦理增設列車車廂CCTV設備，原計畫期程為108年至110年，於城際列車及通勤電聯車上裝設CCTV設備，總經費為2億1,600萬元。嗣因交通部修正頒布通勤電聯車車輛技術標準規範，為符合新規範需求，爰臺鐵局修正辦理計畫，致完工時程延後至111年，總經費由2億1,600萬元調降至1億7,266萬3千元。108及109年度預算數各為100萬及1,766萬3千元，執行結果決算數為0(詳表3)。該局說明，係因本計畫決標簽約日期延後，故執行率為0。
表3 「列車車廂監視錄影閉路電視系統(CCTV)設備」108及109年度之預、決算情形表 單位： 新臺幣千元
項目	預計 / 工作項目	以前年度保留數	當年度 / 預算數	可用 / 預算數	決算數	執行率
108年度		0	1,000	1,000	0	0.00%
109年度	樣車及量產車施作	1,000	17,663	18,663	0	0.00%

說 明：執行率為累計分配預算執行率。
資料來源：臺鐵局。
綜上，臺鐵局109年度賡續辦理臺鐵電務智慧化提升計畫、車站電梯及電扶梯更新與建置列車車廂監視錄影閉路電視系統(CCTV)設備等固定資產建設及改良擴充項目，惟預算執行率均未及4成，允宜加強控管進度，俾計畫如期推動，確保乘客使用及鐵路行車安全。