本報告僅供委員參考 編號：第111－025號

臺灣鐵路管理局
109年度營業決算評估報告

立法院預算中心
中華民國111年3月
臺灣鐵路管理局109年度營業決算評估報告目錄
   頁次
臺灣鐵路管理局109年度營業決算評估報告
一、多項固定資產建設及改良擴充項目執行率均未如預期，允宜加強控管進度，俾計畫如期推動，確保乘客使用及鐵路行車安全
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)109年度固定資產建設改良擴充可用預算268億2,542萬7千元[1]，執行結果，決算數為196億7,012萬1千元，執行率為73.33%。經查臺鐵局部分固定資產建設及改良擴充項目之執行率未盡理想，說明如下：
[1] 可用預算數268億2,542萬7千元，包括以前年度保留數28億6,392萬1千元及109年度預算數239億6,150萬6千元。
(一)自106年起辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，109年度執行率僅32.34%
106年經核定辦理「臺鐵電務智慧化提升計畫」，計畫投資總額306億1,000萬元，執行期程為106年度至113年度，期透過號誌基礎設施、電訊基礎設施及電力基礎設施之現代化，提升號誌安全性、通訊品質及供電穩定性。該計畫109年度預算經費48億13萬2千元，加計以前年度保留數10億8,765萬8千元，可用預算數58億8,779萬元，執行結果，決算數19億391萬4千元，執行率僅32.34%。(詳表1)
表1 「臺鐵電務智慧化提升計畫」106至109年度之預、決算執行情形表
        單位：新臺幣千元
項目	106年度	107年度	108年度	109年度
以前年度保留數	-	33,123	85,234	1,087,658
當年度預算數	114,000	710,000	2,214,000	4,800,132
可用預算數	114,000	743,123	2,299,234	5,887,790
決算數	80,877	657,889	1,211,576	1,903,914
執行率	70.94%	88.53%	52.69%	32.34%

資料來源：臺鐵局。
(二)自107年起辦理車站電梯及電扶梯更新，109年度執行率僅30.6%
臺鐵局因部分車站之電(扶)梯已近逾齡，設備易故障而造成旅客使用不便，甚至有安全疑慮，為提升旅客使用之安全、舒適及便利，並改善車站設備品質及節省維修經費，爰自107年起辦理「車站電梯及電扶梯更新」案，逐年編列預算針對逾齡及故障率高之電(扶)梯辦理設備更新。
參據臺鐵局「車站電梯及電扶梯更新」各年度之預、決算執行情形(詳表2)，107至109年度可用預算各為1,800萬元、7,402萬1千元及6,735萬2千元，決算數各為0、228萬7千元及2,061萬3千元，執行率僅分別為0、3.09%及30.6%。
表2 「車站電梯及電扶梯更新」107至109年度之預、決算執行情形表
單位： 新臺幣千元
項目	可用預算數	決算數	執行率	預計 / 工作項目
107年度	18,000	0	0.00%	1.新左營車站 / 2.泰安車站電梯更新工程
108年度	74,021	2,287	3.09%	1.新左營車站 / 2.泰安車站電梯更新工程 / 3.108年電(扶)梯更新工程
109年度	67,352	20,613	30.60%	1.新左營車站 / 2.泰安車站電梯更新工程 / 3.108年電(扶)梯更新工程 / 4.二年期車站電梯、電扶梯更新工程

說 明：可用預算數為當年度預算加以前年度保留數
資料來源：臺鐵局。
(三)自108年起辦理建置列車車廂監視錄影閉路電視系統(CCTV)設備，迄至109年底均未實際執行
臺鐵局為加強車輛安全維護，自108年辦理增設列車車廂CCTV設備，原計畫期程為108年至110年，於城際列車及通勤電聯車上裝設CCTV設備，總經費為2億1,600萬元。嗣因交通部修正頒布通勤電聯車車輛技術標準規範，為符合新規範需求，爰臺鐵局修正辦理計畫，致完工時程延後至111年，總經費由2億1,600萬元調降至1億7,266萬3千元。108及109年度預算數各為100萬及1,766萬3千元，執行結果決算數為0(詳表3)。該局說明，係因本計畫決標簽約日期延後，故執行率為0。
表3 「列車車廂監視錄影閉路電視系統(CCTV)設備」108及109年度之預、決算情形表 單位： 新臺幣千元
項目	預計 / 工作項目	以前年度保留數	當年度 / 預算數	可用 / 預算數	決算數	執行率
108年度		0	1,000	1,000	0	0.00%
109年度	樣車及量產車施作	1,000	17,663	18,663	0	0.00%

說 明：執行率為累計分配預算執行率。
資料來源：臺鐵局。
綜上，臺鐵局109年度賡續辦理臺鐵電務智慧化提升計畫、車站電梯及電扶梯更新與建置列車車廂監視錄影閉路電視系統(CCTV)設備等固定資產建設及改良擴充項目，惟預算執行率均未及4成，允宜加強控管進度，俾計畫如期推動，確保乘客使用及鐵路行車安全。

二、轉投資之亞太電信公司連年虧損，投資績效未盡理想，為維護投資權益，允宜善盡公股職責，深入瞭解其營運狀況並為適切處理
臺鐵局計有台灣糖業股份有限公司及亞太電信股份有限公司(以下簡稱亞太電信)2家轉投資事業，截至109年底，投資淨額分別為0元及39億9,477萬元，經查：
(一)轉投資亞太電信情形
臺鐵局係以沿線管溝使用權作價投資亞太電信，並無實質出資，該局為亞太電信第3大股東，於董事會中取得2席董事，占全部董事席次(扣除獨立董事3席，計有8席)比率為25%。109年底持有股數2億6,182萬9,777股，市價每股10.1元，評價認列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損失13億5,028萬9千元，較108年底持有股數3億9,947萬7千股，依市價每股7.53元評價認列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產損失9億8,670萬8千元，109年度增加認列損失3億6,358萬1千元。
(二)亞太電信近年度營運損益情形
參據亞太電信近年度營運損益情形(詳附表1)，102年度為淨利18億4,470萬9千元，之後由盈轉虧，103年度至109年度均為虧損。該公司於108年8月因應虧損減資148.1億元(減資比率34.46%)及增資100億元私募案以充實營運資金，臺鐵局經評估後不參與該公司增資，爰持股比率由9.29%降至6.86%。又109年該公司之營運仍虧損58億1,912萬2千元，基本每股盈餘為-1.53元，經營績效未盡理想。為有效維護轉投資權益，臺鐵局允宜強化其擔任該公司董事之功能，善盡管理人職責。
綜上，截至109年底，臺鐵局轉投資亞太電信之投資淨額為39.94億餘元，為該公司第3大股東，惟該公司自103年度以來連年虧損，投資績效未盡理想，該局允宜善盡公股股權管理人職責，積極督促該公司有效改善營運虧損問題，強化公司治理績效，俾維護投資權益。
表1 亞太電信公司102年至109年度之損益情形表
單位：新臺幣千元
項目	本期淨利 / (淨損)	其他綜合 / 損益	本期綜合 / 損益	基本每股 / 盈餘(元)
102年度	1,842,776	1,933	1,844,709	0.56
103年度	-8,412,424	-827	-8,413,251	-2.35
104年度	-1,600,913	-24,953	-1,625,866	-0.41
105年度	-5,132,577	1,708	-5,130,869	-1.19
106年度	-4,034,617	-57,645	-4,092,262	-0.93
107年度	-3,267,732	9,430	-3,258,302	-0.77
108年度	-5,161,873	3,847	-5,158,026	-1.78
109年度	-5,819,980	858	-5,819,122	-1.53

資料來源：公開資訊觀測站之財務報告公告資料(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t163sb01)及臺鐵局各年度決算書。

三、餐旅服務收入預算達成率大幅下滑至57.27%，允宜俟國內防疫措施鬆綁後，研議有效措施，以提升餐旅服務收入
臺鐵局109年度編列餐旅服務收入10億3,000萬元，包括：1.銷貨收入1億2,720萬6千元，為合作經營契約；2.列車收入2億3,384萬4千元，為列車上銷售飯盒及商品等收入；3.餐廳收入6億6,895萬元，為各餐廳及門市銷售飯盒與商品等收入。
參據臺鐵局餐旅服務收入近年度之預、決算情形(詳表1)，107年及108年度餐旅服務收入預算達成率分別為95.71%及85.99%，109年度預算達成率大幅下滑至57.27%，據臺鐵局說明係因受Covid-19疫情影響，及配合部分車站陸續改建等因素，致飯盒收入未達預期成長。鑒於飯盒收入為該局餐旅服務收入主要來源，為善用品牌價值，未來俟國內疫情緩和再次開放於臺鐵及高鐵車廂內飲食後，該局允宜研議有效措施，以提升餐旅服務收入。
綜上，臺鐵局近年餐旅收入預算達成率未如預期，且109年度因受疫情衝擊而大幅銳減，預算達成率大幅下滑至57.27%，允宜俟國內防疫措施鬆綁後，研議有效措施，以提升餐旅服務收入。
表1 臺鐵局近年度餐旅服務收入之預、決算情形表
        單位：新臺幣千元
項目	107年度	108年度	109年度
餐旅服務收入
預算數	950,000	1,000,000	1,030,000
決算數	909,254	859,862	589,842
達成率	95.71%	85.99%	57.27%
1.銷貨收入
預算數	119,778	127,206	127,206
決算數	124,529	70,547	209
達成率	103.97%	55.46%	0.16%
2.列車收入
預算數	200,956	224,044	233,844
決算數	189,809	196,164	156,969
達成率	94.45%	87.56%	67.13%
3.餐廳收入
預算數	629,266	648,750	668,950
決算數	594,915	593,151	432,664
達成率	94.54%	91.43%	64.68%

說 明：銷貨收入及部分餐廳收入自108年6月底合作經營契約到期後，改編於租賃收入項下。
資料來源：臺鐵局。
(分機：1935 陳靜芳）