國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金109年度決算評估報告
一、國軍生產及服務作業基金生產事業109年業務收入雖有所增長，然部分受託產製品項因故延後解繳期程，允宜加強期程管控
國軍生產及服務作業基金生產事業(以下簡稱生產事業)主要任務係接受各軍種委託生產各式武器及裝備，109年度業務收入決算數129億8,624萬5千元，較108年度之69億1,653萬3千元增加60億6,971萬2千元(增幅87.76%)。該事業109年業務收入雖有所增長，然仍有部分受託產製武器裝備因故延後解繳期程，致需求軍種無法如期籌獲所需軍品，允應加強受託品項產製期程之管控。經查：
(一)生產事業主要承接三軍委製生產案，109年度因部分產品進入量產高峰，致年度認列業務收入較高
生產事業下轄1個生產營運中心(生產製造中心)及4個責任中心(第202廠、第205廠、第209廠及第401廠)。其中第202廠營運項目主要係火砲及彈藥，第205廠為輕兵器，第209廠生產品項以戰、甲車底盤載具為主，第401廠為軍圖及航空照等軍用品。該事業主要任務係受託產製三軍所需武器及裝備，其年度業務收入易受各軍種實際委製品項及數量多寡而有所差異，105年度至108年度業務收入決算數分別約68.05億元、74.35億元、63.31億元及69.17億元，高低落差不大；109年度則因「CM34輪型戰鬥車」進入產製高峰，且有部分原訂108年度製繳產品交期移至109年度，致該年度業務收入大幅提高至129.86億元。
(二)109年度有部分受託委製軍事裝備，因備料不及或測試不順等因素而延後繳交期程
依該基金預算書所附「各事業明細資料」第1-1頁就生產事業設立宗旨明述：「…係為建立我國國防自主並達成軍品國造目標，以確保國軍各生產工廠生產軍品所需材料供應不斷，避免因軍品停工待料，影響國軍各項軍品之獲得及國防建軍目標之達成。…」然109年度仍有部分受各軍種委託產製品項有因故延遲解繳之狀況，說明如次：
1. 國軍多功能雷觀機案：該案107年度因關鍵性零組件「多感應器系統檢測設備」等3項國外原料未能如期取得，致陸軍14台雷觀機延至108年度解繳[1]；復109年度仍有部分關鍵性零組件貨料延遲取得，該年度原應解繳陸軍135台雷觀機，亦有90台延至110年度辦理[2]。
  [1] 陸軍司令部107年度就「國軍多功能雷觀機案」編列3億1,682萬9千元，預算保留2億7,048萬元(保留率85.37%)；查該14台雷觀機已於108年3月28日解繳。
  [2] 陸軍司令部109年度就「國軍多功能雷觀機案」編列8億3,911萬2千元，預算保留5億6,222萬7千元(保留率67.00%)；經於110年10月5日電洽陸軍表示，該90台已交貨，刻正進行驗測中。
2. 輕重型狙擊槍案：其中輕型狙擊槍研發案因故至109年2月7日始通過作戰測評，同年4月26日依測評精進應改善項目，5月29日始簽署委製協議書，致第205廠無法如期於109年度完成514支量產，陸軍及海軍109年度編列預算亦需辦理保留[3]。復於110年度辦理狙擊鏡購案開標作業時，因廠商疑義、異議等因素而延後開標，致原規劃109年度應解繳陸軍及海軍514支輕型狙擊槍需延至110年12月底前完成[4]。
  [3] 陸軍及海軍109年度分就「輕重型狙擊槍案」編列2億5,967萬9千元及4,047萬5千元，預算保留2億5,946萬1千元及4,047萬5千元。(保留率99.92%及100%)
  [4] 依陸軍提供資料，輕型狙擊槍於110年3月16日測評合格，原預定110年8月31日解繳514支，又因205廠狙擊鏡採購進度延宕，調整解繳規劃於110年11月19日前解繳306支，12月20日前解繳208支，合計514支。
3. 部分戰鬥個裝籌補：109年度與後備指揮部簽署「防護頭盔」1,890件委製協議書，惟因部分生產原料不足影響產能及交期，致後備指揮部109年度所編預算3,556萬元需全數保留。
綜上，國軍生產及服務作業基金生產事業109年度業務收入雖有所增長，然仍有部分軍種委製武器裝備，因備料不及或測試不順等因素未能如期解繳，不利部隊原訂相關戰訓計畫之實施，該事業允應加強受託辦理期程之管控。
表1 國軍生產及服務作業基金生產事業105至109年度業務收入預、決算數 單位：新台幣千元;%
年 度	105	106	107	108	109
預算數	9,218,119	7,500,662	5,530,351	7,552,963	10,164,748
決算數	6,805,369	7,435,094	6,330,901	6,916,533	12,986,245
達成率	73.83	99.13	114.48	91.55	127.76

資料來源：國軍生產及服務作業基金各年度決算書，本報告整理。