內政部主管非營業基金109年度決算評估報告
二、新市鎮開發基金辦理林口新市鎮機場捷運A7站開發案第7標歷經廢標與流標，因擬修正設計，爰109年度未發包施作，致預算均未執行，允宜持續積極辦理
新市鎮開發基金109年度預算編列林口新市鎮機場捷運A7站區第1期開發區土地開發建設在建工程3億8,944萬2千元，其中第7標工程預算數1億3,785萬元，因辦理修正設計，109年度未發包施作，致預算均未執行。經查：
(一)林口新市鎮機場捷運A7站開發案概述
行政院為推動「平價住宅」，型塑北臺灣「產業創新走廊」，引領臺商鮭魚返鄉投資建設等政策，於99年3月間核定「改善庶民生活行動方案-機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，後因區內發現掩埋大量廢棄物情事，爰報經行政院於109年6月5日核定修正「機場捷運沿線站區周邊土地開發-A7站區開發案興辦事業計畫」，縮小開發範圍為原第1期開發區，原保護區及農業區，除必要之聯絡道路外，修正為不予開發。
(二)林口新市鎮機場捷運A7站開發案第7標109年度未發包施作，致預算均未執行
機場捷運A7站第1期開發區預定執行第1至10標及監控中心新建工程等11個工程標案，其中第1、2、3、4、5、6、8標及監控中心新建工程等8案已竣工驗收完成，尚有第7標、第9標及第10標尚待完成。其中第7標係辦理廣18及廣19之廣場地下停車場工程，107至108年度歷經廢標與流標，內政部爰於108年5月22日召開桃園市政府所提用地需求會議，決議暫緩工程招標，並於109年7月間與桃園市政府就停車場設置方式取得共識，擬重新辦理設計，故109年度未發包施作，致預算均未執行。
綜上，營建署辦理林口新市鎮機場捷運A7站開發案，其中第7標工程預算數1億3,785萬元，惟該標案於107至108年度歷經廢標與流標，經109年度與桃園市政府研商後擬辦理修正設計，故109年度未發包施作，致預算均未執行，允宜持續積極辦理。