內政部主管非營業基金109年度決算評估報告
七、迄至109年底18個直轄市、縣（市）國土計畫及部分子法未能依規劃時程完成，允宜積極辦理
國土永續發展基金辦理國土永續發展相關計畫及一般行政管理計畫109年度預算數合計1億3,701萬1千元，決算數9,892萬1千元，執行率72.20%。經查：
(一)該基金109年度預算執行率雖較前3年度提升，惟仍低於8成，允宜持續改進
參據營建署提供之國土永續發展基金預算編列及執行情形(詳表1)，106至109年度預算執行率分別為25.09%、50.39%、53.96%及72.20%，109年度預算執行率雖較前3年度提升，惟仍低於8成，允宜持續改進。
表1國土永續發展相關計畫預算執行情形 單位：新臺幣千元
計畫項目		國土永續發展相關計畫	一般行政管理計畫	合計	執行率
106年	預算	126,657	100	126,757	25.09%
	決算	31,785	12	31,797
107年	預算	119,968	200	120,168	50.39%
	決算	60,526	22	60,548
108年	預算	102,079	440	102,519	53.96%
	決算	55,280	36	55,316
109年	預算	136,911	100	137,011	72.20%
	決算	98,886	35	98,921

說 明：106至109年度決算為審定決算數。
資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
(二)18個直轄市、縣（市）國土計畫及國土計畫22項應訂子法之辦理進度
全國國土計畫已於107年4月30日完成公告[1]。依據國土計畫法第45條第2項規定略以：「直轄市、縣（市）主管機關應於全國國土計畫公告實施後3年內，依中央主管機關指定之日期，一併公告實施直轄市、縣（市）國土計畫；…。」
[1] 「全國國土計畫」前經內政部國土計畫審議會107年3月15日審查通過，該部於107年3月27日報請行政院審議及核定，行政院以107年4月27日院臺建字第1070172823號函准予核定，並以107年4月30日台內營字第1070807769號公告實施「全國國土計畫」。
經查內政部營建署為及時協助各市縣政府辦理各該國土計畫（草案）規劃作業，自107年9月起陸續召開「直轄市、縣（市）國土計畫規劃研商會議」逾50餘場，並於109年10 月29 日發布新聞稿「縣市國土計畫均已審竣，預定109年底公告實施」[2]，惟參據該署提供之直轄市、縣（市）國土計畫(草案)審議作業辦理情形(詳表1)，18個直轄市、縣（市）國土計畫截至109 年12月底止皆尚未經內政部核定並依規劃時程公告實施，而係於110年4月間陸續核定及公告實施。
[2] 詳見內政部營建署網站，https://www.cpami.gov.tw/主題報導/專題報導/183-專題報導/35501-縣市國土計畫均已審竣，預定今年底公告實施.html。
又國土計畫法應訂子法共計22項，迄至109年12月底止已完成12項，尚有10項未完成，其中「國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法」、「國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法」、「國土功能分區圖繪製作業辦法」及「屬一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準」等4項子法預計於109年度完成，亦未及於該年度完成(詳表2)。為達成國土永續發展之目標，主管機關內政部允宜督促地方政府積極完成法制程序，以利國土計畫相關業務推動。
表1 直轄市、縣（市）國土計畫（草案）審議作業辦理情形
批次	縣市	報部日期	內政部召開專案小組日期	辦理情形
				大會	核定
1	基隆市	109.08.24	109.03.09	經內政部109.06.29召開第9次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	新北市	109.08.20	109.02.10
	桃園市	109.08.11	109.03.10
2	新竹市	109.08.25	109.03.19	經內政部109.07.10召開第10次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	新竹縣	109.08.27	109.03.11
	苗栗縣	109.08.27	109.02.18
3	臺東縣	109.10.12	109.04.08	經內政部109.07.21召開第11次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	宜蘭縣	109.09.04	109.04.09
	花蓮縣	109.09.04	109.03.03
4	澎湖縣	109.10.21	109.03.27	經內政部109.08.05召開第12次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	高雄市	109.10.08	109.03.24
	屏東縣	109.10.08	109.03.26
5	臺南市	109.03.11	109.03.25	經內政部109.08.25召開第13次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	嘉義縣	109.10.21	109.03.17
	雲林縣	109.10.27	109.03.30
6	臺中市	109.10.27	109.04.06	經內政部109.09.14召開第14次大會通過。	110.04.15核定 / 110.04.30公告實施
	彰化縣	109.11.05	109.04.07
	南投縣	109.10.23	109.03.30

資料來源：內政部營建署提供。
表2 國土計畫相關子法研訂及辦理情形表
預計完成日期	序號	名稱	依據 / 條文	訂定情形	發布日期
已完成	1	國土計畫法施行細則	第46條	已完成	105.06.17
	2	國土永續發展基金收支保管及運用辦法	第44條	已完成	106.03.10
	3	內政部國土計畫審議會設置要點	第7條 第2項	已完成	106.07.20
	4	國土計畫適時檢討變更簡化辦法	第15條第4項	已完成	107.02.08
	5	性質重要且在一定規模以上部門計畫認定標準	第17條	已完成	107.02.08
	6	重大公共設施或公用事業認定標準	第15條	已完成	108.06.14
	7	國土利用現況調查辦法	第19條	已完成	108.03.28
	8	國土利用監測辦法	第19條	已完成	108.03.28
	9	國土復育促進地區劃定公告廢止辦法	第35條	已完成	108.05.30
	10	使用許可公開展覽公聽會及民眾陳述意見處理辦法	第25條	已完成	108.11.29
	11	使用許可審查費收費辦法	第24條	已完成	108.11.29
	12	實施國土計畫管制所受損失補償辦法	第32條第1項	已完成	109.09.14
	13	填海造地施工辦法	第30條	已完成	110.05.24
109 / 年度	14	國土永續發展基金水電事業機構附徵及罰鍰提撥辦法	第44條第1項	涉經濟部所屬水、電事業機構及地方政府依法應配合權責事項，刻依有關機關意見修正相關條文。	截至 / 111.2.16尚未完成
	15	國土計畫土地違規使用檢舉獎勵辦法	第40條第1項	業經內政部法規委員會審竣，待提部務會報確認後發布。	截至111.2.16尚未完成
	16	國土功能分區圖繪製作業辦法	第22條	該案刻召開機關研商會議，待取得各機關共識後，將辦理草案預告並提請內政部法規委員會審查。	截至111.2.16尚未完成
	17	屬一定規模以上或性質特殊土地使用認定標準	第24條	該案已召開8場機關研商會議，有關草案條文依各機關所提意見進行檢討修正後，再行召開會議。	截至 / 111.2.16尚未完成
110 / 年度	18	使用許可審查程序辦法	第24條	刻研擬條文草案，後續將依法制作業程序辦理。	截至 / 111.2.16尚未完成
111 / 年度	19	使用許可國土保育費及影響費收支保管運用辦法	第28條	刻研擬條文草案，後續將依法制作業程序辦理。	截至 / 111.2.16尚未完成
	20	使用許可審議規則	第26條	預計110年下半年研擬完成草案，後續將依法制作業程序辦理。	截至111.2.16尚未完成
	21	使用許可案件經許可後之程序及相關事項辦法	第24條	預計110年下半年研擬完成草案，後續將依法制作業程序辦理。	截至111.2.16尚未完成
113 / 年度	22	國土計畫土地使用管制規則	第23條	內政部刻就各國土功能分區分類下之容許使用項目、細目內容，與各有關機關進行研商（已召開28次研商會議），將依據相關成果持續研訂該規則草案。	截至111.2.16尚未完成

資料來源：內政部營建署提供。
綜上，迄至109年底國土永續發展基金預算執行率雖較前3年度改善惟仍低於8成，允宜持續改進。另截至109年底止，18個直轄市、縣（市）國土計畫及部分子法未能依規劃時程完成，主管機關內政部允宜督促地方政府積極完成法制程序，以利國土計畫相關業務推動，俾達成國土永續發展之目標。