內政部主管非營業基金109年度決算評估報告
八、國土永續發展基金之國土計畫委託調查研究109年度預算執行率雖較前3年度提升，惟迄至109年底已簽約案件完成率未達7成，允宜積極辦理
國土永續發展基金109年度預算於「國土永續發展相關計畫」項下編列委託調查研究費6,064萬元，係辦理全國國土計畫公告後配套機制，以及直轄市、縣(市)國土計畫輔導機制之委託經費，該計畫執行結果，決算數4,916萬6千元，執行率81.08%。經查：
(一)迄至109年底已簽約國土計畫委託調查研究案件完成率未達7成，允宜積極辦理
由國土計畫委託調查研究案件辦理情形觀之(詳表1)，106至109年度簽約件數29件，已結案件數20件，完成率69%，辦理中件數分別為108年度4件及109年度5件，合計9件，顯示部分案件辦理時間頗長，允宜積極辦理。
國土計畫係我國管轄之陸域及海域所訂定引導國土資源保育及利用之空間發展計畫，亦為國家公園計畫及都市計畫之上位計畫，於全國國土計畫公告實施後，先期規劃階段各項委託調查研究工作至關重要，該基金允宜督促辦理單位儘速完成，俾利政府相關部門參採，共同落實國土永續發展目標。
表1 截至109年底國土計畫委託調查案件辦理情形表
年度	委託案件辦理情形
	簽約件數a	已結案件數b	結案比率(b/a)	辦理中件數
106	2	2	100%	-
107	8	8	100%	-
108	11	7	64%	4
109	8	3	38%	5
合計	29	20	69%	9

說 明：詢據營建署說明，108年度部分案件因未達撥款條件尚未結案。
資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
(二)國土計畫委託調查研究109年度預算執行率逾8成，已較前3年度提升，允宜持續加強
參據營建署之提供106至109年度國土計畫委託調查研究預算編列及執行情形(詳表2)，106年度至109年度委託調查研究預算數分別為3,776萬元、2,780萬元、3,800萬元及6,064萬元，決算數600萬2千元、1,794萬元、2,171萬元及4,916萬6千元，執行率各為15.90%、64.53%、57.13%及81.08%，其中109年度預算執行率逾8成，已較前3年度提升，允宜持續加強。
表2 106至109年度國土計畫委託調查研究經費編列與執行情形
  單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	執行率
106	37,760	6,002	15.90%
107	27,800	17,940	64.53%
108	38,000	21,710	57.13%
109	60,640	49,166	81.08%

說 明：106年度至109年度決算為審定決算數。
資料來源：內政部營建署提供，本報告整理。
綜上，國土計畫委託調查研究迄至109年底預算執行率逾8成雖較前3年度提升，惟已簽約國土計畫委託調查研究案件完成率未達7成且部分案件辦理時間頗長，允宜積極辦理。
 (分機：8664 高振源)