臺灣土地銀行股份有限公司109年度營業決算評估報告目錄
頁次
臺灣土地銀行股份有限公司109年度營業決算評估報告
臺灣土地銀行股份有限公司(以下簡稱臺灣土地銀行)為不動產信用專業銀行，以經營各項銀行業務，發展國民經濟建設為宗旨。109年度營運結果，營業收入514億5,639萬4千元，營業成本228億3,611萬6千元，營業毛利286億2,027萬8千元，營業費用153億9,408萬6千元，營業利益132億2,619萬2千元，營業外損失21億1,329萬4千元，所得稅費用24億489萬3千元，收支相抵後本期稅後淨利87億800萬5千元，較108年度稅後淨利減少13億5,859萬1千元(減幅13.5%)。謹就其109年度營業決算評估如下：
一、大陸分行資訊系統採購案執行進度落後，允宜加強進度控管措施，落實履約管理，以儘速完成系統建置及上線
查臺灣土地銀行於107年至109年預算「機械及設備」或「電腦軟體」中，各合計編列1,449萬元、7,119萬元及0元，決算數各計為2,100萬元、0元及1,543萬8千餘元辦理大陸分行資訊系統之採購案(詳表1)，依約其應於109年10月完成資訊系統建置，惟是項採購案執行進度落後。茲說明如下：
(一)為提升資訊系統效能，規劃並辦理大陸分行資訊系統之採購案
臺灣土地銀行目前於大陸設有上海、天津、武漢計3家分行，為改善大陸地區分行系統業務之作業效率，提升監管報表編製之自動化及正確性，爰規劃建置新一代大陸分行資訊系統，該項採購案於107年10月決標，契約金額為1億8,100萬元。全案共分為2階段，8項交付項目，採分批次辦理交付驗收，原訂於109年4月25日完成第1階段系統建置，惟據該行表示，因履約期間曾發生非可歸責於該行及廠商之事由，爰展延履約期限至109年10月28日。
(二)該項採購案逾履約期限尚未完成履約，允宜加強進度控管措施，落實履約管理
檢視該項採購案之預算編列及執行狀況，截至109年度止，累計預算編列數為8,568萬元，惟因107年度及109年度部分實支經費未及編列預算，爰於當年度預算總額內調整支應2,194萬8千餘元，累計執行數為3,643萬8千餘元(詳表1)；復觀諸該案執行進度，依約廠商原應於109年6月28日完成套裝軟體測試、客製化軟體之開發及測試計畫書及報告書，並應於109年10月28日前完成系統建置，惟迄109年12月底止，尚未完成履約(詳表2)。對此，審計部於109年度中央政府總決算審核報告指出，臺灣土地銀行辦理大陸分行資訊系統採購，未妥適訂定廠商資格及評選項目配分權重，復未覈實管控計畫期程及落實履約管理，致決標廠商之履約經驗及能力不足，影響資訊系統建置時程及品質，亟待研謀善策，以儘速完成系統建置及上線。
詢據該行略以，鑒於該案系統建置、介接及資料轉換複雜度高，又為應大陸業務拓展與當地監管需求之特殊性，爰評選項目與配分權重與工程會供各機關辦理資訊服務採購評選範例未盡相同，廠商目前尚未完成履約主要係因得標廠商之中國大陸協力廠商人員配置不足所致，已要求廠商增加人力與資源配置，並配合每週會議持續追趕進度，未來辦理類此案件，將審慎評估作業需求，加強招標文件之細節內容，並由具資訊專業之單位主導，協同業務單位共同負責專案控管及追蹤，定期向總經理報告進度，以加強進度管控力道。

表1 107至109年大陸分行資訊系統採購案預算編列及執行狀況表
 單位：新臺幣千元;%
年度	當年度法定預算數(A)		調整數 / (B)	可用預算數 / (C)=(A)+(B)	決算數 / (D)	執行率 / (D)/(C)
	科目	金額
107	機械及設備	14,490	6,510	21,000	21,000	100%
108	電腦軟體	71,190	-	71,190	0	0%
109	-	-	15,438.4	15,438.4	15,438.4	100%

說 明：1.調整數欄位係表示當年度實支所需經費，因未及編列預算內，爰於該年度預算總額內調整支應之數額。
        2.據該行提供資料，該項採購案107年度至109年度皆無辦理經費保留之情形。
資料來源：臺灣土地銀行，本中心彙製。
表2　107至109年大陸分行資訊系統採購案履約項目執行狀況表
項 / 次	交付項目	履約期限		執行狀況
		原訂	展延後	實際交貨 / 審核日	驗收 / 完成日
第1階段(建置期)
1	專案管理計畫書	107.11.25	-	107.11.19	108.12.6
2	硬體(含硬體設備及系統軟體)之交貨、安裝及測試	107.12.14	-	107.12.13	108.12.6
3	系統需求規格書	108.1.25	108.7.30	108.9.5	109.3.6
4	套裝軟體交貨及安裝	108.4.25	-	108.4.24	109.3.6
5	套裝軟體測試、客製化軟體之開發及測試計畫書及報告書	108.12.25	109.6.28	-	-
6	系統建置與資料轉換、資訊顧問服務、訓練及上線運轉	109.4.25	109.10.28	-	-
第2階段(保固期及維護期)
7	保固維護管理計畫書	第3批次驗收前		-	-
8	保固維護	於第1階段驗收合格日起加計1年為保固期，保固期滿次日起維護5年，並按期支付維護費		-	-

說　　明：基準日為109年底。
資料來源：臺灣土地銀行，本中心彙製。
綜上，該行為提升資訊系統效能，規劃並辦理大陸分行資訊系統之採購案，惟該項採購案執行進度落後，允宜加強進度控管措施，落實履約管理，以儘速完成系統建置及上線。

二、部分分行營業廳舍尚有閒置，允宜積極活化，俾提升資產運用效益並提升收益
臺灣土地銀行109年度資產負債表中房屋及建築決算數為58億4,007萬177元，投資性不動產-房屋建築及設備決算數為11億2,620萬8,013元。經查該行營業廳舍空間除供營運使用外，部分分行尚有餘裕空間可供出租等運用，以提高使用效益。茲說明如下：
(一)本院有關該行營業廳舍閒置之相關決議
1.本院審議該行97年度預算案決議(3)：「臺灣土地銀行股份有限公司購置或興建之營業廳舍，截至96年底仍有建國、羅東等11家分行營業廳舍存有空置情形，空置面積1萬8,887平方公尺，約占建物總面積9萬7,981平方公尺之19.28%，閒置情形相當嚴重，爰決議要求該公司提升所屬閒置資產利用之處理，97年度閒置比率降為17.50%以下，以使資產達到最大使用效益，並向立法院財政委員會提出書面報告。」
2.本院審議該行100年度預算案決議(3)：「針對截至99年9月底止，臺灣土地銀行股份有限公司所屬營業廳舍閒置面積已減為1萬3,310.72平方公尺，閒置率減少為13.59%，但仍有草屯分行閒置面積不減反增，99年9月底較97年底增加264.47平方公尺、基隆分行99年9月底較97年底增加496.39平方公尺；羅東分行、員林分行、南投分行99年9月底之閒置面積與97年底相同，顯未積極處理。有鑑於此，爰要求臺灣土地銀行股份有限公司於2個月內提出積極、具體、可行之改善方案，如委外經營、供政府機關之落實政策之用等，以加速閒置營業廳舍之利用。」
3.本院審議該行109年度預算案決議(8)：「經查近年來臺灣土地銀行股份有限公司營業廳舍空間除供營運使用外，部分分行尚有餘裕空間可供出租等運用，營利事業應本企業化之經營，積極開源節流，以追求最高盈餘為目標，惟營業廳舍空間閒置，無法挹注財源，宜積極研謀對策以豐裕收益，爰請臺灣土地銀行股份有限公司於2個月內就提高資產使用率向立法院財政委員會提出書面檢討報告。」
(二)截至109年底，部分分行營業廳舍仍有閒置，允宜積極活化，以期提升資產運用效益
依決算法第23條規定：「審計機關審核各機關或各基金決算，應注意左列效能：…。四、經濟與不經濟之程度。…。」查該行109年底營業廳舍計有羅東分行、新竹分行、花蓮分行、頭份分行、豐原分行、臺中分行、南投分行、員林分行、高雄分行、彰化分行、草屯分行及建國分行等12家分行有閒置情事，閒置面積合計達1萬7,301.05ｍ²，閒置面積佔該12家分行總面積比率為17.03%，其中羅東分行閒置比率更近5成(詳表1)，容有改進空間，允宜積極利用，以期提升資產運用效益。
表1　109年底土地銀行營業廳舍閒置情形一覽表
分行名稱	總面積(m²)	空置面積(ｍ²)	空置比率(%)	帳列資產科目
羅東分行	4,435.34	2,189.52	49.37%	房屋及建築
新竹分行	9,146.41	1,020.37	11.16%	房屋及建築
花蓮分行	6,238.24	1,955.75	31.35%	房屋及建築
頭份分行	2,723.00	543.27	19.95%	房屋及建築
豐原分行	4,217.95	1,148.97	27.24%	投資性不動產-房屋及建築
臺中分行	8,843.72	894.43	10.11%	房屋及建築
南投分行	6,746.77	1,902.54	28.20%	房屋及建築
員林分行	18,030.43	2,937.92	16.29%	房屋及建築
高雄分行	6,722.67	574.12	8.54%	房屋及建築
彰化分行	7,353.00	816.48	11.10%	房屋及建築
草屯分行	9,470.25	1,247.59	13.17%	房屋及建築
建國分行	17,676.38	2,070.09	11.71%	房屋及建築
合計	101,604.16	17,301.05	17.03%

說 明：據該行表示，閒置行舍一般係以會計科目(房屋及建築)列帳，並僅就各行舍總面積列示帳面價值，並無再細分閒置面積所屬帳面價值；另有關表列豐原分行之閒置部分，原為豐農分行，於104年併入豐原分行並由其管理該閒置行舍，爰該閒置部分帳列投資性不動產。
資料來源：臺灣土地銀行。
綜上，國營事業應本企業化經營，積極開源節流，以追求最高盈餘為目標，惟臺灣土地銀行部分分行營業廳舍仍有空間閒置，無法挹注財源，允宜積極研謀善策，以期提升資產運用效益並增加收益。

三、東台及離島地區分行多由在地人士任職，且各該分行近年人員流動性相對低，允宜因時制宜，檢討賡續發放僻地津貼之妥適性及必要性
臺灣土地銀行109年度「業務費用-用人費用」項下僻地津貼預算數1,802萬7千元，決算數1,596萬6千元。據該行表示，係依據財政部108年11月19日函轉行政院同年11月13日「各機關學校公教員工地域加給表」所訂標準支給。經查：
(一)僻地津貼多為當地人士任職領取，且有分行近年皆無人員調離職，流動性偏低
據該行提供資料顯示，符合發放東台及離島地區僻地津貼條件者計有玉里、花蓮、台東、金門、金城及澎湖等6家分行；據該行提供資料，該6家分行中除台東分行外，109年度當地員工任職比率高達73.9%至95.8%間，該6家分行當地員工任職比率平均數則逾86%，且澎湖分行於104年度至109年度間皆無人員調離職之情形。(詳表1)
(二)東台及離島地區逐漸發展，已與發給地域加給提供誘因之早期背景有別
公務人員俸給法第5條第1項第3款規定：「地域加給：對服務邊遠或特殊地區與國外者加給之。」是以，地域加給之性質，旨在提供偏遠地區人員適應服務處所支給之待遇項目。據「各機關學校公教員工地域加給表」備考欄說明，基本數額視地理環境、交通狀況、艱苦程度及經濟條件等因素訂定，然經時勢變遷，前往東臺灣、金門及澎湖縣等地區及地區內交通均益形便利，經濟亦逐漸發展，與早期交通不便及生活艱苦，偏遠地區須有加給以鼓勵人員就任，俾提供當地民眾服務之特性有別；再者，該行於前揭地區所設分行地點，或位處火車站附近，或鄰近有其他金融機構，似與偏遠地區須設置分行服務民眾，並提供僻地津貼留才任用之早期誘因未盡相合。
表1 104年度至109年度僻地津貼發放分行員工總人數暨變動情形表 　　 單位：人；%
分行別 / 各年度項目		玉里	花蓮	台東	澎湖	金門	金城	合計
104	員工總人數(A)	24	39	21	18	40	24	166
	當地員工人數(B)	24	39	21	18	40	24	166
	占比(B/A)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	調離職人數	2	1	2	0	1	1	7
105	員工總人數(A)	23	39	20	18	40	23	163
	當地員工人數(B)	23	38	19	18	40	23	161
	占比(B/A)	100.0	97.4	95.0	100.0	100.0	100.0	98.8
	調離職人數	0	1	2	0	2	1	6
106	員工總人數(A)	24	38	20	17	40	22	161
	當地員工人數(B)	23	37	17	17	40	22	156
	占比(B/A)	95.8	97.4	85.0	100.0	100.0	100.0	96.9
	調離職人數	1	2	3	0	0	0	6
107	員工總人數(A)	22	38	20	18	40	22	160
	當地員工人數(B)	22	38	19	18	40	22	159
	占比(B/A)	100.0	100.0	95.0	100.0	100.0	100.0	99.4
	調離職人數	1	1	1	0	0	3	6
108	員工總人數(A)	20	34	21	18	43	24	160
	當地員工人數(B)	17	30	14	17	41	23	142
	占比(B/A)	85	88.2	66.7	94.4	95.3	95.8	88.8
	調離職人數	4	2	5	0	1	1	13
109	員工總人數(A)	23	35	23	18	41	24	164
	當地員工人數(B)	17	32	14	17	39	23	142
	占比(B/A)	73.9	91.4	60.9	94.4	95.1	95.8	86.6
	調離職人數	1	2	2	0	1	1	7

資料來源：臺灣土地銀行。
綜上，臺灣土地銀行符合發放東台及離島地區僻地津貼條件之6家分行，104至109年間當地人員任職比率平均數逾86%，且人員流動性偏低，復隨著政府發展交通及經濟，東台及離島地區已與早期環境有別，基於津貼支出加重分行人事成本，允宜因時制宜，重新檢討持續發放僻地津貼之妥適性及必要性。

(分機：8660 翁珮珊)