開放國會委員會(OPMSF)

第2次正式會議紀錄
1 、時間：109年9月14日（星期一）上午10時6分
2 、地點：本院請願接待室
3 、主席：林昶佐委員、洪慈庸顧問
4 、出席人員：如附件簽到單
紀錄：郭佳勳
5 、決議事項：
1、 有關IRM相關資訊，由蕭新晟回報與NDI溝通情況，初步可了解我們雖不是OGP會員國，但目前IRM進行的方向是沒問題的。未來產出官方及民間各一份報告，官方版暫時命名為成果報告，請于顥了解院內專業單位是否可協助撰擬；至於民間版IRM報告屆時外聘獨立機構撰擬，費用分擔朝官方及民間各半方向規劃。
2、 有關委員會會議相關開支，由國際事務小組報告明年度預算概估，包括文件翻譯、手譯、會議逐字稿記錄、IRM報告撰寫、會議行政開支等，合計全年約183萬元。其中官方版IRM轉為成果報告，考量可能由立法院內部專業單位撰寫，故該筆委外經費60萬元暫刪除。
3、 民間IRM報告費用估計50萬，為官方及民間負擔各半，針對民間出資部份，以及爾後開會如產生交通費時如何處理，請民間成員交換意見，於下次會議時回復，本案請蕭新晟協助召集。
4、 行動方案內容整理，各分組已報告目前進度，關於工作歷程部分，請加入推動「開放國會行動方案」院會提案時間點，另開放國會之原則價值、便於取得利用的國會資訊、便於人民參與的國會、數位化的國會、國會識讀教育等5個分組，請參酌會中成員意見予以調整內容，並填入表格中。
5、 為了解各組整理出之項目目前執行情形以及後續推動之可行性，下次會議將邀請立法院相關業務單位主管出席討論。
6、 關於下次開會前之工作，請目前各分組於9/23前，將蒐整之Items填入分組討論記錄方式參考之表格中，工作小組於9/26前進行初步檢視以及Grouping，再上傳至共用區供成員們先參考，以利9/28會議上討論。
7、 下次開會時間：9/28（星期一）上午10點。
散會（中午12時40分）
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