開放國會委員會(OPMSF)
第3次正式會議紀錄
1. 、時間：109年9月28日（星期一）上午10時5分
2. 、地點：本院請願接待室
3. 、主席：林昶佐委員、洪慈庸顧問
4. 、出席人員：如附件簽到單

紀錄：郭佳勳
、決議事項：
1. 有關行動方案撰擬，經林委員與行政院唐鳳政委討論後，因行政院及立法院可能完成之時間很接近，所以朝向各自撰寫後，彙整成一份文件提交OGP，後續IRM辦理就可能由OGP進行審查，但此程序尚未確定，故有關IRM經費負擔事宜，再請蕭新晟於下次會議時回復意見彙整情況。
2. 有關行動方案內容彙整，各組已於會中簡報，並和立法院相關單位主管交換意見，重點如下：
（一）立法院資料開放及數位化推動，朝開放與便利方向調整，其中細節牽涉技術及資安，請相關人員再討論。
（二）有關黨團、委員及助理涉及利益衝突之資訊揭露，請黨團代表回去和黨團成員討論可揭露範圍，以符合個資保障，並於下次會議說明，另也將徵詢助理工會意見。
（三）委員國會外交事務費使用情況之揭露，請黨團代表將相關訊息帶回討論。
（四）會議室借用現階段已可於會議系統查詢，後續擬調整為Open Data。
（五）關於遊說登記檢討，如涉修法部分需靠黨團，至於登記地點調整及加強宣導部分，則可參酌調整。
（六）「國會識讀與教育」中提及與大專院校舉辦開放國會專題演講及訓練課程，建議納入教育部協助辦理，並計劃明年與教育部討論。
（七）各組彙整內容請提供予法制局，協助檢視法令問題。
1. 各組提報內容有重複部分，請工作小組于顥與各組組長確認，適度調整位置。
2. 行動方案第一版草稿預計9/30公開，因諸多細節尚須與各單位確認，故公開內容以原則性、廣泛性的文字為主。
3. 下次開會時間：10/13（星期二）上午10點。
散會（中午12時2分）