開放國會委員會(OPMSF)

第5次正式會議紀錄
1 、時間：109年10月27日（星期二）上午10時4分
2 、地點：本院請願接待室
3 、主席：林昶佐委員、洪慈庸顧問
4 、出席人員：如附件簽到單
紀錄：郭佳勳
5 、決議事項：
1、 有關IRM工作坊進度，目前已和OGP重要成員接洽，工作坊可由本委員會先設定議題，再進行討論，並安排與NDI之討論會一同辦理。本案由工作小組及葛傳宇老師討論後續辦理形式、討論題目等，時間預計在今年底前辦理完成。
2、 有關行動方案內容整理，各組已持續與立法院相關單位交換意見，相關「實現承諾里程碑」調整重點如下：
（一）1-3「應建立明確的資料開放治理機制」：調整為請立法院研議建置。
（二）2-2及2-3「開放資料強化監督」：黨團提醒須注意資料公布之細緻程度及避免敏感資料外洩，並建議公費助理資訊揭露爾後可法制化；另考量外交事務具機敏性質，本案資料揭露調整為由委員自行填寫，資訊處將建置後台填寫格式，至於填寫之項目或內容再由工作小組討論後提供。
（三）3-2「改善立法院公聽會及旁聽體驗」：調整為請公報處研擬評估報告，將可能之費用或辦理方式等提供院內委員參考。
（四）3-5「無障礙空間應加強檢討規劃」：調整為請總務處滾動檢討。
（五）4-5「數位影像資源修法開放」：將第一階段調整為提案協商。
3、 有關第二組提出行政院送至立法院之預算書只有紙本而無電子檔，以及總預算審議後附帶決議欠缺提案人資訊等相關問題，本案將於行動方案2-1之「實現承諾里程碑」中，加入「涉及其他單位時，請相關單位改善資料格式」之文字；另針對附帶決議缺乏提案人資訊一事，工作小組將與主計處長討論，日後請行政院協助於決算書中增加欄位。
4、 關於行動方案提交格式，依秘書處研考科報告內容辦理。
5、 有關委員會成員出席狀況業已完成統計，會中確定台灣原住民族政策協會續留，沃草退出。
6、 行動方案第二版草案預計10/30上網公開閱覽，為加強宣傳，規劃於院長及林昶佐委員臉書推廣訊息，並請成員們各自社群轉傳分享。
7、 下次開會時間：11/10（星期二）上午10點。
散會（中午11時40分）
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