開放國會委員會(OPMSF)
第7次正式會議紀錄
1. 、時間：109年12月15日（星期二）上午10時7分
2. 、地點：本院請願接待室
3. 、主席：林昶佐委員、洪慈庸顧問
4. 、出席人員：如附件簽到單

紀錄：郭佳勳
、決議事項：
1. 有關行動方案英文翻譯內容，已由翻譯任務小組組長耿璐報告檢視後之情形，為求語句更通順，使外國人易於閱讀，後續請工作小組、翻譯任務小組及於12月17日前，參酌會中相關建議，邀集翻譯社討論修改方向。俟修改完成後預計於12月25日召開線上會議確認內容。
2. 有關行動方案遞交OGP及宣傳推廣方式，辦理方向大致如下：
（一）請秘書處聯繫國發會，了解國發會遞交行動方案之方式，不論能否與該會一起遞交，皆將檔案提送該會參考。
（二）以院長名義通知OGP相關部門，表達本院參與之意願，並附上本院撰擬之行動方案，以完成遞交程序。
（三）請外交部所屬外館協助本院，向OGP會員國設置之開放國會小組或國會友台小組，遞交本院開放國會行動方案，並請託給予支持。本案另請秘書處以院長名義撰擬一頁簡要說明，以清楚傳達本院立場。
（四）行動方案網頁建置完成後，請成員們透過社群、國會外交等管道，對外界及向OGP成員們宣傳推廣。
俟行政院版本行動方案提出及OGP給予回應之後，方能評估後續IRM進行之選項，屆時再行召開下次會議。
散會（中午11時29分）