台灣自來水股份有限公司111年度營業預算評估報告
台灣自來水股份有限公司(以下簡稱台水公司)主要業務包含開發自來水水源、建設供水設施、促進自來水之普及、供應大臺北地區以外之公共及工業用水等，111年度編列營業收入323億6,973萬2千元、營業成本276億3,250萬4千元、營業費用37億6,261萬3千元，營業收支相抵後營業利益9億7,461萬5千元，減除營業外損失11億4,039萬4千元後，本期預計虧損1億6,577萬9千元，較110年度預算案虧損4億4,271萬2千元，虧損減少2億7,693萬3千元。謹就該公司111年度預算案評估如下：
八、111年度編列16項固定資產建設專案計畫167.37億元，為近5年度最高，允宜審慎規劃辦理期程並參酌實際執行能量，核實評估所需經費
111年度編列16項固定資產之建設、改良、擴充專案計畫(以下簡稱固定資產建設專案計畫)167億3,681萬9千元。經查：
(一)預算編列及執行概況
111年度合共編列16項固定資產建設專案計畫，包含14項延續以前年度之繼續計畫154億2,381萬9千元，以及2項預計自111年度開始辦理之新興計畫13億1,300萬元，預算編列及執行情形彙整詳表1，並說明如下：
1.新興計畫2項：(1)「無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程」預計投資總額42.28億元（中央負擔38.09億元，台水公司自籌4.19億元），辦理期程111-114年，用以改善偏鄉供水及用水安全，預計增加1.6萬戶受益戶，111年度編列11.13億元規劃辦理0.42萬戶；(2)「大安大甲溪聯通管工程計畫」台水公司辦理部分預計投資總額41.2億元（水利署公務預算23億元，台水公司自籌18.2億元），辦理期程110-115年，辦理大甲溪輸水管總長11公里及鯉魚潭水庫第二原水管總長6.1公里等工程，完成後預計可增供每日25.5萬噸水量[1]，111年度編列第1年度經費2億元，預計辦理大甲溪水管橋共構段之發包施工等事項。
[1] 「大安大甲溪聯通管工程計畫」總工程經費114億元，包含大甲溪輸水管77.6億元及鯉魚潭水庫第二原水管36.4億元，分別由水利署公務預算支應86億元、水資源作業基金支應9.8億元，台水公司支應18.2億元，其中台水公司負責辦理部分為大甲溪水管橋共構段、大甲溪輸水管至后一淨水場南側銜接段及鯉魚潭水庫第二原水管至后一場北側銜接段。
2.迄110年8月底計有8項繼續計畫預算執行率未及5成：詢據台水公司工程進度未如預期之原因表示：(1)「離島地區供水改善計畫第二期」(22.76%)因所規劃辦理之海淡廠陸續於110年3、4及6月始完成決標，刻辦理相關細部設計作業。(2)「南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)」(43.29%)部分管材因多次流標致備料進度延後。（3）「老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫」、「備援調度幹管工程計畫」、「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」、「加強平地人工湖及伏流水推動計畫-烏溪伏流水二期」、「屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫」及「屏東縣萬巒鄉供水工程計畫」等6項為110年開始推動之計畫，均趕辦工程中。
表1 台水公司111年度固定資產建設專案計畫預算案數及以往年度執行概況 單位：新臺幣千元；%
計畫名稱 / (期程/年)	投資總額	迄110年度累計已編列預算	截至110年8月底		111年度 / 預算案數
			累計執行數	執行率
1.降低漏水率計畫(102-113)	82,600,000	58,600,000	55,239,257	94.26%	8,000,000
2.員崠淨水場擴建工程計畫(105-111)	299,547	175,529	162,774	92.73%	124,018
3.鳥嘴潭人工湖下游自來水供水工程(108-113)	9,825,360	4,512,860	3,065,173	67.92%	1,729,850
4.離島地區供水改善計畫第二期(108-113)	1,041,500	276,000	62,819	22.76%	408,600
5.南化場至豐德配水池複線送水幹管工程(南化場至左鎮段)(108-113)	4,270,253	858,847	371,798	43.29%	946,251
6.桃園新竹備援管線工程計畫(108-113)	2,966,000	2,769,000	2,628,407	94.92%	97,000
7.曾文南化聯通管工程計畫(108-113)	742,000	134,000	91,367	68.18%	150,000
8.台南山上淨水場供水系統改善(108-112)	2,300,000	619,000	378,487	61.14%	798,000
9.老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	380,000	55,000	112	0.20%	113,000
10.備援調度幹管工程計畫(110-114年)	14,496,000	929,000	37,480	4.03%	2,700,000
11.建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫(110-114年)	83,000	20,000	25	0.13%	40,000
12.加強平地人工湖及伏流水推動計畫-烏溪伏流水二期(110-114年)	700,000	14,800	69	0.47%	50,000
13.屏東縣內埔及麟洛兩鄉供水工程計畫(110-112年)	284,000	46,555	12,099	25.99%	155,320
14.屏東縣萬巒鄉供水工程計畫(110-111年)	176,000	64,220	11,997	18.68%	111,780
15.無自來水地區供水改善計畫第四期-自來水延管工程(111-114)	4,228,000	新興計畫	-	-	1,113,000
16.大安大甲溪聯通管工程(110-115)	4,120,000	新興計畫	-	-	200,000
合 計	128,511,660	69,074,811	62,061,864	89.85%	16,736,819

說 明：執行率=累計執行數(含累計實現數、應付數及結餘數)/累計已編列預算數。
資料來源：台水公司提供資料及該公司111年度預算案。
(二)111年度編列固定資產建設專案計畫167.37億元，近5年最高，允宜審慎規劃期程並參酌實際執行能量，核實評估經費
比較台水公司近5年度(107至111年度)固定資產建設專案計畫預算編列及執行情形(詳表2)，111年度預算案預計投入167億3,681萬9千元，係近5年度最高，並較該公司107至109年度平均決算數122億8,983萬元，增加44億4,698萬9千元，且續編預算之14項專案計畫截至110年8月底待執行預算數仍達70億餘元，允宜審酌各項固定資產建設專案計畫之工程進度及預算執行能量，核實評估所需經費規模之妥適性。
表2 台水公司近年度固定資產建設專案計畫預算編列及執行概況表
  單位：新臺幣千元；%
年度	以前年度 / 保留數	本年度 / 預算數	本年度奉准先行辦理數	本年度可用預算數	本年度 / 決算數	占比
107	1,562,669	11,855,226	-	13,417,895	9,940,773	74.09
108	1,416,686	12,117,836	520,022	14,054,544	12,280,323	87.38
109	995,814	13,774,792	970,000	15,740,606	14,648,395	93.06
110	668,580	13,802,603	1,410,775	15,881,958	7,553,647 / (迄8月底)	47.56
111	-	16,736,819	-	-	-	-

說 明：本年度可用預算數=以前年度保留數+本年度預算數及奉准先行辦理數。
資料來源：台水公司各年度決算書及110年8月會計月報。
綜上，台水公司111年度編列16項固定資產建設專案計畫167億3,681萬9千元，係近5年度最高，並較該公司107至109年度平均決算數增加逾40億元，允宜審酌工程進度及預算執行能量，核實評估所需經費，避免過多預算保留或賸餘，影響該公司經營績效。