台灣中油股份有限公司111年度營業預算評估報告
台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)主要業務範圍包括：石油、天然氣、地熱(蒸氣)及其有關能源礦類之探勘、開採及經營，油氣產品煉製、進出口、儲、運、銷及其有關服務業務、石化原料之生產及供應等。111年度預算案編列營業收入8,058億9,797萬6千元，營業成本7,659億3,401萬3千元，營業費用246億1,558萬5千元，營業外收入28億6,424萬2千元，營業外費用80億59萬3千元，本期淨利102億1,202萬7千元，較110年度預算編列數減少11億4,263萬2千元。謹就台灣中油公司111年度預算案評析如下：
四、為確保油品作業安全，允宜落實油品輸送長途管線之安全管理，以消弭潛在公共安全風險
台灣中油公司111年度預算案油氣輸儲費用項下專業服務費之委託檢驗試驗費編列6億8,419萬元，供辦理油駁船建、長途油管檢漏、油氣檢漏、油槽開放檢查、輸油器材設備及油庫油量計檢定所需經費；其中屬油品行銷部之長途管線IP檢測相關費用計2億1,362萬8千元，較110年度預算編列數減少334萬9千元(減幅1.54%，詳表1)。經查：
表1 近年度油品行銷事業部執行長途管線IP檢測經費彙整表
單位：新臺幣千元；%
年度	108	109	110	111
預算數	246,919	225,255	216,977	213,628
決算數	10,529	95,418	123,494	-
執行率	4.26	42.36	56.92	-

說 明：110年度之決算數係統計至8月底之實際數。
資料來源：台灣中油公司提供。
(一)油品行銷事業部轄屬長途管線達1,478.54公里，其中5成以上分布於直轄市
台灣中油公司油品行銷事業部負責各地油品輸儲供應業務，北、中、南地區油品均須由長途管線運補，截至110年8月底該事業部轄屬長途管線計247條，長度1,478.54公里；以長度分析，長途管線分布以台南市(17.17%)、台中市(16.44%)、高雄市(1.00%)、桃園市(8.91%)及苗栗縣(8.86%)較多，合計占比達62.38%(詳表2)。惟該事業部轄屬長途管線係自67年陸續建置，為防範發生油品洩漏事件，除依內部規範每日派員巡視長途管線及定期實施陰極防蝕、緊密電位、開挖驗證等相關檢測外，另規劃進行智慧型通管器(IP)檢測，再依據檢測結果評估，進行管線須汰換或部分維修工程。111年度預算編列2億1,362萬8千元，賡續辦理管線智慧型IP檢測。
表2 110年8月油品行銷事業部轄屬長途管線各市縣分布情形表
單位：條；公里
市縣	條	長度	市縣	條	長度
台北市	0	0	新竹市	5	44.351
新北市	7	36.779	新竹縣	3	45.080
桃園市	6	131.748	苗栗縣	13	130.991
台中市	37	243.068	彰化縣	2	74.597
台南市	12	253.862	南投縣	0	0
高雄市	45	162.708	雲林縣	4	43.771
基隆市	28	96.297	嘉義市	6	12.800
宜蘭縣	24	8.565	嘉義縣	11	98.062
花蓮縣	27	52.968	屏東縣	6	5.888
台東縣	0	0	澎湖縣	11	37.005
合計				247	1,478.540

資料來源：台灣中油公司提供。
(二)年度規劃輸送管線之IP檢測作業，宜審慎規劃積極辦理
油品行銷事業部依據各管段歷年IP檢測結果，各年度輸油頻率(年輸油量、作業天數)，陰極防蝕量測，管線風險評估及緊密電位量測等因素，訂定各管段風險之高低，規劃辦理油品輸送管線IP檢測作業優先順序排程，俟IP檢測執行完成後，依據檢測結果，訂定管線適用性評估報告，進行管線須汰換或部分維修工程。108年度至110年度各年度規劃進行檢測管線數量分別為9條、13條及8條，截至110年8月油品行銷事業部110年度IP檢測規劃計8條(110.16公里)，僅執行3條(95.36公里)，其餘5條管線尚未執行。惟111年度規劃執行長途管線IP檢測工作量計30條(599.64公里)，其管線長度已超逾108年度至110年度預計執行IP檢測管線長度之總和(393.66公里)。
又以台灣中油公司110年6月底辦理新竹供油中心至後龍溪南岸開關站(新中線)之長途管線風險評估結果為例，經風險評估結果，輸送汽油之長途管線計4萬1,729公尺，總計分21段，均為高風險管段，預計於111年執行IP檢測計14段；輸送柴油之長途管線計4萬2,368公尺，總計分21段，其中17段為高風險管段，預計於111年執行IP檢測計13段，因部分管線行經人口稠密區及高經濟價值區、或穿越河床、或鄰近工業區，油品洩漏影響較大，若未能依計畫執行IP檢測，恐增加公共安全之疑慮。是以，除應積極辦理110年尚未執行之計畫檢測外，亦宜審慎規劃111年度IP檢測之執行計畫，以落實長途管線之管理維護。
表3 近年度油品行銷事業部執行長途管線IP檢測情形彙整表
單位：條；公里
年度	108	109	110	111
預計執行IP檢測長途管線數	9	13	8	30
預計執行IP檢測長途管線長度	95.9	187.6	110.16	599.64
實際執行IP檢測長途管線數	9	13	3	-
實際執行IP檢測長途管線長度	95.9	187.6	95.36	-

說 明：110年度之實際執行係統計至8月底之實際數。
資料來源：台灣中油公司提供。
綜上，台灣中油公司油品行銷事業部因轄屬長途管線使用已逾30年，為預防發生油料洩漏引發工安暨公安事故及環境污染事件，規劃進行輸送管線IP檢測作業，惟110年執行進度尚有落後，111年度復規劃30條、599.64公里之IP檢測執行計畫，其管線長度已超逾108年度至110年度預計執行IP檢測管線長度之總和(393.66公里)，挑戰性高，允宜審慎規劃111年度IP檢測之執行計畫，以落實長途管線之管理維護，以確保輸油作業安全，消弭潛在公共安全風險。