臺灣鐵路管理局111年度營業預算評估報告
臺灣鐵路管理局(以下簡稱臺鐵局)主要任務為經營客貨運輸，並依據鐵路法第21條規定，兼辦有關培養鐵路運輸所必需之貨運服務、餐旅服務等附屬事業。臺鐵局111年度預算案編列營業收入302億7,488萬9千元，營業成本296億8,765萬3千元，營業費用16億5,483萬元，營業損失10億6,759萬4千元，本期淨損26億792萬元，較110年度預算案淨損(益)增加6億3,447萬9千元（24.33%）。謹就臺鐵局111年度營業預算案評估如下：
一二、自108年起辦理建置列車車廂監視錄影閉路電視系統(CCTV)設備，預算執行未盡理想，允宜妥適控管進度，俾利加強車輛安全維護
臺鐵局111年度預算案編列「一般建築及設備計畫-交通及運輸設備-四九、列車車廂監視錄影CCTV設備」經費5,900萬元。經查：
(一)列車車廂監視錄影CCTV設備之完工期程由110年度展延至111年度
臺鐵局為加強車輛安全維護，增設車廂錄影CCTV設備，原計畫為城際列車及通勤電聯車納入CCTV設備裝置，期程為108年至110年，總經費為2億1,600萬元。嗣因交通部於107年修正頒布通勤電聯車車輛技術標準規範，為確保軌道運輸安全、塑造安全監控環境，新增第3.16.3條規範：「通勤電聯車應設置閉路電視系統設備並具錄影功能。」爰臺鐵局為符合規範需求，修正計畫優先辦理通勤電聯車建置CCTV，致完工時程延後至111年度，總經費由2億1,600萬元調降至1億7,266萬3千元。
(二)截至110年7月底累計預算執行率為0.2%，允宜妥適控管進度
參據該案各年度工作項目及預、決算情形(詳表1)，108年度編列預算100萬元，決算數0元，係因未及完成簽約作業。109年度編列預算1,766萬3千元，決算數0元，累計實際執行率為0。110年度編列預算9,500萬元，加計以前年度保留數後，截至7月底累計預算分配數9,600萬元，實際執行數20萬元，累計分配預算執行率為0.2%，工作項目為辦理既有車輛車廂增設CCTV，以EMU600、700及800型通勤電聯車為優先，預計至110年完成全數設置(560輛)，該局EMU600電聯車旅客資訊系統設備老舊一併全面更新。111年度編列預算5,900萬元，預計辦理擴大設置CCTV設備於通勤電聯車EMU500型。
綜上，臺鐵局自108年度起開始辦理列車車廂監視錄影CCTV設備建置案，原預計110年度完成，因交通部修正頒布通勤電聯車車輛技術標準規範，為符合規範需求，修正計畫優先辦理通勤電聯車建置CCTV，以致完工時程延後至111年度。惟該案110年截至7月底止之預算執行未盡理想，該局允宜妥適控管進度，俾利加強車輛安全維護。
表1 「列車車廂監視錄影閉路電視系統(CCTV)設備」各年度之預、決算情形表
        單位： 新臺幣千元
項目	預計工作項目	以前年度保留數	當年度預算數	可用預算數	決算數	執行率
108年度		0	1,000	1,000	0	累計實際執行率：0%
109年度	樣車及量產車施作	1,000	17,663	18,663	0	累計實際執行率：0%
110年度	全數完全560輛	1,000	95,000	96,000	截至7月底止累計預算分配數：96,000 / 累計實際執行數：200	累計實際執行率：0.2%
111年度	後續擴充	-	59,000	-	-	-
總經費			172,663

說 明：1.110及111年度預算數為預算案數。
2.110年度決算數為7月底止執行數，執行率為累計分配預算執行率。
資料來源：臺鐵局。